## Straße komplex
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
8 | ja | Märkische Straße, Ophoff | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | V | V | B | B | B | B | B | S | S | B | B | 17138-20 | Es wird eine Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen realisiert. Nach der EURO 2024 werden auch Veränderungen im Bereich der Kreuzung vorgenommen und es ist eine Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff (separates Projekt Stadtbahnbau) geplant. | Maßnahme wird teilweise erst nach der EURO 2024 umgesetzt. | 30.06.2023 / 30.08.2025
61 | ja | Provinzialstraße Umbau 3.1 BA | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | V | [8 empty] | B | B | 14916-19 | Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.1) von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum im Vollausbau. Im Bereich der Kreuzung Lütgendortmunder Hellweg ist aus verkehrlichen Gründen in beiden Richtungen ein Linksabbiegestreifen notwendig. |  | 2025-08-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
66 | ja | Asselner Hellweg von In den Börten bis Asselner Straße | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | B | [8 empty] | B | E | 11163-18 | Verkehrsflächenoptimierung im Zusammenhang mit dem 2-gleisigen Ausbau der Stadtbahnstrecke im Straßenabschnitt Asselner Hellweg von In den Börten bis Asselner Straße. Es wird ein 1,2 km langer Straßenabschnitt des Brackeler - und Asselner Hellwegs umgebaut werden. |  | 2024-12-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
87 | ja | Planetenfeldstraße - von Martener Hellweg bis Wittener Straße | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | [8 empty] | S | E | 25511-22 | Erneuerung der Planetenfeldstraße im Abschnitt Martener Hellweg bis Fine Frau unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Radverkehr. EB 70 erneuert in diesem Rahmen den vorhandenen Kanal auf einer Länge von 150 m. Weiter südlich bekommt der östliche Teil der Planetenfeldstraße bis zur Wittener Straße eine neue Fahrbahndecke. |  | 2023-10-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
171 | ja | Hörde, Südspange | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | [8 empty] | B | E | 21626-21 | Straßenverbindung der Robert-Schumann-Str. mit dem Kreisverkehr Gildenstraße inkl. Brücke für Radwegeüberführung. |  | 2024-06-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
254 | ja | Rüschebrinkstraße/Bereich Sinteranlage - Erschließung | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | [11 empty] | 05229-16 | Äußere Erschließung des Gebietes verlegte Rüschebrinkstraße in der 1. und 2. Ausbaustufe und Bau der Sinterstraße inkl. Lärmschutzwand. | Aktuell nur noch Bau einer Lärmschutzwand. | 2023-02-28 | bar: 2022 III to 2023 I
303 | ja | Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau | Eving | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | [8 empty] | B | E | 24195-22 | Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage „Gärtnerstraße“ in Richtung Grubenwehrweg. |  | 2024-04-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
311 | ja | Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße : 1. BA - Im Rabenloh | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | [8 empty] | S | E | 22271-21 | Umgestaltung der Strobelallee zu einer Eventmeile 1. BA - Im Rabenloh inklusive westlichem Kreisverkehr | Die dargestellte Zeitschiene bezieht sich auf den Bauabschnitt Im Rabenloh - Bau westlicher Kreisverkehr. | 2023-12-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
807 | ja | Boulevard Kampstraße : BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon | INN-West | 13 FB 61 - 67 | B | [8 empty] | S | E | 15528-19 | Umgestaltung Boulevard Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon | Derzeit ruhen die Arbeiten bis zum E-Bike-Festival. | 2023-12-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
808 | ja | Boulevard Kampstraße : BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau) | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | B | [8 empty] | S | E | 15528-19 | Umgestaltung Boulevard Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau) |  | 2023-10-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
809 | ja | Boulevard Kampstraße : BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | P | P | P | P | V | B | B | B | B | E | 15528-19 | Umgestaltung Boulevard Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg |  | 2024-04-30
338 | ja | Bergfeld - Hom 242 hier 2. Ausbaustufe | Hombruch | 12 Sondervermögen |  |  |  | V | V | V | B | B | S | E |  | 23240-21 | Umsetzung des Bebauungsplanes Hom 242; Endausbau. |  | 2023-09-30
344 | ja | Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss | Mengede | 9 Einzelmaßnahme Straße | V | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 17190-20 | Der Radfahrstreifen im Burgring soll über die Kreuzung Siegenstraße auf die Fahrbahn verlegt werden. Anpassungsarbeiten im Gehweg und auf der Fahrbahn sind daher notwendig. In diesem Zusammenhang wird die LSA 0090 ebenfalls erneuert. |  | 2023-05-30
4 | ja | Untere Pekingstraße, Ausbau von Meinbergstraße bis B 236 | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | P | P |  |  |  | V | B | S | E |  | n. v. | Erneuerung der Unteren Pekingstraße im genannten Bereich im Vollausbau. | Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist eine Deckenerneuerung durch den Unterhaltungsbetrieb vorgesehen. | 2023-09-30
40 | ja | In der Liethe - Ortskern Grevel | Scharnhorst | 12 Sondervermögen | P | V | V | V | V | B | B | B | S | E |  | 20980-21 | Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlage. |  | 2023-07-30
56 | ja | Am Grimmelsiepen, 1. Ausbaustufe | Hörde | 12 Sondervermögen |  | P | P | P | P | P | V | V | B | B | S | 03225-11 | Zur Zeit ruhende Baumaßnahme im Rahmen des Bebauungsplans Hö 257 – Grimmelsiepen; infrastrukturelle Erschließung im Rahmen der Errichtung eines Gemeindezentrums, eines Seniorenpflegeheimes und eines Wohngebietes. |  | 2024-04-30
100 | ja | Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe | Huckarde | 9 Einzelmaßnahme Straße | [10 empty] | E | 20422-21 | Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe. |  | 2024-09-30 | bar: P to E
135 | ja | Sandkopf u. a. Erschließung AP 130 | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | P | V | V | V | V | V | B | B | B | E | 04150-16 | Endgültige Herstellung der Straße Sandkopf. |  | 2024-05-30
183 | ja | Lührmannstraße v. Wittbräucker Straße bis Hs 2a, Ausbau | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | [10 empty] | E | 17183-20 | Umgestaltung der Einmündung mit der Wittbräucker Straße, Ausbau des fehlenden Teilstücks von Haus Nr. 2 in Richtung Einmündung, barrierefreier Ausbau der beiden Haltestellen und des Fußgängerüberweges. Gleichzeitige Erneuerung des südlichen Gehweges der Wittbräucker Straße von der Haltestelle bis zum Ende der neuen Einmündung in die Lührmannstraße. |  | 2024-07-30 | bar: P to E
228 | ja | Hofstadtweg , Umbau | Lütgendortmund | 9a Einzelmaßnahme Straße | P |  |  |  | V | V | B | B | B | S | E | 18412-20 | Die Verkehrsfläche des Hofstadtwegs (zwischen Limbecker Str. und Lütgendortmunder Str.) wird in eine Mischverkehrsfläche inkl. Linksabbiegerspur umgebaut. |  | 2023-12-30
296 | ja | Baugebiet Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178 | Lütgendortmund | 12 Sondervermögen | [10 empty] | S | 06506-16 | Zurzeit zurückgestellter Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der Hochbauten. |  | 2023-12-30 | bar: V to E
334 | ja | Alte Feuerwache Hörde, Wellinghofer Straße - Hö 273 | Hörde | 12 Sondervermögen | P | V | V | V | V | B | B | B | S | E |  | 24523-22 | Umsetzung des Bebauungsplanes Hö 273. Erste Ausbaustufe. |  | 2023-09-30
361 | ja | Max-Born-Ring - Am Rahmer Wald, 2. Ausbaustufe | Huckarde | 12 Sondervermögen |  |  | V | V | V | V | V | B | B | S | E | 04532-11 | Umsetzung des Bebauungsplanes Hu 144. Es handelt sich hierbei um die Straßen "Niels-Bohr-Straße" und "Max-Born-Ring". Die Vermarktung des Erschließungsgebiets "Max-Born-Ring" ist beendet, die Hochbauten werden derzeit errichtet. Der Ausbau der Straße im Rahmen der 2. Ausbaustufe soll nach Abschluss der Hochbauten Mitte 2023 erfolgen. |  | 2023-11-30
406 | ja | Pleckenbrink | Brackel | 12 Sondervermögen | P | P | P | P | P | P | V | V | B | B | S | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Br 213. Die Planung erfolgt durch ein externes Planungsbüro. |  | 2024-11-30
417 | ja | Stadterneuerung Hörde: Keltenstraße - Verbesserung des Zugangs zum PHOENIX See (inkl. Treppe zum See) | Hörde | 13 FB 61 - 67 | P | P | V | V | V | V | B | B | B | S | E | n. v. | Die vorhandene Sackgasse und der angrenzende Spielplatz sollen zu einem Eingangs- und Aufenthaltsbereich zum Phoenix-See umgestaltet werden. Zu diesem Zweck wird die Keltenstraße zu einer Mischverkehrsfläche ausgebaut. |  | 2023-11-30
551 | ja | In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | P | P | P | P | P | V | V | B | B | S | n. v. | Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlagen : Projekt 2: Stichstraße nordöstlich, Stichstraße nordwestlich und die Straße In der Liethe von der Greveler Straße bis zur nordwestlichen Stichstraße. |  | 2024-11-30
614 | ja | Erdbeerfeld Mg 131 (4. Bauabschnitt) | Mengede | 12 Sondervermögen |  |  |  | V | V | V | B | B | S | S | E | 22366-21 | Endausbau der Erschließungsanlagen des Wohnbaugebietes im Rahmen des BPlan- Mg 131 - Erdbeerfeld, 4. BA. Hierzu gehören die Straßen: Grüner Bogen, Hinter dem Garten, Zum Knapp, Weiße Hecke. |  | 2023-08-30
615 | ja | Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg, 2. Ausbaustufe | Scharnhorst | 12 Sondervermögen |  |  |  |  | V | V | V | V | B | S | E | n. v. | Endausbau. |  | 2023-12-30
745 | ja | Hellerstraße - Ausbau von Feuerwehrneubau bis Hellerstraße 21 | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | P | V | V | V | V | V | V | B | B | E | n. v. | Ausbau der Hellerstraße von Feuerwehrneubau bis zur Hellerstraße 21. |  | 2024-10-30
746 | ja | Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt, nur Theodor-Fontane-Straße und Bettina-von-Arnim-Weg - Ev 138 | Eving | 12 Sondervermögen |  | P | P | V | V | V | V | B | B | B | E | 08470-07 | Endausbau der Straßen im 3. Bauabschnitt. Abschnitt 3: Theodor-Fontane-Straße, Bettina-von-Arnim-Weg. |  | 2024-01-30
158 | ja | Hagener Straße Umbau | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | V V: V; V V: V; V V: B; B B: B; S B: S; E E: E; n. v. n. v.: 25106-22 | Die Eisenbahnüberführung (EÜ) Hagener Straße im Stadtteil Kirchhörde (BV Hombruch) wird erneuert. In diesem Zusammenhang erfolgt ein Vollausbau der Straße auf einer Länge von rund 110 m zwischen den Einmündungsbereichen der Gotthelfstraße und Olpketalstraße. | Die Umsetzung erfolgt durch die DB Netz AG. | 2023-12-30

## Straße
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
7 | ja | Stadtquartier Ost/Linksabbieger Lippestraße | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | V | B | B | B | B | B | B | S | S | E |  | 16402-20 | Zu diesem Projekt gehören die Teilmaßnahmen: 1. Verlängerung des "Bananenradwegs" als Geh- und Radweg zwischen Klönnestraße und Weißenburger Straße. 2. Gestaltung der lt. Bebauungsplan InOst 106 angrenzenden Fläche als Grünanlage (insgesamt FB 63). 3. Gestaltung des Linksabbiegers. |  | 2023-05-30
23 | ja | Wickeder Str. Husener Eichwaldstr. bis Lohheide | Scharnhorst | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | [10 empty] | E | 16902-20 | Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Wickeder Straße von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide. |  | 2024-06-30 | bar: 2023 I B to 2023 IV E
120 | ja | Schleefstraße von Haus Nr. 7 bis Eggensteinstraße | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | V | V | V | V | V | V | V | B | B | E | n. v. | Restausbau des Gehweges im Bereich Schleefstraße gegenüber Haus Nr. 14. |  | 2023-10-30
133 | ja | Kirchhörder Straße / Holtbrügge FE - Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | V | V | V | V | V | B | B | S | E |  | 17627-20 | Fahrbahnerneuerung von Wellinghofer Amtsstraße bis zur Brücke (B54). |  | 2023-08-30
206 | ja | Am Wittfeld - Busschleife | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße |  | P | P | P | P | V | V | V | B | B | E | n. v. | Bau einer Buswendeschleife für drei Gelenkbusse an der Endhaltestelle der Buslinien 410, 411 und 420 der DSW21, um die Blockumfahrt der Busse damit künftig zu vermeiden. |  | 2024-06-30
238 | ja | Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße | Mengede | 9a Einzelmaßnahme Straße | P |  |  | V | V | V | V | B | B | B | E | 24110-22 | Aufgrund von Veränderungen im Gehwegbereich (Kanal liegt heute im Gehweg und muss in die Fahrbahn) ist eine Überplanung erforderlich. Es handelt sich nicht mehr um eine reine Fahrbahnerneuerung sondern um einen umfangreichen Umbau. |  | 2024-03-30
333 | ja | Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Vernetzung Wegeverbindungen und Grünbereiche | Mengede | 13 FB 61 - 67 |  |  |  | P | P | P | V | B | B | B | S | 23620-22 | Pflasterung der Fußwegeverbindungen, die durch den gesamten Stadtteil Westerfilde führen und die einzelnen Wohnbestände miteinander verbinden sollen. |  | 2024-09-30
710 | ja | Phoenixseestraße/ Wendeanlagen | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | P | P | P | V | V | V | B | S | E |  | 24478-22 | Phoenixseestraße - Bau von Wendeanlagen zur Eindämmung der Poserszene in Höhe der Gebäude Nummer 5 und 6. |  | 2023-09-30
711 | ja | Am Kai - Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße |  | P | P | V | V | V | B | B | S | E |  | n. v. | Am Kai - Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene. |  | 2023-09-30
725 | ja | Phoenix-West Park/ Sanierung des Betonplattenbelags am Kiefernhain der Robert-Schuman-Straße | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße |  | P | P | V | V | V | B | S | S | E |  | n. v. | Sanierung des Betonplattenbelags am Kiefernhain der Robert-Schuman-Straße. |  | 2023-06-30
758 | ja | Schildplatz - Anlegung eines Gehweges mit Absenkung | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße |  |  | P | V | V | V | V | B | B | S | E | n. v. | Anlage eines Gehweges mit Absenkung vom Schildplatz, Südseite zur Hörder Brücke. |  | 2023-12-30
763 | ja | Semerteichstraße - Querungshilfe | INN-Ost | 4 ST Verkehrsberuhigung (4002) | P | P | P | V | V | V | B | B | S | E |  | 17818-20 | In der Einmündung der Semerteichstraße in die geplante Fahrradstraße Lange Reihe soll die bisherige Linksabbiegerspur in eine (evtl. provisorisch markierte) Querungshilfe für Fußgänger*innen umgewandelt werden. |  | 2023-08-30

## Bushaltestellen
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
340 | ja | Deusener Straße BHS, Höhe Haus Nr. 282 | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | P | P | P | P | V | V | B | S | S | E |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Haltestelle. |  | 2023-06-30
341 | ja (s. 340) | Deusener Straße / Stiegenweg BHS | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | P | P | P | P | V | V | B | S | S | E |  | 19378-20 | Umbau der Haltestelleninsel im Bereich Deusener Straße / Stiegenweg zur Entlastung der Haltestelle BSH Höhe Haus Nr. 282a |  | 2023-06-30
369 | ja | Willem-van-Vloten-Straße 5, BHS Dessauer Straße | Hörde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 2023 I V V: V; 2023 II B B: B; 2023 III S S: B; 2023 IV S S: B; 2023 IV E E: S | E | n. v. | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Dessauer Straße, Willem-van-Vloten-Straße 5. |  | 2023-12-30
371 | ja | Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche, BHS Schleipweg | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche. |  | 2023-12-30
373 | ja (s. 371) | Hostedder Straße 32, BHS Schleipweg | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 32. |  | 2023-12-30
375 | ja | Sendstraße 82, BHS Sendstraße/Seniorenheim | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sendstraße/Seniorenheim, Sendstraße 82. |  | 2023-12-30
378 | ja | Welkenerstraße 12, BHS Lückersweg | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Lückersweg, Welkenerstraße 12. |  | 2023-12-30
382 | ja (s. 371) | Hostedder Straße 67, BHS Hostedde | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 67. |  | 2023-12-30
383 | ja | Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39, BHS Jakobstraße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39. |  | 2023-12-30
384 | ja (s. 383) | Bergstraße 85-87, BHS Belle-Alliance-Straße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Belle-Alliance-Straße, Bergstraße 85-87. |  | 2023-12-30
386 | ja (s. 375) | Flughafenstraße 153, BHS Heßlingsweg | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße 153. |  | 2023-12-30
387 | ja (s. 383) | Bergstraße 100-102, BHS Belle-Alliance-Straße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Belle-Alliance-Straße, Bergstraße 100-102. |  | 2023-12-30
389 | ja (s. 383) | Lindenhorster Straße 27-29, BHS AWO-Werkstätten / Jakobstraße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle AWO-Werkstätten / Jakobstraße, Lindenhorster Straße 27-29. |  | 2023-12-30
394 | ja | Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275, BHS Fredenbaum U | INN-Nord | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Fredenbaum U, Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275. |  | 2023-12-30
395 | ja | Durchstraße, Höhe Haus Nr. 4, BHS Doldenweg | Hombruch | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | S | S | S | E |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Doldenweg, Durchstraße, Höhe Haus Nr. 4. |  | 2023-03-30
396 | ja (s. 375) | Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage BHS Heßlingsweg | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage. |  | 2023-12-30
398 | ja (s. 371) | Hostedder Straße 64, BHS Hostedde | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 64. |  | 2023-12-30
400 | ja (s. 383) | Lindenhorster Straße 43/45, BHS Jakobstraße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße 43/45. |  | 2023-12-30
401 | ja (s. 375) | Sendstraße 67, Höhe AWO-Seniorenzentrum, BHS Sendstraße/Seniorenheim | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sendstraße/Seniorenheim, Sendstraße 67, Höhe AWO-Seniorenzentrum. |  | 2023-12-30
743 | ja | Haltestellen Linie X13 | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße |  | P | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 24501-22 | Für die neue Schnellbuslinie X13 sollen neue Haltestellen geschaffen werden. Zwei Bussteige an der Kokerei Hansa, zwei Bussteige am Busbahnhof Huckarde; im Bereich Otto-Hahn-Straße wird eine Pausenposition benötigt. |  | 2023-06-30
757 | ja (s. 383) | Bergstraße 136, BHS Tauroggenstraße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  | P | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Tauroggenstraße. |  | 2023-03-30
542 | ja | Deusener Str. ggü 292, BHS Deusen | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  | P | P | P | V | V | B | S | S | E |  | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren. |  | 2023-06-30
385 | ja (s. 369) | Willem-van-Vloten-Straße 10, BHS Dessauer Straße | Hörde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) |  | V B V: V; B S B: B; S S S: B; S S S: B; E E E: S | E | n. v. | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Dessauer Straße, Willem-van-Vloten-Straße 10. |  | 2023-12-30

## Stadtbahnbau
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
136 | ja | Umbau SB Hauptbahnhof | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | B | [8 empty] | S | E | 14954-19 | Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. | Es zeichnet sich ab, dass die Maßnahme über das Jahr 2023 hinaus andauern wird und aufgrund der EURO 2024 unterbrochen werden muss. Sobald weitere Informationen und ein konkreter Zeitplan vorliegen, werden diese seitens des Tiefbauamtes kommuniziert. | nicht bekannt | bar: 2022 I to 2023 IV
197 | ja | Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | V | V | V | B | B | B | n. v. | Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen (34 Haltestellen, 7 Bahnhöfe) des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden. (Bahnhöfe - Saarlandstraße, Polizeipräsidium, Westfalenhallen, Stadion, Remydamm, Heinrichstraße und Lippestraße). |  | 2025-09-30

## Beleuchtung
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
736 | ja | P663332678 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Eving | Eving | 7 ST Beleuchtung (4185) | P | P | P | B | B | B | B | S | S | E |  | 14156-14 (nichtöffentlich) | Grunderneuerung Stadtbezirk Eving. |  | 2023-04-30
472 | ja | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Lütgendortmund (Erneuerung) | Lütgendortmund | 7 ST Beleuchtung (4185) | P | B | B | B | B | B | S | S | S | E |  | 22245-21 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Lütgendortmund. |  | 2023-01-30
762 | ja | P663331530 - Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung Leni-Rommel-Straße | Brackel | 7 ST Beleuchtung (4185) |  | P | B | B | B | B | S | S | S | E |  | 23643-22 | Errichtung von drei neuen Straßenlaternen zwischen dem Ende Baufeld DEGES, Flur 60 und der Einmündung des Fuß-/Radweges in die Leni-Rommel-Straße an der Kreuzung Leni-Rommel-Straße/Am Funkturm. |  | 2023-02-28
796 | ja | P663330642_Teil 6 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Osterfeldstr. Teil 3 nördlich | Eving | 7 ST Beleuchtung (4185) | P | P | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 14156-14 (nichtöffentlich) | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Osterfeldstr. Teil 3 nördlich zwischen Preußische Str. und Bayrische Str. |  | 2023-02-28
800 | ja | P663332079_1 Verbesserung der Beleuchtungssituation Stadtgarten | INN-West | 7 ST Beleuchtung (4185) |  |  | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 14156-14 (nichtöffentlich) | Verbesserung der Beleuchtungssituation im Bereich Stadtgarten | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Witterungsbedingt kann sich das Bauende evtl. ins erste Quartal 2023 verschieben. | 2023-03-30
747 | ja | P663332683_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 2 | INN-Nord | 7 ST Beleuchtung (4185) |  | P | P | V | V | B | B | S | S | E |  | 25365-22 | Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 2. |  | 2023-06-30
516 | ja | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Degginstr. bis Märkische Str. - Rad-/Hundeweg (Neubau) | INN-Ost | 7 ST Beleuchtung (4185) |  | 2023 I B B B B B B: P; 2023 II B S S S S B: V; 2023 III S S S S S S: B; 2023 IV S S S S S S: B; 2023 IV E E E E E E: S | E | n. v. | Neubau einer Beleuchtungsanlage entlang des Rad- / Hundeweges zwischen der Degginstr. und Märkische Str. Geplant ist der Bau von 50 Mastleuchten sowie die Installation einer verkehrsabhängigen Beleuchtungssteuerung (Bewegungsmelder / Stromzähler). |  | 2023-12-30
732 | ja | P663330892_1 Erneuerung Beleuchtung Tunnel Ardeystraße/Fußgängertunnel | INN-Ost | 7 ST Beleuchtung (4185) |  |  |  | P | P | P | B | B | B | S | E | n. v. | Erneuerung der Beleuchtung neben dem Straßentunnel Ardeystraße unter der B1. |  | 2023-12-30
738 | ja | P663332494 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-O | INN-Ost | 7 ST Beleuchtung (4185) |  |  |  |  | P | P | B | B | B | B | E | n. v. | Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Inn-O. |  | 2024-03-30
812 | ja | Verbesserung der Beleuchtungssituation im Bereich der Katharinenstraße | Innenstadt-West | 7 ST Beleuchtung (4185) |  | P | P | V | V | V | B | S | S | E |  | 25461-22 | Erneuerung der Beleuchtung der Katharinenstraße zur Stärkung und Attraktivierung der City; Abbau alter Lichtstelen und Aufbau von 10 Lichtstelen mit einer Säulenhöhe von 5 Metern |  | 2023-06-30

## Brücke
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
105 | ja | Franz-Schlüter-Straße, Lasterhöhung Brücke (BW 838) | überörtlich | 10 Einzelmaßnahme Brücke | V | B | B | B | B | B | B | S | S | E |  | 10232-18 | Tragfähigkeitssteigerung der Brücke Franz-Schlüter-Straße über die Emscher, um die LKW-Fahrten vom KV-Terminal nach Süden zu lenken und dadurch die Ortsdurchfahrt in Huckarde zu entlasten. |  | 2023-05-30
246 | ja | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße - Straßenüberführung - | INN-Nord | 10 Einzelmaßnahme Brücke | P | P | V | B | B | B | B | B | B | B | B | 24320-22 | Neubau eine Brückenbauwerks, das die Verbindung zwischen der bestehenden "Hildastraße" und der neu anzulegenden "Hoeschallee" über die Gleise der DB Netz AG herstellt. |  | 2025-09-30
300 | ja | Ardeystraße - Tunnel | INN-West | 10 Einzelmaßnahme Brücke | P | P | V | B | B | B | B | B | B | S | E | 25138-22 | Grundhafte Erneuerung des Tunnels. |  | 2023-11-30
310 | ja | Am Remberg Überführung über Dortmunder Eisenbahn | Aplerbeck | 10 Einzelmaßnahme Brücke | P | B | B | B | B | B | B | B | S | E |  | 17217-20 | Neubau der Brücke sowie ein Ausbau der Straße Am Remberg von der Brücke bis zur Mittelinsel östlich Kohlensiepenstraße. |  | 2023-08-30
405 | ja | Brücke B 54 / Rombergpark | überörtlich | 10 Einzelmaßnahme Brücke | P | P | P | P | P | V | V | V | B | B | B | 19458-20 | Neubau des Brückenschlags B 54 als barrierefreie Wegeverbindung zwischen dem Botanischen Garten Rombergpark, PHOENIX West und dem Westfalenpark, sowie barrierefreier Zugang zur Stadtbahn-Haltestelle Rombergpark. |  | 2025-08-30
73 | ja | Kesselborn - Grunderneuerung und Lastenerhöhung der Brücke (BW. 953) | Lütgendortmund | 10 Einzelmaßnahme Brücke |  | V | V | V | V | B | B | B | S | E |  | 21547-21 | Ertüchtigung der Brücke zur Brückenklasse 30/30. |  | 2023-07-30
28 | ja | Manteuffelstraße Grundsanierung (BW. 472) | INN-Ost | 10 Einzelmaßnahme Brücke | V | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 24507-22 | Mauerwerkabhängige Grunderneuerung der Brücke sowie Bau eines neuen Rad-/Gehweges inkl. Geländer. |  | 2023-06-30
78 | ja | B1/Voßkuhle Verkehrszeichenbrücke Erneuerung - FR Unna | INN-Ost | 10 Einzelmaßnahme Brücke |  | V | V | V | V | B | B | B | B | S | E | 14335-19 | Erneuerung der Stahlkonstruktion und technische und inhaltliche Aktualisierung der Beschilderung. Neuerrichtung entsteht aus baupraktischen Gründen einige Meter vor dem jetzigen Standort. |  | 2023-10-30

## Lichtsignalanlagen (LSA)
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
448 | ja | LSA-Aufrüstung im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung | überörtlich | 3 ST Radwege (4001) | B | [8 empty] | B | B | 16431-20 | Nachrüstung verschiedener Lichtsignalanlagen mit Wärmebilddetektoren. LSA 0165 Hörder Bahnhofstraße / Am Stift-Benninghofer Straße LSA 0434 Asselner Hellweg / Asselner Straße LSA 0498 Dorstfelder Allee / Kortental LSA 0251 Märkische Str. / Auf´m Braut LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm LSA 0367 Hauert / Emil-Figge-Straße LSA 368 Hauert / Otto-Hahn-Straße LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) LSA 2362 Stockumer Straße (Hs.Nr.290, Rüpingsbach) LSA 0297 Ardeystraße / Carl-von-Ossietzky-Straße LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp LSA 0244 Huckarder Str.-Dorstfelder Allee / Mallinckrodt Str. LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstr. LSA 0141 Willem-van-Vloten-Straße / Semerteichstraße LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) LSA 0511 Marsbruchstraße / Allerstraße |  | 2025-12-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
584 | ja | LTE-Anbindung von Funk-LSA | überörtlich | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | B | [8 empty] | E |  | 22446-21 | Anbindung von 22 Funk-LSA über LTE an den Verkehrsrechner, Ertüchtigung der Verkehrsrechnerzentrale. |  | 2023-03-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
440 | ja | LSA 0013 Ruhrallee / Markgrafenstraße | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren. |  | 2023-03-30
442 | ja (s. 440) | LSA 0011 Ruhrallee / Saarlandstraße | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | B | S | S | E |  |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren. |  | 2023-03-30
603 | ja | LSA 0353 Vogelpothsweg / Emil-Figge-Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Hörde | 3 ST Radwege (4001) |  | V | V | V | V | B | S | S | E |  |  | 16431-20 | LSA 0353 Vogelpothsweg / Emil-Figge-Straße: Nachrüstung der LSA mit 4 Wärmebilddetektoren. |  | 2023-03-30
503 | ja | LSA 2067 - Oesterstraße (Hallenbad Brackel) | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | P | P | P | V | V | B | S | S | S | E |  | 19709-21 | Neubau der Lichtsignalanlage (LSA) 2067 mit sehbehindertengerechter Ausstattung. |  | 2023-03-30
703 | ja | LSA 0065 - Kaiserstraße/Manteuffelstraße/Von-der-Tann-Straße | INN-Ost | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | P | P | V | V | B | S | S | S | E |  | 22292-21 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Kaiserstraße / Manteuffelstraße / Von-der-Tann-Straße (LSA 0065). |  | 2023-03-30
722 | ja | LSA 0181 Deutsch-Luxemburger-Straße | Hombruch | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | P | P | V | V | V | B | S | S | S | E |  | 22631-21 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0181) Deutsch-Luxemburger-Straße. |  | 2023-03-30
98 | ja | LSA 0269 - Lütge Heidestr. (Feuerwache) | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | V | V | V | V | V | B | S | S | E |  |  | 10638-18 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Lütge Heidestraße (LSA 0269). |  | 2023-03-30
437 | ja | LSA 0420 Borsigplatz / Brackeler Straße / Oesterholzstraße | INN-Nord | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | V | V | V | B | S | E | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor. |  | 2023-12-30
438 | ja (s. 437) | LSA 0421 Borsigplatz / Borsigstraße / Oestermärsch | INN-Nord | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | V | V | B | B | S | E | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor. |  | 2023-12-30
439 | ja | LSA 0095 Arminiusstraße-Wittener Straße / Dorstfelder Hellweg | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Wärmebilddetektor. |  | 2023-06-30
443 | ja (s. 439) | LSA 0438 Dorstfelder Allee / Dorstfelder Hellweg-Emscherbrücke | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 4 Wärmebilddetektoren. |  | 2023-06-30
444 | ja (s. 439) | LSA 0019 Lindemannstraße / Neuer Graben | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 4 Wärmebilddetektoren. |  | 2023-06-30
445 | ja (s. 437) | LSA 0014 Münsterstraße / Immermannstraße-Eberstraße | INN-Nord | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 4 Wärmebilddetektoren. |  | 2023-06-30
446 | ja | LSA 2211 Bodelschw. Str. / Mengeder | Mengede | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Wärmebilddetektor. |  | 2023-06-30
447 | ja | LSA 0439 Am Gottesacker / Ludwig-Lohner.Str (B1, nördlicher Anschl.) | Brackel | 3 ST Radwege (4001) | P | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Wärmebilddetektor. |  | 2023-06-30
582 | ja | LSA 0161 - Heyden-Rynsch-Str./Dorstfelder Hellweg | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  |  | P | V | V | B | S | S | S | E |  | 20676-21 | Erneuerung der irreparabel ausgefallenen LSA 0161. |  | 2023-03-30
583 | ja | Beschleunigung via Road-Side-Units | überörtlich | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | P | V | V | V | B | B | B | B | S | E | 25615-22 | Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch Funktelegramme an LSA (Lichtsignalanlagen) innerhalb der Bezirke Huckarde und Lütgendortmund - Pilotprojekt. |  | 2023-12-30
610 | ja | LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Aplerbeck | 3 ST Radwege (4001) |  | P | V | V | V | V | V | B | S | E |  | 16431-20 | LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße: Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren. |  | 2023-09-30
704 | ja | LSA 0535 - Kesselborn/Martener Straße | Lütgendortmund | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | B: V; S: B; E: S | E | 22299-21 | Neubau der Lichtsignalanlage Kesselborn/Martener Straße (LSA 0535). |  | 2023-12-30
705 | ja | LSA 0427 - Westfaliastraße/Königsbergstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | P | V | V | V | B | S | S | S | E |  | 22298-21 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Westfaliastraße / Königsbergstraße (LSA 0427). |  | 2023-03-30
764 | ja (s. 705) | LSA 2352 - Mallinckrodt Straße/Alsenstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | P | P | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 24614-22 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2352) Mallinckrodt Straße/Alsenstraße. |  | 2023-06-30
765 | ja (s. 582) | LSA 0344 - Dorstfelder Hellweg/Rheinische Straße/Mariannenstraße | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | P | P | V | V | V | V | B | S | E |  | 25500-22 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0344) Dorstfelder Hellweg / Rheinische Straße / Mariannenstraße. |  | 2023-09-30
766 | ja | LSA 0381 - Schwerter Straße/Aplerbecker Schulstraße | Aplerbeck | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | P | P | V | V | V | B | S | S | E |  | 24619-22 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0381) Schwerter Straße/Aplerbecker Schulstraße. |  | 2023-06-30
781 | ja (s. 98) | LSA 0276 - Derner Straße/An den Teichen | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25122-22 | Erneuerung der LSA 0276 - Derner Straße / An den Teichen. |  | 2023-12-30
782 | ja (s. 98) | LSA 0320 - Derner Straße/Osterfeldstraße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25122-22 | Erneuerung der LSA LSA 0320 - Derner Straße / Osterfeldstraße. |  | 2023-12-30
783 | ja (s. 705) | LSA 0078 - Bornstraße/Glückaufstraße/Juliusstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25123-22 | Erneuerung der LSA LSA 0078 - Bornstraße / Glückaufstraße / Juliusstraße. |  | 2023-12-30
784 | ja (s. 705) | LSA 0150 - Bornstraße/Eisenstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25123-22 | Erneuerung der LSA LSA 0150 - Bornstraße / Eisenstraße. |  | 2023-12-30
785 | ja (s. 705) | LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25123-22 | Erneuerung der LSA LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße. |  | 2023-12-30
802 | ja | LSA 2369 - Klönnestraße/Lüneburgerstraße | INN-Ost | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | S B V B: P; V S S B S: V; B S S S S: B; S E E E E: S | E | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2369) Klönnestraße/Lüneburgerstraße |  | 2023-12-30
804 | ja (s. 802) | LSA 0304 - Maurice-Vast-Straße/Florianstraße/An der Buschmühle | INN-Ost | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | S B V B: P; V S S B S: V; B S S S S: B; S E E E E: B | E | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0304) Maurice-Vast-Straße (B54 östl. Anschluss)/Florianstraße/An der Buschmühle |  | 2024-01-30
805 | ja | LSA 2265 - Bornstraße/Missundestraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | B V V V: P; S B V B: V; V S S B S: B; B S S S S: B; S E E E E: S | E | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2265) an der Bornstraße/Missundestraße |  | 2023-12-30
788 | ja | LSA 0413 - Evinger Straße / Schiffhorst-Widumer Straße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | B V V V: V; S B V B: B; V S S B S: S; B S S S S: S; S E E E E: E |  | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0413) Evinger Straße/Schiffhorst-Widumer Straße |  | 2023-06-30
789 | ja (s. 788) | LSA 2293 - Brambauerstraße/Oetringhauser Straße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | B V V V: V; S B V B: B; V S S B S: S; B S S S S: S; S E E E E: E |  | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2293) Brambauerstraße/Oetringhauser Straße |  | 2023-06-30
790 | ja (s. 788) | LSA 0227 Lindenhorster Straße/Lütge Heidestraße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | V S S B S: V; B S S S S: B; S E E E E: E |  | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0227) Lindenhorster Straße/Lütge Heidestraße |  | 2023-12-30
791 | ja (s. 788) | LSA 0417 Deutsche Straße/Gewerbestraße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) |  | V S S B S: V; B S S S S: B; S E E E E: E |  | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0417) Deutsche Straße/Gewerbestraße . |  | 2023-12-30
607 | ja (s. 447) | LSA 0475 Brackeler Hellweg (Hs.Nr.246) / In den Erlen - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Brackel | 3 ST Radwege (4001) |  | B V V V: V; S B V B: B; V S S B S: B; B S S S S: S; S E E E E: E |  | 16431-20 | LSA 0475 Brackeler Hellweg (Hs.Nr.246) / In den Erlen: Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor. |  | 2023-09-30

## BV-Maßnahmen
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
750 | ja | Osterfeldstraße - Beleuchtung Fuß- und Radweg | Eving | BV investiv (Beleuchtung) |  | P | P | P | B | B | S | S | S | E |  | 02915-15-E5 | Erstmalige Beleuchtung des Fuß- und Radweges an der Osterfeldstraße. |  | 2023-03-30
751 | ja | Park der Generationen - Beleuchtung Parkplatz | Lütgendortmund | BV investiv (Beleuchtung) |  |  | P | V | B | B | S | S | S | E |  | 23045-21 | Beleuchtung des Parkplatzes Park der Generationen. |  | 2023-03-30
477 | ja | Kühlingstraße - Buscap | Brackel | BV investiv (Bushaltestellen) |  |  | P | V | V | V | B | S | S | E |  | 19381-20 | Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen in der Kühlingstraße (Am Westheck Höhe Hs-Nr. 62). |  | 2023-06-30
730 | ja | Nordfriedhof Zuwegung - Errichtung Beleuchtung (P663332341) | Eving | BV investiv (Beleuchtung) |  |  | 2023 II S S B: V; 2023 III S S S: B; 2023 IV S S S: B; 2023 IV E E E: E |  | 17040-20-E4 | Erstmalige Beleuchtung der Zuwegung Nordfriedhof von der Burgholzstraße kommend. |  | 2023-10-30

## Radverkehr
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
70 | ja | Asselner Hellweg von Petersheck bis Am Timmerbed, Geh- und Radwege | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | P | P | B | B | B | S | S | S | E |  | n. v. | Umgestaltung der Seitenbereiche der Straße Asselner Hellweg zu Geh- und Radwegen. |  | 2023-03-30
652 | ja | Erweiterung VSR und Ertüchtigung OAP-Brackelü | Brackel | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | V | B | B | B | B | B | B | S | S | E |  | 16431-20 | Der OAP Brackel ist derzeit mit analogen Modems ausgerüstet. Diese Technologie ist veraltet und sehr störanfällig und soll getauscht werden. |  | 2023-06-30
664 | ja | 1000 Fahrradbügel | überörtlich | 13 FB 61 - 67 | P | P | V | B | B | B | S | S | S | E |  | 20809-21 | Aufstellung von 1000 Fahrradbugeln im gesamten Stadtgebiet. |  | 2023-03-30
642 | ja | Deckensanierung Geh- und Radweg, zwischen Flughafenstraße und Oesterstraße | Brackel | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | B |  |  |  |  | B | S | S | S | E |  | n. v. | Radwegsanierung im Rahmen des Förderprogrammes Deckensanierung. | Ein Teilstück konnte aufgrund eines Bombenverdachtspunktes nicht asphaltiert werden. Diese Arbeiten müssen noch zeitnah durchgeführt werden. | 2023-03-30
349 | ja | Rampe am Segen | Hombruch | 3 ST Radwege (4001) | P | P | P | V | V | V | V | V | B | B | E | n. v. | Bau einer barrierefreien Rampe als Ergänzung zu der vorhandenen Treppenanlage. Mit der Rampe soll eine barrierefreie Anbindung zwischen dem Bahntrassenweg zwischen " Am Rombergpark" über die B54 nach Phoenix-West und dem Geh-/Radweg zwischen dem Rombergpark und der Ardeystraße entstehen. |  | 2024-07-30
430 | ja | Rheinischer Esel - Grunderneuerung | Hombruch | 3 ST Radwege (4001) | V: V; B: B; B: S; E: E; n. v.: 09274-17 | Grunderneuerung "Rheinischer Esel von Hellerstraße bis Stadtgrenze Witten in Asphalt. Entscheidung der unteren Umweltbehörde bleibt abzuwarten. |  | 2023-12-30
625 | ja | Schiebe-Rampe Treppenanlage Victor-Toyka Straße | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | V: P; V: V; V: B; B: B; B: S; E: E; n. v.: n. v. | Bau von zwei Schiebe- Rampen an der Treppenanlagen Victor-Toyka Straße. |  | 2023-12-30
677 | ja | Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben - Verbesserung der Radwegesituation | INN-West | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) |  |  |  |  | P | P | V | V | B | B | E | n. v. | Optimierung der Radwegesituation auf der Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben. Markierung von Radfahrstreifen, Anpassung / Erneuerung der LSA, sowie barrierefreier Umbau der Haltestelle Unionstraße. |  | 2024-03-30
702 | ja | Semerteichstraße - Makierungsarbeiten | INN-Ost | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | [5 empty] | V | B | S | E |  |  | n. v. | Anpassung der Radwegeführung im Kreuzungsbereich Semerteichstraße / Willem-van-Vloten-Straße. |  | 2023-06-30
748 | ja | Fahrrad-Anlehnbügel 250 St., 2023-2024 | überörtlich | 3b Radwege (investive Einzelmaßnahmen) |  | P | P | V | V | V | B | B | B | B | S | n. v. | Bau von 250 Fahrrad-Anlehnbügeln für das ganze Stadtgebiet Dortmund. |  | 2024-12-30
794 | ja | Emscherweg - Erleichterte Querung der Sölder Straße | Aplerbeck | 4 ST Verkehrsberuhigung (4002) |  |  |  | P | P | P | V | B | S | S | E | 17758-20 | Absenkung des Bordsteins auf der Westseite der Sölder Straße am Ende des ausgebauten Emscherwegs und Erstellung einer Baumscheibe zur Vermeidung von (falsch) parkenden Fahrzeugen |  | 2023-08-30
641 | ja | Deckensanierung Geh- und Radweg, von Obernetter Straße bis Schloss-Westhusener-Straße | Mengede | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | V | B: B; B: E; n. v.: n. v. | Radwegsanierung im Rahmen des Förderprogrammes Deckensanierung. |  | 2023-12-30

## Besonderheiten
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
270 | ja | Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt (Innen-Nord, Innen-Ost, Innen-West) - VSM 3 | überörtlich | 9 Einzelmaßnahme Straße | B | [8 empty] | E |  | 18156-20 | Erneuerung des Parkleitsystems durch ein hocheffizientes System zur Verringerung des Parksuchverkehrs und frühzeitige Lenkung des Parksuch-Verkehrs über sinnvolle und leistungsfähige Alternativrouten. |  | 2023-03-30 | bar: 2022 I to 2023 IV
322 | ja | Stadterneuerung Hörde : Herstellung des Verbindungsweges zwischen Alfred-Trappen-Straße 24 und Nagelschmiedegasse (B 4) | Hörde | 13 FB 61 - 67 | P | V | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 24301-22 | Herstellung einer Wegeverbindung. |  | 2023-03-30
465 | ja | Stadterneuerung Hörde: Begrünung von Anlieger- und Nebenstraßen | Hörde | 13 FB 61 - 67 | P | P | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 22856-21 | Herstellung von 30 Baumscheiben in 8 Anlieger- und Nebenstraßen (Lugierstraße, Kleine Gildenstraße, Graudenzerstraße, Piepenstockstraße, Beukenbergstraße, Nervierstraße, Suebenstraße, Entenpoth). | FB 63 wird später die Baumpflanzungen vornehmen. | 2023-03-30
466 | ja | Gneisenauallee A+E Maßnahmen | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | [10 empty] | B | 02562-15 | Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Gneisenauallee (Ersatzaufforstung, Extensivwiese und Feldgehölze). |  | 2025-12-30 | bar: P P to E E
481 | ja | Grunderneuerung Bedürfnisanstalt Nordmarkt | INN-Nord | 14 Andere Maßnahmen | P | V | V | V | V | V | V | V | B | B | E | n. v. | Grunderneuerung WC Nordmarkt . |  | 2024-01-30
74 | ja | Wickede, P+R-Anlage | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | V | V | V | V | V | B | B | B | S | E | 22800-21 | Errichtung einer Park+Ride-Anlage mit 25 Stellpätzen am S-Bahn-Haltepunkt Wickede. |  | 2023-10-30
76 | ja | Friedensplatz - Erneuerung Polleranlage | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | P | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 20685-21 | Erneuerung Polleranlage Friedensplatz. |  | 2023-05-30
271 | ja | Westfalenhallen Veranstaltungsgelände Erneuerung Verkehrsleitsystem u. Parkleitsystem | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | P | P | P | P | P | V | B | B | B | B | S | 25869-22 | Die Erneuerung des Verkehrsleit- und Parkleitsystems "Veranstaltungsgelände Westfalenhallen" umfasst die Bereiche Im Rabenloh, Ruhrallee, Remydamm, Rheinlanddamm, Wittekindstraße, Strobelallee, Signal-Iduna-Park. |  | 2024-04-30
629 | ja | Hainallee Bewohnerparkzone | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 |  | P | P | P | P | V | B | B | S | E |  | 20197-21 | Einrichtung einer Bewohnerparkzone (5 PSA). |  | 2023-07-30
636 | ja | Wasserriefen Phoenix West | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße |  |  |  |  | V | V | B | B | S | S | E | 21969-21 | Die Wasserriefen sollen kurzfristig ertüchtigt werden, damit das Habitat für die Kreuzkröte erhalten bleibt. |  | 2023-08-30

## Konsumtiv
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Geplantes Maßnahmen-ende
[5 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[5 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
774 | ja | Geländer im Stadtgebiet | überörtlich | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 |  | P | V | V | B | B | B | B | B | B | S | n. v. | Erneuerung und Neubau von Geländeranlagen im Stadtgebiet. |  | 2024-11-30
32 | ja | Chemnitzer Straße Grundsanierung Fußgängerbrücke | INN-Ost | Brückenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/4 |  |  |  | V | V | V | V | B | B | S | E | n. v. | Sanierung der Fußgängerbrücke, die über die B1 führt. |  | 2023-11-30
357 | ja | Lanstroper Straße, von Wasserfuhr bis Stadtgrenze Unna | Scharnhorst | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 |  |  |  | V | V | B | B | S | S | E |  | n. v. | Deckensanierung der Lanstroper Straße von der Straße Wasserfuhr bis zur Stadtgrenze Unna im Rahmen der Straßenunterhaltung. |  | 2023-04-30
581 | ja | Klönnestraße / Kaiserstraße - FE Kreuzungsbereich | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | [5 empty] | V | B | B | S | E |  | n. v. | Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Kaiserstraße / Klönnestraße incl. Einmündungsbereich Franziskanerstraße. |  | 2023-08-30
658 | ja | Evinger Straße von Dammstraße bis Kemminghauser St. - Deckensanierung | Eving | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | [5 empty] | V | B | B | S | E |  | n. v. | Deckensanierung mit punktuellen Erneuerungen der Rinne und Tragschicht. |  | 2023-07-30
659 | ja | Bornstraße, 2. BA von Mallinckrodtstraße bis Wall - Deckenerneuerung | Überbezirklich | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 |  |  |  | 2023 II B V: V; 2023 III B B: B; 2023 IV B B: S; 2023 IV B S: E; 2023 IV n. v. n. v.: n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung. |  | 2023-09-30
660 | ja | Wülferichstraße von Wiedbusch bis Ortsgrenze Varsbruch - Deckenüberzug | Eving | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | [6 empty] | V | B | S | S | E | n. v. | Deckensanierung, Angleichung der Bankette und angrenzender Wege. |  | 2023-09-30
665 | ja | B1 von B236 bis Westfalendamm Hs.Nr. 94 - FE | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 |  |  |  | 2023 II B V: V; 2023 III B B: B; 2023 IV B B: S; 2023 IV B S: E; 2023 IV n. v. n. v.: n. v. | Fräsen der verschlissenen Asphaltdeckschicht mit Asphalteinbau, Anpassung der Schachteinbauten sowie Sinkkästen. |  | 2023-08-30
720 | ja | Bornstraße, 1. BA von Burgwall bis Jägerstraße - Deckenerneuerung | überörtlich | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 |  |  | V | V | V | B | B | S | S | E |  | n. v. | Neuartige Deckensanierung mit Schaumbitumen der Bornstraße im Bereich "Burgwall bis Jägerstraße". |  | 2023-05-30