## Straße komplex
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
2 | nein | Leni-Rommel-Straße/Aplerbecker Straße - Umbau | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | [10 empty] | 14458-19 | Optimierung der Abbiegebeziehung und Vervollständigung der Radverkehrsanlagen. Der Ausbau erfolgt barrierefrei im Vollausbau. Betroffen sind 20 Meter der Leni-Rommel-Straße und 50 Meter der Aplerbecker Straße. | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2022 IV
6 | nein | Flughafenstr. / Buschei - 1. Kreisverkehr | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | [10 empty] | 16688-20 | Umbau der Kreuzung Flughafenstraße / Buschei / Drosselweg zu einem "kleinen Kreisverkehr"(Außendurchmesser 30 m, Innendurchmesser 13 m). | bar: 2022 I to 2023 IV
13 | nein | Uhlandstraße / Rückertstraße | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | [10 empty] | 12604-18 | Erstellung eines Kreisverkehrs Uhlandstraße/Rückertstraße. | bar: 2022 I to 2023 IV
36 | nein | Brechtener Heide, Endausbau 1. und 2. Bauabschnitt | Eving | 12 Sondervermögen | 0 | B | B | B | B | S | S | S | S | E |  |  | 08470-07 | Endausbau der Straßen im 1. und 2. Abschnitt: Abschnitt 1: Michael-Ende-Straße, Astrid-Lindgren-Ring, Johanna-Spyri-Weg. Abschnitt 2: Nelly-Sachs-Straße, Enid-Blyton-Weg, Luise-Rinser-Weg, Erich-Kästner-Ring.
39 | nein | Erdbeerfeld Mg 131 (5. BA) | Mengede | 12 Sondervermögen | 0 |  | 2022 I: B; 2022 II: S; 2022 III: E |  |  | 13990-19 | Verkehrsmäßiger Ausbau der Erschließungsanlagen des Wohnbaugebietes im Rahmen des BPlan- Mg 131 - Erdbeerfeld. | Schlussrechnung im zweiten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
41 | nein | Zillestraße, Stichstr. nördlich (Ewige Teufe) - Hom 278 | Hombruch | 12 Sondervermögen | 0 | B | B | S | S | S | E | [5 empty] | 14478-19 | Herstellung der Planstraße sowie der Fuß- und Radwege des Bebauungsplanes Hom 278 - nördlich Zillestraße . | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
79 | nein | Hannöversche Straße FE 1.BA - Berliner Straße bis Alte Straße | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | [10 empty] | 16683-20 | Grunderneuerung der Fahrbahndecke von Kreisverkehr Berliner Straße bis Alte Straße im Vollausbau. Erstellung einer Linksabbiegerspur von der Hannöverschen Straße bis Alte Straße. | bar: 2022 I to 2023 IV
127 | nein | Sölder Straße Umbau (EÜ Vellinghauser Straße) | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | [10 empty] | 21603-21 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung und Herstellung der Straße im Vollausbau. | bar: 2022 I to 2023 IV
251 | nein | Faßstraße, Umbau | Hörde | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | [10 empty] | 11131-18 | Umbau Faßstraße. | bar: 2022 I to 2023 IV
309 | nein | Burgholzstr./Eisenstr.-Eberstr. Kreuzung | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | [11 empty] | n. v. | Der Umbau der Kreuzung Burgholzstraße / Eisenstraße - Eberstraße wird wegen der neuen Signalanlage (0077) erforderlich. Die Kreuzung hat keine ausreichend breiten Aufstellflächen für Fußgänger und im Kreuzungsbereich keine Flächen für Radfahrende. | Maßnahme entfällt zu Gunsten des Projektes "Eberstraße inkl. Kreuzung Burgholzstraße / Eisenstraße" (Projekt-Nr. 724). Letztmalige Abbildung im JAP.
326 | nein | Stadterneuerung Mengede: Umgestaltung der Mengeder Straße und Platzgestaltung | Mengede | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | [10 empty] | 18693-20 | Umgestaltung der Mengeder Straße und die „Platzgestaltung“ (zwischen den von der Mengeder Straße abzweigenden Straßen Adalmundstraße und Jonathanstraße). | bar: 2022 I to 2023 IV
339 | nein | Am Eckey - Ev 148 | Eving | 12 Sondervermögen | 0 | V | B | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 18757-20 | Baumaßnahme im Rahmen des Bebauungsplans Ev 148 – Wohnsiedlung Am Eckey (FB 66 für FB 23).
422 | nein | Schulte-Lanstrop-Kamp, ehemalig Kurler Straße - Stichstraße östlich - Endausbau | Scharnhorst | 12 Sondervermögen | 0 |  | V | V | B | B | S | S | S | E |  |  | 15088-09 | Umsetzung des Bebaungsplanes Scha 113; Endausbau.
498 | nein | Rüschebrinkstraße / Springorumstraße - Vollausbau des Knotens | überörtlich | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | V | B V: B; B V: S; S B: S; S B: E |  |  | 20089-21 | Zunächst wird eine Optimierung der Signalzeiten und eine Verlängerung der Linksabbiegespur von Norden kommend umgesetzt. Im Anschluss erfolgt der Vollausbau. | Der Bau des Linksabbiegers ist beendet. Der Vollausbau des Knotens wird noch erfolgen. Zeitplanung noch nicht bekannt.
330 | nein | Stadterneuerung Nordstadt: Umbau Speicherstraße Süd | INN-Nord | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | B | B | B | S | S | S | S | E |  |  | 19907-21 | Umbau der Speicherstraße.
165 | nein | Am Hombruchsfeld - Lütgenholthauser Straße bis Stockumer Straße | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | B | B | B | B | S | S | S | E |  |  | 16596-20 | Erneuerung der Fahrbahn, Gehwege, Fahr- und Schutzstreifen.
8 | ja | Märkische Straße, Ophoff | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | V | V | B | B | B | B | B | S | S | B | B | 17138-20 | Es wird eine Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen realisiert. Nach der EURO 2024 werden auch Veränderungen im Bereich der Kreuzung vorgenommen und es ist eine Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff (separates Projekt Stadtbahnbau) geplant. | Maßnahme wird teilweise erst nach der EURO 2024 umgesetzt.
12 | ja | Obermarkstraße | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | [8 empty] | B | B | n. v. | Verkehrsgerechter Ausbau der Obermarkstraße von Höchstener Straße bis Schöner Pfad. | bar: B V to E E
61 | ja | Provinzialstraße Umbau 3.1 BA | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | V | [8 empty] | B | B | 14916-19 | Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.1) von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum im Vollausbau. Im Bereich der Kreuzung Lütgendortmunder Hellweg ist aus verkehrlichen Gründen in beiden Richtungen ein Linksabbiegestreifen notwendig. | bar: B V to E E
66 | ja | Asselner Hellweg von In den Börten bis Asselner Straße | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | B | [8 empty] | B | E | 11163-18 | Verkehrsflächenoptimierung im Zusammenhang mit dem 2-gleisigen Ausbau der Stadtbahnstrecke im Straßenabschnitt Asselner Hellweg von In den Börten bis Asselner Straße. Es wird ein 1,2 km langer Straßenabschnitt des Brackeler - und Asselner Hellwegs umgebaut werden. | bar: B V to E E
68 | ja | Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh LSA | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | B | P | P | P | B | S | S | E |  |  |  | 18709-20 | Umbau zu einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung im Bereich der Abfahrt A40 / Lütgendortmunder Hellweg/ Wilhelmshöh. Zusätzliche Signalisierung im Bereich der Einmündung mit der Straße "Weitacker".
81 | ja | Saarlandstraße - Hohe Straße bis Ruhrallee | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [10 empty] | P | 16284-19 | Die ursprüngliche Planung der Saarlandstraße zwischen Hohe Straße und Ruhrallee bedarf einer Überplanung. Die Federführung liegt zunächst bei FB 61. | Mit einer Planung ist nicht vor Mitte 2025 zur rechnen.
87 | ja | Planetenfeldstraße - von Martener Hellweg bis Wittener Straße | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | V | V | V | V | V | B | B | B | S | E | 25511-22 | Erneuerung der Planetenfeldstraße im Abschnitt Martener Hellweg bis Fine Frau unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Radverkehr. EB 70 erneuert in diesem Rahmen den vorhandenen Kanal auf einer Länge von 150 m. Weiter südlich bekommt der östliche Teil der Planetenfeldstraße bis zur Wittener Straße eine neue Fahrbahndecke.
171 | ja | Hörde, Südspange | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | P | B | B | B | B | B | B | B | E | 21626-21 | Straßenverbindung der Robert-Schumann-Str. mit dem Kreisverkehr Gildenstraße inkl. Brücke für Radwegeüberführung.
249 | ja | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Westfalenhüttenallee - | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 23251-21 | Neubau der Westfalenhüttenallee. | bar: P to S
250 | ja (s. 249) | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Springorumstraße - | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 23251-21 | Neubau / Umstrukturierung der Springorumstraße und Übernahme der Privatstraße in das Eigentum der Stadt. | bar: P to P E
254 | ja | Rüschebrinkstraße/Bereich Sinteranlage - Erschließung | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 05229-16 | Äußere Erschließung des Gebietes verlegte Rüschebrinkstraße in der 1. und 2. Ausbaustufe und Bau der Sinterstraße inkl. Lärmschutzwand. | Aktuell nur noch Bau einer Lärmschutzwand. | bar: V to V
299 | ja | Hellerstraße Verlegung | Hombruch | inv. Dienstleistungen für andere FB | 1 | P | P | V | V | V | V | V | V | V | B | E | n. v. | Im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) ist die Verschwenkung der Hellerstraße erforderlich. Von der Verlegung ist auch eine vorhandene Busschleife betroffen. Die Baustrecke hat eine Länge von 250 m.
303 | ja | Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau | Eving | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | V | V | V | V | V | B | B | B | B | E | 24195-22 | Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage „Gärtnerstraße“ in Richtung Grubenwehrweg.
305 | ja (s. 249) | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | P | P | P | P | P | V | V | B | B | 23251-21 | Die Hoeschallee wird als Nord-/Süd-Verbindung zwischen der Brackeler Straße und der Brücke Hildastraße gebaut.
311 | ja | Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße : 1. BA - Im Rabenloh | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | V | B | B | B | B | B | B | B | S | E | 22271-21 | Umgestaltung der Strobelallee zu einer Eventmeile 1. BA - Im Rabenloh inklusive westlichem Kreisverkehr | Die dargestellte Zeitschiene bezieht sich auf den Bauabschnitt Im Rabenloh - Bau westlicher Kreisverkehr.
623 | ja | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 23251-21 | Der Abschnitt der Hildastraße Brücke Hildastraße bis Bornstraße soll erstmalig ausgebaut werden. | bar: P to B
656 | ja | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Bornstraße - Bauhaus bis Derner Straße | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 23251-21 | Ausbau der bestehenden dreiarmigen Kreuzung zu einem vierarmigen Knotenpunkt zur Ermöglichung der Anbindung an den BPlan InN218 (Am Waldfried). | bar: P to B
657 | ja | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Brackeler Straße - Freibad Stockheide (Hoeschpark) und Anschluss Kaltbandstraße | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 23251-21 | Die Brackeler Straße wird in ihrer Linienführung unterbrochen und zu einem dreiarmigen signalisierten Knotenpunkt ausgebaut. | bar: P to B
807 | ja | Boulevard Kampstraße : BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon | INN-West | 13 FB 61 - 67 | 1 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | E | 15528-19 | Umgestaltung Boulevard Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon | Derzeit ruhen die Arbeiten bis zum E-Bike-Festival.
808 | ja | Boulevard Kampstraße : BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau) | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | E | 15528-19 | Umgestaltung Boulevard Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)
809 | ja | Boulevard Kampstraße : BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | P | P | P | V | B | B | B | B | E | 15528-19 | Umgestaltung Boulevard Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg
810 | ja | Boulevard Kampstraße : hier BA 5c bis 5e BA 5c - Kampstraße zwischen Katharinenstraße und Kirche St. Petri und Platz von Leeds bis Pylon BA 5d - Kampstraße von Kirche St. Petri bis Freistuhl und Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Oberbau) BA 5e - Kampstraße von Freistuhl bis Platz von Netanya | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 15528-19 | Umgestaltung Boulevard Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5c - Kampstraße zwischen Katharinenstraße und Kirche St. Petri und Platz von Leeds bis Pylon, BA 5d - Kampstraße von Kirche St. Petri bis Freistuhl und Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Oberbau) und BA 5e - Kampstraße von Freistuhl bis Platz von Netanya | bar: P to E
811 | ja | Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße : BA 2 - 5 | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 13930-19 | Umgestaltung der Strobelallee zu einer Eventmeile In den Bauabschnitten 2 bis 5 werden folgende bauliche Veränderungen vorgenommen: 2. BA: Bauliche Umgestaltung Stadionplatz 3. BA: Bauliche Umsetzung Allee Sportbänder 4. BA: Anpassungsmaßnahmen der östlichen Strobelallee und Bau östliche Wendeanlage 5. BA: Abschließende Platzgestaltung Strobelplatz | 5. BA: Eine Erweiterung der bisherigen Planung um eine Überdeckelung der Zufahrt Luftbad könnte zu einer längeren Planungsphase und Bauzeit führen. | bar: P to E
587 | ja | Neuer Graben - Neugestaltung zu einem klimaangepassten Viertel | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [11 empty] | 24592-22 | Umgestaltung der Straße Neuer Graben - Schaffung besserer Möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer, besserer Parkmöglichkeiten, von mehr Grün und von Orten zum Verweilen. | Vorplanung erfolgt durch FB 61, FB 66 unterstützt bei Projektsteuerung und Vergabe der Straßenplanung. | bar: P to E
338 | ja | Bergfeld - Hom 242 hier 2. Ausbaustufe | Hombruch | 12 Sondervermögen | 1 |  |  |  | V | V | V | B | B | S | E |  | 23240-21 | Umsetzung des Bebauungsplanes Hom 242; Endausbau.
344 | ja | Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss | Mengede | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | V | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 17190-20 | Der Radfahrstreifen im Burgring soll über die Kreuzung Siegenstraße auf die Fahrbahn verlegt werden. Anpassungsarbeiten im Gehweg und auf der Fahrbahn sind daher notwendig. In diesem Zusammenhang wird die LSA 0090 ebenfalls erneuert.
4 | ja | Untere Pekingstraße, Ausbau von Meinbergstraße bis B 236 | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | P |  |  |  | V | B | S | E |  | n. v. | Erneuerung der Unteren Pekingstraße im genannten Bereich im Vollausbau. | Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist eine Deckenerneuerung durch den Unterhaltungsbetrieb vorgesehen.
40 | ja | In der Liethe - Ortskern Grevel | Scharnhorst | 12 Sondervermögen | 1 | P | V | V | V | V | B | B | B | S | E |  | 20980-21 | Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlage.
56 | ja | Am Grimmelsiepen, 1. Ausbaustufe | Hörde | 12 Sondervermögen | 1 |  | P | P | P | P | P | V | V | B | B | S | 03225-11 | Zur Zeit ruhende Baumaßnahme im Rahmen des Bebauungsplans Hö 257 – Grimmelsiepen; infrastrukturelle Erschließung im Rahmen der Errichtung eines Gemeindezentrums, eines Seniorenpflegeheimes und eines Wohngebietes.
100 | ja | Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe | Huckarde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | V | V | V | V | V | V | V | B | B | B | E | 20422-21 | Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe.
135 | ja | Sandkopf u. a. Erschließung AP 130 | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | V | V | V | V | V | B | B | B | E | 04150-16 | Endgültige Herstellung der Straße Sandkopf.
183 | ja | Lührmannstraße v. Wittbräucker Straße bis Hs 2a, Ausbau | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | V | V | V | V | V | V | V | B | B | B | E | 17183-20 | Umgestaltung der Einmündung mit der Wittbräucker Straße, Ausbau des fehlenden Teilstücks von Haus Nr. 2 in Richtung Einmündung, barrierefreier Ausbau der beiden Haltestellen und des Fußgängerüberweges. Gleichzeitige Erneuerung des südlichen Gehweges der Wittbräucker Straße von der Haltestelle bis zum Ende der neuen Einmündung in die Lührmannstraße.
228 | ja | Hofstadtweg , Umbau | Lütgendortmund | 9a Einzelmaßnahme Straße | 1 | P |  |  |  | V | V | B | B | B | S | E | 18412-20 | Die Verkehrsfläche des Hofstadtwegs (zwischen Limbecker Str. und Lütgendortmunder Str.) wird in eine Mischverkehrsfläche inkl. Linksabbiegerspur umgebaut.
334 | ja | Alte Feuerwache Hörde, Wellinghofer Straße - Hö 273 | Hörde | 12 Sondervermögen | 1 | P | V | V | V | V | B | B | B | S | E |  | 24523-22 | Umsetzung des Bebauungsplanes Hö 273. Erste Ausbaustufe.
361 | ja | Max-Born-Ring - Am Rahmer Wald, 2. Ausbaustufe | Huckarde | 12 Sondervermögen | 1 |  |  | V | V | V | V | V | B | B | S | E | 04532-11 | Umsetzung des Bebauungsplanes Hu 144. Es handelt sich hierbei um die Straßen "Niels-Bohr-Straße" und "Max-Born-Ring". Die Vermarktung des Erschließungsgebiets "Max-Born-Ring" ist beendet, die Hochbauten werden derzeit errichtet. Der Ausbau der Straße im Rahmen der 2. Ausbaustufe soll nach Abschluss der Hochbauten Mitte 2023 erfolgen.
406 | ja | Pleckenbrink | Brackel | 12 Sondervermögen | 1 | P | P | P | P | P | P | V | V | B | B | S | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Br 213. Die Planung erfolgt durch ein externes Planungsbüro.
417 | ja | Stadterneuerung Hörde: Keltenstraße - Verbesserung des Zugangs zum PHOENIX See (inkl. Treppe zum See) | Hörde | 13 FB 61 - 67 | 1 | P | P | V | V | V | V | B | B | B | S | E | n. v. | Die vorhandene Sackgasse und der angrenzende Spielplatz sollen zu einem Eingangs- und Aufenthaltsbereich zum Phoenix-See umgestaltet werden. Zu diesem Zweck wird die Keltenstraße zu einer Mischverkehrsfläche ausgebaut.
551 | ja | In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | P | P | P | P | V | V | B | B | S | n. v. | Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlagen : Projekt 2: Stichstraße nordöstlich, Stichstraße nordwestlich und die Straße In der Liethe von der Greveler Straße bis zur nordwestlichen Stichstraße.
614 | ja | Erdbeerfeld Mg 131 (4. Bauabschnitt) | Mengede | 12 Sondervermögen | 1 |  |  |  | V | V | V | B | B | S | S | E | 22366-21 | Endausbau der Erschließungsanlagen des Wohnbaugebietes im Rahmen des BPlan- Mg 131 - Erdbeerfeld, 4. BA. Hierzu gehören die Straßen: Grüner Bogen, Hinter dem Garten, Zum Knapp, Weiße Hecke.
615 | ja | Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg, 2. Ausbaustufe | Scharnhorst | 12 Sondervermögen | 1 |  |  |  |  | V | V | V | V | B | S | E | n. v. | Endausbau.
745 | ja | Hellerstraße - Ausbau von Feuerwehrneubau bis Hellerstraße 21 | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | V | V | V | V | V | V | B | B | E | n. v. | Ausbau der Hellerstraße von Feuerwehrneubau bis zur Hellerstraße 21.
746 | ja | Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt, nur Theodor-Fontane-Straße und Bettina-von-Arnim-Weg - Ev 138 | Eving | 12 Sondervermögen | 1 |  | P | P | V | V | V | V | B | B | B | E | 08470-07 | Endausbau der Straßen im 3. Bauabschnitt. Abschnitt 3: Theodor-Fontane-Straße, Bettina-von-Arnim-Weg.
158 | ja | Hagener Straße Umbau | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [5 empty] | V | V | B | B | S | E | 25106-22 | Die Eisenbahnüberführung (EÜ) Hagener Straße im Stadtteil Kirchhörde (BV Hombruch) wird erneuert. In diesem Zusammenhang erfolgt ein Vollausbau der Straße auf einer Länge von rund 110 m zwischen den Einmündungsbereichen der Gotthelfstraße und Olpketalstraße. | Die Umsetzung erfolgt durch die DB Netz AG.
296 | ja | Baugebiet Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178 | Lütgendortmund | 12 Sondervermögen | 2 |  |  |  | V | V | V | V | V | V | B | S | 06506-16 | Zurzeit zurückgestellter Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der Hochbauten.
122 | ja | Huntestraße von Kleine Schwerter Straße bis Ende WA / Haus Nr. 46 | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 2 |  |  |  | P | P | P | P | P | V | B | E | n. v. | Endgültiger Ausbau der Huntestraße von Kl. Schwerter Straße bis Ende WA / Hs-Nr. 46 in Pflasterbauweise, mit gepflasterten Stellplätzen (Mischverkehrsfläche), inkl. Beleuchtung. Umsetzung erst im Anschluss an Kl. Schwerter Straße Teil 1.
336 | ja | Tulpenstraße Ap 162n | Aplerbeck | 12 Sondervermögen | 2 |  |  |  |  | P | P | P | P | V | B | B | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Ap 162 n.
27 | ja | Hannöversche Straße - FE 2. BA Manteuffelstraße bis Berliner Straße | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 2 |  |  | P | P | P | P | V | V | V | B | B | n. v. | Dieser Abschnitt schließt an den 1. Abschnitt an, daher ruht die Maßnahme zurzeit. Es erfolgt ein Vollausbau.
123 | nein | Schöner Pfad von Wittbräucker Straße bis Hüllbergstraße | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | [11 empty] | n. v. | Ausbau als Mischverkehrsfläche auf einer Länge von ca. 1.100 m. | bar: B to E
201 | nein | Husener Straße - Aufhebung Bahnübergang | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | P | P | P | [8 empty] | 06926-12 | Es handelt sich hier um eine gemeinsame Maßnahme mit der DB Netz AG. Zu diesem Zweck wird der Bahnübergang durch eine Eisenbahnüberführung ersetzt. Die Straße wird hierzu abgesenkt und soll in einem Trogbauwerk liegen. | bar: P to P; E
252 | nein | Nordspange - Am Waldfried - | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | P | P | P | [8 empty] | 17250-20 | Weiterführung der Nordspange über die Bornstraße bis zur Fürst-Hardenberg-Allee. | bar: P to E
363 | nein | Provinzialstraße Umbau 3.2 BA | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | P | P | P | [8 empty] | n. v. | Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.2) von der Straße Am Apfelstück/Weitacker bis Kaubomstraße im Vollausbau. Umsetzung nach dem 1. BA. | bar: P to P
591 | nein | Kleine Schwerter Straße von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße (Teil 1) und von Tiefe Mark bis Schwerter Straße (Teil 2) | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 |  |  |  | P: P; V: P; B: V; E: B | n. v. | Ausbau der Kleinen Schwerter Straße in 2 Teilen: Teil 1: von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße. Teil 2: von Tiefe Mark bis Schwerter Straße.
613 | nein | Sckellstraße Ost - InO 205 Änd. 11 | INN-Ost | 12 Sondervermögen | 4 | [11 empty] | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes InO 205. | Es handelt sich um ein Projekt der DSG. | bar: V to E
709 | nein | Ap 235 westl. Emschertalgrundschule (Tiny Houses) | Aplerbeck | 12 Sondervermögen | 4 |  |  |  | V: P; B: V; E: B | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes AP 235 - westl. Emschertalgrundschule. Erschließung des Geländes zur Errichtung einer Tiny Houses Siedlung.
767 | nein | Langenacker - BPlan Mg 116 "Kraftwerk Knepper" | Mengede | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | P | P | P | [8 empty] | 25141-22 | Ausbau der Straße Langenacker von der südlichen Grenze des Bebauungsplans MG 116 in Richtung Knotenpunkt Langenacker/Königshalt (ca. 160 m nordwestlich Königshalt). | bar: P to P
460 | nein | Wittekindstraße / Große Heimstraße | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 19526-21 | Bau einer Lichtsignalanlage mit Querungshilfe.
1 | nein | Erlenbachstraße, Ausbau | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | P | [10 empty] | n. v. | Ausbau der Erlenbachstraße von nördlich der DB-Brücke (Erlenbachstr. 55) bis in Höhe Ostkirchstraße. | Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt.
9 | nein | Pottgießerstraße v. Lindenhorster Str. b. 2. Kurve, FE | Eving | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | 5 | [11 empty] | n. v. | Grundsanierung (Vollausbau) der Pottgießerstraße von Lindenhorster bis Westererbenstraße. | Gemeinschaftsmaßnahme mit Westererbenstraße. Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt.
20 | nein | Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75, FE | Eving | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | 5 | P | P | P | [8 empty] | n. v. | Die Maßnahme umfasst die Grundsanierung (Vollausbau) der Westererbenstraße von Weidenstraße bis Haus Nr. 75 im Vorgriff auf die Nordspange. | Gemeinschaftsmaßnahme mit Pottgießerstraße. Vorerst keine Umsetzung. | bar: P
25 | nein | Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße - Ausbau; 2. BA von südlich Am Remberg bis Adelenstraße | überörtlich | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 04465-16 | Die Maßnahme umfasst den Vollausbau des Straßenzuges Kohlensiepenstraße / Meinbergstraße von ca. 120 m südlich Am Remberg bis zur Adelenstraße. | Das Projekt kann erst im Anschluss an die Maßnahme "Brücke Am Remberg" umgesetzt werden. Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt.
53 | nein | Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt | Eving | 12 Sondervermögen | 5 | [11 empty] | 08470-07 | Endausbau der Straßen: Abschnitt 3: Selma-Lagerlöf-Straße, Heinrich-Heine-Straße, Theodor-Storm-Straße. | Das Projekt ruht bis zum Abschluss aller Hochbauten im 3. Bauabschnitt.
58 | nein | Wandweg, Stichstr. östlich (Winkelmannweg) | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 02994-10 | Endgültiger Ausbau des in der 1. Ausbaustufe hergestellten Winkelmannweges. | Aufgrund der schleppenden Vermarktung der Grundstücke ist ein Ausbau zur Zeit nicht absehbar.
86 | nein | Spissenagel-/Sichelstraße - Hagener Straße bis Bittermarkstraße | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Die Maßnahme umfasst den Ausbau des Teilstücks Spissenagelstr.(Hagener Str. bis Sichelstr). und des Teilstücks Sichelstraße (Spissenagelstr. bis Bittermarkstraße). Aufgrund des maroden Zustands wird ein Vollausbau erforderlich.
155 | nein | Benninghofer Straße von Herrmannstraße bis Am Ölpfad | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Verkehrsgerechter Ausbau einer versetzten Einmündung mit Anlage von Radverkehrsanlagen (Umbau Kreuzung Ölpfad) .
202 | nein | Flughafenstr. / Hostedder Straße- 3. Kreisverkehr | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | P | [10 empty] | n. v. | Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr. | Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt.
203 | nein | Flughafenstraße/Gleiwitzstraße - 2. Kreisverkehr | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr.
247 | nein | Holtbrügge von Zillestraße bis Wellinghofer Amtsstraße | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Vollausbau der Straße Holtbrügge von Zillestraße bis Wellinghofer Amtsstraße.
292 | nein | Baugebiet Emschertalgrundschule AP 223 | Aplerbeck | 12 Sondervermögen | 5 | [11 empty] | 01958-15 | Herstellung der II. Ausbaustufe, die erst nach Abschluss der Hochbauarbeiten stattfinden kann.
308 | nein | Schwarze-Becker-Straße - Infrastrukturanbindung Turnhalle | INN-Ost | 9a Einzelmaßnahme Straße | 5 | P | [10 empty] | 01107-15 | Im Rahmen des geplanten Neubaus einer Dreifachsporthalle erfolgt der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen im Bereich der "Schwarze-Becker-Straße". Vollausbau des sich östlich anschließenden Straßenabschnittes der "Schwarze-Becker-Straße" zwischen Hueckstraße und Herrmann-Löns-Straße erfolgen. Da im Bereich der Bushaltestelle ebenfalls mit einer maroden Fahrbahn zu rechnen ist, wird auch hier ein Vollausbau durchgeführt. | Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt.
337 | nein | Romberghöfe Hom 285 | Hombruch | 12 Sondervermögen | 5 | P | P | P | [8 empty] | n. v. | Anschluss der Erschließungsmaßnahme der Interessengemeinschaft Romberghöfe (Gastronomie, Brauerei) an die Straße "Am Rombergpark". | Die Planungen seitens der Investoren wurden gestoppt, daher wird das Projekt von hier derzeit nicht weiter verfolgt. | bar: P to P
343 | nein | Herrenstraße (B-Plan Ap 129), Überplanung | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Der festgesetzte Straßenquerschnitt entspricht nicht mehr den Anforderungen an den öffentlichen Straßenraum. | Eine Überplanung und damit einhergehend eine B-Plan-Änderung wird erforderlich. | bar: E
362 | nein | Klausener Straße zw. Bozener Straße und Brixener Straße - Endausbau | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 02321-02 | Die Klausener Straße zwischen der Bozener Straße / Brixener Straße und Olpketalstraße erschließt gemäß dem B-Plan Hom 213 - Bozener Straße ein neues Wohngebiet. | Da noch nicht alle Grundstücke einer Vermarktung zugeführt werden konnten, wird der Endausbau zunächst zurückgestellt.
452 | nein | Bodelschwingher Straße / Haberlandstraße - Kreisverkehr | Mengede | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Umgestaltung der Kreuzung zu einem Kreisverkehr.
459 | nein | Dortmunder U - innere Erschließung | INN-West | 12 Sondervermögen | 5 | P | [10 empty] | n. v. | Aufgrund der geplanten Neubebauung soll die bestehende Alt-Planung überarbeitet werden, um im Anschluss den Ausbau der Straße zu realisieren.
464 | nein | Treibstraße, Grüne Straße , Steinstraße, Heiligegartenstraße, Jägerstraße und Gronaustraße bis Bleichmärsch - Fahrbahnerneuerung mit Schaffung eines Radwegeangebots | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 18221-20 | Beidseitige Grunderneuerung der Steinstraße von Kurfürstenstraße bis Sunderweg.
470 | nein | Persebecker Straße - Baroper Straße bis Jugendfreizeitstätte | Hombruch | 9a Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 08310-17 | Erneuerung des Straßenzuges. | bar: P to E
514 | nein | Sonnenplatz/Möllerbrücke - Neugestaltung | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Neugestaltung des Sonnenplatzes und der Möllerbrücke. | bar: B to E
518 | nein | Lindenhorster Straße - Erweiterung der Anlage im Bereich des Brückenbauwerks 568 | Eving | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 14776-19 | Lindenhorster Straße, Bereich Bauwerk 568. | Die DE Infrastruktur GmbH plant das in ihrem Eigentum stehende Brückenbauwerk 568 in 2024/2025 zu erneuern.
585 | nein | Grenzweg von Kreisstraße bis Knappstraße | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Vollausbau der Straße Grenzweg von Kreisstraße bis Knappstraße. | bar: E
616 | nein | Vorsteherstraße - Scha 144/östlicher Teil- 1. Ausbaustufe | Scharnhorst | 12 Sondervermögen | 5 | [11 empty] | n. v. | Umsetzung Bebauungsplanes Sch 144- Vorsteherstraße (südlich Auf der Wenge, westlich Hardenbergstraße). | bar: B to E
620 | nein | Hangstraße, von Aplerbecker Mark Straße bis Tiefe Mark | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Hangstraße -Erstmalige Herstellung.
621 | nein | Brücherhofstraße von An der Goymark bis Niederhofer Kohlenweg | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Brücherhofstraße - Erstmalige Herstellung.
724 | nein | Eberstraße inkl. Kreuzung Burgholzstr. / Eisenstr. | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Vollausbau der Eberstraße im Bereich der Münsterstraße bis Burgholzstraße mit Optimierung der Radfahrstruktur sowie der barrierefreien Ausbau der Kreuzung Eberstraße/Eisenstraße/Burgholzstraße zugunsten des Fuß- und Radverkehrs inklusive Erstellung der neuen LSA 0077. Zusätzlich barrierefeier Ausbau einer Bushaltestelle und drei Überquerungsstellen mit Mittelinseln.
727 | nein | Energiecampus (Hu 127), östl. Emscherallee | Huckarde | 12 Sondervermögen | 5 | [11 empty] | 23644-22 | Begleitung des Fachbereichs 80 bei der Vergabe und Planung der Verkehrsflächen für das Projekt "Energiecampus" | bar: P to B
463 | nein | Eichwaldstraße - Stichstraßen westlich | Brackel | 12 Sondervermögen | 6 | [11 empty] | n. v. | Umsetzung des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Br 196. | Es handelt sich um ein Projekt der DSG.
596 | nein | Steinsweg Lü 148 n | Lütgendortmund | 12 Sondervermögen | 6 | [11 empty] | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Lü 148n - Steinsweg. | Es handelt sich um ein Projekt der DSG.
597 | nein | Auf dem Toren - Lü 141 | Lütgendortmund | 12 Sondervermögen | 6 | [11 empty] | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Lü 141 - Auf dem Toren (nördl. Auf dem Toren, westlich Idastraße). | Es handelt sich um ein Projekt der DSG.
612 | nein | Am Katzenbuckel - Ost und West/ Ev 152 | Ewing | 12 Sondervermögen | 6 | [11 empty] | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Ev 152. | Es handelt sich um ein Projekt der DSG.
15 | nein | Heideblick - Am Kramberg bis Galoppstraße | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Im Abschnitt Galoppstraße bis Heideuferweg soll der Straßenquerschnitt verbreitert werden. Vom Heideuferweg bis Am Kramberg soll an der nördlichen Seite der fehlende Gehweg ergänzt und, je nach Zustand, evtl. auch die Fahrbahndecke erneuert werden.
82 | nein | Semerteichstraße - B1 bis Körner Hellweg | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Weitere Festlegungen erst nach Vorentwurf FB 61 möglich.
90 | nein | Am Erlenbruch/Harkortshof Umgestaltung | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Verlängerung der Straße Am Erlenbruch gemäß des Bebauungsplans Hom 236.
107 | nein | Ruthgerusstraße Ausbau | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Mischverkehrsfläche - von Am Kapellenufer bis Emschertalstraße .
110 | nein | Dahlienstraße von Resedastraße bis Nelkenstraße | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Auf Grund des maroden Zustandes der Straße wird ein Vollausbau der Straße von Resedastr. bis Nelkenstr. angestrebt. Geplant ist eine Herstellung als Mischverkehrsfläche unter Berücksichtigung von Stellplätzen und ggf. einzelner Baumscheiben.
124 | nein | Hirschweg Ausbau | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Erstmalige endgültige Herstellung des Hirschweges zwischen Iltisweg und Wittbräucker Straße.
132 | nein | Tulpenstraße Ausbau | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Nach Abschluss der Erschließung des neuen Baugebiets im Rahmen des Bebauungsplanes Ap 162n ist die Tulpenstraße im Altbestand verkehrsgerecht auszubauen.
134 | nein | Diemelstraße Ausbau | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage.
153 | nein | Benninghofer Heide, Ausbau | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Ausbau der Straße "Benninghofer Heide"von der Brücherhofstraße bis Roter Weg als Mischverkehrsfläche mit einer überwiegenden Breite von 6,10 m.
162 | nein | Zeche Crone, Haupterschließungsachse | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Haupterschließungsachse Zeche Crone. Verlängerung der Achse im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages. Federführung FB 61.
173 | nein | Hohle Eiche Ausbau | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Die Straße "Hohle Eiche" soll von Kirchhörder Berg bis Hohle Eiche, Höhe Haus Nr. 16 als Mischverkehrsfläche ausgebaut werden.
176 | nein | Schützengrund Ausbau | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Die Straße ist noch nicht erstmalig hergestellt. Ausbau als Mischverkehrsfläche oder im Separationsprinzig noch offen.
196 | nein | Kebbestraße, Ausbau | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Die Kebbestraße soll im Vollausbau als Mischverkehrsfläche in Asphaltbauweise (befahrbarer Wohnweg), gem. B-Plan Hö 204 ausgebaut werden.
199 | nein | Hohenbuschei Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Errichtung einer Rad- / Gehwegunterführung der Eisenbahnstrecke Dortmund-Hamm zwischen Scharnhorst und Brackel vom Naturschutzgebiet Alte Körne zum Landschaftsschutzgebiet Hohenbuschei.
259 | nein | Schäferstraße/Kanalstraße Kreisverkehr | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umbau des Knotens Schäferstraße / Kanalstraße zu einem Kreisverkehr.
261 | nein | Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: In einem zweiten Bauabschnitt soll der Ausbau des Limbecker Postwegs erfolgen, vorab Deckenerneuerung.
262 | nein | Uhlenbruchweg von Kebbestraße bis Ende | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Der Uhlenbruchweg soll im Vollausbau als Mischverkehrsfläche in Asphaltbauweise (befahrbarer Wohnweg), gem. B-Plan Hö 204 ausgebaut werden.
266 | nein | B1 - Ausbau in der Ortsdurchfahrt | überörtlich | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: geplanter und zurückgestellter B1-Tunnel von Märkische Straße bis Anschlussstelle B 236.
306 | nein | Luisenglück | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Die H.H. Projektenwicklung GmbH & Co. KG erschließt das Gebiet Hom 275 - Luisenglück (östlich der Straße Luisenglück, westlich der Hombrucher Straße). FB 66 hat mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag) geschlossen. Im Rahmen der Straßenplanung durch das Büro Lessmann wird auch die "Bestandstraße" Luisenglück überplant (äußere Erschließung). Diese Planung wird der Stadt Dortmund kostenfrei zur Verfügung gestellt. Erst nach Abschluss aller Hochbauarbeiten im Anschluss an den Endausbau der inneren Erschließung erfolgt der Ausbau der Bestandsstraße durch die Stadt.
307 | nein | An der Witwe | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | 17579-20 | Projektanforderung: Der Erschließungsträger erschließt das Gebiet südlich der Straße "An der Witwe". Im Rahmen der Straßenplanung wird auch die "Bestandsstraße" voraussichtlich vom Erschließungsträger überplant und hergestellt. Erst nach Abschluss aller Hochbauarbeiten im Anschluss an den Endausbaus erfolgt der Ausbau der Bestandsstraße.
414 | nein | Semerteichstraße / Willem-van-Vloten-Straße - Kreuzungsumbau | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umbau der Kreuzung Semerteichstraße / Willem-van-Vloten-Straße im Hinblick auf eine Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur zu Gunsten des Radverkehrs.
415 | nein | An der Buschmühle/B54/Florianstraße/Maurice-Vast-Straße | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umbau der bestehenden Kreuzung mit 4 Ästen zu einem Kreisverkehr.
453 | nein | Eichendorffstraße | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage.
455 | nein | Emmerich-Kalman-Straße | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Ausbau einer F+R-Verbindung zwischen der Karl-Millöcker-Straße und der Emmerich-Kalman-Straße zu einer Mischverkehrsfläche, um die Erschließung der privaten Stellplätze im Bereich der Häuser 42 bis 56 zu sichern.
456 | nein | Steckestraße - Endausbau | Eving | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Die Steckestraße soll in der 2. Ausbaustufe hergestellt werden.
457 | nein | Ziegelofenweg - Endausbau | Eving | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Endausbau der in der 1. Ausbaustufe hergestellten Straße.
458 | nein | Tidemannweg - Endausbau | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Herstellung der 2. Ausbaustufe.
490 | nein | Martener Allee - Ausbau | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Ausbau der Martener Straße, Steinhammerstraße und Schulte-Heuthaus-Straße zu einer Allee.Durch den Ausbau der Straßen zu einer Allee, soll eine Reduzierung der Geschwindigkeit des Automobilverkehrs erzielt werden.
541 | nein | Umfeld Hauptbahnhof Nord | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | 17182-20 | Projektanforderung: Umgestaltung der Nordseite des Dortmunder Hauptbahnhofs - Umgestaltung zu einem offenen und zusammenhängenden, parkähnlichen Freiraum.
595 | nein | Indupark - Verkehrliche Verbesserung | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Indupark - verkehrliche Verbesserung (Anpassung der Signalsteuerung und bauliche Anpassungen an mehreren Knotenpunkten).
617 | nein | In der Liethe - westliche Am Brandhof | Scharnhorst | 12 Sondervermögen | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlage.
640 | nein | Wittichstraße, Ausbau | Eving | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Endgültiger Ausbau mit Anpassung der Parksituation und barrierefreier Herstellung der Bushaltestellen.
654 | nein | Karolinenstraße, von Steinhammer Straße bis Steinhammer Straße | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Karolinenstraße - erstmalie Herstellung von Steinhammer Straße bis Steinhammer Straße.
718 | nein | Hannöversche Straße von Alte Straße bis Rüschebrinkstraße, FE | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Fahrbahnerneuerung.
719 | nein | Hallesche Straße von Manteuffelstraße bis Klönnestraße FE | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Fahrbahnerneuerung.
729 | nein | Neugestaltung der Münsterstraße | INN-Nord | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umgestaltung der Fußgängerzone in der Münsterstraße. Dabei soll der öffentliche Raum entlang der Münsterstraße attraktiver gestaltet werden. Der Platz vor der St. Joseph Kirche soll zu einem zentralen Quartiersspielplatz umgestaltet werden, inklusive einer nachhaltigen Straßenraumgestaltung und einer ansprechenden, städtebaulichen Freiraumgestaltung.
742 | nein | Schwarze-Becker-Straße 2.BA - Hueckstraße bis Hermann-Löns-Straße | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | 14923-19 | Projektanforderung: Es soll ein Vollausbau des östlichen Straßenabschnittes der Schwarze-Becker-Straße zwischen Hueckstraße und Herrmann-Löns-Straße erfolgen (Bauabschnitt II).
756 | nein | Begonienstraße Regenwasserabkopplung von Sölder Straße bis Rosenstraße | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Abkopplung der vorhandenen Straßenentwässerung von der Mischwasserkanalisation.
759 | nein | Am Gottesacker - Verbesserung der Verkehrsströme der Knotenpunkte | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Verbesserung der Kontenpunkte Am Gottesacker/ Ludwig-Lohner Straße, Am Gottesacker/ Freie-Vogel-Straße und Freie-Vogel-Straße/ Stockholmer Allee durch eine Anpassung der Signalisierung und bauliche Veränderungen.
787 | nein | Am Sattel | Huckarde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | 22078-21 | Projektanforderung: Sanierungsbedürftigkeit der Straße und Gehwege, Entwässerung und Zuwegung.
798 | nein | Lü 181 - Rhader Hof | Lütgendortmund | 12 Sondervermögen | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Verkehrsmäßiger Ausbau der Erschließungsanlagen des Wohnbaugebietes im Rahmen des B-Plan - Lü 181 - Rhader Hof.
799 | nein | Umbau Unionstraße/Ritterstraße wg. Sporthallenneubau - InW 236 | INN-West | 12 Sondervermögen | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umbau der Straßen Unionstraße / Ritterstraße wegen des Neubaus einer Vierfach-Sporthalle (Sporthalle Unionviertel).

## Straße
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
83 | nein | Langendreerstraße - Schulwegsicherung | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | [10 empty] | 11732-18 | Ausbau des Gehwegs und Bau einer Querungshilfe, Verlagerung des Parkens auf die Fahrbahn. | bar: 2022 I to 2023 IV
137 | nein | Holzrichterweg Endausbau | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | [10 empty] | 11650-18 | Endausbau Holzrichterweg mit Erstellung Wendeanlage. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2022 IV
257 | nein | Steinstraße FE - Leopoldstraße bis Kurfürstenstraße | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | V | B | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 18688-20 | Beidseitige Grunderneuerung der Steinstraße von Leopoldstraße bis Kurfürstenstraße in LOA.
258 | nein | Eberstraße FE - Burgholzstraße bis Münsterstraße | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | [11 empty] | n. v. | Fahrbahnerneuerung mit lärmmoptimierten Asphalt (LOA) von Burgholzstraße bis Münsterstraße. | Maßnahme entfällt zu Gunsten des Projektes "Eberstraße inkl. Kreuzung Burgholzstraße / Eisenstraße" (Projekt-Nr. 724). Letztmalige Abbildung im JAP.
285 | nein | 1. + 2. BA Hagener Str. v. Mergelteichstr. bis Bozenerstr. - KInvFG | Hombruch | 14 andere Maßnahmen | 0 | B | S | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 02040-15 | Ersatz der Fahrbahn im Bereich von Mergelteichstr. bis Bozener Str. mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur Lärmminderung auf einer Länge von 560 bis 880 m.
7 | ja | Stadtquartier Ost/Linksabbieger Lippestraße | INN-Ost | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | V | B | B | B | B | B | B | S | S | E |  | 16402-20 | Zu diesem Projekt gehören die Teilmaßnahmen: 1. Verlängerung des "Bananenradwegs" als Geh- und Radweg zwischen Klönnestraße und Weißenburger Straße. 2. Gestaltung der lt. Bebauungsplan InOst 106 angrenzenden Fläche als Grünanlage (insgesamt FB 63). 3. Gestaltung des Linksabbiegers.
23 | ja | Wickeder Str. Husener Eichwaldstr. bis Lohheide | Scharnhorst | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | 1 | [10 empty] | E | 16902-20 | Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Wickeder Straße von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide. | bar: B to E
120 | ja | Schleefstraße von Haus Nr. 7 bis Eggensteinstraße | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | V | V | V | V | V | V | V | B | B | E | n. v. | Restausbau des Gehweges im Bereich Schleefstraße gegenüber Haus Nr. 14.
133 | ja | Kirchhörder Straße / Holtbrügge FE - Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | V | V | V | V | V | B | B | S | E |  | 17627-20 | Fahrbahnerneuerung von Wellinghofer Amtsstraße bis zur Brücke (B54).
206 | ja | Am Wittfeld - Busschleife | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 |  | P | P | P | P | V | V | V | B | B | E | n. v. | Bau einer Buswendeschleife für drei Gelenkbusse an der Endhaltestelle der Buslinien 410, 411 und 420 der DSW21, um die Blockumfahrt der Busse damit künftig zu vermeiden.
238 | ja | Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße | Mengede | 9a Einzelmaßnahme Straße | 1 | P |  |  | V | V | V | V | B | B | B | E | 24110-22 | Aufgrund von Veränderungen im Gehwegbereich (Kanal liegt heute im Gehweg und muss in die Fahrbahn) ist eine Überplanung erforderlich. Es handelt sich nicht mehr um eine reine Fahrbahnerneuerung sondern um einen umfangreichen Umbau.
333 | ja | Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Vernetzung Wegeverbindungen und Grünbereiche | Mengede | 13 FB 61 - 67 | 1 |  |  |  | P | P | P | V | B | B | B | S | 23620-22 | Pflasterung der Fußwegeverbindungen, die durch den gesamten Stadtteil Westerfilde führen und die einzelnen Wohnbestände miteinander verbinden sollen.
710 | ja | Phoenixseestraße/ Wendeanlagen | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | P | P | V | V | V | B | S | E |  | 24478-22 | Phoenixseestraße - Bau von Wendeanlagen zur Eindämmung der Poserszene in Höhe der Gebäude Nummer 5 und 6.
711 | ja | Am Kai - Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 |  | P | P | V | V | V | B | B | S | E |  | n. v. | Am Kai - Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene.
725 | ja | Phoenix-West Park/ Sanierung des Betonplattenbelags am Kiefernhain der Robert-Schuman-Straße | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 |  | P | P | V | V | V | B | S | S | E |  | n. v. | Sanierung des Betonplattenbelags am Kiefernhain der Robert-Schuman-Straße.
758 | ja | Schildplatz - Anlegung eines Gehweges mit Absenkung | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 |  |  | P | V | V | V | V | B | B | S | E | n. v. | Anlage eines Gehweges mit Absenkung vom Schildplatz, Südseite zur Hörder Brücke.
763 | ja | Semerteichstraße - Querungshilfe | INN-Ost | 4 ST Verkehrsberuhigung (4002) | 1 | P | P | P | V | V | V | B | B | S | E |  | 17818-20 | In der Einmündung der Semerteichstraße in die geplante Fahrradstraße Lange Reihe soll die bisherige Linksabbiegerspur in eine (evtl. provisorisch markierte) Querungshilfe für Fußgänger*innen umgewandelt werden.
462 | ja | Mengeder Straße - Teilstück zwischen Auf dem Wodeacker und Dörwerstraße | Mengede | 9 Einzelmaßnahme Straße | 2 | P V V V V V: P; V V B B V B: P; B B B S B B: V; B S S S B S: V; B E E E S E: B | S | n. v. | Instandsetzung eines Gehweges der Mengeder Straße, Teilstück zwischen Nachversorgungszentrum und dem AWO-Wohnhaus.
187 | ja | Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 1 | INN-West | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 |  |  | P | P | P | P | P | P | V | B | E | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.
188 | ja | Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 2 | INN-West | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 |  |  | P | P | P | P | P | P | V | B | E | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.
189 | ja | Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 3 | INN-West | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 |  |  | P | P | P | P | P | P | V | B | E | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.
190 | ja | Mallinckrodtstraße/OW III a | INN-Nord | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 |  |  | P | P | P | P | P | P | V | B | E | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.
191 | ja | Mallinckrodtstraße | INN-Nord | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 |  |  | P | P | P | P | P | P | V | B | E | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.
194 | ja | Rüschebrinkstraße | Scharnhorst | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 |  |  | P | P | P | P | P | P | V | B | E | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.
586 | ja | Auf dem Hohwart von Trakehnerweg bis Am Gottesacker | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 2 |  |  |  |  | P | P | P | P | V | B | S | n. v. | Auf dem Hohwart von Trakehnerweg bis Am Gottesacker (Gehwegbefestigung, barrierefreier Ausbau und Verlegung von Bushaltestellen, sowie Erneuerung der Straßendecke in Teilbereichen).
653 | ja | Intückenweg, Grunderneuerung | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 2 |  |  | P | P | P | P | P | V | V | B | B | 20116-21 | Grunderneuerung der Straße Intückenweg sowie Errichtung eines Gehweges durch die in den letzten Jahren auf der "Autobahnseite" entstandene Bebauung. Die Straße dient als K-Straße (K 10) auch der Verbindung zwischen Dortmund und dem Kreis Unna.
666 | ja | Stadterneuerung Huckarde-Nord:“Vernetzung von Freiflächen” | Huckarde | 13 FB 61 - 67 | 2 | P | P | P | P | P | P | V | V | V | B | B | n. v. | Qualifizierung von Wegeverbindungen in Huckarde-Nord.
93 | nein | Kreuzstraße - Große Heimstraße bis Südwestfriedhof Gehwegerneuerung | INN-West | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | 4 | [11 empty] | 14887-19 | Erneuerung des südl. Gehweges der Kreuzstraße von Große Heimstraße bis zur Straße „Südwestfriedhof“. | bar: P P P P P P to E E E E E E
200 | nein | Im Papenkamp- Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 |  |  |  | P | P | P | P | P | V | V | B | n. v. | Fahrbahnerneuerung der Straße Im Papenkamp von Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße.
618 | nein | Flughafenstraße Umbau unter EÜ | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | [11 empty] | n. v. | Die Eisenbahnüberführung (EÜ) Flughafenstraße im Stadtteil Brackel wird erneuert. In diesem Zusammenhang erfolgt ein Vollausbau der Straße im entsprechenden Bereich. | bar: P P P P P P to E E E E E E
780 | nein | Biehleweg FE | Mengede | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Sanierung der Straße. | bar: B B B B B B to E E E E E E
491 | nein | Bayrische Straße / Quartiersplatz Eving | Eving | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | [11 empty] | n. v. | Der Marktplatz in Dortmund Eving sowie der angrenzende Abschnitt der Bayrischen Straße und der nördlich angrenzende Spielplatz sollen umgestaltet werden. Die Maßnahme stellt einen Baustein des "nordwärts"-Projektes "Attraktivität der öffentlichen Plätze" dar. Ziel ist eine Neugestaltung des Platzes, eine Modernisierung des Spielplatzes sowie eine Verbindung beider Objekte. | bar: B B B B B B to E E E E E E
499 | nein | Huckarder Allee - Mailoh bis Parsevalstraße | Huckarde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | [11 empty] | n. v. | Im Abschnitt zwischen Mailoh und Parsevalstraße sollen Gehweg und Fahrbahn grundhaft erneuert werden. Eine Umgestaltung der Straße erfolgt nicht. | bar: E E E E E E
801 | nein | Vieselerhofstraße - Beseitigung von Starkregengefahren | Aplerbeck | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 4 | [11 empty] | n. v. | Beseitigung von Starkregengefahren im Bereich der Straße Vieselerhofstraße | bar: P P P P P P to V V V V V V
21 | nein | Märkische Straße 1.BA - Neutor bis B1 (beide Fahrtrichtungen) | überörtlich | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | 5 | V | V | [9 empty] | 12765-18 | Fahrbahnerneuerung beidseitig - Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (LOA). | Die Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt und kann aufgrund der aktuellen Förderrichtlinien voraussichtlich erst 2029 erneut aufgegriffen. In 2024 werden lediglich punktuelle Sanierungen vorgenommen. Diese Sanierungsmaßnahme ist im Reiter "Konsumtiv" unter der Projektnummer 813 zu finden. Der Baubeschluss muss aufgehoben werden. | bar: P P P P P P to P P P P P P
22 | nein | Märkische Straße 2.BA - B1 bis Semerteichstraße (beide Fahrtrichtungen) | überörtlich | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung des bituminösen Oberbaus einschl. Einbau von LOA - beide Fahrttrichtungen. | Die Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt und kann aufgrund der aktuellen Förderrichtlinien voraussichtlich erst 2029 erneut aufgegriffen. In 2024 werden lediglich punktuelle Sanierungen vorgenommen. Diese Sanierungsmaßnahme ist im Reiter "Konsumtiv" unter der Projektnummer 813 zu finden.
661 | nein | Mallinckrodtstraße von A45 bis kurz vor Abfahrt Huckarder Straße - Deckenerneuerung | Huckarde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.
195 | nein | Franziusstraße | überörtlich | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 5 | [11 empty] | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Maßnahme nun in Zuständigkeit des EB 70. Letztmalige Abbildung im JAP.
423 | nein | Vogelpothsweg 113-115. Deckenerneuerung, Mauer und Gehweg | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 20268-21 | Es soll ein Lückenschluss des Gehweges im Bereich Vogelpothsweg 113 - 115 als Fußwegeverbindung zur Uni inkl. barrierefreiem Umbau der gegenüberliegenden Bushaltestelle erfolgen.
30 | nein | Kuhstraße FE von Hövelstraße bis Hansastraße | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Fahrbahnerneuerung. | Abhängigkeit zum geplanten Neubau im Bereich des Gesundheitsamtes
125 | nein | Vogelpothsweg - Otto Hahn Straße bis Emil-Figge-Straße | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 06968-17 | Der Abschnitt Emil-Figge-Straße bis Marie-Curie-Allee wird, unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen und baulichen Gegebenheiten, verbessert. | Aufgrund von Abstimmungsprozessen mit dem BLB und der TU zunächst ruhend.
204 | nein | Flughafenstraße v. Buschei bis Gleiwitzstraße - FE | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 13782-14 | Fahrbahnerneuerung im Bereich Flughafenstraße von Buschei bis Gleiwitzstraße. | Durchführung nach Ausbau der Kreisverkehre.
255 | nein | Borussiastraße FE bis Kleyer Weg | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Fahrbahnerneuerung der Borussiastraße bis zum Kleyer Weg mit lärmoptimiertem Asphalt (LOA).
119 | nein | Hagener Straße - Am Flinsbach bis Spissenagelstraße | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Ausbau und komplette Überplanung der Gehweganlagen Hagener Straße von Am Flinsbach bis Spissenagelstraße - beidseitig.
128 | nein | Hellerstraße Teilausbau - Am Trienensiepen bis Hagener Straße | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Restausbau der Gehwege. Grundlage zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge.
411 | nein | Hoher Wall / Hiltropwall FE | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Fahrbahnerneuerung im Bereich Hoher Wall/Hiltropwall.
488 | nein | Am hohen Teich | Mengede | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Grundlegende Sanierung der Straße.
489 | nein | Hegemanns Heide F+R - Hegemanns Heide bis A45 | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Der nördliche Teil (ca. 300 m/Hegemanns Heide bis A45) des Fuß- und Radwegs (F+R) zwischen Hegemanns Heide und der Straße Hockeneicke/Kruckelhoek (noch in Privatbesitz) soll neu hergestellt/ertüchtigt werden.
493 | nein | Ostenbergstraße FE | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Sanierung der Straße.
494 | nein | Krückenweg FE | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Sanierung der Straße.
761 | nein | Verbreiterung des nördlichen Gehwegs Vogelpothsweg im Anschlussbereich Baroper Straße | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Verbreiterung des nördlichen Gehwegs Vogelpothsweg von Feldhofstraße bis Baroper Straße.
795 | nein | Jugendtreff Kirchlinde bis Westerwikstraße 15 - Fertigstellung Gehweg | Huckarde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | 19622-21 | Projektanforderung: Fertigstellung des Bürgersteiges zwischen dem Jugendtreff Kirchlinde und der Westerwikstraße 15 auf einer Länge von ca. 15 Metern.

## Bushaltestellen
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
49 | nein | Aplerbecker Straße 489, BHS Friedhöfe Aplerbeck | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | B | [10 empty] | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Friedhöfe Aplerbeck, Aplerbecker Straße 489 in Fahrtrichtung Norden. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2022 IV
64 | nein | Aplerbecker Straße 490, BHS Friedhöfe Aplerbeck | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | B | [10 empty] | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Friedhöfe Aplerbeck, Aplerbecker Straße 490 in Fahrtrichtung Süden. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2022 IV
365 | nein | Am Funkturm 45, BHS Funkturmsiedlung | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Funkturmsiedlung, Am Funkturm 45.
366 | nein | Kipsburg ggü. Haus Nr. 31, BHS Kurze Hecke | Hörde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | B | S | S | S | S | E |  |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Kurze Hecke, Kipsburg ggü. Haus Nr. 31.
367 | nein | Semerteichstraße ggü. Westfalendamm 87, BHS Voßkuhle | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | V | B | S | S | S | S | E |  |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Voßkuhle, Semerteichstraße ggü. Westfalendamm 87.
370 | nein | Aplerbecker-Mark-Straße ggü. Haus Nr. 15, BHS Tunnelweg | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Tunnelweg, Aplerbecker-Mark-Straße ggü. Haus Nr. 15.
372 | nein | Am Funkturm 70, BHS Haslindestraße | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Haslindestraße, Am Funkturm 70.
374 | nein | Am Funkturm 36, BHS Funkturmsiedlung | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Funkturmsiedlung, Am Funkturm 36.
377 | nein | Semerteichstraße vor Westfalendamm Haus Nr. 87, BHS Voßkuhle | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | V | B | S | S | S | S | E |  |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Voßkuhle, Semerteichstraße vor Westfalendamm Haus Nr. 87.
379 | nein | Saarlandstraße vor Hainallee Haus Nr. 1, BHS Hainallee | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | V | V | B | B | S | S | S | S | E |  |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hainallee, Saarlandstraße vor Hainallee Haus Nr. 1.
380 | nein | Am Funkturm 3, BHS Arcostraße | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | V | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Arcostraße, Am Funkturm 3.
390 | nein | Am Funkturm 8, BHS Arcostraße | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Arcostraße, Am Funkturm 8.
391 | nein | Lichtendorfer Straße 55, BHS Bodieckstraße | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Bodieckstraße, Lichtendorfer Straße 55.
392 | nein | Am Funkturm 53, BHS Haslindestraße | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Haslindestraße, Am Funkturm 53.
393 | nein | Saarlandstraße neben Haus Nr. 23, BHS Hainallee | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | B | S | S | S | S | E |  |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hainallee, Saarlandstraße neben Haus Nr. 23.
397 | nein | Kipsburg 33, BHS Kurze Hecke | Hörde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | B | S | S | S | S | E |  |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Kurze Hecke, Kipsburg 33.
404 | nein | Aplerbecker-Mark-Straße 13, BHS Tunnelweg | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Tunnelweg, Aplerbecker-Mark-Straße 13.
468 | nein | Aplerbecker Straße 457, BHS Ravensweg | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Ravensweg, Aplerbecker Straße 457.
469 | nein | Aplerbecker Straße 457 ggü., BHS Ravensweg | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Ravensweg, Aplerbecker Straße 457 ggü.
364 | nein | Steinkühlerweg 15, BHS Am Remberg | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | V | B | S | S | S | S | E |  |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Am Remberg, Steinkühlerweg 15.
402 | nein | Steinkühlerweg 18, BHS Am Remberg | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | P | V | V | B | S | S | S | S | E |  |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Am Remberg, Steinkühlerweg 18.
340 | ja | Deusener Straße BHS, Höhe Haus Nr. 282 | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 | P | P | P | P | V | V | B | S | S | E |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Haltestelle.
341 | ja (s. 340) | Deusener Straße / Stiegenweg BHS | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 | P | P | P | P | V | V | B | S | S | E |  | 19378-20 | Umbau der Haltestelleninsel im Bereich Deusener Straße / Stiegenweg zur Entlastung der Haltestelle BSH Höhe Haus Nr. 282a
369 | ja | Willem-van-Vloten-Straße 5, BHS Dessauer Straße | Hörde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S V V: V; S S S S S S S S S S S S S S S S S S S B B: B; S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S: B; E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S: B; E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E: S | E | n. v. | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Dessauer Straße, Willem-van-Vloten-Straße 5.
371 | ja | Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche, BHS Schleipweg | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche.
373 | ja (s. 371) | Hostedder Straße 32, BHS Schleipweg | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 32.
375 | ja | Sendstraße 82, BHS Sendstraße/Seniorenheim | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sendstraße/Seniorenheim, Sendstraße 82.
378 | ja | Welkenerstraße 12, BHS Lückersweg | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Lückersweg, Welkenerstraße 12.
382 | ja (s. 371) | Hostedder Straße 67, BHS Hostedde | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 67.
383 | ja | Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39, BHS Jakobstraße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39.
384 | ja (s. 383) | Bergstraße 85-87, BHS Belle-Alliance-Straße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Belle-Alliance-Straße, Bergstraße 85-87.
386 | ja (s. 375) | Flughafenstraße 153, BHS Heßlingsweg | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße 153.
387 | ja (s. 383) | Bergstraße 100-102, BHS Belle-Alliance-Straße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Belle-Alliance-Straße, Bergstraße 100-102.
389 | ja (s. 383) | Lindenhorster Straße 27-29, BHS AWO-Werkstätten / Jakobstraße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle AWO-Werkstätten / Jakobstraße, Lindenhorster Straße 27-29.
394 | ja | Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275, BHS Fredenbaum U | INN-Nord | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Fredenbaum U, Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275.
395 | ja | Durchstraße, Höhe Haus Nr. 4, BHS Doldenweg | Hombruch | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | S | S | S | E |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Doldenweg, Durchstraße, Höhe Haus Nr. 4.
396 | ja (s. 375) | Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage BHS Heßlingsweg | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage.
398 | ja (s. 371) | Hostedder Straße 64, BHS Hostedde | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 64.
400 | ja (s. 383) | Lindenhorster Straße 43/45, BHS Jakobstraße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße 43/45.
401 | ja (s. 375) | Sendstraße 67, Höhe AWO-Seniorenzentrum, BHS Sendstraße/Seniorenheim | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  |  |  |  | V | B | B | B | B | S | E | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sendstraße/Seniorenheim, Sendstraße 67, Höhe AWO-Seniorenzentrum.
743 | ja | Haltestellen Linie X13 | Lütgendortmund | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 |  | P | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 24501-22 | Für die neue Schnellbuslinie X13 sollen neue Haltestellen geschaffen werden. Zwei Bussteige an der Kokerei Hansa, zwei Bussteige am Busbahnhof Huckarde; im Bereich Otto-Hahn-Straße wird eine Pausenposition benötigt.
757 | ja (s. 383) | Bergstraße 136, BHS Tauroggenstraße | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  | P | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Tauroggenstraße.
542 | ja | Deusener Str. ggü 292, BHS Deusen | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  | P | P | P | V | V | B | S | S | E |  | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
385 | ja (s. 369) | Willem-van-Vloten-Straße 10, BHS Dessauer Straße | Hörde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 1 |  | V B V: V; B S B: B; S S S: B; S S S: B; E E E: S | E | n. v. | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Dessauer Straße, Willem-van-Vloten-Straße 10.
381 | nein | Flughafenstraße ggü. Haus Nr. 237, BHS Kreuzweg | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Kreuzweg, Flughafenstraße ggü. Haus Nr. 237.
368 | nein | Neuer Graben 142, BHS Steubenstraße | INN-West | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Steubenstraße, Neuer Graben 142.
388 | nein | Neuer Graben 143, BHS Steubenstraße | INN-West | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Steubenstraße, Neuer Graben 143.
403 | nein | Flughafenstraße 237, BHS Kreuzweg | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | 19378-20 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Kreuzweg, Flughafenstraße 237.
522 | nein | Köln-Berliner-Straße 21, BHS Aplerbeck U | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
523 | nein | Sölder Straße 111, BHS DO-Sölde BF. | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
525 | nein | Sölder Straße 106, BHS DO-Sölde BF. | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
526 | nein | Nußbaumweg 1, BHS Rüschebrinkstraße | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
527 | nein | Leni-Rommel-Str./Oberdorfstr., BHS Brackel Kirche FR südl. | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
528 | nein | Leni-Rommel-Str./Oberdorfstr., BHS Brackel Kirche FR nördl. | Brackel | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
529 | nein | Brechtener Str. ggü 86, BHS Am Süggelwald | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
530 | nein | Brechtener Str. 86, BHS Am Süggelwald (Kemminghausen BZFR Neben.) | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
531 | nein | Brechtener Str. 41, BHS Kemminghausen BZFR. | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
532 | nein | Brechtener Str. ggü. 41, BHS Kemminghausen BZFR. | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
533 | nein | Holthauser Str. Höhe Ellinghauser Str. FR östl., BHS Lindenhorst Friedhof | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
534 | nein | Holthauser Str. Höhe Ellinghauser Str. FR westl., BHS Lindenhorst Friedhof | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
535 | nein | Im Löken 7, BHS Widumer Platz | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
536 | nein | Osterfeldstr. 157, BHS Bayrische Str. | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
537 | nein | Osterfeldstr. ggü. 157, BHS Bayrische Str. | Eving | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
538 | nein | Löttringhauser Str. 99a, BHS Froschloch | Hombruch | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
539 | nein | An der Palmweide Höhe Schönaustr., BHS Schönaustr. | Hombruch | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
540 | nein | An der Palmweide ggü. Am Kucksberg, BHS Schönaustr. | Hombruch | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
543 | nein | Jungferntalstr. 63, BHS Jungferntal Grundschule | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
544 | nein | Frohlinder Str. 15, BHS Sümpelmannhof | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
545 | nein | Frohlinder Str. 14, BHS Sümpelmannhof | Huckarde | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
546 | nein | Borsigstr. 67, BHS Borsigplatz | INN-Nord | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
547 | nein | Borsigstr. 72, BHS Borsigplatz | INN-Nord | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
548 | nein | Märkische Str. 124, BHS Märkische Str. U | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
549 | nein | Märkische Str. 117, BHS Märkische Str. U | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
550 | nein | Prinz-Friedrich-Karl-Str. 78, BHS Bismarckstraße | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
552 | nein | Kronzprinzenstr. 121, BHS Bismarckstraße | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
553 | nein | Franziskanerstr. 14, BHS Funkenburg | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
554 | nein | Franziskanerstr. 3, BHS Funkenburg | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
555 | nein | Prinz-Friedrich-Karl-Str. 24, BHS Moltkestraße | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
556 | nein | Kronzprinzenstr. 59, BHS Moltkestraße | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
557 | nein | Bövinghauser Str. ggü. 12, BHS DO-Bövinghausen BF | Lütgendortmund | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
558 | nein | Bövinghauser Str. 12, BHS DO-Bövinghausen BF | Lütgendortmund | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
559 | nein | Martener Str. 458, BHS Gewerbegebiet Germania | Lütgendortmund | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
560 | nein | Martener Str. ggü. 454, BHS Gewerbegebiet Germania | Lütgendortmund | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
561 | nein | Haberlandstr. 50, BHS Dörwerstraße | Mengede | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
562 | nein | Mengeder Schulstr. ggü. 49, BHS Hausemannstift | Mengede | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
563 | nein | Remigiusstr. 4, BHS Mengede Amtshaus | Mengede | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
564 | nein | Remigiusstr. 1, BHS Mengede Amtshaus | Mengede | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
565 | nein | Haberlandstr. 93, BHS Dörwerstraße | Mengede | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
566 | nein | Im Odemsloh 123, BHS Boschkamp | Mengede | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
567 | nein | Biehleweg 1, BHS Boschkamp | Mengede | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
568 | nein | Gleiwitzstr. 100, BHS Gleiwitzstraße U | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
569 | nein | Gleitwitzstr. 107, BHS Gleiwitzstraße U | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
570 | nein | Kurler Str. 113, BHS Kurl Krankenhaus | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
571 | nein | Kurler Str. 130, BHS Kurl Krankenhaus | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
572 | nein | Gleiwitzstr., ggü. 269, BHS Scharnhorst Zentrum U | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
573 | nein | Gleiwitzstr. 273, BHS Scharnhorst Zentrum U | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
574 | nein | Plaßstr. 14, BHS DO-Kurl BF | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
575 | nein | Plaßstr. 17, BHS DO-Kurz BF | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
576 | nein | Derner Str. Ecke Merkenbuschweg, BHS Franz-Zimmer-Siedlung U | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
577 | nein | Derner Str. ggü. Merkenbuschweg, BHS Franz-Zimmer-Siedlung U | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
578 | nein | Rüschebrinkstr. 404, BHS DO-Kirchderne BF | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
579 | nein | Im Karrenberg 2, BHS DO-Kirchderne BF | Scharnhorst | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
580 | nein | Märkische Str. 100, BHS Wohnstift an der Kronenburg | INN-Ost | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
598 | nein | Köln-Berliner-Straße 18, BHS Aplerbeck U | Aplerbeck | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.

## Stadtbahnbau
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
136 | ja | Umbau SB Hauptbahnhof | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 1 | B | [8 empty] | S | E | 14954-19 | Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. | Es zeichnet sich ab, dass die Maßnahme über das Jahr 2023 hinaus andauern wird und aufgrund der EURO 2024 unterbrochen werden muss. Sobald weitere Informationen und ein konkreter Zeitplan vorliegen, werden diese seitens des Tiefbauamtes kommuniziert. | bar: 2022 I to 2023 IV
159 | ja | SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 1 | P | [8 empty] | P | B | 22841-21 | Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost) im Rahmen der Umsetzung der Barrierefreiheit gem. Personenbeförderungskonzept. Alle fünf Haltestellen werden erhalten. Die Barrierefreiheit umfasst die Erreichbarkeit der Haltestelle und den Zustieg ins Fahrzeug. | bar: 2022 I to 2023 IV
192 | ja | SB Erschließung Westfalenhütte | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 1 | P | [8 empty] | P | P | 16881-20 | Verlängerung der Stadtbahnlinie von der heutigen Endstelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße. | bar: 2022 I to 2023 IV
708 | ja | Kommunale Schiene NRW: Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 1 | [11 empty] | 22319-21 | Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen. | DSW21 wird als Generalunternehmer für die Stadt Dortmund tätig.
197 | ja | Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 1 | P | P | P | P | P | V | V | V | B | B | B | n. v. | Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen (34 Haltestellen, 7 Bahnhöfe) des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden. (Bahnhöfe - Saarlandstraße, Polizeipräsidium, Westfalenhallen, Stadion, Remydamm, Heinrichstraße und Lippestraße).
301 | ja | Überdachung der Stadtbahnzugänge Reinoldikirche, Kampstraße und Hauptbahnhof | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 3 | P | [8 empty] | B | B | 15618-19 | Überdachung von 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Kampstraße, 2 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Reinoldikirche und 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. | bar: 2022 I to 2023 IV
592 | ja | Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 2. BA | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 3 | P | [8 empty] | V | B | n. v. | Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz. 2. Bauabschnitt: Haltestellen der Linie V (Parsevalstraße, Buschstraße, Obernette) | bar: 2022 I to 2023 IV
770 | ja | Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestelle Westerfilde | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 3 | [9 empty] | B | B | n. v. | Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an der Haltestelle Westerfilde (Bus und Stadtbahn) . Ausrüstung der Haltestelle mit taktilem Leitsystem, Veränderung der Beschilderung, Ausrüstung mit einem Fahrgastinformationssystem. | bar: 2022 III to 2023 IV
10 | ja | Märkische Straße, Bl. 9 Aufzugnachrüstung | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 4 | P | [8 empty] | P | P | 17138-20 | Nachrüstung der Aufzüge im Bahnhof Märkische Straße inkl. Aktualisierung des technischen und baulichen Brandschutzes. | bar: 2022 I to 2023 IV
111 | nein | Neubau SB, Bauabschnitt A (Bf. Münsterstraße) | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 4 | P | [8 empty] | P | P | n. v. | Aufzugsnachrüstung, Brandschutznachrüstung und Herstellung der Barrierefreiheit im Bereich der Bahnhöfe Leopoldstraße (fertig), Münsterstraße und Märkische Straße. | bar: 2022 I to 2023 IV
177 | nein | Bl. S4 Rheinische Straße - barrierefreier Ausbau | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 4 | P | [8 empty] | P | B | 17216-20 | Barrierefreier Ausbau auf der Ost-West-Strecke im Bereich der Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße. | bar: 2022 I to 2023 IV
517 | nein | SmartRhino - Anbindung des neuen Stadtquartiers SmartRhino von östlich Dorstfelder Brücke bis Huckarder Straße - Bl. S 40 | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 4 | P | [10 empty] | 21702-21 | Auf dem 54 Hektar großen Areal der ehemaligen Hoesch Spundwand und Profil GmbH (HSP) soll zwischen der Innenstadt-West, Dorstfeld, Huckarde und der Nordstadt das nachhaltige, urbane Stadtquartier SmartRhino entstehen. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. | bar: 2022 I to 2022 IV
174 | nein | Verlängerung Stadtbahn U49 Hacheney | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | 20397-21 | Projektanforderung: Verlängerung der U49 nach Hacheney im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flächen der ehemaligen Zeche Crone und der Gesamtverkehrsentwicklung im Stadtbezirk Dortmund Hörde.
180 | nein | U41 Clarenberg-Benninghofen / Overgünne | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | 20397-21 | Projektanforderung: Verlängerung der U41 von Dortmund nach Benninghofen Overgünne bzw. nach Berghofen aus der Abstellanlage Clarenberg.
302 | nein | Haltestelle Theodor-Fliedner-Heim - Ertüchtigung/Ausbau | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Prüfung der Ertüchtigung/Ausbau der Haltestelle Theodor-Fliedner-Heim zu einer zentralen Haltestelle.
588 | nein | Kaiserstraße/ Körner Hellweg von Klönnestraße bis Nußbaumweg bzw. Rüschebrinkstraße (1. Abschnitt) | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | 19493-20 | Projektanforderung: Umbau östlicher Hellweg - Kaiserstraße / Körner Hellweg von Klönnestraße bis Nußbaumweg bzw. Rüschebrinkstraße (1. Abschnitt).
589 | nein | Wambeler Hellweg/ Brackeler Hellweg von Nußbaumweg bis Holzwickeder Straße (2. Abschnitt) | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umbau östlicher Hellweg - Wambeler Hellweg/ Brackeler Hellweg von Nußbaumweg bis Holzwickeder Straße (2. Abschnitt).
590 | nein | Asselner Hellweg/ Wickeder Hellweg von Am Petersheck bis S-Bahn Haltestelle Dortmund- Wickede (3. Abschnitt) | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umbau östlicher Hellweg - Asselner Hellweg / Wickeder Hellweg von Am Petersheck bis S-Bahn Haltestelle Dortmund- Wickede (3. Abschnitt).
593 | nein | Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 3. BA | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an 26 Haltestellen und 7 Bahnhöfen des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden (hier: Umbau von 15 Haltestellen).
768 | nein | Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 4. BA | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an 10 Haltestellen des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden.
769 | nein | Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 5. BA | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an 2 Haltestellen des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden.
771 | nein | Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestelle Huckarder Bushof | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an der Stadtbahnhaltestelle Huckarder Bushof.
772 | nein | Überdachung der Stadtbahnzugänge Münsterstraße | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Überdachung der beiden Stadtbahnzugänge der beiden Stadtbahnzugänge der Stadtbahnanlage Münsterstraße.
773 | nein | Überdachung Stadtbahnzugang Märkische Straße Nordwest | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Überdachung der beiden Stadtbahnzugänge des nordwestlichen Stadtbahnzugangs der Stadtbahnanlage Märkische Straße.
775 | nein | U47 - Abzweig Huckarde / Kirchlinde | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | 20397-21 | Projektanforderung: Bau eines neuen Abzweigs der Linie U 47 von Huckarde nach Kirchlinde.
776 | nein | U 47 - Gleiskreuzung Obernette / Erschließung Energiecampus | überörtlich | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | [11 empty] | 20397-21 | Projektanforderung: Erschließung des neuen Wohngebietes Energiecampus mit ÖPNV durch den Bau eines neuen Haltepunktes "Energiecampus" auf der Linie U 47 sowie den Bau einer Zuwegung über eine Fußgängerbrücke vom Haltepunkt zum Wohngebiet.

## Beleuchtung
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
181 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Brackel (Erneuerung) | Brackel | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | S | [10 empty] | 15155-19 | Erneuerung von 3.123 Straßenleuchten und 933 Lichtmasten im Bezirk Brackel im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages. | bar: 2022 I to 2023 IV
186 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Innenstadt West (Erneuerung) | INN-West | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | S | [10 empty] | 12496-18 | Erneuerung von 2.197 Straßenleuchten und 890 Lichtmasten im Bezirk Innenstadt West im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages. | bar: 2022 I to 2023 IV
328 | nein | Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh : Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes durch Beleuchtung und Mobiliar 1. Teilmaßnahme Beleuchtung Spielplatz Wenemarstraße | Mengede | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | [10 empty] | 19813-21 | Beleuchtung Spielplatz Wenemarstraße als Teilmaßnahme des Projekts Stadtumbau Westerfilde / Bodelschwingh. | bar: 2022 I to 2023 IV
421 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Hombruch (Erneuerung) | Hombruch | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | B | B | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 21625-21 | Erneuerung von 3.057 Straßenleuchten und 834 Lichtmasten im Bezirk Hombruch im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages.
435 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Scharnhorst (Erneuerung) | Scharnhorst | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | B | B | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 20696-21 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Scharnhorst.
471 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Hörde (Erneuerung) | Hörde | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | B | B | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 18242-20 | Erneuerung von 2.488 Straßenleuchten und 750 Lichtmasten im Bezirk Hörde im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages.
506 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Niedernetter Str. 66 - Lückenschluss (Neubau) | Mengede | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | B | [10 empty] | 14156-14 (nichtöffentlich) | Erweiterung der Beleuchtung entlang der Niedernetter Str. 66 (Lückenschluss). | bar: 2022 I to 2023 IV
507 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Immermannstr. Depot - FGÜ (Neubau) | INN-Nord | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | B | 2022 I: B; 2022 II: S; 2022 III: S; 2022 IV: E |  |  | 13759-19 | Erweiterung der Beleuchtung entlang der Immermanstraße (FGÜ - Anlage). | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
513 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Osterfeldstr - Burgholzstraße (Neubau) | Eving | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 |  |  | B | B | S | S | S | S | E |  |  | 15838-19-E5 | Erweiterung der Beleuchtung im Bereich Osterfeldstr. bis Burgholzstraße.
600 | nein | Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Hombruch - "NOX-Block" (Erneuerung Teil 2) | Hombruch | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | B | 2022 I: B; 2022 II: B; 2022 III: S; 2022 IV: E |  |  | 19491-20 | Erneuerung von Straßenleuchten und Lichtmasten im Bezirk Hombruch, inkl. des Einbaus von Ladeinfrastruktur im Rahmen des Projekts "NOX-Block". | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
733 | nein | P663332253_2 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Scharnhorst inkl. NOX-Block (Erneuerung-Teil 2) | Scharnhorst | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | B | B | B | B | B | S | S | S | E |  |  | 22791-21 | Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Scharnhorst inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 7.
735 | nein | P663332683_1 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 1 inkl. NOX-Block | INN-Nord | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | P | V | B | B | S | S | S | S | E |  |  | 23573-22 | Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 1 : - Erneuerung der Beleuchtung (19 Straßenleuchten) des Fuß-/Radweges zwischen Westfaliastraße und Speicherstraße am Hafen . - Erneuerung an ausgewählten Punkten im Stadtbezirk inkl. des Einbaus von Ladeinfrastruktur im Rahmen des Projektes NOX-Block (28 Straßenleuchten und 28 Lichtmasten).
737 | nein | P663332494_1 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Inn-O | INN-Ost | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | P | B | B | B | B | S | S | S | E |  |  | 21758-21 | Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Innenstadt Ost inkl. NOX-Block Ladeinfrastruktur Charge 4+5+8.
740 | nein | P663331844_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Aplerbeck Teil 2 | Aplerbeck | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | P | B | B | B | B | S | S | S | E |  |  | 22790-21 | Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 6 - Bezirk Aplerbeck Teil 2.
741 | nein | P663331643_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Lütgendortmund | Lütgendortmund | 7 ST Beleuchtung (4185) | 0 | P | V | B | B | B | S | S | S | E |  |  | 23273-21 | Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 9 - Bezirk Lütgendortmund.
736 | ja | P663332678 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Eving | Eving | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 | P | P | P | B | B | B | B | S | S | E |  | 14156-14 (nichtöffentlich) | Grunderneuerung Stadtbezirk Eving.
472 | ja | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Lütgendortmund (Erneuerung) | Lütgendortmund | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 | P | B | B | B | B | B | S | S | S | E |  | 22245-21 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Lütgendortmund.
762 | ja | P663331530 - Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung Leni-Rommel-Straße | Brackel | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 |  | P | B | B | B | B | S | S | S | E |  | 23643-22 | Errichtung von drei neuen Straßenlaternen zwischen dem Ende Baufeld DEGES, Flur 60 und der Einmündung des Fuß-/Radweges in die Leni-Rommel-Straße an der Kreuzung Leni-Rommel-Straße/Am Funkturm.
796 | ja | P663330642_Teil 6 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Osterfeldstr. Teil 3 nördlich | Eving | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 | P | P | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 14156-14 (nichtöffentlich) | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Osterfeldstr. Teil 3 nördlich zwischen Preußische Str. und Bayrische Str.
800 | ja | P663332079_1 Verbesserung der Beleuchtungssituation Stadtgarten | INN-West | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 |  |  | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 14156-14 (nichtöffentlich) | Verbesserung der Beleuchtungssituation im Bereich Stadtgarten | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Witterungsbedingt kann sich das Bauende evtl. ins erste Quartal 2023 verschieben.
747 | ja | P663332683_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 2 | INN-Nord | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 |  | P | P | V | V | B | B | S | S | E |  | 25365-22 | Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 2.
516 | ja | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Degginstr. bis Märkische Str. - Rad-/Hundeweg (Neubau) | INN-Ost | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 |  | S S S S B B B B B B: P; S S S S B S S S S B: V; S S S S S S S S S S: B; E E E E S S S S S S: B; E E E E E E E E E E: S | E | n. v. | Neubau einer Beleuchtungsanlage entlang des Rad- / Hundeweges zwischen der Degginstr. und Märkische Str. Geplant ist der Bau von 50 Mastleuchten sowie die Installation einer verkehrsabhängigen Beleuchtungssteuerung (Bewegungsmelder / Stromzähler).
732 | ja | P663330892_1 Erneuerung Beleuchtung Tunnel Ardeystraße/Fußgängertunnel | INN-Ost | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 |  |  |  | P | P | P | B | B | B | S | E | n. v. | Erneuerung der Beleuchtung neben dem Straßentunnel Ardeystraße unter der B1.
738 | ja | P663332494 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-O | INN-Ost | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 |  |  |  |  | P | P | B | B | B | B | E | n. v. | Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Inn-O.
812 | ja | Verbesserung der Beleuchtungssituation im Bereich der Katharinenstraße | Innenstadt-West | 7 ST Beleuchtung (4185) | 1 |  | P | P | V | V | V | B | S | S | E |  | 25461-22 | Erneuerung der Beleuchtung der Katharinenstraße zur Stärkung und Attraktivierung der City; Abbau alter Lichtstelen und Aufbau von 10 Lichtstelen mit einer Säulenhöhe von 5 Metern
739 | ja | P663331844_3 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Aplerbeck Teil 3 | Aplerbeck | 7 ST Beleuchtung (4185) | 2 |  | S: P; S: V; E: B | E | 22790-21 | Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Aplerbeck Teil 3.
329 | nein | Stadterneuerung Nordstadt: Eingänge in die Nordstadt - Kreative Brücken | überörtlich | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Kreative Beleuchtung von Brücken zur Gestaltung der Eingänge in die Nordstadt.
509 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Berghofen Verbindungsweg - (Neubau) | Aplerbeck | 7 ST Beleuchtung (4185) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Erweiterung der Straßenbeleuchtung entlang des Verbindungsweges Berghofen (Lückenschluss).
510 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Kieferstraße 5 - FGÜ Programm 139 (Neubau) | Hombruch | 7 ST Beleuchtung (4185) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Neubau von Fußgängerüberwegen/Zebrastreifen mit normgerechter Beleuchtung.
511 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Heideweg 42 - FGÜ Programm 146 (Neubau) | Aplerbeck | 7 ST Beleuchtung (4185) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Erweiterung der Beleuchtung entlang des Heideweges (FGÜ - Programm 146).
512 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Am Kapellenufer 73 - Lückenschluss (Neubau) | Aplerbeck | 7 ST Beleuchtung (4185) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Erweiterung der Beleuchtung entlang "Am Kapellenufer 73" (Lückenschluss).
599 | nein | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Berghoferstr. 145 - FGÜ Beleuchtung für Neubau | Aplerbeck | 7 ST Beleuchtung (4185) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Beleuchtung für einen Fußgängerüberweg (FGÜ) an der Berghofer Str. 145.

## Brücke
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
253 | nein | Weustgraben - Brücke (BW. 1342) | Huckarde | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 0 | P | V | V | V | B | S | S | E |  |  |  | 20965-21 | Ersatz der bestehenden Fuß- und Radwegebrücke aus Holz durch einen Neubau aus Stahl.
33 | ja | Lindemannstraße, Neubau Brücke (BW. 763) | INN-West | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | [9 empty] | B | B | 22409-21 | Neubau der Brücke über die B1 in Verlängerung der Lindemannstraße. | Maßnahme wird erst nach der EURO 2024 umgesetzt. | bar: P to 2022 III V
99 | ja | OWIIIa/Westfaliastraße - Vollanschluss | überörtlich | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | [8 empty] | P | P | B | 21332-21 | Bau einer Auf- und Abfahrt am "halben Knoten" der OWIIIa als Erdbauwerke. | bar: 2023 II S to 2023 III E
105 | ja | Franz-Schlüter-Straße, Lasterhöhung Brücke (BW 838) | überörtlich | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | V | B | B | B | B | B | B | S | S | E |  | 10232-18 | Tragfähigkeitssteigerung der Brücke Franz-Schlüter-Straße über die Emscher, um die LKW-Fahrten vom KV-Terminal nach Süden zu lenken und dadurch die Ortsdurchfahrt in Huckarde zu entlasten.
246 | ja | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße - Straßenüberführung - | INN-Nord | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | P | P | V | B | B | B | B | B | B | B | B | 24320-22 | Neubau eine Brückenbauwerks, das die Verbindung zwischen der bestehenden "Hildastraße" und der neu anzulegenden "Hoeschallee" über die Gleise der DB Netz AG herstellt.
248 | ja | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee Werksunterführung - | INN-Nord | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | [10 empty] | B | 08000-17 | Neubau einer Werksunterführung. | bar: V to P E
300 | ja | Ardeystraße - Tunnel | INN-West | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | P | P | V | B | B | B | B | B | B | S | E | 25138-22 | Grundhafte Erneuerung des Tunnels.
310 | ja | Am Remberg Überführung über Dortmunder Eisenbahn | Aplerbeck | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | P | B | B | B | B | B | B | B | S | E |  | 17217-20 | Neubau der Brücke sowie ein Ausbau der Straße Am Remberg von der Brücke bis zur Mittelinsel östlich Kohlensiepenstraße.
405 | ja | Brücke B 54 / Rombergpark | überörtlich | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | P | P | P | P | P | V | V | V | B | B | B | 19458-20 | Neubau des Brückenschlags B 54 als barrierefreie Wegeverbindung zwischen dem Botanischen Garten Rombergpark, PHOENIX West und dem Westfalenpark, sowie barrierefreier Zugang zur Stadtbahn-Haltestelle Rombergpark.
752 | ja | Franziusstraße - Brücke BW 0510 - Rückbau und Ersatzneubau | überörtlich | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | [10 empty] | B | 25214-22 | Ersatzneubau Straßenüberführung Franziusstraße. | bar: B B to S E
73 | ja | Kesselborn - Grunderneuerung und Lastenerhöhung der Brücke (BW. 953) | Lütgendortmund | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 |  | V | V | V | V | B | B | B | S | E |  | 21547-21 | Ertüchtigung der Brücke zur Brückenklasse 30/30.
28 | ja | Manteuffelstraße Grundsanierung (BW. 472) | INN-Ost | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | V | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 24507-22 | Mauerwerkabhängige Grunderneuerung der Brücke sowie Bau eines neuen Rad-/Gehweges inkl. Geländer.
78 | ja | B1/Voßkuhle Verkehrszeichenbrücke Erneuerung - FR Unna | INN-Ost | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 |  | V | V | V | V | B | B | B | B | S | E | 14335-19 | Erneuerung der Stahlkonstruktion und technische und inhaltliche Aktualisierung der Beschilderung. Neuerrichtung entsteht aus baupraktischen Gründen einige Meter vor dem jetzigen Standort.
29 | ja | B54/B1 - Grundsanierung | INN-Ost | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 2 | [11 empty] | 19751-21 | Grunderneuerung des Brückenüberbaus. | Umsetzung erst nach der EURO 2024 vorgesehen. Wird daher, auch aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben, bis 2024 ausgesetzt. | bar: S S B to E E E
420 | ja | IGA - Brückenbauwerk Haldensprung | Huckarde | 13 FB 61 - 67 | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | V | B | S | 19428-20 | Brückenbauwerk zwischen dem Grünanger und dem Deusenberg inkl. Rampen.
433 | nein | Lange Straße - Neubau Brücke (BW 281 ) | INN-West | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 4 | [11 empty] | 20305-21 | Neubau einer Brücke. | bar: P to B S
478 | nein | Brücke Obernetter Straße | Mengede | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 4 | [11 empty] | 05387-16 | Die Emschergenossenschaft baut im Rahmen der ÖV-Maßnahmen Nettebach die Straßenbrücke zurück und errichtet eine neue Fuß- und Radwegebrücke. | Aufgrund von vertraglichen Regelungen hat sich die Stadt Dortmund mit 26% an den Kosten des neuen Bauwerks zu beteiligen. Die Brücke geht nach Abschluss der Maßnahme in das Eigentum der Stadt Dortmund über. Der Bau erfolgt durch die Emschergenossenschaft. | bar: B S
728 | nein | Brechtener Heide - 3. BA/ Bau von 3 Fußgängerbrücken | Eving | 12 Sondervermögen | 4 | [11 empty] | n. v. | Bau von drei Fußgängerbrücken im 3. BA Brechtener Heide gem. BPlan Ev 138. | bar: P to B S
112 | nein | Mooskamp - Brücke (BW. 89) | überörtlich | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 5 | [11 empty] | n. v. | Im Rahmen des Neubaus der Straßenüberführung Mooskamp erhält die Brücke eine Fahrbahnbreite von 5,50 m und soll an beiden Seiten Gehwege von 1,75 m erhalten. | bar: P
121 | nein | Schondelle - Brücke | Hombruch | 14 andere Maßnahmen | 5 | [11 empty] | n. v. | Neubau einer Brücke über die Schondelle im nördlichen Teil des Rombergparks. | Beratung für FB 52. | bar: P to P
413 | nein | Gut Königsmühle | Mengede | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 5 | [11 empty] | n. v. | Neubau einer Brücke über die Emscher mit Kostenbeteiligung der Stiftung Help&Hope. | Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt.
426 | nein | Wittbräucker Straße - Straßenüberführung (BW. 399) | Aplerbeck | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 5 | [11 empty] | n. v. | Erneuerung der Straßenüberführung mit einer Belastungsklasse von 24 t. Es ist zunächst noch eine Abstimmung mit der DB Netz AG erforderlich, daher erfolgte zunächst aus Verkehrssicherheitsgründen nur eine Erhöhung des Geländers für die Radfahrer.
479 | nein | Kirchhörder Berg - Rad- und Gehwegbrücke (BW. 441) | Hombruch | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 5 | [11 empty] | n. v. | Geplant ist ein Abriss und anschließender Neubau der Geh- und Radwegebrücke. | bar: B S
26 | nein | Nußbaumweg (Freie-Vogel-Straße), Überführung (BW 596) | INN-Ost | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: In einem ersten Schritt wurde die Brücke verkehrssicher saniert.
436 | nein | B 236n - Brücke zwischen Grüggelsort und Piepenbrink | Scharnhorst | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Bau einer Radfahrer- und Fußgängerbrücke zwischen Grüggelsort und Piepenbrink über die B 236 n.
484 | nein | EV 138 - geplante Fuß- und Radwegebrücke über die Bundesautobahn A 2 mit Anschluss an die Straße "Güldene Eiche" | Eving | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 7 | [11 empty] | 14363-19 | Projektanforderung: Im Rahmen des Bebauungsplanes Ev 138 ist eine Verbindung der Straße "Güldene Eiche" an das Baugebiet Brechtener Heide als Fuß- und Radwegebrücke vorgesehen.
779 | nein | Brücke Haltepunkt Barop | Hombruch | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Bau einer Fußgängerbrücke über die S-Bahn-Anlage.

## Lichtsignalanlagen (LSA)
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
46 | nein | LSA 0077 - Burgholzstraße/Eberstraße-Eisenstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | [11 empty] | 05926-16 | Die Maßnahme ist in Abhängigkeit zur Straßenmaßnahme Burgholzstr./Eisenstr./Eberstraße zu sehen, die derzeit planerisch nicht verfolgt wird. Die Erneuerung der Lichtsignalanlage 0077 Burgholz/Eberstraße-Eisenstraße kann erst nach Abschluss der Straßenplanung erfolgen. | Maßnahme entfällt zu Gunsten des Projektes "Eberstraße inkl. Kreuzung Burgholzstraße / Eisenstraße" (Projekt-Nr. 724); Letztmalige Abbildung im JAP.
88 | nein | LSA 0083 - Steinbrinkstr./Stemmering | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 14280-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Steinbrinkstraße / Stemmering (LSA 0083).
92 | nein | LSA 0192 - Hannöversche Str./Oberste-Wilms-Str. | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | B | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 14280-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Hannöversche Straße / Oberste-Wilms-Str. (LSA 0192).
96 | nein | LSA 2294 - Wambeler Hellweg/Döbbengasse | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | B | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 14280-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Hannöversche Straße / Oberste-Wilms-Str. (LSA 0192).
97 | nein | LSA 2330 - Brackeler Hellweg/Schimmelstr. | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | V | B | S | S | S | S | E |  |  | 14280-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Brackeler Hellweg / Schimmelstraße (LSA 2330).
104 | nein | LSA 0160 - Wittbräucker Str./Benninghofer Str./Höchstener Str. | Hörde | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | V | B | S | S | S | S | E |  |  | 10675-18 | Erneuerung von zwei steuerungstechnisch veralteten Lichtsignalanlagen (LSA 0160).
106 | nein | LSA 0114 - Preinstr./Wellinghofer Amtsstr. | Hörde | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V V V V V: V; V B B V V: B; B S S V V: S; S S S B B: S; S S S S S: E |  |  | 14275-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Preinstraße / Wellinghofer Amtsstraße (LSA 0114). | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
131 | nein | LSA 0264 - Mallinckrodtstr./Lagerhausstr.-Speestr. | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | B | B | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 14329-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Mallinckrodtstr./Lagerhausstr.-Speestr. (LSA 0264).
142 | nein | LSA 0086 - Derner Str./Grüggelsort | Scharnhorst | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | B | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 14261-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Derner Str. / Grüggelsort (LSA 0086).
143 | nein | LSA 2122 - Flughafenstraße/Sanderoth | Scharnhorst | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | B | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 14261-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Flughafenstr. /Sanderoth (LSA 2122).
144 | nein | LSA 2262 - Flemerskamp/Husener Eichwaldstr. | Scharnhorst | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | B | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 14250-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Flemerskamp / Husener Eichwaldstraße (LSA 2262).
146 | nein | LSA 0047 - Rheinische Str./HuckarderStr./Ofenstr. | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | B | S | S | S | S | E | [5 empty] | 10634-18 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Str./Huckarder Str./Ofenstr. (LSA 0047). | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
148 | nein | LSA 0350 - Königswalll/Bahnhofstr. | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | B | S | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 10634-18 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Königswall / Bahnhofstr. (LSA 0350).
149 | nein | LSA 0364 - Rheinische Str./Joachimstr. | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | B | S | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 10634-18 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Straße / Joachimstr. (LSA 0364).
151 | nein | LSA 0049 - Rheinische Str./Annenstr. | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 14270-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Straße / Annenstraße (LSA 0049).
264 | nein | LSA 0197 - Alte Benninghofer Str./Am Bruchheck/Burgunder Str./Am Oelpfad | Hörde | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | V | B | S | S | S | S | E |  |  | 14271-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Alte Benninghofer Str. / Am Bruchheck / Burgunder Str. / Am Oelpfad (LSA 0197).
424 | nein | LSA 0410 - Zeche-Norm-Straße/Elf Kreuzen - Altwickeder Hellweg | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | B | S | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 16336-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Zeche-Norm-Straße / Elf-Kreuzen - Altwickeder Hellweg (LSA 0410).
434 | nein | LSA 0319 - Brackeler Hellweg/Nießstraße-Oberdorfstraße | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | B | S | S | S | E | [5 empty] | 17349-20 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Brackeler Hellweg /Nießstraße - Oberdorfstraße (LSA 0319). | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
475 | nein | LSA 2073 - Holtbrügge/Wellinghofer Amtsstraße | Hörde | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | B | S | S | S | S | S | S | S | E |  |  | 18143-20 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Holtbrügge / Wellinghofer Amtstraße (LSA 2073).
483 | nein | LSA 2046 - Burgholzstraße 139 | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 18231-20 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Burgholzstraße 139 (LSA 2046).
496 | nein | LSA 0423 Emscherallee/Lindberghstraße | Huckarde | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | B | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 19248-20 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Emscherallee/Lindbergstraße (LSA 0423).
497 | nein | LSA 2125 Kurler Straße/Fohlenkampstraße | Scharnhorst | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | B | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 19246-20 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Kurler Straße/Fohlenkampstraße (LSA 2125).
502 | nein | LSA 0339 - Bornstr. / Hildastr. | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | B | S | S | S | S | S | E |  |  | 19719-21 | Ausfallbedingter Ersatzneubau einer LSA (Lichtsignalanlage) in der Kreuzung Bornstraße / Hildastraße.
601 | nein | LSA 0364 Rheinische Straße / Joachimstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | 0 | V V V V: B; V B B V: S; B B B B: S; S S S S: S; S S S S: E |  |  | 16431-20 | LSA 0364 Rheinische Straße / Joachimstraße: Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
602 | nein | LSA 0119 Faßstraße-Am Stift / Herrmannstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Hörde | 3 ST Radwege (4001) | 0 | V V V V: B; V B B V: B; B B B B: S; S S S S: S; S S S S: E |  |  | 16431-20 | LSA 0119 Faßstraße-Am Stift / Hermannstraße: Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
604 | nein | LSA 0047 Rheinische Straße / Huckarder Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Huckarde | 3 ST Radwege (4001) | 0 | V V V V: B; V B B V: S; B B B B: S; S S S S: S; S S S S: E |  |  | 16431-20 | LSA 0047 Rheinische Straße / Huckarder Straße: Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
605 | nein | LSA 0350 Königswall / Bahnhofstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | INN-Nord | 3 ST Radwege (4001) | 0 | V V V V: B; V B B V: B; B B B B: B; S S S S: S; S S S S: E |  |  | 16431-20 | LSA 0350 Königswall / Bahnhofstraße: Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
715 | nein | LSA 0315 Wickeder Hellweg / Dollersweg | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | [11 empty] | 22437-21 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0315) Wickeder Hellweg / Dollersweg. | Maßnahme entfällt als Einzelprojekt. Wird im Zuge des Umbaus des Hellweges umgesetzt. Letztmalige Abbildung im JAP
108 | nein | LSA 0301 - Semerteichstr./Rathenaustr. | Hörde | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | V | V | B | S | S | S | E |  |  | 14275-19 | Erneuerung der veralteten Lichtsignalanlage Semerteichstr./Rathenaustr. (LSA 0301).
114 | nein | LSA 0405 - Westerfilder Str./Bahnhof Westerfilde | Mengede | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | V | V | V | V | B | S | S | S | E |  |  | 14330-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Westerfilder Str. / Bahnhof Westerfilde (LSA 0405).
448 | ja | LSA-Aufrüstung im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung | überörtlich | 3 ST Radwege (4001) | 1 | [9 empty] | B | B | 16431-20 | Nachrüstung verschiedener Lichtsignalanlagen mit Wärmebilddetektoren. LSA 0165 Hörder Bahnhofstraße / Am Stift-Benninghofer Straße LSA 0434 Asselner Hellweg / Asselner Straße LSA 0498 Dorstfelder Allee / Kortental LSA 0251 Märkische Str. / Auf´m Braut LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm LSA 0367 Hauert / Emil-Figge-Straße LSA 368 Hauert / Otto-Hahn-Straße LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) LSA 2362 Stockumer Straße (Hs.Nr.290, Rüpingsbach) LSA 0297 Ardeystraße / Carl-von-Ossietzky-Straße LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp LSA 0244 Huckarder Str.-Dorstfelder Allee / Mallinckrodt Str. LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstr. LSA 0141 Willem-van-Vloten-Straße / Semerteichstraße LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) LSA 0511 Marsbruchstraße / Allerstraße | bar: V V to E E
584 | ja | LTE-Anbindung von Funk-LSA | überörtlich | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | [9 empty] | E |  | 22446-21 | Anbindung von 22 Funk-LSA über LTE an den Verkehrsrechner, Ertüchtigung der Verkehrsrechnerzentrale. | bar: V V to E E
440 | ja | LSA 0013 Ruhrallee / Markgrafenstraße | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren.
442 | ja (s. 440) | LSA 0011 Ruhrallee / Saarlandstraße | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | B | S | S | E |  |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren.
603 | ja | LSA 0353 Vogelpothsweg / Emil-Figge-Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Hörde | 3 ST Radwege (4001) | 1 |  | V | V | V | V | B | S | S | E |  |  | 16431-20 | LSA 0353 Vogelpothsweg / Emil-Figge-Straße: Nachrüstung der LSA mit 4 Wärmebilddetektoren.
503 | ja | LSA 2067 - Oesterstraße (Hallenbad Brackel) | Brackel | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | P | P | P | V | V | B | S | S | S | E |  | 19709-21 | Neubau der Lichtsignalanlage (LSA) 2067 mit sehbehindertengerechter Ausstattung.
703 | ja | LSA 0065 - Kaiserstraße/Manteuffelstraße/Von-der-Tann-Straße | INN-Ost | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  | P | P | V | V | B | S | S | S | E |  | 22292-21 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Kaiserstraße / Manteuffelstraße / Von-der-Tann-Straße (LSA 0065).
722 | ja | LSA 0181 Deutsch-Luxemburger-Straße | Hombruch | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | P | P | V | V | V | B | S | S | S | E |  | 22631-21 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0181) Deutsch-Luxemburger-Straße.
98 | ja | LSA 0269 - Lütge Heidestr. (Feuerwache) | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | V | V | V | V | V | B | S | S | E |  |  | 10638-18 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Lütge Heidestraße (LSA 0269).
437 | ja | LSA 0420 Borsigplatz / Brackeler Straße / Oesterholzstraße | INN-Nord | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | V | V | V | B | S | E | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor.
438 | ja (s. 437) | LSA 0421 Borsigplatz / Borsigstraße / Oestermärsch | INN-Nord | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | V | V | B | B | S | E | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor.
439 | ja | LSA 0095 Arminiusstraße-Wittener Straße / Dorstfelder Hellweg | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Wärmebilddetektor.
443 | ja (s. 439) | LSA 0438 Dorstfelder Allee / Dorstfelder Hellweg-Emscherbrücke | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 4 Wärmebilddetektoren.
444 | ja (s. 439) | LSA 0019 Lindemannstraße / Neuer Graben | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 4 Wärmebilddetektoren.
445 | ja (s. 437) | LSA 0014 Münsterstraße / Immermannstraße-Eberstraße | INN-Nord | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 4 Wärmebilddetektoren.
446 | ja | LSA 2211 Bodelschw. Str. / Mengeder | Mengede | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Wärmebilddetektor.
447 | ja | LSA 0439 Am Gottesacker / Ludwig-Lohner.Str (B1, nördlicher Anschl.) | Brackel | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 1 Wärmebilddetektor.
582 | ja | LSA 0161 - Heyden-Rynsch-Str./Dorstfelder Hellweg | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  |  | P | V | V | B | S | S | S | E |  | 20676-21 | Erneuerung der irreparabel ausgefallenen LSA 0161.
583 | ja | Beschleunigung via Road-Side-Units | überörtlich | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  | P | V | V | V | B | B | B | B | S | E | 25615-22 | Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch Funktelegramme an LSA (Lichtsignalanlagen) innerhalb der Bezirke Huckarde und Lütgendortmund - Pilotprojekt.
610 | ja | LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Aplerbeck | 3 ST Radwege (4001) | 1 |  | P | V | V | V | V | V | B | S | E |  | 16431-20 | LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße: Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren.
704 | ja | LSA 0535 - Kesselborn/Martener Straße | Lütgendortmund | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  | S S S S S S S V B S S S S S S S B B: V; S E E S S S E B B S S S S S S S B S: B; S E E S S S E S S E E E E E E E S E: S | E | 22299-21 | Neubau der Lichtsignalanlage Kesselborn/Martener Straße (LSA 0535).
705 | ja | LSA 0427 - Westfaliastraße/Königsbergstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  | P | V | V | V | B | S | S | S | E |  | 22298-21 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Westfaliastraße / Königsbergstraße (LSA 0427).
764 | ja (s. 705) | LSA 2352 - Mallinckrodt Straße/Alsenstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | P | P | V | V | V | V | B | S | S | E |  | 24614-22 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2352) Mallinckrodt Straße/Alsenstraße.
765 | ja (s. 582) | LSA 0344 - Dorstfelder Hellweg/Rheinische Straße/Mariannenstraße | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  | P | P | V | V | V | V | B | S | E |  | 25500-22 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0344) Dorstfelder Hellweg / Rheinische Straße / Mariannenstraße.
766 | ja | LSA 0381 - Schwerter Straße/Aplerbecker Schulstraße | Aplerbeck | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  | P | P | V | V | V | B | S | S | E |  | 24619-22 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0381) Schwerter Straße/Aplerbecker Schulstraße.
781 | ja (s. 98) | LSA 0276 - Derner Straße/An den Teichen | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25122-22 | Erneuerung der LSA 0276 - Derner Straße / An den Teichen.
782 | ja (s. 98) | LSA 0320 - Derner Straße/Osterfeldstraße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25122-22 | Erneuerung der LSA LSA 0320 - Derner Straße / Osterfeldstraße.
783 | ja (s. 705) | LSA 0078 - Bornstraße/Glückaufstraße/Juliusstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25123-22 | Erneuerung der LSA LSA 0078 - Bornstraße / Glückaufstraße / Juliusstraße.
784 | ja (s. 705) | LSA 0150 - Bornstraße/Eisenstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25123-22 | Erneuerung der LSA LSA 0150 - Bornstraße / Eisenstraße.
785 | ja (s. 705) | LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  |  |  | P | P | P | V | V | B | S | E | 25123-22 | Erneuerung der LSA LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße.
802 | ja | LSA 2369 - Klönnestraße/Lüneburgerstraße | INN-Ost | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | [6 empty] | P | V | B | S | E | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2369) Klönnestraße/Lüneburgerstraße
804 | ja (s. 802) | LSA 0304 - Maurice-Vast-Straße/Florianstraße/An der Buschmühle | INN-Ost | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | [6 empty] | P | V | B | B | E | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0304) Maurice-Vast-Straße (B54 östl. Anschluss)/Florianstraße/An der Buschmühle
805 | ja | LSA 2265 - Bornstraße/Missundestraße | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | [5 empty] | P | V | B | B | S | E | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2265) an der Bornstraße/Missundestraße
788 | ja | LSA 0413 - Evinger Straße / Schiffhorst-Widumer Straße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | [5 empty] | V | B | S | S | E |  | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0413) Evinger Straße/Schiffhorst-Widumer Straße
789 | ja (s. 788) | LSA 2293 - Brambauerstraße/Oetringhauser Straße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | [5 empty] | V | B | S | S | E |  | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2293) Brambauerstraße/Oetringhauser Straße
790 | ja (s. 788) | LSA 0227 Lindenhorster Straße/Lütge Heidestraße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  |  |  | V S S B S V V V V V: V; B S S S S B B B B B: B; S E E E E S S S S S: E | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0227) Lindenhorster Straße/Lütge Heidestraße
791 | ja (s. 788) | LSA 0417 Deutsche Straße/Gewerbestraße | Eving | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 |  |  |  | V S S B S V V V V V: V; B S S S S B B B B B: B; S E E E E S S S S S: E | n. v. | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0417) Deutsche Straße/Gewerbestraße .
607 | ja (s. 447) | LSA 0475 Brackeler Hellweg (Hs.Nr.246) / In den Erlen - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Brackel | 3 ST Radwege (4001) | 1 | [5 empty] | V | B | B | S | E |  | 16431-20 | LSA 0475 Brackeler Hellweg (Hs.Nr.246) / In den Erlen: Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor.
441 | ja (s. 437) | LSA 0012 Ruhrallee / Landgrafenstraße | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | 2 |  |  |  | V S S B S V V V V V: V; B S S S S B B B B B: V; S E E E E S S S S S: B; S E E E E E E E E E: E | 16431-20 | Im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung erfolgt der Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren.
606 | ja (s. 440) | LSA 2325 Im Defdahl / Deggingstraße | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | 2 | [11 empty] | 16431-20 | LSA 2325 Im Defdahl / Deggingstraße: Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren. | bar: S E E E E S S S S S
806 | ja | Hellwegschiene - Erneuerung | überörtlich | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 2 | [6 empty] | P | V | V | B | E | 26048-22 | Erneuerung von 11 Lichtsignalanlagen (LSA) auf der sogenannten "Hellwegschiene"
26050-22
754 | nein | Abbiegeassistent | überörtlich | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 4 | [11 empty] | n. v. | Warnung vor Radfahrern, Scooter-Fahrern oder sonstigem beim Rechtsabbiegen durch entsprechende Technik an LSA´s und in Fahrzeugen. | bar: B S S S S B B B B B to S E E E E E E E E E
608 | nein | LSA 2243 Im Defdahl / Obere Brinkstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | 5 | [11 empty] | 16431-20 | LSA 2243 Im Defdahl / Obere Brinkstraße: Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor.
609 | nein | LSA 2109 Nußbaumweg / Peter-Paul-Rubens-Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | 5 | [11 empty] | 16431-20 | LSA 2109 Nußbaumweg / Peter-Paul-Rubens-Straße: Nachrüstung der LSA mit 3 Wärmebilddetektoren.
520 | nein | Trafficpilot | überörtlich | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | 20019-21 | Projektanforderung: Einführung einer Trafficpilot-App, eines Grüne-Wellen-Assistenten, für bis zu 450 LSA (Lichtsignalanlagen) zur Reduzierung der Schadstoffbelastung und Steigerung der Radverkehrsattraktivität. | Projekt wurde nicht in den politischen Gremien beschlossen.
753 | nein | Intrusion Detection System (IDS) | überörtlich | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Aufbau eines Intrusion Detection System (IDS), welches sich aus der KRITIS-Verpflichtung heraus ergibt.
755 | nein | Umgestaltung Wallring - emissionsfreie Innenstadt (EmI) | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Temporäre Umgestaltung des Wallrings mit dem Ziel der dauerhaften Reduzierung des KFZ Verkehrs und Förderung des Radverkehrs (Versuchsprojekt).
792 | nein | Neuaussschreibung VSR | überörtlich | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Neuanschaffung des Verkehrssteuerungsrechners der Stadt Dortmund.
803 | nein | LSA 0242 - Lichtendorfer Straße/Eichholzstraße-Nelkenstraße | Aplerbeck | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0242) Lichtendorfer Straße/Eichholzstraße-Nelkenstraße

## BV-Maßnahmen
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
215 | nein | Gut-Heil-Straße Fahrbahndeckenerneuerung | INN-Nord | BV investiv (Straße über 40.000 €) | 0 | V | B | S | S | S | E | [5 empty] | 11076-13 | Fahrbahndeckenerneuerung Gut-Heil-Straße von Münsterstraße bis Hausnummer 13.
226 | nein | Vogelpothsweg/Oberbank Kreisverkehrerstellung | INN-West | BV investiv (Straße über 40.000 €) | 0 | [11 empty] | 09909-18 | Bau eines Kreisverkehrs Vogelpothsweg/Oberbank | Maßnahme entfällt wg. fehlender Umsetzungsperspektiven. Letztmalige Abbildung im JAP.
416 | nein | Dellwiger Straße/Deipenbeckstraße Verbindungsweg | Lütgendortmund | BV investiv (Beleuchtung) | 0 | B | [10 empty] | 16096-19 | Erstbeleuchtung des Verbindungsweges zwischen Dellwiger Straße und Deipenbeckstraße. | bar: 2022 I to 2023 I
524 | nein | Bahnhof Mengede Richtung Hansemannpark - Beleuchtung Verbindungsweg | Mengede | BV investiv (Beleuchtung) | 0 | B | B | B | S | S | S | S | E |  |  |  | 07056-17 | Beleuchtung des Verbindungsweges von Bahnhof Mengede in Richtung Hansemannpark.
611 | nein | Lohbachtal Verbindungsweg - Errichtung Beleuchtung zwischen Selzerstr. und Rubinstr. (P663332571) | Aplerbeck | BV investiv (Beleuchtung) | 0 | B | B | S | S | S | S | E |  |  |  |  | 21457-21 | Erstmalige Beleuchtung des Fußwegs Lohbachtal zwischen Selzerstraße und Rubinstraße.
713 | nein | Geh-/Radweg U42 - Parkhaus Barop bis Eierkampstraße (P663331035) | Hombruch | BV investiv (Beleuchtung) | 0 | P | B | B | S | S | S | S | E |  |  |  | 19126-20 | Beleuchtung des Geh- und Radweges entlang der U42 von Parkhaus Barop bis Eierkampstraße.
716 | nein | Berghofer Straße - Errichtung einer Mittelinsel | Aplerbeck | BV investiv (Straße über 40.000 €) | 0 | B | B | B | B | S | S | S | E |  |  |  | 16930-20 | Errichtung einer Mittelinsel an der Berghofer Straße im Bereich Selzerstraße.
750 | ja | Osterfeldstraße - Beleuchtung Fuß- und Radweg | Eving | BV investiv (Beleuchtung) | 1 |  | P | P | P | B | B | S | S | S | E |  | 02915-15-E5 | Erstmalige Beleuchtung des Fuß- und Radweges an der Osterfeldstraße.
751 | ja | Park der Generationen - Beleuchtung Parkplatz | Lütgendortmund | BV investiv (Beleuchtung) | 1 |  |  | P | V | B | B | S | S | S | E |  | 23045-21 | Beleuchtung des Parkplatzes Park der Generationen.
477 | ja | Kühlingstraße - Buscap | Brackel | BV investiv (Bushaltestellen) | 1 |  |  | P | V | V | V | B | S | S | E |  | 19381-20 | Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen in der Kühlingstraße (Am Westheck Höhe Hs-Nr. 62).
730 | ja | Nordfriedhof Zuwegung - Errichtung Beleuchtung (P663332341) | Eving | BV investiv (Beleuchtung) | 1 |  |  | S S B: V; S S S: B; S S S: B; E E E: E |  | 17040-20-E4 | Erstmalige Beleuchtung der Zuwegung Nordfriedhof von der Burgholzstraße kommend.
221 | ja | Heideweg 1.BA - Kreisstr. bis Erikaweg | Hörde | BV investiv (Straße über 40.000 €) | 2 | [10 empty] | E | 05983-16 | Fahrbahnsanierung Heideweg von Kreisstraße bis Erikastraße. | bar: S S S to E E E
731 | ja | Flemerskamp Grünanlage - Errichtung von bewegungsabhängiger Beleuchtung (P663331539) | Scharnhorst | BV investiv (Beleuchtung) | 2 |  |  |  | P | P | P | P | V | V | B | S | 15697-19-E43 | Erstmalige Beleuchtung des Verbindungsweges an der Grünanlage Flemerskamp.
476 | nein | Kronenburg - Buscap | INN-Ost | BV investiv (Bushaltestellen) | 5 | [11 empty] | 19380-20 | Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen Kronenburg (Landgrafenstr. Höhe Hs-Nr. 6 und Märkische Str. Höhe Hs-Nr. 86).
504 | nein | Fuß-/Radweg zwischen ehemaliger Haltestelle Gaststätte Ammerbaum und Wachteloh | Mengede | BV investiv (Straße über 40.000 €) | 7 | [11 empty] | 19300-20 | Projektanforderung: Erstmaliger Vollausbau der Straßenbahntrasse zwischen der alten Haltestelle Gaststätte Ammerbaum und Wachteloh zu einem Fuß-/Radweg.

## Radverkehr
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
268 | nein | RS1 - 1. Abschnitt von Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße/Arneckestraße | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | B | [10 empty] | 14996-19 | Bau des ersten Bauabschnitts des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet. | bar: 2022 I to 2023 I
473 | nein | Arndstraße zwischen Goebenstraße und Heiliger Weg - Umsetzung einer Fahrradachse als Fahrradstraße | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | [10 empty] | 17248-20 | Im Rahmen des Förderprojektes „Emissionsfreie Innenstadt“ sollen die zwei bestehenden Fahrradachsen „Arndtstraße“ und „Lange Reihe“ durch Änderungen der Beschilderung, der Fahrbahnmarkierungen und der Neuordnung und Überwachung von Parkregelungen in zwei Fahrradstraßen umgewandelt werden. Es handelt sich hier um einen ca. 750 m langen Abschnitt. | bar: 2022 I to 2023 I
474 | nein | Lange Reihe vom Spielplatz Düsterstraße/Kirschbaumweg bis zur Einmündung der Von-der-Tann-Straße - Umsetzung einer Fahrradachse als Fahrradstraße | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | B | S | S | S | E | [5 empty] | 17248-20 | Im Rahmen des Förderprojektes „Emissionsfreie Innenstadt“ sollen die zwei bestehenden Fahrradachsen „Arndtstraße“ und „Lange Reihe“ durch Änderungen der Beschilderung, der Fahrbahnmarkierungen und der Neuordnung und Überwachung von Parkregelungen in zwei Fahrradstraßen umgewandelt werden. Es handelt sich hier um einen 1000 m langen Abschnitt.
674 | nein | Vinckeplatz bis Wittekindstraße - Neubau Radweg | INN-West | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 0 |  | P | V | B | S | E | [5 empty] | n. v. | Schließung der Fahrradwegelücke in der Kurve Vinckeplatz / Kreuzstraße / Vinckestraße. | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
681 | nein | Kurler Straße/ Asselner Straße (L556) - Erneuerung des Fuß- Radwegeverlaufes | Brackel | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 0 | [11 empty] | n. v. | Überprüfung der Realisierung eines Fuß- / Radwegeverlaufs entlang der Kurler Straße / Asselner Straße / L556) im Bereich Kurler Straße Hs.-Nr. 36 bis Asselner Straße Hs-Nr. 164 in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW. | Maßnahme entfällt, da alternative Routenführung gegeben. Letztmalige Abbildung im JAP.
332 | nein | Sammelmaßnahme City II Stadtluft ist (emissions-) frei.. hier Teilmaßnahme Fahrradwall | INN-West | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | B | B | B | B | S | S | S | E |  |  | 18054-20 | Umbau des Bereichs Bornstraße bis Adlerturm. Es erfolgt der Umbau der Randbereiche. Die Radfahrer sollen unabhängig vom Hauptverkehr auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen geführt werden. | Die Zeitschiene bezieht sich zunächst auf die Abschnitte 1 bis 7. Im Anschluss werden die Abschnitte 8 und 9 umgesetzt.
70 | ja | Asselner Hellweg von Petersheck bis Am Timmerbed, Geh- und Radwege | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | P | B | B | B | S | S | S | E |  | n. v. | Umgestaltung der Seitenbereiche der Straße Asselner Hellweg zu Geh- und Radwegen.
449 | ja | Gartenstadtradweg, Abzweig Schüren | überörtlich | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | P | P | P | P | P | P | V | V | B | S | n. v. | Die Maßnahme umfasst den Bau eines fehlenden Verbindungsstücks zwischen dem (künftigen) Gartenstadtradweg und dem östlich der B236 vorhanden Radweg auf der Bahntrasse. | Maßnahme ruht vorerst aufgrund von Abhängigkeiten zur Maßnahme des RVR.
652 | ja | Erweiterung VSR und Ertüchtigung OAP-Brackelü | Brackel | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 1 | V | B | B | B | B | B | B | S | S | E |  | 16431-20 | Der OAP Brackel ist derzeit mit analogen Modems ausgerüstet. Diese Technologie ist veraltet und sehr störanfällig und soll getauscht werden.
664 | ja | 1000 Fahrradbügel | überörtlich | 13 FB 61 - 67 | 1 | P | P | V | B | B | B | S | S | S | E |  | 20809-21 | Aufstellung von 1000 Fahrradbugeln im gesamten Stadtgebiet.
642 | ja | Deckensanierung Geh- und Radweg, zwischen Flughafenstraße und Oesterstraße | Brackel | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 1 | B |  |  |  |  | B | S | S | S | E |  | n. v. | Radwegsanierung im Rahmen des Förderprogrammes Deckensanierung. | Ein Teilstück konnte aufgrund eines Bombenverdachtspunktes nicht asphaltiert werden. Diese Arbeiten müssen noch zeitnah durchgeführt werden.
349 | ja | Rampe am Segen | Hombruch | 3 ST Radwege (4001) | 1 | P | P | P | V | V | V | V | V | B | B | E | n. v. | Bau einer barrierefreien Rampe als Ergänzung zu der vorhandenen Treppenanlage. Mit der Rampe soll eine barrierefreie Anbindung zwischen dem Bahntrassenweg zwischen " Am Rombergpark" über die B54 nach Phoenix-West und dem Geh-/Radweg zwischen dem Rombergpark und der Ardeystraße entstehen.
430 | ja | Rheinischer Esel - Grunderneuerung | Hombruch | 3 ST Radwege (4001) | 1 | V: V; B: B; B: S; E: E | 09274-17 | Grunderneuerung "Rheinischer Esel von Hellerstraße bis Stadtgrenze Witten in Asphalt. Entscheidung der unteren Umweltbehörde bleibt abzuwarten.
625 | ja | Schiebe-Rampe Treppenanlage Victor-Toyka Straße | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | 1 | V: P; V: V; V: B; B: B; B: S; E: E | n. v. | Bau von zwei Schiebe- Rampen an der Treppenanlagen Victor-Toyka Straße.
677 | ja | Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben - Verbesserung der Radwegesituation | INN-West | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 1 |  |  |  |  | P | P | V | V | B | B | E | n. v. | Optimierung der Radwegesituation auf der Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben. Markierung von Radfahrstreifen, Anpassung / Erneuerung der LSA, sowie barrierefreier Umbau der Haltestelle Unionstraße.
702 | ja | Semerteichstraße - Makierungsarbeiten | INN-Ost | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 1 | V: V; V: B; V: S; B: E | n. v. | Anpassung der Radwegeführung im Kreuzungsbereich Semerteichstraße / Willem-van-Vloten-Straße.
748 | ja | Fahrrad-Anlehnbügel 250 St., 2023-2024 | überörtlich | 3b Radwege (investive Einzelmaßnahmen) | 1 |  | P | P | V | V | V | B | B | B | B | S | n. v. | Bau von 250 Fahrrad-Anlehnbügeln für das ganze Stadtgebiet Dortmund.
794 | ja | Emscherweg - Erleichterte Querung der Sölder Straße | Aplerbeck | 4 ST Verkehrsberuhigung (4002) | 1 |  |  |  | P | P | P | V | B | S | S | E | 17758-20 | Absenkung des Bordsteins auf der Westseite der Sölder Straße am Ende des ausgebauten Emscherwegs und Erstellung einer Baumscheibe zur Vermeidung von (falsch) parkenden Fahrzeugen
641 | ja | Deckensanierung Geh- und Radweg, von Obernetter Straße bis Schloss-Westhusener-Straße | Mengede | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 1 | V | [10 empty] | n. v. | Radwegsanierung im Rahmen des Förderprogrammes Deckensanierung. | bar: E B S to E B S
412 | ja | An der Palmweide - Fuß- und Radweg | Hombruch | 3 ST Radwege (4001) | 2 | P | P | P | P | P | V | V | V | V | B | B | n. v. | Erstellung eines Fuß- und Radweges An der Palmweide von der westlichen Seite der S-Bahn Brücke An der Palmweide, parallel zur S-Bahnstrecke in nördliche Richtung bis hinter die Schrebergartenanlage.
663 | ja | Sammelmaßnahme City II Stadtluft ist (emissions-) frei. hier Teilmaßnahme Fahrradwall BA 8+9 | INN-West | 13 FB 61 - 67 | 2 | P | P | P | V P: V; V P: V; E B S: B; E S E: S | 25066-22 | Die Radfahrer sollen unabhängig vom Hauptverkehr auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen geführt werden. | Aufgrund von Schäden in der Kanalisation muss eine Kanalerneuerung erfolgen, sodass die Errichtung der Bauabschnitte erst im Nachgang erfolgen kann. Evtl. wird vorab eine provisorische Markierung des beabsichtigten Radweges vorgenommen.
675 | ja | Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße - Neubau Radweg | INN-West | 3 ST Radwege (4001) | 2 | [5 empty] | P | P | V | V | B | S | n. v. | Neubau fehlender Radweg an der Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße.
682 | ja | Fahrradanlagen, EMI Fahrradhäuser | überörtlich | 3 ST Radwege (4001) | 2 | [5 empty] | P | P | V | V | B | B | 21613-21 | Bau von 5 überdachten Fahrradhäusern an fünf Standorten in der City.
670 | nein | Stockumer Straße - Erneuerung Radweg | Hombruch | 3 ST Radwege (4001) | 4 |  | P | P | [8 empty] | n. v. | Die Radwegeinfrastruktur entlang der Stockumer Straße braucht eine grundlegende Überprüfung und punktuelle Anpassungen und Erneuerungen. Dazu wird der gesamte Straßenzug im Hinblick auf eine sichere und kontinuierliche Radverkehrsführung geprüft. | bar: V P to E B S
692 | nein | Martener Straße / Bärenbruch - Radweg | Lütgendortmund | 3 ST Radwege (4001) | 4 | [11 empty] | n. v. | Zwischen Bärenbruch und Martener Straße besteht eine Wegeverbindung die aufgrund von einem sehr hohen Grundwasserspiegel grundlegend erneuert und ertüchtigt werden muss. | bar: E S E
432 | nein | RS1 - 2. Abschnitt von Arneckestraße/Sonnenstraße bis Ruhrallee | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Bau des zweiten Abschnitts des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet. Der Radschnellweg soll von der Sonnenstraße bis zur Ruhrallee fortgeführt werden. | Maßnahme des Verkehrswendebüros. Zeiträume noch nicht definierbar.
667 | nein | Buddenacker / Schleefstraße - Schließung Geh- und Radwegelücke | Brackel | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 5 | [11 empty] | n. v. | Barrierefreie Schließung der Geh- und Radweglücke zwischen Buddenacker und Schleefstraße . | Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb
668 | nein | Kreisstraße, Werkstraße und Bebauung Nr. 4-6 / Herstellung Geh- und Radweg | Hörde | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 5 | [11 empty] | n. v. | Herstellung eines Geh- und Radweges im Zuge der Instandsetzung des östlichen Randstreifens der Kreisstraße zwischen Werkstraße und Bebauung Nr. 4-6. | Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb
669 | nein | Hauert / Brennaborstraße - bessere verkehrliche Gestaltung für Radverkehr | Hombruch | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 5 | [11 empty] | n. v. | Verbesserung der verkehrlichen Gestaltung der Kreuzung Hauert/Brennaborstraße. | Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb
671 | nein | Universitätsstraße - Neubau Radweg | Hombruch | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 5 | [11 empty] | n. v. | Die Universitätsstraße hat zwischen der Stadtgrenze Witten und dem Meitnerweg keine Radverkehrsanlagen. Die Universitätstraße ist Teil der wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr in NRW und hat damit regionale Bedeutung. Die Baulast liegt zwischen Stockumer Straße und Meitnerweg bei der Stadt Dortmund. Für den westlichen Teil bis zur Stadtgrenze Witten ist Straßen NRW zuständig. Vorgesehen ist eine Planung für den gesamten Bereich. | Die Ausführung der Maßnahme erfolgt durch den Landesbetrieb
673 | nein | Robert Koch Platz - Neubau Radweg | INN-Ost | 3 ST Radwege (4001) | 5 | [11 empty] | n. v. | Lückenschluss zwischen den beiden neuen Fahrradstraßen Arndtstraße und Lange Reihe durch Neubau eines Radweges.
679 | nein | Bärenbruch | Lütgendortmund | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 5 | [11 empty] | n. v. | Herstellen eines Radwegeangebotes zwischen Mallinckrodtstraße und Kirchlinder Straße.
130 | nein | Rüpingsbach - Geh- und Radweg | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Geplant ist ein Geh-/Fuß- und Radweg in wassergebundener Deckenbauweise entlang des östlichen Seitenbereichs Rüpingsbach.
655 | nein | RS1 - 3. Abschnitt von Schnettkerbrücke, östliches Widerlager bis Große Heimstraße | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Bau des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet; 3. Abschnitt: von Schnettkerbrücke, östl. Widerlager bis Große Heimstraße. Der Radschnellweg soll von der Schnettkerbrücke, östl. Widerlager bis Große Heimstraße fortgeführt werden.
672 | nein | Kaiserstraßenviertel - Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs | INN-Ost | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr im Kaiserviertel.
678 | nein | Borussiastraße zwischen Wandweg und AS A40 Dortmund-Kley - Erneuerung Radwegeführung | Lütgendortmund | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Überplanung der Radwegeführung Borussiastr. FR Nordwest zwischen Wandweg und AS A 40 Dortmund-Kley insbes. Kreuzungsbereich Borussiastr./Brennaborstr.
680 | nein | Strünkedestraße, Mengede Zentrum bis Stadtgrenze Castrop-Rauxel | Mengede | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Zwischen Dortmund Mengede und der Stadtgrenze Castrop-Rauxel gibt es keine durchgängigen Radwege entlang der Strünkedestraße. Prüfung von Möglichkeiten und erfordlichen Maßnahmen.
683 | nein | Phoenixsee - Rampe an den Emscherauen | Aplerbeck | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Schaffung einer Wegebeziehung zwischen dem Emscherweg und der Straße "An den Emscherauen".
684 | nein | Marsbruchstraße 64 bis Rodenbergcenter - Asphaltierung des Fuß-und Radweges | Aplerbeck | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Asphaltierung der Strecke.
686 | nein | Palmweide, Rüpingsbach, Ostenbergstraße - Erneuerung Radweg | Hombruch | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Der Fuß- und Radweg entlang der S5 zwischen Ostenbergstraße und Rüpingsbach muss grundlegend erneuert werden.
687 | nein | Palmweide, Schnettkerbrücke - Neubau Radweg | Hombruch | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Herstellen einer Wegeverbindung für den Fuß- und Radverkehr auf ehemaligen Bahngleisen zwischen "An der Fillkuhle" und Schnettkerbrücke.
688 | nein | Leuthardstraße, Krimstraße, Nordstraße, Burgholzstraße - Erneuerung Fahrbahn, Fahrradstraße | INN-Nord | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Alternative zu starkbefahrenen Straßen werden als Fahrradstraßen ausgebaut und für den Radverkehr optimiert. Verbesserung der Querung Mallincrodtstraße und Nordmarkt.
689 | nein | Lütgendortmunder Straße/ Lütgendortmunder Hellweg - Entschärfung Gefahrenstelle Radverkeher | Lütgendortmund | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Evtl. Errichtung eines Kreisverkehrs.
690 | nein | Lütgendortmunder Hellweg / Lütgendortmunder Straße - | Lütgendortmund | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Überplanung der Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Lütgendortmunder Hellweg / Lütgendortmunder Straße.
691 | nein | Husener Straße bis Kamen-Methler - Neubau Fuß-und Radweg | Scharnhorst | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Bau eines Fuß- und Radweges entlang der Husener Straße nördlich des Bahnüberganges bis zur Ortsgrenze Kamen-Methler.
693 | nein | Marsbruchstraße zwischen Allerstraße und Schürbankstraße - Neubau Radweg | Aplerbeck | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Herstellen einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur.
694 | nein | Rampe Am Rosenplätzchen | Aplerbeck | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Schaffung einer Wegeverbindung zwischen dem Bahntrassenweg und der Straße "Am Rosenplätzchen".
695 | nein | Schüruferstraße - Neubau Radweg | Aplerbeck | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Bau / Erneuerung einer eigenständigen Radinfrastruktur.
696 | nein | Technologie Park - Fahrradbügel / Verbesserung des Radverkehres | Eving | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Fahrradständer im Technologiepark Emil-Figge-Straße, Otto-Hahn-Straße, Asphaltierter Weg vom Technologiepark bis Hombruch, Überarbeitung der Ampelsituation Hauert / B1.
697 | nein | Holthauser Straße / Alfred-Lange-Straße - | Eving | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Planung und Umsetzung eines Radweges, beginnend am südlichen Ende der Holthauser Straße, endend an der Einmündung Holthauser Straße und der Fortführung über den weiteren Verlauf der Holthauser Straße und der Alfred-Lange-Straße bis zur Stadtgrenze Lünen .
698 | nein | Hagener Straße - Parallele Radwegeführung | Hombruch | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Die Hagener Straße hat nicht die notwendige Breite, um hier einen Radweg anzulegen. Eine parallele Führung ist aber über Wildrosenstraße und einem Fuß-und Radweg möglich. Dazu muss die Wegebeziehung aber ertüchtigt und ausgebaut werden.
699 | nein | Emscherallee (L609) - Ausbau Radweg | Mengede | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Ausbau des Radweges entlang der Emscherallee von Königsheide (Mengede) bis Buschstraße (Huckarde) .
700 | nein | Buschwiese - Neubau Fuß- und Radweg | Scharnhorst | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Die Geh- und Radwegeverbindung zwischen dem östlichen Ende des Neubaugebietes Hohenbuschei und dem Naherholungsgebiet Buschei ist auch eine Verbindung für Radfahrende in bzw aus Richtung Husen/Kurl. Alle Teilbereiche müssen grundlegend überarbeitet werden.
701 | nein | Wambeler Holz / Gentzweg - Ausbau Radweg | Scharnhorst | 3 ST Radwege (4001) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Ausbau des ca. 150 m langen Gehweges/ "Trampelpfades" in einen Fuß- und Radweg zw. den Straßen Wambeler Holz und Gentzweg.
706 | nein | Stollenstraße, Haydnstraße, Erwinstraße, Bülowstraße, Lagerhausstraße - FE / Fahrradstraße | INN-Nord | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Alternative zu starkbefahrenen Straßen - Ausbau als Fahrradstraßen.
707 | nein | Uhlandstraße, Leibnitzstraße, Herderstraße - FE / Fahrradstraße | INN-Nord | 3a Radwege (konsumtiv über 40.000€) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Alternative zu starkbefahrenen Straßen - Ausbau als Fahrradstraßen.

## Besonderheiten
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
156 | nein | Phoenix-West Anteil an Erschließungskosten | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | S | [10 empty] | 14986-19 | Das Erschließungsgebiet Phoenix-West ist durch NRW.Urban als Erschließungsträger erschlossen worden. FB 66 ist im Rahmen der Planung und Übernahme in ÖWG bei den Gewerken Straßenbau, Beleuchtung und Brückenbauwerke eingebunden. Die finale Fertigstellung und die Abnahme sind erfolgt. Das riesige Erschließungsgebiet ist nunmehr schluss zu rechnen. | Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2022 IV
260 | nein | Bornstraße Erschließungsanlage | INN-Nord | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | S | [10 empty] | 04948-16 | Es handelt sich um die bereits fertiggestellte Stichstraße östlich der Bornstraße, die das RRX-Depot erschließt. Der VRR hat die Straße, die aus drei Abschnitten besteht gebaut. Der Bau wurde Ende November 2017 beendet. Der VRR hat bis heute keine prüfbare Schlussrechnung vorgelegt. | Nach Einschätzung des FB 30 sind alle möglichen Forderungen verjährt. Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2022 IV
269 | nein | Busbeschleunigung RBBL | überörtlich | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | S | [10 empty] | 10568-13 | Maßnahmen zur Busbeschleunigung : - LSA Schüruferstraße/Schürener Straße. - LSA Leni-Rommel-Straße/ Aplerbecker Straße. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2022 IV
295 | nein | P & R Anlage S1 und S2 Haltestelle Kley - Neubau | Lütgendortmund | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | [10 empty] | 17039-20 | Neubau einer P & R Anlage an der S-Bahnstation Dortmund-Kley mit gleichzeitigem barrierefreien Ausbau der dazugehörigen Bushaltestelle. Im Bereich der Bushaltestelle werden zusätzlich 15 Fahrradbügel errichtet. | Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Projekts "Emissionsfreie Innenstadt". | bar: 2022 I to 2023 I
467 | nein | Erneuerung der Jugendverkehrsschule am Fredenbaum | INN-Nord | inv. Dienstleistungen für andere FB | 0 | P | V | V | B | B | S | S | S | E |  |  | 16591-20 | Grunderneuerung der Jugendverkehrsschule im Fredenbaumpark. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit den FB 40 und 63.
627 | nein | Löwenstraße Bewohnerparkzone | INN-West | 13 FB 61 - 67 | 0 | B | S | S | S | S | E | [5 empty] | 14999-19 | Einrichtung einer Bewohnerparkzone (4 PSA).
749 | nein | Brackeler Straße - Höhenbeschränkung | INN-Nord | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | P | P | V | B | B | S | S | S | S | E |  | 22992-21 | Errichtung einer Höhenbeschränkung im Bereich der Wendefahrbahn Brackeler Straße.
632 | nein | Brügmannviertel/(Geschwister-Scholl-Straße) Bewohnerparkzone | INN-West | 13 FB 61 - 67 | 0 |  | P | V | B | B | S | S | S | S | E |  | 22558-21 | Einrichtung einer Bewohnerparkzone. | Parkscheinautomaten wurden aufgestellt. Beschilderung wurde teilweise errichtet und wird nach Beendigung der Fernwärme-Baumaßnahme ergänzt.
270 | ja | Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt (Innen-Nord, Innen-Ost, Innen-West) - VSM 3 | überörtlich | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | B | B | B | B | B | B | S | S | S | E |  | 18156-20 | Erneuerung des Parkleitsystems durch ein hocheffizientes System zur Verringerung des Parksuchverkehrs und frühzeitige Lenkung des Parksuch-Verkehrs über sinnvolle und leistungsfähige Alternativrouten.
322 | ja | Stadterneuerung Hörde : Herstellung des Verbindungsweges zwischen Alfred-Trappen-Straße 24 und Nagelschmiedegasse (B 4) | Hörde | 13 FB 61 - 67 | 1 | P | V | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 24301-22 | Herstellung einer Wegeverbindung.
465 | ja | Stadterneuerung Hörde: Begrünung von Anlieger- und Nebenstraßen | Hörde | 13 FB 61 - 67 | 1 | P | P | V | V | B | B | S | S | S | E |  | 22856-21 | Herstellung von 30 Baumscheiben in 8 Anlieger- und Nebenstraßen (Lugierstraße, Kleine Gildenstraße, Graudenzerstraße, Piepenstockstraße, Beukenbergstraße, Nervierstraße, Suebenstraße, Entenpoth). | FB 63 wird später die Baumpflanzungen vornehmen.
466 | ja | Gneisenauallee A+E Maßnahmen | Scharnhorst | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | [10 empty] | B | 02562-15 | Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Gneisenauallee (Ersatzaufforstung, Extensivwiese und Feldgehölze). | bar: P P to E E
481 | ja | Grunderneuerung Bedürfnisanstalt Nordmarkt | INN-Nord | 14 Andere Maßnahmen | 1 | P | V | V | V | V | V | V | V | B | B | E | n. v. | Grunderneuerung WC Nordmarkt .
74 | ja | Wickede, P+R-Anlage | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | V | V | V | V | V | B | B | B | S | E | 22800-21 | Errichtung einer Park+Ride-Anlage mit 25 Stellpätzen am S-Bahn-Haltepunkt Wickede.
76 | ja | Friedensplatz - Erneuerung Polleranlage | INN-West | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | P | V | V | V | V | B | B | S | S | E |  | 20685-21 | Erneuerung Polleranlage Friedensplatz.
271 | ja | Westfalenhallen Veranstaltungsgelände Erneuerung Verkehrsleitsystem u. Parkleitsystem | INN-West | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | P | P | P | P | P | V | B | B | B | B | S | 25869-22 | Die Erneuerung des Verkehrsleit- und Parkleitsystems "Veranstaltungsgelände Westfalenhallen" umfasst die Bereiche Im Rabenloh, Ruhrallee, Remydamm, Rheinlanddamm, Wittekindstraße, Strobelallee, Signal-Iduna-Park.
629 | ja | Hainallee Bewohnerparkzone | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 | 1 |  | P | P | P | P | V | B | B | S | E |  | 20197-21 | Einrichtung einer Bewohnerparkzone (5 PSA).
636 | ja | Wasserriefen Phoenix West | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 |  |  |  |  | V | V | B | B | S | S | E | 25972-22 | Die Wasserriefen sollen kurzfristig ertüchtigt werden, damit das Habitat für die Kreuzkröte erhalten bleibt.
327 | ja | Stadterneuerung Westerfilde/Bodelschwingh: Umbau des Marktplatzes Westerfilde | Mengede | 13 FB 61 - 67 | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | V | B | S | 06270-16 | Neugestaltung Marktplatz.
89 | ja | Flughafen, Ausbau Umgehung - hier: Ausgleich und Ersatz | Brackel | 9 Einzelmaßnahme Straße | 3 | [11 empty] | n. v. | Errichtung von Ausgleichs- und Ersatzflächen. | bar: B to S
643 | nein | Stadterneuerung Westerfilde /Bodelschwingh: Grün verbindet - coole Wege für Westerfilde und Bodelschwingh | Mengede | 13 FB 61 - 67 | 4 |  |  |  |  | P | P | P | P | P | V | B | 22804-21 | Anlage von bis zu 50 Baumscheiben entlang der beiden Straßenzüge "Mosselde" und Rohdesdiek" (Länge ca. 1 km), nach Möglichkeit als Baumrigolen. Die Maßnahme dient als Pilotprojekt für eine erstmalige Umsetzung dieser Systeme in Dortmund.
101 | nein | Lindenhorster Straße, Verschwenkung (A + E) | Eving | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | 05267-03 | Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Lindenhorster Straße (Ersatzaufforstung, Extensivwiese, Feldgehölze, Feuchtbiotope mit Kleingewässerkomplexen). | Vorgesehene A+E-Fläche bedarf aufgrund natürlicher Vegetation ggfs. keiner weiteren Entwicklung.
331 | nein | Reinoldiumfeld | INN-West | 13 FB 61 - 67 | 5 | [11 empty] | n. v. | Maßnahmen im Umfeld der Reinoldikirche, die erst nach Fertigstellung der "Lichtpromenade Boulevard Kampstraße" wieder aufgenommen wird.
342 | nein | Brauksweg - Stellplatzanlage | Brackel | inv. Dienstleistungen für andere FB | 5 | [11 empty] | 01752-15 | Erweiterung der Sportanlage, die momentan ein unzureichendes Stellplatzangebot aufweist. | Die Finanzierung erfolgt durch den Eigenbetrieb Sport und Freizeit, die Planung durch das Tiefbauamt. Eine weitere Beauftragung durch FB 52 steht aus.
454 | nein | Aplerbecker Mark - Herstellung von Fußgängerrampen | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | [11 empty] | n. v. | Schaffung von Barrierefreiheit durch den Bau von Fußgängerrampen als Ersatz für die bestehenden Treppenanlagen. Externe Vergabe der Planungsleistungen.
628 | nein | Phoenix-See und Weingartenstraße Bewohnerparkzone | Hörde | 13 FB 61 - 67 | 5 | [11 empty] | 18751-20 | Einichtung von Bewohnerparkzonen Phoenix-See und Weingartenstraße (17 + 22 PSA).
323 | nein | Stadterneuerung Hörde : Aufwertung der Verbindung zwischen der Fußgängerzone (Hermannstraße) und dem Phoenixsee | Hörde | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | 05320-16 | Projektanforderung: Das zwischen Fußgängerzone und Faßstraße liegende Teilstück der Hermannstraße soll hauptsächlich dem Fußverkehr dienen.
461 | nein | Kruckeler Straße - S-Bahnhaltepunkt - Errichtung einer P+R-Anlage mit B+R | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Errichtung einer P+R-Anlage nördlich der Gleise bzw. Reduzierung auf eine B+R-Anlage südlich der Gleise.
630 | nein | Markgrafenstraße Bewohnerparkzone | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | 08092-17 | Projektanforderung: Einrichtung einer Bewohnerparkzone.
631 | nein | Unionviertel Bewohnerparkzone | INN-West | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | 08092-17 | Projektanforderung: Einrichtung einer Bewohnerparkzone.
633 | nein | Ritterstraße Bewohnerparkzone | INN-West | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | 08092-17 | Projektanforderung: Einrichtung einer Bewohnerparkzone.
634 | nein | Westerbleichstr./Hbf Bewohnerparkzone | INN-Nord | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | 21249-21 | Projektanforderung: Einrichtung einer Bewohnerparkzone.
635 | nein | Kaiserstraßenviertel Bewohnerparkzone | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | 08092-17 | Projektanforderung: Einrichtung einer Bewohnerparkzone.
637 | nein | Düsseldorfer Straße Bewohnerparkzone | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | 08092-17 | Projektanforderung: Einrichtung einer Bewohnerparkzone.
638 | nein | Chemnitzer Straße Bewohnerparkzone | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | 08092-17 | Projektanforderung: Einrichtung einer Bewohnerparkzone.
639 | nein | Saarlandstraße Bewohnerparkzone | INN-Ost | 13 FB 61 - 67 | 7 | [11 empty] | 08092-17 | Projektanforderung: Einrichtung einer Bewohnerparkzone.
723 | nein | Aplerbeck, P+R Anlage Wittbräucker Straße | Aplerbeck | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Errichtung einer P+R Anlage, Wittbräucker Straße 3 (nördl. Eisenbahnüberführung).
760 | nein | Treppe Bierkamp (Erneuerung/ Instandsetzung) | Hombruch | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Erneuerung / Instandsetzung der Treppe Bierkamp. | Ehemals BV-Maßnahme DS-Nr. 19126-20-E1
786 | nein | Rohrleitungsbrücke Hochofenplatz - Phoenix-West | Hörde | 14 Andere Maßnahmen | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Abbau der alten Rohrleitung samt Trägerkonstruktion, die zwischen Konrad Adenauer Straße und Hochofenstraße zu einer Sperrung der darunter befindlichen Wegeverbindung führt.
793 | nein | Parkleitsystem Zoo | Hombruch | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Anschluss der beiden von DOPARK21 betriebenen Parkplätze am Zoo Dortmund an der Mergelteichstraße und der Zillestraße an das Parkleitsystem der Stadt Dortmund.

## Konsumtiv
Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Art | Priorisierungsklasse | P |  | V |  | B |  | S |  | E |  |  | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen
[6 empty] | = Planung |  | = Vorbereitung |  | = Bau |  | = Schlussrechnung |  | = Ende der Baumaßnahme
[6 empty] | bis 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
348 | nein | Altmengeder Straße von Schwieringhauser Straße bis Emscher Allee | Mengede | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 0 | B | B | S | S | S | E | [5 empty] | 19312-20 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung im Bereich von Schwieringhauser Straße bis Emscherallee.
350 | nein | Emil-Figge-Straße, von Hauert bis Vogelpothsweg | Hombruch | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 0 | B | B | S | S | S | E | [5 empty] | n. v. | Deckensanierung der Emil-Figge-Straße von Hauert bis Vogelpothsweg im Rahmen der Straßenunterhaltung.
352 | nein | Heideweg, von Erikastraße bis Feldmark | Hörde | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 0 | B | B | S | S | S | E | [5 empty] | n. v. | Deckensanierung des Heideweges von Erikastraße bis zur Straße Feldmark im Rahmen der Straßenunterhaltung.
355 | nein | Ostkirchstraße, von Berghofer Straße bis Apolloweg | Aplerbeck | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 0 | B | [10 empty] | n. v. | Deckensanierung der Ostkirchstraße von Berghofer Straße bis Apolloweg im Rahmen der Straßenunterhaltung. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2023 I
486 | nein | Kuithanstraße 2. BA | INN-West | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 0 |  | V | B | S | S | E | [5 empty] | n. v. | Deckensanierung in der Kuithanstraße. 2. BA von Haldenstraße bis zur Schnettkerbrücke. | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP.
495 | nein | Dünnebecke ( Abschnitt von Am Zitter in westl. Richtung bis Rechtskurve) | Lütgendortmund | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 0 | B | [10 empty] | n. v. | Deckensanierung im Bereich der Straße "Dünnebecke" von Am Zitter in westl. Richtung bis Rechtskurve. | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | bar: 2022 I to 2023 I
619 | nein | Bundesstraße 1, vom Semerteichstraße bis Zufahrt B236 | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 0 | B | [10 empty] | n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung. | bar: 2022 I to 2023 I
622 | nein | Deckenprogramm Süd/ Syburg-Paket | Hörde | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 0 | V | B | B | S | S | S | S | E |  |  |  | n. v. | Deckensanierungen iim Rahmen der Straßenunterhaltung: Reichsmarkstraße, Irminsulstraße, Wannestraße.
774 | ja | Geländer im Stadtgebiet | überörtlich | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 1 |  | P | V | V | B | B | B | B | B | B | S | n. v. | Erneuerung und Neubau von Geländeranlagen im Stadtgebiet.
32 | ja | Chemnitzer Straße Grundsanierung Fußgängerbrücke | INN-Ost | Brückenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/4 | 1 |  |  |  | V | V | V | V | B | B | S | E | n. v. | Sanierung der Fußgängerbrücke, die über die B1 führt.
357 | ja | Lanstroper Straße, von Wasserfuhr bis Stadtgrenze Unna | Scharnhorst | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 1 |  |  |  | V | V | B | B | S | S | E |  | n. v. | Deckensanierung der Lanstroper Straße von der Straße Wasserfuhr bis zur Stadtgrenze Unna im Rahmen der Straßenunterhaltung.
581 | ja | Klönnestraße / Kaiserstraße - FE Kreuzungsbereich | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 1 | [5 empty] | V | B | B | S | E |  | n. v. | Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Kaiserstraße / Klönnestraße incl. Einmündungsbereich Franziskanerstraße.
658 | ja | Evinger Straße von Dammstraße bis Kemminghauser St. - Deckensanierung | Eving | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 1 | [5 empty] | V | B | B | S | E |  | n. v. | Deckensanierung mit punktuellen Erneuerungen der Rinne und Tragschicht.
659 | ja | Bornstraße, 2. BA von Mallinckrodtstraße bis Wall - Deckenerneuerung | Überbezirklich | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 1 |  |  |  | S B V: V; E B B: B; E B B: S; E B S: E | n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.
660 | ja | Wülferichstraße von Wiedbusch bis Ortsgrenze Varsbruch - Deckenüberzug | Eving | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 1 | [6 empty] | V | B | S | S | E | n. v. | Deckensanierung, Angleichung der Bankette und angrenzender Wege.
665 | ja | B1 von B236 bis Westfalendamm Hs.Nr. 94 - FE | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 1 |  |  |  | S B V: V; E B B: B; E B B: S; E B S: E | n. v. | Fräsen der verschlissenen Asphaltdeckschicht mit Asphalteinbau, Anpassung der Schachteinbauten sowie Sinkkästen.
720 | ja | Bornstraße, 1. BA von Burgwall bis Jägerstraße - Deckenerneuerung | überörtlich | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 1 |  |  | V | V | V | B | B | S | S | E |  | n. v. | Neuartige Deckensanierung mit Schaumbitumen der Bornstraße im Bereich "Burgwall bis Jägerstraße".
813 | ja | Märkische Straße; Neutor bis Semerteichstraße (beide Fahrtrichtungen); Punktuelle Sanierungen | überörtlich | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 2 | [10 empty] | S | n. v. | Punktuelle Fahrbahnsanierungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. | Siehe auch Reiter "Straße", Projektnr.: 21 und 22 | bar: S to E
662 | nein | Limbecker Postweg - Deckenerneuerung | Hörde | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 5 | [11 empty] | n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung
347 | nein | Bundesstraße 1, von Am Kaiserhain bis Voßkuhle | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 5 | [11 empty] | n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung von Am Kaiserhain bis Semerteichstraße in Fahrtrichtung Unna.
515 | nein | Chemnitzer Straße von Markgrafenstraße bis zur B1 | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 5 | [11 empty] | n. v. | Deckensanierung.
594 | nein | Im Siesack, FE von Königsheide bis Zufahrt Hafenbecken | Mengede | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 5 | [11 empty] | n. v. | Deckensanierung der Straße "im Siesack" von Königsheide bis zur Zufahrt Hafenbecken auf einer Länge von ca. 370 m mit punktueller Verbesserung bis zur Schottertragschicht.
717 | nein | Max-Eyth-Straße von Westfalendamm bis Stadtrat-Cremer-Allee, Deckensanierung | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 5 | [11 empty] | n. v. | Es ist vorgesehen die Verschleißschicht in vorhandener Form wieder in Stand zu setzen, hierfür wird sie auf 4 cm abgefräst und durch eine neue ersetzt.
17 | nein | Wickeder Hellweg von Eichwaldstraße bis Wickeder Straße, FE | Brackel | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Deckenerneuerung
18 | nein | Körner-/ Wambeler Hellweg - Alte Straße bis Nussbaumweg | überörtlich | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Deckenerneuerung
19 | nein | Körner Hellweg - Lippstädter Straße bis Heilbronner Straße | INN-Ost | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Deckenerneuerung
777 | nein | Bayrische Straße von Derner Straße bis Alter Heideweg | Eving | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 7 | [11 empty] | 24453-22 | Projektanforderung: Fahrbahndeckensanierung der Bayrischen Straße von Derner Straße bis Alter Heideweg.
778 | nein | Aplerbecker-Mark-Straße von Schwerter Straße bis DB-Brücke | Aplerbeck | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 7 | [11 empty] | n. v. | Projektanforderung: Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.