{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["Gesamtliste","Straße komplex","Straße","Straßenoffensive","Lichtsignalanlagen (LSA)","Beleuchtung","Bushaltestellen","Stadtbahnbau","Brücke","Radverkehr","Verkehrswendebüro","Besonderheiten"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":24,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Gesamtliste","index":0,"n_rows":261,"n_cols":37,"rows_kept":261,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,16383],[2,8,2,9],[4,32,16,32],[4,33,16,33],[4,9,16,9],[1,12,16,12],[1,13,16,13],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[4,8,16,8],[2,18,3,18],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[2,10,2,11],[4,26,16,26],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,25,16,25],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[2,28,3,31],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[1,18,1,31],[3,5,16,5],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[8,"ja","Märkische Straße, Ophoff","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","B","B","P","P","B","17138-20","Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff (separates Projekt Stadtbahnbau). ",null,"im Bau","1",20,"x","x",null,null,null,"x",null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x",".","."]
[300,"ja","Ardeystraße - Tunnel","Innenstadt-West","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","B","S","S","E","25138-22","Grundhafte  Erneuerung des Tunnels.",null,"im Bau","1",17,"x","x",null,null,null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,".","x","x",".","."]
[420,"ja","IGA - Brückenbauwerk Haldensprung","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","B","B","S","S","E",null,"30959-23","Brückenbauwerk zwischen dem Grünanger und dem Deusenberg. ",null,"im Bau","1",16,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,"x","x","x",".","x",".",".","."]
[76,"ja","Friedensplatz - Erneuerung Polleranlage","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","E",null,null,null,"33596-23","Erneuerung Polleranlage Friedensplatz.",null,"im Bau","1",15,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[136,"ja","Umbau SB Hauptbahnhof","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","B","B","B","S","S","S","E","31918-23","Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. ",null,"im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[708,"ja","Kommunale Schiene NRW: Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","B","B","B","B","B","B","B","26217-22","Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen.","DSW21 wird als Generalunternehmer für die Stadt Dortmund tätig.","im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[807,"ja","Kampstraße : BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon","Innenstadt-West","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","B","B","S","S","S","E","32884-23","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon",null,"im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[32,"ja","Chemnitzer Straße Grundsanierung Fußgängerbrücke","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","S","S","E",null,"33950-24","Sanierung der Fußgängerbrücke, die über die B1 führt.",null,"im Bau","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[246,"ja","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße - Straßenüberführung -  ","Innenstadt-Nord","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","S","S","E",null,"24320-22","Neubau eine Brückenbauwerks, das die Verbindung zwischen der bestehenden \"Hildastraße\" und der neu anzulegenden \"Hoeschallee\" über die Gleise der DB herstellt.",null,"im Bau","1",14,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x","x","x",".","x","x",".","."]
[808,"ja","Kampstraße : BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","S","S","S","E",null,"15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)",null,"im Bau","1",14,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[951,"ja","LSA 0425 Hülshof (L609n) / Fallgatter","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 0425 Hülshof (L609n) / Fallgatter und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"im Bau",1,14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[334,"ja","Alte Feuerwache Hörde, Wellinghofer Straße - Hö 273","Hörde","12 Sondervermögen","B","B","S","S","S","E",null,"24523-22","Umsetzung des Bebauungsplanes Hö 273. Erste Ausbaustufe.","Aktuell ruhend, bis Kanalbauarbeiten beendet sind, danach Beschilderung und Markierung der 1. Ausbaustufe noch im 1. Q. 2025.","im Bau",1,13,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[625,"ja","Schiebe-Rampe Treppenanlage Victor-Toyka Straße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","B","B","S","S","E",null,"33523-23","Bau von zwei Schiebe- Rampen an der Treppenanlage Victor-Toyka Straße.",null,"im Bau",1,12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[663,"ja","Fahrradwall Bauabschnitt 8 und 9 von Brüderweg bis Bornstraße ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","S","S","S","E",null,"25066-22","Bau eines vom Hauptverkehr unabhängigen, auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen geführten Radweges.",null,"im Bau","1",12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[866,"ja","Lärmminderungsmaßnahmen: Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30","überörtlich","1b Verkehrstechnik konsumtiv","B","B","B","B","B","B","S","22817-21","19 Maßnahmen über gesamtes Stadtgebiet verteilt",null,"im Bau","1",12,"x","x",null,null,"x",null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[466,"ja","Gneisenauallee A+E Maßnahmen","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","B","B","B","S","E","02562-15","Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Gneisenauallee (Ersatzaufforstung, Extensivwiese und Feldgehölze).","A+E  Maßnahmen in Ausführung durch FB 63","im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[789,"ja","LSA 2293 - Brambauerstraße/Oetringhauser Straße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","S","S","E",null,"25506-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2293) Brambauerstraße/Oetringhauser Straße",null,"im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[845,"ja","Nachrüstung und Austausch investiver Komponenten bei Lichtsignalanlage (Einzelmaßnahmen)","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","B","B","B","B","S","25698-22","Austausch von Lichtsignalanlagentechnik im Falle von Störungen oder Gerätedefekten; „erstmalige Herstellung“ der Barrierefreiheit von Lichtsignalanlagen durch spezielle akustische Signalgeber (Blindensignalanforderungsgeräte); Installation zusätzlicher Signalgeber an unfallträchtigen Knotenpunkten; erstmaliger Einbau von Verkehrsdetektoren, insbesondere Video- und Wärmebildkameras, statt der herkömmlichen Induktionsschleifen. ",null,"im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[998,"ja","Am Bergfeld - von Merckenbuschweg bis An der Hordelwiese","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[999,"ja","Am Mergelbruch- von Merckenbuschweg bis Sackgasse","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1000,"ja","An der Halde - von Merckenbuschweg bis Sackgasse","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1001,"ja","Avermannstraße - von Hausnummer 1 bis 12","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1002,"ja","Hamey","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1003,"ja","Im Wiesenkamp -von Merkenbuschweg bis Sackgasse ","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1004,"ja","Merkenbuschweg - Teilflächen-","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1006,"ja","Neißestraße ","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1007,"ja","Werrastraße von Fuldastraße bis Witthausstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1008,"ja","Schwerter Straße von Hausnr. 244 bis 255","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1014,"ja","Zur Hockeneicke","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[809,"ja","Kampstraße : BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","B","S","S","E",null,"15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg","Fortsetzung der Maßnahme nach Baufeldräumung der Hochbaumaßnahme der R+V Versicherung.","nach Auftragserteilung ruhend","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[855,"ja","LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) ","Innenstadt-Nord","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","B","B","S","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) ",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[68,"ja","Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh LSA ","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","B","B","S","S","E",null,"18709-20","Umbau zu einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung im Bereich der Abfahrt A40 / Lütgendortmunder Hellweg/ Wilhelmshöh. Zusätzliche Signalisierung im Bereich der Einmündung mit der Straße \"Weitacker\". ","Ergänzungsarbeiten","nach Auftragserteilung ruhend","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".","."]
[929,"ja","FGÜ Arminiusstraße","Innenstadt-West","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","V","B","S","S","E",null,"34927-24","Erstellung eines FGÜ Arminiusstraße inkl. Beleuchtung",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[238,"ja","Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße","Mengede","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)","V",null,null,"B","B","S","E","24110-22","Umbau der Straße aufgrund von notwendigen Veränderungen (Verlegung des heute im Gehweg liegenden Kanals in die Fahrbahn).",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,13,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[583,"ja","Beschleunigung via Road-Side-Units","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","B","B","B","B","S","E","33773-24","Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch Funktelegramme an LSA (Lichtsignalanlagen) innerhalb der Bezirke Huckarde und Lütgendortmund.","Pilotprojekt","nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[979,"ja","Rheinischer Esel - Grundinstandsetzung Abschnitt 2","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","34097-24","Erneuerung des Bahntrassenradwegs „Rheinischer Esel“, 2. BA von Hellerstraße bis zur Autobahnbrücke über die A 45","Der Bau darf nach Vorgabe durch FB 60 nur im Zeitraum Oktober bis Januar durchgeführt werden. ","nach Auftragserteilung ruhend","1",12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,".",".",".","x","."]
[608,"ja","LSA 2243 Im Defdahl / Obere Brinkstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor.",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[852,"ja","LSA  0367 Hauert / Emil-Figge-Straße ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA  0367 Hauert / Emil-Figge-Straße ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[853,"ja","LSA 0368 Hauert / Otto-Hahn-Straße  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0368 Hauert / Otto-Hahn-Straße  ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[858,"ja","LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp  ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[862,"ja","LSA 0511 Marsbruchstraße / Allerstraße ","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0511 Marsbruchstraße / Allensteiner Straße",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[171,"ja","Hörde, Südspange","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","B","B","B","B","E","31920-23","Straßenverbindung der Robert-Schumann-Str. mit dem Kreisverkehr Gildenstraße inkl. Brücke für Radwegeüberführung.",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,"x",".","x",".","."]
[970,"ja","P6653S03409: Hansaplatz und Brückstraße - Erneuerung und Verbesserung der Beleuchtung","INN-West","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","V","B","S","S","S","E",null,"34629-24","Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf dem Hansaplatz und auf der Brückstraße zwischen dem Platz von Leeds und dem Burgwall (inklusive der Seitenstraßen)",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[441,"ja","LSA 0012 Ruhrallee / Landgrafenstraße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V",null,"B","S","E",null,"35799-24","Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung.",null,"nach Auftragserteilung ruhend","2",10,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,".",".","x",".","."]
[788,"ja","LSA 0413 - Evinger Straße / Schiffhorst-Widumer Straße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"B","B","S","S","E",null,"25506-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0413) Evinger Straße/Schiffhorst-Widumer Straße",null,"nach Auftragserteilung ruhend","2",8,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[813,"nein","Märkische Straße; Neutor bis Semerteichstraße (beide Fahrtrichtungen); Punktuelle Ausbesserungen","überörtlich","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","V",null,"B","S","S","E",null,"34536-24","Sanierung der Fahrbahn zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit","Teilabschnitt Abfahrt B1 bis Ernst-Mehlich-Straße (stadteinwärts)","in Bauvorbereitung",1,15,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,null,null,".",".",".",".","."]
[23,"nein","Wickeder Str. Husener Eichwaldstr. bis Lohheide","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","E",null,"31958-23","Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Wickeder Straße von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide.",null,"in Bauvorbereitung","1",13,null,"x",null,null,null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,"x",".","x",".","."]
[997,"nein","Berliner Straße, von Körner Hellweg bis Hannöversche Straße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",13,null,"x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[22,"nein","Märkische Straße 2.BA -  B1 bis Auf'm Brautschatz (beide Fahrtrichtungen)","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","B","B","B","E",null,"33760-24","Erneuerung des bituminösen Oberbaus beide Fahrttrichtungen.",null,"in Bauvorbereitung","1",12,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[878,"nein","Wieckesweg - Breierspfad bis Hörder Straße FE ","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","B","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Vorab erfolgt eine Kanalerneuerung durch den EB 70.","in Bauvorbereitung","1",12,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[937,"nein","Holthauser Straße, von Haus-Nr. 72 bis Schiffhorst - FE","Eving","6 Straßenoffensive",null,"V","V","V","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[987,"nein","Hacheneyer Kirchweg, von Zillestraße bis Auffahrt B54 FE","Hörde","6 Straßenoffensive",null,"V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[29,"nein","B54/B1 - Grundsanierung","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","B","B","B","B","B","33937-24","Grunderneuerung des Brückenüberbaus",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x","x",null,".","x","x",".","."]
[197,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","V","V","V","V","B","B","B","32182-23","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen (34 Haltestellen, 7 Bahnhöfe) des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden.\n1. Bauabschnitt von Städtische Kliniken bis Hombruch Grotenbachstraße (U42) (6 Stadtbahnhaltestellen, 4 Stadtbahnbahnhöfe)",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[954,"nein","LSA 2095 Deusenerstraße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 2095 Deusener Straße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[955,"nein","LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[956,"nein","LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34958-24","Erneuerung der LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[960,"nein","LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartengrundschule","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34964-24","Erneuerung der LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartenschule am See und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[1022,"nein","Paul-Fleming-Straße FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1023,"nein","Ristweg, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1024,"nein","Weckherlingweg von Haus-Nr. 13 bis 28, Deckensanierung","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1025,"nein","Waterloostr. von Paul-Gerhardt-Str. bis Ende, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1026,"nein","Brunnenweg - Quartier Hörde ","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1027,"nein","Mirabellenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1028,"nein","Kirschweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1029,"nein","Pfirsichweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1030,"nein","Heckenrosenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1031,"nein","Laubenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1032,"nein","Weintraubenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1033,"nein","Limbecker Straße (Haus Nr. 1 bis 13)","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1034,"nein","Lütge Vöhde (Haus Nr. 5 bis 31)","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1035,"nein","Froschlake","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Anschlussarbeiten an Kanalerneuerung des EB 70. ","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1036,"nein","Huckarder Straße (Haus Nr. 89 bis 168)","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1038,"nein","Feldchenstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1039,"nein","Lindenhorster Straße von Jacobstraße bis Pottgießerstraße, FE","Eving","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1043,"nein","Albroweg - Quartier Brackel - Wiscelusweg bis g Am Ostbrink","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1044,"nein","Randolfweg - Quartier Brackel - Wiscelhusweg bis Sackgasse","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1045,"nein","Adickestraße FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1046,"nein","Donnerstraße - Quartier Brackel - Am Ostbrink bis Am Ostbrink","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1048,"nein","Dorfstraße - Quartier Brackel - Nr.2 bis Nr. 22","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1049,"nein","Schönaichstraße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1050,"nein","Ertmarweg - Quartier Brackel - Briefsweg bis Sackgasse mit Abzweig","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1051,"nein","Thomas-Mann-Straße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1052,"nein","Waltroper Straße (Stichstraße), FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1053,"nein","Mondstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1054,"nein","Remigiusstraße von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 10, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1055,"nein","Altwickeder \r\nHellweg - Nr.215 bis 234","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1056,"nein","Kammerstück von Breisenbachstraße bis Königshalt, Deckensanierung","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1057,"nein","Witthausstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1058,"nein","Karl-WetzelStraße - Nr. 4 bis Nr. 18","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1061,"nein","Asternstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1062,"nein","Buschweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1063,"nein","Erlenweg - Quatier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1064,"nein","Am Hahnenholz/Rüschenstraße/Wambeler Heide - Quartiermaßnahme Scharnhorst-","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1068,"nein","Wellinghofer Straße - Nr. 164 bis Nr. 187","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1070,"nein","Erenbertstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1071,"nein","Ermbrachtstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1072,"nein","Heribertstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1073,"nein","Thoniesstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1074,"nein","Unterfeldstraße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1076,"nein","Kiebitzweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1077,"nein","Fuchteystraße ","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1078,"nein","Urbanusstraße - Nr. 6 bis Varziner Straße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1079,"nein","Kolibriweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1080,"nein","Kuckucksweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1081,"nein","Westerwickstraße - Egilmarstraße bis Sümpelmannstraße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1082,"nein","Nachtigallenweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1083,"nein","Rebhuhnweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1084,"nein","Regenpfeifferweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1085,"nein","Rotkehlchenweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1086,"nein","Schwarzdrosselweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1087,"nein","Zaunkönigweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1089,"nein","Fliederstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1090,"nein","Kleine Herderstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1091,"nein","Kleine Rückertstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1092,"nein","Kleiststraße - Quartier IN-Nord - Schützenstraße bis Uhlandstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1093,"nein","Flözweg - Quartiersmaßnahme Innenstadt West -","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1094,"nein","Rückertstraße - Quartier IN-Nord - Schützenstraße bis Uhlandstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1095,"nein","Schafackerweg - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1096,"nein","Wielandstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1097,"nein","Zechenstraße von Kleymannsweg bis Flözweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1099,"nein","Grasenkamp  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1100,"nein","Überwasserstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1101,"nein","Tengelmannweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1102,"nein","Wortmannsweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1104,"nein","Zechenstraße - von Knappenstraße bis Zollverein  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - \r\n","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1107,"nein","Oberbank- von Vogelpothsweg bis Wittener Straße- Quartiersmaßnahme INN- West","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1109,"nein","Brache - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1110,"nein","Junoweg - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1111,"nein","Neptunstraße - von Brache bis Unterdelle - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund -\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1112,"nein","Oberdelle - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1113,"nein","Stemmkeweg - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1114,"nein","Uranusstraße- von Neptunstraße bis Brache - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1117,"nein","Westricher Straße- von Westermannstraße bis Hausnr. 57\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1118,"nein","Wulfshofstraße - von  Hausnr. 1 bis  Hausnr. 12","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1124,"nein","Falterweg","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Erneuerung des bit. Oberbaus, ggf. inkl. ungebundener Tragschicht. Austausch von Straßen­entwässerungs­leitungen. Ggf. lokal Baugruben für punktuelle Kanalsanierung EB70","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[340,"nein","Deusener Straße BHS, Höhe Haus Nr. 282","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","V","V","V","B","S","E",null,"31903-23","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Haltestelle.",null,"in Bauvorbereitung","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[341,"nein","Deusener Straße / Stiegenweg BHS","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","V","V","V","B","S","E",null,"31903-23","Umbau der Haltestelleninsel im Bereich Deusener Straße / Stiegenweg zur Entlastung der Bushaltestelle Höhe Haus Nr. 282a",null,"in Bauvorbereitung","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[183,"nein","Lührmannstraße v. Wittbräucker Straße bis Hs 2a, Ausbau ","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","S","E","30561-23","Umgestaltung der Einmündung mit der Wittbräucker Straße, Ausbau des fehlenden Teilstücks von Haus Nr. 2 in Richtung Einmündung, barrierefreier Ausbau der beiden Haltestellen und des Fußgängerüberweges. Gleichzeitige Erneuerung des südlichen Gehweges der Wittbräucker Straße von der Haltestelle bis zum Ende der neuen Einmündung in die Lührmannstraße. ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[606,"nein","LSA 2325 Im Defdahl / Deggingstraße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[609,"nein","LSA 2109 Nußbaumweg / Peter-Paul-Rubens-Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 3 Wärmebilddetektoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[610,"nein","LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße -  Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"V","B","S","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[854,"nein","LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße  ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[860,"nein","LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   ","Huckarde","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[861,"nein","LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße  ","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße  ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[891,"nein","Antoniusstraße Kanalbau – Entwässerung für angrenzende ÖWG-Flächen","Hörde","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","V","B","S","S","S","E",null,"32945-23","Zukünftige Entwässerung der an die Antoniusstraße angrenzenden ÖWG-Flächen über einen öffentlichen Kanal ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[643,"nein","Stadterneuerung Westerfilde /Bodelschwingh: Grün verbindet - coole Wege für Westerfilde und Bodelschwingh","Mengede","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","V","V","B","B","S","E","22804-21","Anlage von bis zu 50 Baumscheiben entlang der beiden Straßenzüge \"Mosselde\" und Rohdesdiek\" (Länge ca. 1 km).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[782,"nein","LSA 0320 - Derner Straße/Osterfeldstraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35548-24","Erneuerung der LSA 0320 - Derner Straße / Osterfeldstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[783,"nein","LSA 0078 - Bornstraße/Glückaufstraße/Juliusstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA 0078 - Bornstraße / Glückaufstraße / Juliusstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[784,"nein","LSA 0150 - Bornstraße/Eisenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA 0150 - Bornstraße / Eisenstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[806,"nein","Hellwegschiene - Erneuerung","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"26048-22","Erneuerung von 11 Lichtsignalanlagen (LSA) auf der sogenannten \"Hellwegschiene\"",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[911,"nein","LSA 0143 Waltroper Straße / Schaphusstraße","Mengede","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34954-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0143 Waltroper Straße/Schaphusstraße)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[939,"nein","LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[940,"nein","LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[941,"nein","LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[942,"nein","LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[943,"nein","LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[944,"nein","LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[945,"nein","LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[946,"nein","LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[947,"nein","LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße)","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"33860-24","Erneuerung der LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße) und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[949,"nein","LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße","INN-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34935-24","Erneuerung der LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[950,"nein","LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[952,"nein","LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","34957-24","Erneuerung der LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[953,"nein","LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[957,"nein","LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[958,"nein","LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[959,"nein","LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße ","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[961,"nein","LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34966-24","Erneuerung der LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[962,"nein","LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße","INN-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35395-24","Erneuerung der LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[963,"nein","LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße","INN-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35395-24","Erneuerung der LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[965,"nein","LSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34951-24","Erneuerung derLSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[966,"nein","LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","34951-24","Erneuerung der LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[967,"nein","LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34965-24","Erneuerung der LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[980,"nein","Sölder Str. ggü. 146, BHS Schlagbaumstraße","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schlagbaumstraße, Sölder Straße ggü. 146",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[981,"nein","Aplerbecker Marktplatz 6, BHS Aplerbeck Markt","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Aplerbeck Markt, Marktplatz 6",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[982,"nein","Aplerbecker Marktplatz 21, BHS Aplerbeck Markt","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Aplerbeck Markt, Aplerbecker Marktplatz 21",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[983,"nein","Berghofer Straße 229, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Schwerter Wald, Berghofer Straße 229",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[984,"nein","Berghofer Straße 232, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Berghofer Str. 232",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[985,"nein","Wittbräucker Straße ggü. 191, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße ggü. 191",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[986,"nein","Wittbräucker Straße 205, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße 205",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1010,"nein","Otto-Hahn-Straße 20, BHS Martin-Schmeißer-Weg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1011,"nein","Otto-Hahn-Straße 23, BHS Martin-Schmeißer-Weg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1012,"nein","Otto-Hahn-Str. ggü. 11, BHS Meitnerweg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1013,"nein","Otto-Hahn-Str. 11, BHS Meitnerweg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1015,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 7 \"Holzheck\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1016,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8b \"Evinger Straße 422 bis 448\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1017,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8d \"Evinger Straße 474 bis 502\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1018,"nein","Veloroute 8 - Lütgendortmund - Teilstück 1a \"Lange Straße\"","INN-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","36619-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) ",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".","x",".","x"]
[299,"nein","Hellerstraße Verlegung","Hombruch","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ","V","V","V","B","B","B","S","34788-24","Verschwenkung der Hellerstraße und Verlegung der vorhandenen Busschleife im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) .",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[303,"nein","Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","B","S","24195-22","Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage „Gärtnerstraße“ in Richtung Grubenwehrweg. ",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[743,"nein","Haltestellen Linie X13","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","S","E",null,"24501-22","Bau neuer Haltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 ; zwei Bussteige an der Kokerei Hansa, zwei Bussteige am Busbahnhof Huckarde; Pausenposition im Bereich Otto-Hahn-Straße. ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[752,"nein","Franziusstraße - Brücke BW 0510 - Rückbau und Ersatzneubau","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","B","B","B","B","36124-24","Ersatzneubau Straßenüberführung Franziusstraße.",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x","x",".","x",".",".","."]
[846,"nein","Neubau Rettungswache 12 - Neubau LSA  Parsevalstraße, Anpassung LSA  Lindberghstraße","Hörde","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ",null,"V","V","B","B","B","S","n. v.","Neubau der LSA Parsevalstraße und Anpassungen an der  LSA Lindberghstraße aufgrund des Neubaus der RW 12 in Huckarde, sowie Veränderungen im Straßenbereich der Ausfahrt der RW 12. ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[975,"nein","Linie 400 - Abschnitt 2; 4-6; Westentor über Rheinische Straße, Lange Straße, Kuithanstraße bis Kreuzstraße","INN-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)\nhier: barrierefreier Ausbau der Haltestelle Leibniz Gymnasium ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[978,"nein","Linie 400 - Abschnitt - Wallring","INN-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)\nhier: Einrichtung und Verlegung von Haltestellen, Einrichtung eines Pausenplatzes in der Bahnhofstraße",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[46,"nein","LSA 0077 - Burgholzstraße/Eberstraße-Eisenstraße ","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"V","V","V","B","S","E","05926-16","Erneuerung der Lichtsignalanlage Burgholz/Eberstraße-Eisenstraße (LSA 0077)",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,null,null,".",".","x",".","."]
[100,"nein","Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe","Huckarde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","V","V","B","B","S","20422-21","Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[133,"nein","Kirchhörder Straße / Holtbrügge FE - Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","V","V","B","B","E","17627-20","Fahrbahnerneuerung von Wellinghofer Amtsstraße bis zur Brücke (B54).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[135,"nein","Sandkopf u. a. Erschließung AP 130","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","S","E","26343-22","Endgültige Herstellung der Straße Sandkopf.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[228,"nein","Hofstadtweg , Umbau","Lütgendortmund","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)","V","B","B","B","S","E",null,"18412-20","Umbau der Verkehrsfläche des Hofstadtwegs (zwischen Limbecker Str. und Lütgendortmunder Str.) zu einer Mischverkehrsfläche inkl. Linksabbiegerspur.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[296,"nein","Baugebiet Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178","Lütgendortmund","12 Sondervermögen","V","V","B","B","B","S","E","06506-16","Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der Hochbauten.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[516,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Degginstr. bis Märkische Str. - Rad-/Hundeweg (Neubau)","Innenstadt-Ost","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"B","B","B","B","S","E","26337-22","Neubau einer Beleuchtungsanlage entlang des Rad- / Hundeweges zwischen der Degginstr. und Märkische Str. Bau von 50 Mastleuchten sowie die Installation einer verkehrsabhängigen Beleuchtungssteuerung (Bewegungsmelder / Stromzähler).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,".",".","x",".","."]
[677,"nein","Möllerbrücke zwischen Lange Straße und Neuer Graben - Verbesserung der Radwegesituation","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"V","V","B","B","S","E","n. v.","Optimierung der Radwegesituation auf der Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben. Markierung von Radfahrstreifen, Anpassung/ Erneuerung der LSA.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,".",".","x",".","."]
[704,"nein","LSA 0535 - Kesselborn/Martener Straße","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"V","B","B","S","E",null,"22299-21","Neubau der Lichtsignalanlage Kesselborn/Martener Straße (LSA 0535).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[794,"nein","Emscherweg - Erleichterte Querung der Sölder Straße","Aplerbeck","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","B","S","S","S","E",null,"30716-23","Absenkung des Bordsteins auf der Westseite der Sölder Straße am Ende des ausgebauten Emscherwegs und Erstellung einer Baumscheibe zur Vermeidung von (falsch) parkenden Fahrzeugen",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[828,"nein","Ewige Teufe (Hom 278 - Stichstraße nördlich Zillestraße) - 2. Ausbaustufe","Hombruch","12 Sondervermögen","V","V","V","B","B","S","E","36091-24","Herstellung der 2. Ausbaustufe, sowie der Fuß- und Radwege",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[666,"nein","Stadterneuerung  Huckarde-Nord: “Vernetzung von Freiflächen”","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","V","V","V","B","B","S","E","34599-24","Qualifizierung von Wegeverbindungen in Huckarde-Nord.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[758,"nein","Schildplatz - Anlegung eines Gehweges mit Absenkung","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","S","E",null,"33521-23","Anlage eines Gehweges mit Absenkung vom Schildplatz, Südseite zur Hörder Brücke.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[763,"nein","Semerteichstraße - Querungshilfe","Innenstadt-Ost","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","V","V","V","B","S","E","25132-22","Umbau der Linksabbiegespur in der Einmündung der Semerteichstraße in die geplante Fahrradstraße Lange Reihe in eine (evtl. provisorisch markierte) Querungshilfe für Fußgänger*innen.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[785,"nein","LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[898,"nein","P6633303302A2 Beleuchtung Bolzplatz Stollenpark","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,"V","V","B","S","E",null,"17323-20","Bau einer über Bewegungsmelder gesteuerten Beleuchtungsanlage für den Bolzplatz.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[913,"nein","LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof)","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[914,"nein","LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[915,"nein","LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[916,"nein","LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[917,"nein","LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[919,"nein","LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[921,"nein","LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[922,"nein","LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[923,"nein","LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[924,"nein","LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[988,"nein","Linie 400 - Abschnitt 7 bis 9; Kreuzstraße über Saarlandstraße bis Ernst-Mehlich-Straße","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[995,"nein","Linie 400 - Abschnitt 10 bis 15; Heiliger Weg bis  Im Spähenfelde","INN-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","B","B","S","E",null,"35396-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[338,"nein","Bergfeld - Hom 242 hier 2. Ausbaustufe","Hombruch","12 Sondervermögen","V","V","V","V","B","S","E","23240-21","Umsetzung des Bebauungsplanes Hom 242; Endausbau.",null,"in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[406,"nein","Pleckenbrink","Brackel","12 Sondervermögen","P","V","V","B","B","B","E","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Br 213. Die Planung erfolgt durch ein externes Planungsbüro.",null,"in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[973,"nein","Niergartenstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","V","B","B","E","n. v.","Erneuerung der Niergartenstraße (Fahrbahn und Gehwege) im Rahmen einer Kanalsanierung","EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung.","in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[731,"nein","Flemerskamp Grünanlage - Errichtung von bewegungsabhängiger Beleuchtung (P663331539)","Scharnhorst","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"V","V","V","B","S","E","15697-19-E43","Erstmalige Beleuchtung des Verbindungsweges an der Grünanlage Flemerskamp.",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[791,"nein","LSA 0417 Deutsche Straße/Gewerbestraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34965-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0417) Deutsche Straße/Gewerbestraße .",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[802,"nein","LSA 2369 - Klönnestraße/Lüneburgerstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","B","S","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2369) Klönnestraße/Lüneburgerstraße",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[863,"nein","Notweg 37 - Erneuerung Böschungsbefestigung","Hombruch","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","B","B","S","E","n. v.","Erneuerung der Böschungsbefestigung ",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[910,"nein","P6633301992 Harkortshof -Verbesserung der Beleuchtungssituation (Angstraum)","Hombruch","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,"V","B","S","S","E",null,"33770-24","Errichtung einer Beleuchtungsanlage in der Straße Harkortshof.",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[615,"nein","Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg, 2. Ausbaustufe","Scharnhorst","12 Sondervermögen",null,"V","V","V","B","S","E","n. v.","Endausbau",null,"in Bauvorbereitung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[159,"nein","SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","V","B","B","B","36999-24","Barrierefreier Ausbau der Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost) gem. Personenbeförderungskonzept. \n",null,"in Planung",1,11,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x","x",".","."]
[301,"nein","Überdachung der Stadtbahnzugänge Reinoldikirche, Kampstraße und Hauptbahnhof","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","V","V","V","B","B","B","15618-19","Überdachung von 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Kampstraße, 2 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Reinoldikirche und 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof.","Zunächst nur die 5 Überdachungen im Bereich des Hauptbahnhofs. ","in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[333,"nein","Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Vernetzung Wegeverbindungen und Grünbereiche","Mengede","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","V","V","V","B","B","S","23620-22","Pflasterung der Fußwegeverbindungen, die durch den gesamten Stadtteil Westerfilde führen und die einzelnen Wohnbestände miteinander verbinden sollen. ",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[844,"nein","Am Spörkel - Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","V","B","B","S","E","n. v.","Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme im Bereich Am Spörkel 62 bis 104","EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung.","in Planung","2",6,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[336,"nein","Tulpenstraße Ap 162n","Aplerbeck","12 Sondervermögen","P","P","V","V","B","B","E","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Ap 162 n.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[1122,"nein","Kreuzviertel - Fahrradbügel","INN-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","V","B","S","E","n. v.","Errichtung von Fahrradabstellanlagen (Fahrradbügel) im Kreuzviertel als Pilotprojekt","Umsetzung durch Dritte in Klärung ","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",".",".",".","."]
[1128,"nein","Hagener Straße/Kirchhörder Straße - Ampeltrittbrett ","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"P","V","B","S","E",null,"n. v.","Bau einer Fußraste mit Haltebügel in einem Grünstreifen- Pilot",null,"in Planung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[748,"nein","Fahrrad-Anlehnbügel 250 St., 2024-2025","überörtlich","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","V","V","B","B","S","n. v.","Bau von 250 Fahrrad-Anlehnbügeln für das ganze Stadtgebiet Dortmund. ",null,"in Planung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".","x","."]
[906,"nein","Ellinghauser Straße - Erneuerung eines Leichtflüssigkeitsabscheiders ","Mengede","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","V","B","S","E","n. v.","Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders zur Reinigung der Straßenabflüsse eines Teilabschnitts der Ellinghauser Straße (Zufahrt zum IKEA-Lager).",null,"in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[509,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Berghofen Verbindungsweg -  (Neubau)","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,null,null,"V","B","S","E","n. v.","Erweiterung der Straßenbeleuchtung entlang des Verbindungsweges Berghofen (Lückenschluss).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[512,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Am Kapellenufer 73 - Lückenschluss (Neubau)","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,null,"V","B","B","S","E","n. v.","Erweiterung der Beleuchtung entlang \"Am Kapellenufer 73\" (Lückenschluss).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]

{"sheet":"Straße komplex","index":1,"n_rows":37,"n_cols":37,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,16383],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[8,"ja","Märkische Straße, Ophoff","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","B","B","P","P","B","17138-20","Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff (separates Projekt Stadtbahnbau). ",null,"im Bau","1",20,"x","x",null,null,null,"x",null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x",".","."]
[807,"ja","Kampstraße : BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon","Innenstadt-West","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","B","B","S","S","S","E","32884-23","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon",null,"im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[808,"ja","Kampstraße : BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","S","S","S","E",null,"15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)",null,"im Bau","1",14,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[334,"ja","Alte Feuerwache Hörde, Wellinghofer Straße - Hö 273","Hörde","12 Sondervermögen","B","B","S","S","S","E",null,"24523-22","Umsetzung des Bebauungsplanes Hö 273. Erste Ausbaustufe.","Aktuell ruhend, bis Kanalbauarbeiten beendet sind, danach Beschilderung und Markierung der 1. Ausbaustufe noch im 1. Q. 2025.","im Bau",1,13,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[809,"ja","Kampstraße : BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","B","S","S","E",null,"15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg","Fortsetzung der Maßnahme nach Baufeldräumung der Hochbaumaßnahme der R+V Versicherung.","nach Auftragserteilung ruhend","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[68,"ja","Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh LSA ","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","B","B","S","S","E",null,"18709-20","Umbau zu einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung im Bereich der Abfahrt A40 / Lütgendortmunder Hellweg/ Wilhelmshöh. Zusätzliche Signalisierung im Bereich der Einmündung mit der Straße \"Weitacker\". ","Ergänzungsarbeiten","nach Auftragserteilung ruhend","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".","."]
[171,"ja","Hörde, Südspange","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","B","B","B","B","E","31920-23","Straßenverbindung der Robert-Schumann-Str. mit dem Kreisverkehr Gildenstraße inkl. Brücke für Radwegeüberführung.",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,"x",".","x",".","."]
[183,"nein","Lührmannstraße v. Wittbräucker Straße bis Hs 2a, Ausbau ","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","S","E","30561-23","Umgestaltung der Einmündung mit der Wittbräucker Straße, Ausbau des fehlenden Teilstücks von Haus Nr. 2 in Richtung Einmündung, barrierefreier Ausbau der beiden Haltestellen und des Fußgängerüberweges. Gleichzeitige Erneuerung des südlichen Gehweges der Wittbräucker Straße von der Haltestelle bis zum Ende der neuen Einmündung in die Lührmannstraße. ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[299,"nein","Hellerstraße Verlegung","Hombruch","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ","V","V","V","B","B","B","S","34788-24","Verschwenkung der Hellerstraße und Verlegung der vorhandenen Busschleife im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) .",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[303,"nein","Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","B","S","24195-22","Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage „Gärtnerstraße“ in Richtung Grubenwehrweg. ",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[100,"nein","Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe","Huckarde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","V","V","B","B","S","20422-21","Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[135,"nein","Sandkopf u. a. Erschließung AP 130","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","S","E","26343-22","Endgültige Herstellung der Straße Sandkopf.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[228,"nein","Hofstadtweg , Umbau","Lütgendortmund","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)","V","B","B","B","S","E",null,"18412-20","Umbau der Verkehrsfläche des Hofstadtwegs (zwischen Limbecker Str. und Lütgendortmunder Str.) zu einer Mischverkehrsfläche inkl. Linksabbiegerspur.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[296,"nein","Baugebiet Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178","Lütgendortmund","12 Sondervermögen","V","V","B","B","B","S","E","06506-16","Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der Hochbauten.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[828,"nein","Ewige Teufe (Hom 278 - Stichstraße nördlich Zillestraße) - 2. Ausbaustufe","Hombruch","12 Sondervermögen","V","V","V","B","B","S","E","36091-24","Herstellung der 2. Ausbaustufe, sowie der Fuß- und Radwege",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[338,"nein","Bergfeld - Hom 242 hier 2. Ausbaustufe","Hombruch","12 Sondervermögen","V","V","V","V","B","S","E","23240-21","Umsetzung des Bebauungsplanes Hom 242; Endausbau.",null,"in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[406,"nein","Pleckenbrink","Brackel","12 Sondervermögen","P","V","V","B","B","B","E","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Br 213. Die Planung erfolgt durch ein externes Planungsbüro.",null,"in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[973,"nein","Niergartenstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","V","B","B","E","n. v.","Erneuerung der Niergartenstraße (Fahrbahn und Gehwege) im Rahmen einer Kanalsanierung","EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung.","in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[615,"nein","Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg, 2. Ausbaustufe","Scharnhorst","12 Sondervermögen",null,"V","V","V","B","S","E","n. v.","Endausbau.",null,"in Bauvorbereitung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[336,"nein","Tulpenstraße Ap 162n","Aplerbeck","12 Sondervermögen","P","P","V","V","B","B","E","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Ap 162 n.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]

{"sheet":"Straße","index":2,"n_rows":32,"n_cols":37,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[929,"ja","FGÜ Arminiusstraße","Innenstadt-West","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","V","B","S","S","E",null,"34927-24","Erstellung eines FGÜ Arminiusstraße inkl. Beleuchtung",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[238,"ja","Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße","Mengede","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)","V",null,null,"B","B","S","E","24110-22","Umbau der Straße aufgrund von notwendigen Veränderungen (Verlegung des heute im Gehweg liegenden Kanals in die Fahrbahn).",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,13,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[813,"nein","Märkische Straße; Neutor bis Semerteichstraße (beide Fahrtrichtungen); Punktuelle Ausbesserungen","überörtlich","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","V",null,"B","S","S","E",null,"34536-24","Sanierung der Fahrbahn zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit","Teilabschnitt Abfahrt B1 bis Ernst-Mehlich-Straße (stadteinwärts)","in Bauvorbereitung",1,15,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,null,null,".",".",".",".","."]
[23,"nein","Wickeder Str. Husener Eichwaldstr. bis Lohheide","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","E",null,"31958-23","Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Wickeder Straße von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide.",null,"in Bauvorbereitung","1",13,null,"x",null,null,null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,"x",".","x",".","."]
[22,"nein","Märkische Straße 2.BA -  B1 bis Auf'm Brautschatz (beide Fahrtrichtungen)","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","B","B","B","E",null,"33760-24","Erneuerung des bituminösen Oberbaus beide Fahrttrichtungen.",null,"in Bauvorbereitung","1",12,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[891,"nein","Antoniusstraße Kanalbau – Entwässerung für angrenzende ÖWG-Flächen","Hörde","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","V","B","S","S","S","E",null,"32945-23","Zukünftige Entwässerung der an die Antoniusstraße angrenzenden ÖWG-Flächen über einen öffentlichen Kanal ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[133,"nein","Kirchhörder Straße / Holtbrügge FE - Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","V","V","B","B","E","17627-20","Fahrbahnerneuerung von Wellinghofer Amtsstraße bis zur Brücke (B54).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[666,"nein","Stadterneuerung  Huckarde-Nord: “Vernetzung von Freiflächen”","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","V","V","V","B","B","S","E","34599-24","Qualifizierung von Wegeverbindungen in Huckarde-Nord.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[758,"nein","Schildplatz - Anlegung eines Gehweges mit Absenkung","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","S","E",null,"33521-23","Anlage eines Gehweges mit Absenkung vom Schildplatz, Südseite zur Hörder Brücke.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[763,"nein","Semerteichstraße - Querungshilfe","Innenstadt-Ost","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","V","V","V","B","S","E","25132-22","Umbau der Linksabbiegespur in der Einmündung der Semerteichstraße in die geplante Fahrradstraße Lange Reihe in eine (evtl. provisorisch markierte) Querungshilfe für Fußgänger*innen.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[988,"nein","Linie 400 - Abschnitt 7 bis 9; Kreuzstraße über Saarlandstraße bis Ernst-Mehlich-Straße","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[995,"nein","Linie 400 - Abschnitt 10 bis 15; Heiliger Weg bis  Im Spähenfelde","INN-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","B","B","S","E",null,"35396-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[333,"nein","Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Vernetzung Wegeverbindungen und Grünbereiche","Mengede","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","V","V","V","B","B","S","23620-22","Pflasterung der Fußwegeverbindungen, die durch den gesamten Stadtteil Westerfilde führen und die einzelnen Wohnbestände miteinander verbinden sollen. ",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[844,"nein","Am Spörkel - Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","V","B","B","S","E","n. v.","Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme im Bereich Am Spörkel 62 bis 104","EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung.","in Planung","2",6,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[906,"nein","Ellinghauser Straße - Erneuerung eines Leichtflüssigkeitsabscheiders ","Mengede","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","V","B","S","E","n. v.","Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders zur Reinigung der Straßenabflüsse eines Teilabschnitts der Ellinghauser Straße (Zufahrt zum IKEA-Lager).",null,"in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]

{"sheet":"Straßenoffensive","index":3,"n_rows":110,"n_cols":37,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32],[1,12,16,12],[4,26,16,26],[4,7,16,7],[2,8,2,9],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[2,10,2,11],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[998,"ja","Am Bergfeld - von Merckenbuschweg bis An der Hordelwiese","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[999,"ja","Am Mergelbruch- von Merckenbuschweg bis Sackgasse","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1000,"ja","An der Halde - von Merckenbuschweg bis Sackgasse","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1001,"ja","Avermannstraße - von Hausnummer 1 bis 12","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1002,"ja","Hamey","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1003,"ja","Im Wiesenkamp -von Merkenbuschweg bis Sackgasse ","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1004,"ja","Merkenbuschweg - Teilflächen-","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1006,"ja","Neißestraße ","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1007,"ja","Werrastraße von Fuldastraße bis Witthausstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1008,"ja","Schwerter Straße von Hausnr. 244 bis 255","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1014,"ja","Zur Hockeneicke","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[997,"nein","Berliner Straße, von Körner Hellweg bis Hannöversche Straße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",13,null,"x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[878,"nein","Wieckesweg - Breierspfad bis Hörder Straße FE ","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","B","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Vorab erfolgt eine Kanalerneuerung durch den EB 70.","in Bauvorbereitung","1",12,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[987,"nein","Hacheneyer Kirchweg, von Zillestraße bis Auffahrt B54 FE","Hörde","6 Straßenoffensive",null,"V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[937,"nein","Holthauser Straße, von Haus-Nr. 72 bis Schiffhorst - FE","Eving","6 Straßenoffensive",null,"V","V","V","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[1022,"nein","Paul-Fleming-Straße FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1023,"nein","Ristweg, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1024,"nein","Weckherlingweg von Haus-Nr. 13 bis 28, Deckensanierung","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1025,"nein","Waterloostr. von Paul-Gerhardt-Str. bis Ende, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1026,"nein","Brunnenweg - Quartier Hörde ","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1027,"nein","Mirabellenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1028,"nein","Kirschweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1029,"nein","Pfirsichweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1030,"nein","Heckenrosenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1031,"nein","Laubenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1032,"nein","Weintraubenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1033,"nein","Limbecker Straße (Haus Nr. 1 bis 13)","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1034,"nein","Lütge Vöhde (Haus Nr. 5 bis 31)","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1035,"nein","Froschlake","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Anschlussarbeiten an Kanalerneuerung des EB 70. ","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1036,"nein","Huckarder Straße (Haus Nr. 89 bis 168)","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1038,"nein","Feldchenstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1039,"nein","Lindenhorster Straße von Jacobstraße bis Pottgießerstraße, FE","Eving","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1043,"nein","Albroweg - Quartier Brackel - Wiscelusweg bis g Am Ostbrink","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1044,"nein","Randolfweg - Quartier Brackel - Wiscelhusweg bis Sackgasse","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1045,"nein","Adickestraße FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1046,"nein","Donnerstraße - Quartier Brackel - Am Ostbrink bis Am Ostbrink","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1048,"nein","Dorfstraße - Quartier Brackel - Nr.2 bis Nr. 22","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1049,"nein","Schönaichstraße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1050,"nein","Ertmarweg - Quartier Brackel - Briefsweg bis Sackgasse mit Abzweig","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1051,"nein","Thomas-Mann-Straße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1052,"nein","Waltroper Straße (Stichstraße), FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1053,"nein","Mondstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1054,"nein","Remigiusstraße von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 10, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1055,"nein","Altwickeder \r\nHellweg - Nr.215 bis 234","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1056,"nein","Kammerstück von Breisenbachstraße bis Königshalt, Deckensanierung","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1057,"nein","Witthausstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1058,"nein","Karl-WetzelStraße - Nr. 4 bis Nr. 18","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1061,"nein","Asternstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1062,"nein","Buschweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1063,"nein","Erlenweg - Quatier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1064,"nein","Am Hahnenholz/Rüschenstraße/Wambeler Heide - Quartiermaßnahme Scharnhorst-","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1068,"nein","Wellinghofer Straße - Nr. 164 bis Nr. 187","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1070,"nein","Erenbertstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1071,"nein","Ermbrachtstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1072,"nein","Heribertstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1073,"nein","Thoniesstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1074,"nein","Unterfeldstraße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1076,"nein","Kiebitzweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1077,"nein","Fuchteystraße ","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1078,"nein","Urbanusstraße - Nr. 6 bis Varziner Straße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1079,"nein","Kolibriweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1080,"nein","Kuckucksweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1081,"nein","Westerwickstraße - Egilmarstraße bis Sümpelmannstraße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1082,"nein","Nachtigallenweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1083,"nein","Rebhuhnweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1084,"nein","Regenpfeifferweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1085,"nein","Rotkehlchenweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1086,"nein","Schwarzdrosselweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1087,"nein","Zaunkönigweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1089,"nein","Fliederstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1090,"nein","Kleine Herderstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1092,"nein","Kleiststraße - Quartier IN-Nord - Schützenstraße bis Uhlandstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1093,"nein","Flözweg - Quartiersmaßnahme Innenstadt West -","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1094,"nein","Rückertstraße - Quartier IN-Nord - Schützenstraße bis Uhlandstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1095,"nein","Schafackerweg - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1096,"nein","Wielandstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1097,"nein","Zechenstraße von Kleymannsweg bis Flözweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1099,"nein","Grasenkamp  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1100,"nein","Überwasserstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1101,"nein","Tengelmannweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1102,"nein","Wortmannsweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1104,"nein","Zechenstraße - von Knappenstraße bis Zollverein  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - \r\n","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1107,"nein","Oberbank- von Vogelpothsweg bis Wittener Straße- Quartiersmaßnahme INN- West","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1109,"nein","Brache - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1110,"nein","Junoweg - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1111,"nein","Neptunstraße - von Brache bis Unterdelle - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund -\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1112,"nein","Oberdelle - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1113,"nein","Stemmkeweg - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1114,"nein","Uranusstraße- von Neptunstraße bis Brache - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1117,"nein","Westricher Straße- von Westermannstraße bis Hausnr. 57\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1118,"nein","Wulfshofstraße - von  Hausnr. 1 bis  Hausnr. 12","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1091,"nein","Kleine Rückertstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1124,"nein","Falterweg","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Erneuerung des bit. Oberbaus, ggf. inkl. ungebundener Tragschicht. Austausch von Straßen­entwässerungs­leitungen. Ggf. lokal Baugruben für punktuelle Kanalsanierung EB70","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]

{"sheet":"Lichtsignalanlagen (LSA)","index":4,"n_rows":84,"n_cols":37,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32],[1,12,16,12],[4,26,16,26],[4,7,16,7],[2,8,2,9],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[2,10,2,11],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[951,"ja","LSA 0425 Hülshof (L609n) / Fallgatter","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 0425 Hülshof (L609n) / Fallgatter und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"im Bau",1,14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[866,"ja","Lärmminderungsmaßnahmen: Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30","überörtlich","1b Verkehrstechnik konsumtiv","B","B","B","B","B","B","S","22817-21","19 Maßnahmen über gesamtes Stadtgebiet verteilt",null,"im Bau","1",12,"x","x",null,null,"x",null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[789,"ja","LSA 2293 - Brambauerstraße/Oetringhauser Straße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","S","S","E",null,"25506-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2293) Brambauerstraße/Oetringhauser Straße",null,"im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[845,"ja","Nachrüstung und Austausch investiver Komponenten bei Lichtsignalanlage (Einzelmaßnahmen)","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","B","B","B","B","S","25698-22","Austausch von Lichtsignalanlagentechnik im Falle von Störungen oder Gerätedefekten; „erstmalige Herstellung“ der Barrierefreiheit von Lichtsignalanlagen durch spezielle akustische Signalgeber (Blindensignalanforderungsgeräte); Installation zusätzlicher Signalgeber an unfallträchtigen Knotenpunkten; erstmaliger Einbau von Verkehrsdetektoren, insbesondere Video- und Wärmebildkameras, statt der herkömmlichen Induktionsschleifen. ",null,"im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[855,"ja","LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) ","Innenstadt-Nord","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","B","B","S","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) ",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[583,"ja","Beschleunigung via Road-Side-Units","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","B","B","B","B","S","E","33773-24","Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch Funktelegramme an LSA (Lichtsignalanlagen) innerhalb der Bezirke Huckarde und Lütgendortmund.","Pilotprojekt","nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[608,"ja","LSA 2243 Im Defdahl / Obere Brinkstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor.",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[852,"ja","LSA  0367 Hauert / Emil-Figge-Straße ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA  0367 Hauert / Emil-Figge-Straße ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[853,"ja","LSA 0368 Hauert / Otto-Hahn-Straße  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0368 Hauert / Otto-Hahn-Straße  ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[858,"ja","LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp  ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[862,"ja","LSA 0511 Marsbruchstraße / Allerstraße ","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0511 Marsbruchstraße / Allensteiner Straße",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[441,"ja","LSA 0012 Ruhrallee / Landgrafenstraße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V",null,"B","S","E",null,"35799-24","Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung.",null,"nach Auftragserteilung ruhend","2",10,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,".",".","x",".","."]
[788,"ja","LSA 0413 - Evinger Straße / Schiffhorst-Widumer Straße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"B","B","S","S","E",null,"25506-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0413) Evinger Straße/Schiffhorst-Widumer Straße",null,"nach Auftragserteilung ruhend","2",8,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[954,"nein","LSA 2095 Deusenerstraße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 2095 Deusener Straße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[955,"nein","LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[956,"nein","LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34958-24","Erneuerung der LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[960,"nein","LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartengrundschule","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34964-24","Erneuerung der LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartenschule am See und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[606,"nein","LSA 2325 Im Defdahl / Deggingstraße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[609,"nein","LSA 2109 Nußbaumweg / Peter-Paul-Rubens-Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 3 Wärmebilddetektoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[610,"nein","LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße -  Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"V","B","S","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[854,"nein","LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße  ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[860,"nein","LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   ","Huckarde","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[861,"nein","LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße  ","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße  ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[939,"nein","LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[940,"nein","LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[941,"nein","LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[942,"nein","LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[943,"nein","LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[944,"nein","LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[945,"nein","LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[946,"nein","LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[947,"nein","LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße)","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"33860-24","Erneuerung der LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße) und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[950,"nein","LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[957,"nein","LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[958,"nein","LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[959,"nein","LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße ","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[961,"nein","LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34966-24","Erneuerung der LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[962,"nein","LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße","INN-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35395-24","Erneuerung der LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[963,"nein","LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße","INN-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35395-24","Erneuerung der LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[965,"nein","LSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34951-24","Erneuerung derLSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[966,"nein","LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","34951-24","Erneuerung der LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[967,"nein","LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34965-24","Erneuerung der LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[911,"nein","LSA 0143 Waltroper Straße / Schaphusstraße","Mengede","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34954-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0143 Waltroper Straße/Schaphusstraße)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[949,"nein","LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße","INN-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34935-24","Erneuerung der LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[952,"nein","LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","34957-24","Erneuerung der LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[953,"nein","LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[782,"nein","LSA 0320 - Derner Straße/Osterfeldstraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35548-24","Erneuerung der LSA 0320 - Derner Straße / Osterfeldstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[783,"nein","LSA 0078 - Bornstraße/Glückaufstraße/Juliusstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA 0078 - Bornstraße / Glückaufstraße / Juliusstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[784,"nein","LSA 0150 - Bornstraße/Eisenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA 0150 - Bornstraße / Eisenstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[806,"nein","Hellwegschiene - Erneuerung","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"26048-22","Erneuerung von 11 Lichtsignalanlagen (LSA) auf der sogenannten \"Hellwegschiene\"",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[846,"nein","Neubau Rettungswache 12 - Neubau LSA  Parsevalstraße, Anpassung LSA  Lindberghstraße","Hörde","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ",null,"V","V","B","B","B","S","n. v.","Neubau der LSA Parsevalstraße und Anpassungen an der  LSA Lindberghstraße aufgrund des Neubaus der RW 12 in Huckarde, sowie Veränderungen im Straßenbereich der Ausfahrt der RW 12. ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[46,"nein","LSA 0077 - Burgholzstraße/Eberstraße-Eisenstraße ","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"V","V","V","B","S","E","05926-16","Erneuerung der Lichtsignalanlage Burgholz/Eberstraße-Eisenstraße (LSA 0077)",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,null,null,".",".","x",".","."]
[704,"nein","LSA 0535 - Kesselborn/Martener Straße","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"V","B","B","S","E",null,"22299-21","Neubau der Lichtsignalanlage Kesselborn/Martener Straße (LSA 0535).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[785,"nein","LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[913,"nein","LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof)","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[914,"nein","LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[915,"nein","LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[916,"nein","LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[917,"nein","LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[919,"nein","LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[921,"nein","LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[922,"nein","LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[923,"nein","LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[924,"nein","LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[791,"nein","LSA 0417 Deutsche Straße/Gewerbestraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34965-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0417) Deutsche Straße/Gewerbestraße .",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[802,"nein","LSA 2369 - Klönnestraße/Lüneburgerstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","B","S","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2369) Klönnestraße/Lüneburgerstraße",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[1128,"nein","Hagener Straße/Kirchhörder Straße - Ampeltrittbrett ","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"P","V","B","S","E",null,"n. v.","Bau einer Fußraste mit Haltebügel in einem Grünstreifen- Pilot",null,"in Planung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]

{"sheet":"Beleuchtung","index":5,"n_rows":24,"n_cols":37,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[970,"ja","P6653S03409: Hansaplatz und Brückstraße - Erneuerung und Verbesserung der Beleuchtung","INN-West","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","V","B","S","S","S","E",null,"34629-24","Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf dem Hansaplatz und auf der Brückstraße zwischen dem Platz von Leeds und dem Burgwall (inklusive der Seitenstraßen)",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[516,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Degginstr. bis Märkische Str. - Rad-/Hundeweg (Neubau)","Innenstadt-Ost","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"B","B","B","B","S","E","26337-22","Neubau einer Beleuchtungsanlage entlang des Rad- / Hundeweges zwischen der Degginstr. und Märkische Str. Bau von 50 Mastleuchten sowie die Installation einer verkehrsabhängigen Beleuchtungssteuerung (Bewegungsmelder / Stromzähler).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,".",".","x",".","."]
[898,"nein","P6633303302A2 Beleuchtung Bolzplatz Stollenpark","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,"V","V","B","S","E",null,"17323-20","Bau einer über Bewegungsmelder gesteuerten Beleuchtungsanlage für den Bolzplatz.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[910,"nein","P6633301992 Harkortshof -Verbesserung der Beleuchtungssituation (Angstraum)","Hombruch","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,"V","B","S","S","E",null,"33770-24","Errichtung einer Beleuchtungsanlage in der Straße Harkortshof.",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[731,"nein","Flemerskamp Grünanlage - Errichtung von bewegungsabhängiger Beleuchtung (P663331539)","Scharnhorst","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"V","V","V","B","S","E","15697-19-E43","Erstmalige Beleuchtung des Verbindungsweges an der Grünanlage Flemerskamp.",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[509,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Berghofen Verbindungsweg -  (Neubau)","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,null,null,"V","B","S","E","n. v.","Erweiterung der Straßenbeleuchtung entlang des Verbindungsweges Berghofen (Lückenschluss).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[512,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Am Kapellenufer 73 - Lückenschluss (Neubau)","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,null,"V","B","B","S","E","n. v.","Erweiterung der Beleuchtung entlang \"Am Kapellenufer 73\" (Lückenschluss).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]

{"sheet":"Bushaltestellen","index":6,"n_rows":33,"n_cols":37,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,16,5],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[4,8,16,8],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,12,16,12],[4,9,16,9],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[1,15,16,15],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[1,18,1,31],[4,33,16,33],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[4,26,16,26],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[1,32,3,36],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[340,"nein","Deusener Straße BHS, Höhe Haus Nr. 282","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","V","V","V","B","S","E",null,"31903-23","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Haltestelle.",null,"in Bauvorbereitung","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[341,"nein","Deusener Straße / Stiegenweg BHS","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","V","V","V","B","S","E",null,"31903-23","Umbau der Haltestelleninsel im Bereich Deusener Straße / Stiegenweg zur Entlastung der Bushaltestelle Höhe Haus Nr. 282a",null,"in Bauvorbereitung","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[980,"nein","Sölder Str. ggü. 146, BHS Schlagbaumstraße","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schlagbaumstraße, Sölder Straße ggü. 146",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[981,"nein","Aplerbecker Marktplatz 6, BHS Aplerbeck Markt","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Aplerbeck Markt, Marktplatz 6",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[982,"nein","Aplerbecker Marktplatz 21, BHS Aplerbeck Markt","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Aplerbeck Markt, Aplerbecker Marktplatz 21",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[983,"nein","Berghofer Straße 229, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Schwerter Wald, Berghofer Straße 229",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[984,"nein","Berghofer Straße 232, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Berghofer Str. 232",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[985,"nein","Wittbräucker Straße ggü. 191, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße ggü. 191",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[986,"nein","Wittbräucker Straße 205, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße 205",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1010,"nein","Otto-Hahn-Straße 20, BHS Martin-Schmeißer-Weg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1011,"nein","Otto-Hahn-Straße 23, BHS Martin-Schmeißer-Weg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1012,"nein","Otto-Hahn-Str. ggü. 11, BHS Meitnerweg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1013,"nein","Otto-Hahn-Str. 11, BHS Meitnerweg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[743,"nein","Haltestellen Linie X13","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","S","E",null,"24501-22","Bau neuer Haltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 ; zwei Bussteige an der Kokerei Hansa, zwei Bussteige am Busbahnhof Huckarde; Pausenposition im Bereich Otto-Hahn-Straße. ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[975,"nein","Linie 400 - Abschnitt 2; 4-6; Westentor über Rheinische Straße, Lange Straße, Kuithanstraße bis Kreuzstraße","INN-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)\nhier: barrierefreier Ausbau der Haltestelle Leibniz Gymnasium ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[978,"nein","Linie 400 - Abschnitt - Wallring","INN-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)\nhier: Einrichtung und Verlegung von Haltestellen, Einrichtung eines Pausenplatzes in der Bahnhofstraße",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]

{"sheet":"Stadtbahnbau","index":7,"n_rows":22,"n_cols":37,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[136,"ja","Umbau SB Hauptbahnhof","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","B","B","B","S","S","S","E","31918-23","Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. ",null,"im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[708,"ja","Kommunale Schiene NRW: Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","B","B","B","B","B","B","B","26217-22","Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen.","DSW21 wird als Generalunternehmer für die Stadt Dortmund tätig.","im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[197,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","V","V","V","V","B","B","B","32182-23","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen (34 Haltestellen, 7 Bahnhöfe) des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden.\n1. Bauabschnitt von Städtische Kliniken bis Hombruch Grotenbachstraße (U42) (6 Stadtbahnhaltestellen, 4 Stadtbahnbahnhöfe)",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[159,"nein","SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","V","B","B","B","36999-24","Barrierefreier Ausbau der Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost) gem. Personenbeförderungskonzept. \n",null,"in Planung",1,11,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x","x",".","."]
[301,"nein","Überdachung der Stadtbahnzugänge Reinoldikirche, Kampstraße und Hauptbahnhof","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","V","V","V","B","B","B","15618-19","Überdachung von 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Kampstraße, 2 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Reinoldikirche und 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof.","Zunächst nur die 5 Überdachungen im Bereich des Hauptbahnhofs. ","in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]

{"sheet":"Brücke","index":8,"n_rows":24,"n_cols":37,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[300,"ja","Ardeystraße - Tunnel","Innenstadt-West","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","B","S","S","E","25138-22","Grundhafte  Erneuerung des Tunnels.",null,"im Bau","1",17,"x","x",null,null,null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,".","x","x",".","."]
[420,"ja","IGA - Brückenbauwerk Haldensprung","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","B","B","S","S","E",null,"30959-23","Brückenbauwerk zwischen dem Grünanger und dem Deusenberg. ",null,"im Bau","1",16,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,"x","x","x",".","x",".",".","."]
[32,"ja","Chemnitzer Straße Grundsanierung Fußgängerbrücke","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","S","S","E",null,"33950-24","Sanierung der Fußgängerbrücke, die über die B1 führt.",null,"im Bau","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[246,"ja","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße - Straßenüberführung -  ","Innenstadt-Nord","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","S","S","E",null,"24320-22","Neubau eine Brückenbauwerks, das die Verbindung zwischen der bestehenden \"Hildastraße\" und der neu anzulegenden \"Hoeschallee\" über die Gleise der DB herstellt.",null,"im Bau","1",14,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x","x","x",".","x","x",".","."]
[29,"nein","B54/B1 - Grundsanierung","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","B","B","B","B","B","33937-24","Grunderneuerung des Brückenüberbaus",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x","x",null,".","x","x",".","."]
[752,"nein","Franziusstraße - Brücke BW 0510 - Rückbau und Ersatzneubau","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","B","B","B","B","36124-24","Ersatzneubau Straßenüberführung Franziusstraße.",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x","x",".","x",".",".","."]
[863,"nein","Notweg 37 - Erneuerung Böschungsbefestigung","Hombruch","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","B","B","S","E","n. v.","Erneuerung der Böschungsbefestigung ",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".","x",".",".","."]

{"sheet":"Radverkehr","index":9,"n_rows":24,"n_cols":37,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,7,16,7],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,6,16,6],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[4,26,16,26],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[1,12,16,12],[1,18,1,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,32,16,32],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[663,"ja","Fahrradwall Bauabschnitt 8 und 9 von Brüderweg bis Bornstraße ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","S","S","S","E",null,"25066-22","Bau eines vom Hauptverkehr unabhängigen, auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen geführten Radweges.",null,"im Bau","1",12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[625,"ja","Schiebe-Rampe Treppenanlage Victor-Toyka Straße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","B","B","S","S","E",null,"33523-23","Bau von zwei Schiebe- Rampen an der Treppenanlage Victor-Toyka Straße.",null,"im Bau",1,12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[979,"ja","Rheinischer Esel - Grundinstandsetzung Abschnitt 2","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","34097-24","Der Bau darf nach Vorgabe durch FB 60 nur im Zeitraum Oktober bis Januar durchgeführt werden. ",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,".",".",".","x","."]
[677,"nein","Möllerbrücke zwischen Lange Straße und Neuer Graben - Verbesserung der Radwegesituation","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"V","V","B","B","S","E","n. v.","Optimierung der Radwegesituation auf der Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben. Markierung von Radfahrstreifen, Anpassung/ Erneuerung der LSA.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,".",".","x",".","."]
[794,"nein","Emscherweg - Erleichterte Querung der Sölder Straße","Aplerbeck","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","B","S","S","S","E",null,"30716-23","Absenkung des Bordsteins auf der Westseite der Sölder Straße am Ende des ausgebauten Emscherwegs und Erstellung einer Baumscheibe zur Vermeidung von (falsch) parkenden Fahrzeugen",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[1122,"nein","Kreuzviertel - Fahrradbügel","INN-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","V","B","S","E","n. v.","Errichtung von Fahrradabstellanlagen (Fahrradbügel) im Kreuzviertel als Pilotprojekt","Umsetzung durch Dritte in Klärung ","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",".",".",".","."]
[748,"nein","Fahrrad-Anlehnbügel 250 St., 2024-2025","überörtlich","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","V","V","B","B","S","n. v.","Bau von 250 Fahrrad-Anlehnbügeln für das ganze Stadtgebiet Dortmund. ",null,"in Planung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".","x","."]

{"sheet":"Verkehrswendebüro","index":10,"n_rows":21,"n_cols":37,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32],[1,12,16,12],[4,26,16,26],[4,7,16,7],[2,8,2,9],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[2,10,2,11],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1015,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 7 \"Holzheck\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1016,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8b \"Evinger Straße 422 bis 448\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1017,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8d \"Evinger Straße 474 bis 502\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1018,"nein","Veloroute 8 - Lütgendortmund - Teilstück 1a \"Lange Straße\"","INN-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","36619-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) ",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".","x",".","x"]

{"sheet":"Besonderheiten","index":11,"n_rows":20,"n_cols":37,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,36],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,32,16,32],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[4,27,16,27],[1,18,1,31],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[76,"ja","Friedensplatz - Erneuerung Polleranlage","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","E",null,null,null,"33596-23","Erneuerung Polleranlage Friedensplatz.",null,"im Bau","1",15,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[466,"ja","Gneisenauallee A+E Maßnahmen","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","B","B","B","S","E","02562-15","Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Gneisenauallee (Ersatzaufforstung, Extensivwiese und Feldgehölze).","A+E  Maßnahmen in Ausführung durch FB 63","im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[643,"nein","Stadterneuerung Westerfilde /Bodelschwingh: Grün verbindet - coole Wege für Westerfilde und Bodelschwingh","Mengede","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","V","V","B","B","S","E","22804-21","Anlage von bis zu 50 Baumscheiben entlang der beiden Straßenzüge \"Mosselde\" und Rohdesdiek\" (Länge ca. 1 km).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]