{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["Gesamtliste","Straße komplex","Straße","Straßenoffensive","Lichtsignalanlagen (LSA)","Beleuchtung","Bushaltestellen","Stadtbahnbau","Brücke","Radverkehr","Verkehrswendebüro","Besonderheiten"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":24,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Gesamtliste","index":0,"n_rows":571,"n_cols":37,"rows_kept":571,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,16,5],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,14,16,14],[1,15,16,15],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[2,28,3,31],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[1,18,1,31],[4,36,16,36],[2,10,2,11],[4,26,16,26],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,25,16,25],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[1,32,3,36],[2,8,2,9],[4,32,16,32],[4,33,16,33],[4,9,16,9],[1,12,16,12],[1,13,16,13],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[4,8,16,8],[2,18,3,18],[4,34,16,34],[4,35,16,35]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[8,"ja","Märkische Straße, Ophoff","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","B","B","P","P","B","17138-20","Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff (separates Projekt Stadtbahnbau). ",null,"im Bau","1",20,"x","x",null,null,null,"x",null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x",".","."]
[300,"ja","Ardeystraße - Tunnel","Innenstadt-West","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","B","S","S","E","25138-22","Grundhafte  Erneuerung des Tunnels.",null,"im Bau","1",17,"x","x",null,null,null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,".","x","x",".","."]
[420,"ja","IGA - Brückenbauwerk Haldensprung","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","B","B","S","S","E",null,"30959-23","Brückenbauwerk zwischen dem Grünanger und dem Deusenberg. ",null,"im Bau","1",16,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,"x","x","x",".","x",".",".","."]
[76,"ja","Friedensplatz - Erneuerung Polleranlage","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","E",null,null,null,"33596-23","Erneuerung Polleranlage Friedensplatz.",null,"im Bau","1",15,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[136,"ja","Umbau SB Hauptbahnhof","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","B","B","B","S","S","S","E","31918-23","Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. ",null,"im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[708,"ja","Kommunale Schiene NRW: Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","B","B","B","B","B","B","B","26217-22","Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen.","DSW21 wird als Generalunternehmer für die Stadt Dortmund tätig.","im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[807,"ja","Kampstraße : BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon","Innenstadt-West","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","B","B","S","S","S","E","32884-23","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon",null,"im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[32,"ja","Chemnitzer Straße Grundsanierung Fußgängerbrücke","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","S","S","E",null,"33950-24","Sanierung der Fußgängerbrücke, die über die B1 führt.",null,"im Bau","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[246,"ja","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße - Straßenüberführung -  ","Innenstadt-Nord","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","S","S","E",null,"24320-22","Neubau eine Brückenbauwerks, das die Verbindung zwischen der bestehenden \"Hildastraße\" und der neu anzulegenden \"Hoeschallee\" über die Gleise der DB herstellt.",null,"im Bau","1",14,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x","x","x",".","x","x",".","."]
[808,"ja","Kampstraße : BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","S","S","S","E",null,"15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)",null,"im Bau","1",14,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[951,"ja","LSA 0425 Hülshof (L609n) / Fallgatter","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 0425 Hülshof (L609n) / Fallgatter und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"im Bau",1,14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[334,"ja","Alte Feuerwache Hörde, Wellinghofer Straße - Hö 273","Hörde","12 Sondervermögen","B","B","S","S","S","E",null,"24523-22","Umsetzung des Bebauungsplanes Hö 273. Erste Ausbaustufe.","Aktuell ruhend, bis Kanalbauarbeiten beendet sind, danach Beschilderung und Markierung der 1. Ausbaustufe noch im 1. Q. 2025.","im Bau",1,13,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[625,"ja","Schiebe-Rampe Treppenanlage Victor-Toyka Straße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","B","B","S","S","E",null,"33523-23","Bau von zwei Schiebe- Rampen an der Treppenanlage Victor-Toyka Straße.",null,"im Bau",1,12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[663,"ja","Fahrradwall Bauabschnitt 8 und 9 von Brüderweg bis Bornstraße ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","S","S","S","E",null,"25066-22","Bau eines vom Hauptverkehr unabhängigen, auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen geführten Radweges.",null,"im Bau","1",12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[866,"ja","Lärmminderungsmaßnahmen: Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30","überörtlich","1b Verkehrstechnik konsumtiv","B","B","B","B","B","B","S","22817-21","19 Maßnahmen über gesamtes Stadtgebiet verteilt",null,"im Bau","1",12,"x","x",null,null,"x",null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[466,"ja","Gneisenauallee A+E Maßnahmen","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","B","B","B","S","E","02562-15","Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Gneisenauallee (Ersatzaufforstung, Extensivwiese und Feldgehölze).","A+E  Maßnahmen in Ausführung durch FB 63","im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[789,"ja","LSA 2293 - Brambauerstraße/Oetringhauser Straße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","S","S","E",null,"25506-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2293) Brambauerstraße/Oetringhauser Straße",null,"im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[845,"ja","Nachrüstung und Austausch investiver Komponenten bei Lichtsignalanlage (Einzelmaßnahmen)","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","B","B","B","B","S","25698-22","Austausch von Lichtsignalanlagentechnik im Falle von Störungen oder Gerätedefekten; „erstmalige Herstellung“ der Barrierefreiheit von Lichtsignalanlagen durch spezielle akustische Signalgeber (Blindensignalanforderungsgeräte); Installation zusätzlicher Signalgeber an unfallträchtigen Knotenpunkten; erstmaliger Einbau von Verkehrsdetektoren, insbesondere Video- und Wärmebildkameras, statt der herkömmlichen Induktionsschleifen. ",null,"im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[998,"ja","Am Bergfeld - von Merckenbuschweg bis An der Hordelwiese","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[999,"ja","Am Mergelbruch- von Merckenbuschweg bis Sackgasse","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1000,"ja","An der Halde - von Merckenbuschweg bis Sackgasse","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1001,"ja","Avermannstraße - von Hausnummer 1 bis 12","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1002,"ja","Hamey","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1003,"ja","Im Wiesenkamp -von Merkenbuschweg bis Sackgasse ","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1004,"ja","Merkenbuschweg - Teilflächen-","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1006,"ja","Neißestraße ","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1007,"ja","Werrastraße von Fuldastraße bis Witthausstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1008,"ja","Schwerter Straße von Hausnr. 244 bis 255","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1014,"ja","Zur Hockeneicke","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[809,"ja","Kampstraße : BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","B","S","S","E",null,"15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg","Fortsetzung der Maßnahme nach Baufeldräumung der Hochbaumaßnahme der R+V Versicherung.","nach Auftragserteilung ruhend","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[855,"ja","LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) ","Innenstadt-Nord","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","B","B","S","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) ",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[68,"ja","Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh LSA ","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","B","B","S","S","E",null,"18709-20","Umbau zu einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung im Bereich der Abfahrt A40 / Lütgendortmunder Hellweg/ Wilhelmshöh. Zusätzliche Signalisierung im Bereich der Einmündung mit der Straße \"Weitacker\". ","Ergänzungsarbeiten","nach Auftragserteilung ruhend","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".","."]
[929,"ja","FGÜ Arminiusstraße","Innenstadt-West","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","V","B","S","S","E",null,"34927-24","Erstellung eines FGÜ Arminiusstraße inkl. Beleuchtung",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[238,"ja","Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße","Mengede","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)","V",null,null,"B","B","S","E","24110-22","Umbau der Straße aufgrund von notwendigen Veränderungen (Verlegung des heute im Gehweg liegenden Kanals in die Fahrbahn).",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,13,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[583,"ja","Beschleunigung via Road-Side-Units","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","B","B","B","B","S","E","33773-24","Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch Funktelegramme an LSA (Lichtsignalanlagen) innerhalb der Bezirke Huckarde und Lütgendortmund.","Pilotprojekt","nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[979,"ja","Rheinischer Esel - Grundinstandsetzung Abschnitt 2","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","34097-24","Erneuerung des Bahntrassenradwegs „Rheinischer Esel“, 2. BA von Hellerstraße bis zur Autobahnbrücke über die A 45","Der Bau darf nach Vorgabe durch FB 60 nur im Zeitraum Oktober bis Januar durchgeführt werden. ","nach Auftragserteilung ruhend","1",12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,".",".",".","x","."]
[608,"ja","LSA 2243 Im Defdahl / Obere Brinkstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor.",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[852,"ja","LSA  0367 Hauert / Emil-Figge-Straße ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA  0367 Hauert / Emil-Figge-Straße ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[853,"ja","LSA 0368 Hauert / Otto-Hahn-Straße  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0368 Hauert / Otto-Hahn-Straße  ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[858,"ja","LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp  ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[862,"ja","LSA 0511 Marsbruchstraße / Allerstraße ","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0511 Marsbruchstraße / Allensteiner Straße",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[171,"ja","Hörde, Südspange","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","B","B","B","B","E","31920-23","Straßenverbindung der Robert-Schumann-Str. mit dem Kreisverkehr Gildenstraße inkl. Brücke für Radwegeüberführung.",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,"x",".","x",".","."]
[970,"ja","P6653S03409: Hansaplatz und Brückstraße - Erneuerung und Verbesserung der Beleuchtung","INN-West","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","V","B","S","S","S","E",null,"34629-24","Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf dem Hansaplatz und auf der Brückstraße zwischen dem Platz von Leeds und dem Burgwall (inklusive der Seitenstraßen)",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[441,"ja","LSA 0012 Ruhrallee / Landgrafenstraße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V",null,"B","S","E",null,"35799-24","Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung.",null,"nach Auftragserteilung ruhend","2",10,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,".",".","x",".","."]
[788,"ja","LSA 0413 - Evinger Straße / Schiffhorst-Widumer Straße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"B","B","S","S","E",null,"25506-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0413) Evinger Straße/Schiffhorst-Widumer Straße",null,"nach Auftragserteilung ruhend","2",8,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[813,"nein","Märkische Straße; Neutor bis Semerteichstraße (beide Fahrtrichtungen); Punktuelle Ausbesserungen","überörtlich","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","V",null,"B","S","S","E",null,"34536-24","Sanierung der Fahrbahn zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit","Teilabschnitt Abfahrt B1 bis Ernst-Mehlich-Straße (stadteinwärts)","in Bauvorbereitung",1,15,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,null,null,".",".",".",".","."]
[23,"nein","Wickeder Str. Husener Eichwaldstr. bis Lohheide","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","E",null,"31958-23","Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Wickeder Straße von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide.",null,"in Bauvorbereitung","1",13,null,"x",null,null,null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,"x",".","x",".","."]
[997,"nein","Berliner Straße, von Körner Hellweg bis Hannöversche Straße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",13,null,"x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[22,"nein","Märkische Straße 2.BA -  B1 bis Auf'm Brautschatz (beide Fahrtrichtungen)","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","B","B","B","E",null,"33760-24","Erneuerung des bituminösen Oberbaus beide Fahrttrichtungen.",null,"in Bauvorbereitung","1",12,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[878,"nein","Wieckesweg - Breierspfad bis Hörder Straße FE ","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","B","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Vorab erfolgt eine Kanalerneuerung durch den EB 70.","in Bauvorbereitung","1",12,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[932,"nein","Kruckeler Straße von von Autobahnbrucke (BAB 45) bis Löttringhauser Straße","Hombruch","6 Straßenoffensive",null,"V","V","V","V","B","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[937,"nein","Holthauser Straße, von Haus-Nr. 72 bis Schiffhorst - FE","Eving","6 Straßenoffensive",null,"V","V","V","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[987,"nein","Hacheneyer Kirchweg, von Zillestraße bis Auffahrt B54 FE","Hörde","6 Straßenoffensive",null,"V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[29,"nein","B54/B1 - Grundsanierung","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","B","B","B","B","B","33937-24","Grunderneuerung des Brückenüberbaus",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x","x",null,".","x","x",".","."]
[197,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","V","V","V","V","B","B","B","32182-23","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen (34 Haltestellen, 7 Bahnhöfe) des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden.\n1. Bauabschnitt von Städtische Kliniken bis Hombruch Grotenbachstraße (U42) (6 Stadtbahnhaltestellen, 4 Stadtbahnbahnhöfe)",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[954,"nein","LSA 2095 Deusenerstraße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 2095 Deusener Straße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[955,"nein","LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[956,"nein","LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34958-24","Erneuerung der LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[960,"nein","LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartengrundschule","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34964-24","Erneuerung der LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartenschule am See und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[1022,"nein","Paul-Fleming-Straße FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1023,"nein","Ristweg, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1024,"nein","Weckherlingweg von Haus-Nr. 13 bis 28, Deckensanierung","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1025,"nein","Waterloostr. von Paul-Gerhardt-Str. bis Ende, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1026,"nein","Brunnenweg - Quartier Hörde ","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1027,"nein","Mirabellenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1028,"nein","Kirschweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1029,"nein","Pfirsichweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1030,"nein","Heckenrosenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1031,"nein","Laubenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1032,"nein","Weintraubenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1033,"nein","Limbecker Straße (Haus Nr. 1 bis 13)","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1034,"nein","Lütge Vöhde (Haus Nr. 5 bis 31)","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1035,"nein","Froschlake","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Anschlussarbeiten an Kanalerneuerung des EB 70. ","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1036,"nein","Huckarder Straße (Haus Nr. 89 bis 168)","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1038,"nein","Feldchenstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1039,"nein","Lindenhorster Straße von Jacobstraße bis Pottgießerstraße, FE","Eving","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1043,"nein","Albroweg - Quartier Brackel - Wiscelusweg bis g Am Ostbrink","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1044,"nein","Randolfweg - Quartier Brackel - Wiscelhusweg bis Sackgasse","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1045,"nein","Adickestraße FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1046,"nein","Donnerstraße - Quartier Brackel - Am Ostbrink bis Am Ostbrink","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1048,"nein","Dorfstraße - Quartier Brackel - Nr.2 bis Nr. 22","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1049,"nein","Schönaichstraße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1050,"nein","Ertmarweg - Quartier Brackel - Briefsweg bis Sackgasse mit Abzweig","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1051,"nein","Thomas-Mann-Straße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1052,"nein","Waltroper Straße (Stichstraße), FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1053,"nein","Mondstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1054,"nein","Remigiusstraße von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 10, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1055,"nein","Altwickeder \r\nHellweg - Nr.215 bis 234","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1056,"nein","Kammerstück von Breisenbachstraße bis Königshalt, Deckensanierung","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1057,"nein","Witthausstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1058,"nein","Karl-WetzelStraße - Nr. 4 bis Nr. 18","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1061,"nein","Asternstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1062,"nein","Buschweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1063,"nein","Erlenweg - Quatier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1064,"nein","Am Hahnenholz/Rüschenstraße/Wambeler Heide - Quartiermaßnahme Scharnhorst-","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1068,"nein","Wellinghofer Straße - Nr. 164 bis Nr. 187","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1070,"nein","Erenbertstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1071,"nein","Ermbrachtstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1072,"nein","Heribertstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1073,"nein","Thoniesstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1074,"nein","Unterfeldstraße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1076,"nein","Kiebitzweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1077,"nein","Fuchteystraße ","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1078,"nein","Urbanusstraße - Nr. 6 bis Varziner Straße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1079,"nein","Kolibriweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1080,"nein","Kuckucksweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1081,"nein","Westerwickstraße - Egilmarstraße bis Sümpelmannstraße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1082,"nein","Nachtigallenweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1083,"nein","Rebhuhnweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1084,"nein","Regenpfeifferweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1085,"nein","Rotkehlchenweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1086,"nein","Schwarzdrosselweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1087,"nein","Zaunkönigweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1089,"nein","Fliederstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1090,"nein","Kleine Herderstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1091,"nein","Kleine Rückertstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1092,"nein","Kleiststraße - Quartier IN-Nord - Schützenstraße bis Uhlandstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1093,"nein","Flözweg - Quartiersmaßnahme Innenstadt West -","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1094,"nein","Rückertstraße - Quartier IN-Nord - Schützenstraße bis Uhlandstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1095,"nein","Schafackerweg - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1096,"nein","Wielandstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1097,"nein","Zechenstraße von Kleymannsweg bis Flözweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1099,"nein","Grasenkamp  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1100,"nein","Überwasserstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1101,"nein","Tengelmannweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1102,"nein","Wortmannsweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1104,"nein","Zechenstraße - von Knappenstraße bis Zollverein  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - \r\n","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1107,"nein","Oberbank- von Vogelpothsweg bis Wittener Straße- Quartiersmaßnahme INN- West","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1109,"nein","Brache - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1110,"nein","Junoweg - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1111,"nein","Neptunstraße - von Brache bis Unterdelle - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund -\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1112,"nein","Oberdelle - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1113,"nein","Stemmkeweg - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1114,"nein","Uranusstraße- von Neptunstraße bis Brache - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1117,"nein","Westricher Straße- von Westermannstraße bis Hausnr. 57\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1118,"nein","Wulfshofstraße - von  Hausnr. 1 bis  Hausnr. 12","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1124,"nein","Falterweg","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Erneuerung des bit. Oberbaus, ggf. inkl. ungebundener Tragschicht. Austausch von Straßen­entwässerungs­leitungen. Ggf. lokal Baugruben für punktuelle Kanalsanierung EB70","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[340,"nein","Deusener Straße BHS, Höhe Haus Nr. 282","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","V","V","V","B","S","E",null,"31903-23","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Haltestelle.",null,"in Bauvorbereitung","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[341,"nein","Deusener Straße / Stiegenweg BHS","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","V","V","V","B","S","E",null,"31903-23","Umbau der Haltestelleninsel im Bereich Deusener Straße / Stiegenweg zur Entlastung der Bushaltestelle Höhe Haus Nr. 282a",null,"in Bauvorbereitung","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[125,"nein","Vogelpothsweg - Otto Hahn Straße bis Emil-Figge-Straße","Hombruch","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","V","V","V","V","V","B","E","06968-17","Der Abschnitt Emil-Figge-Straße bis Marie-Curie-Allee wird, unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen und baulichen Gegebenheiten, verbessert. ","Es wird zunächst eine provisorische Umgestaltung erfolgen  (Drucksache Nr.: 37098-24).","in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",null,"x",".",".",".","."]
[183,"nein","Lührmannstraße v. Wittbräucker Straße bis Hs 2a, Ausbau ","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","S","E","30561-23","Umgestaltung der Einmündung mit der Wittbräucker Straße, Ausbau des fehlenden Teilstücks von Haus Nr. 2 in Richtung Einmündung, barrierefreier Ausbau der beiden Haltestellen und des Fußgängerüberweges. Gleichzeitige Erneuerung des südlichen Gehweges der Wittbräucker Straße von der Haltestelle bis zum Ende der neuen Einmündung in die Lührmannstraße. ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[606,"nein","LSA 2325 Im Defdahl / Deggingstraße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[609,"nein","LSA 2109 Nußbaumweg / Peter-Paul-Rubens-Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 3 Wärmebilddetektoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[610,"nein","LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße -  Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"V","B","S","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[746,"nein","Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt, nur Theodor-Fontane-Straße und Bettina-von-Arnim-Weg - Ev 138","Eving","12 Sondervermögen",null,"V","V","V","V","B","S","31428-23","Endausbau der Straßen im 3. Bauabschnitt.\nAbschnitt 3: Theodor-Fontane-Straße, Bettina-von-Arnim-Weg.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[854,"nein","LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße  ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[860,"nein","LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   ","Huckarde","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[861,"nein","LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße  ","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße  ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[891,"nein","Antoniusstraße Kanalbau – Entwässerung für angrenzende ÖWG-Flächen","Hörde","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","V","B","S","S","S","E",null,"32945-23","Zukünftige Entwässerung der an die Antoniusstraße angrenzenden ÖWG-Flächen über einen öffentlichen Kanal ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[405,"nein","Brücke B 54 / Rombergpark","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","V","V","B","B","19458-20","Neubau des Brückenschlags B 54 als barrierefreie Wegeverbindung zwischen dem Botanischen Garten Rombergpark, PHOENIX West und dem Westfalenpark, sowie barrierefreier Zugang zur Stadtbahn-Haltestelle Rombergpark.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x","x","x",".","x",".",".","."]
[643,"nein","Stadterneuerung Westerfilde /Bodelschwingh: Grün verbindet - coole Wege für Westerfilde und Bodelschwingh","Mengede","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","V","V","B","B","S","E","22804-21","Anlage von bis zu 50 Baumscheiben entlang der beiden Straßenzüge \"Mosselde\" und Rohdesdiek\" (Länge ca. 1 km).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[782,"nein","LSA 0320 - Derner Straße/Osterfeldstraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35548-24","Erneuerung der LSA 0320 - Derner Straße / Osterfeldstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[783,"nein","LSA 0078 - Bornstraße/Glückaufstraße/Juliusstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA 0078 - Bornstraße / Glückaufstraße / Juliusstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[784,"nein","LSA 0150 - Bornstraße/Eisenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA 0150 - Bornstraße / Eisenstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[806,"nein","Hellwegschiene - Erneuerung","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"26048-22","Erneuerung von 11 Lichtsignalanlagen (LSA) auf der sogenannten \"Hellwegschiene\"",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[911,"nein","LSA 0143 Waltroper Straße / Schaphusstraße","Mengede","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34954-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0143 Waltroper Straße/Schaphusstraße)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[939,"nein","LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[940,"nein","LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[941,"nein","LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[942,"nein","LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[943,"nein","LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[944,"nein","LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[945,"nein","LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[946,"nein","LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[947,"nein","LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße)","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"33860-24","Erneuerung der LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße) und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[948,"nein","LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße","INN-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V",null,null,null,null,"B","34935-24","Erneuerung der LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße  und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[949,"nein","LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße","INN-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34935-24","Erneuerung der LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[950,"nein","LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[952,"nein","LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","34957-24","Erneuerung der LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[953,"nein","LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[957,"nein","LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[958,"nein","LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[959,"nein","LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße ","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[961,"nein","LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34966-24","Erneuerung der LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[962,"nein","LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße","INN-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35395-24","Erneuerung der LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[963,"nein","LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße","INN-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35395-24","Erneuerung der LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[965,"nein","LSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34951-24","Erneuerung derLSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[966,"nein","LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","34951-24","Erneuerung der LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[967,"nein","LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34965-24","Erneuerung der LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[980,"nein","Sölder Str. ggü. 146, BHS Schlagbaumstraße","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schlagbaumstraße, Sölder Straße ggü. 146",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[981,"nein","Aplerbecker Marktplatz 6, BHS Aplerbeck Markt","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Aplerbeck Markt, Marktplatz 6",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[982,"nein","Aplerbecker Marktplatz 21, BHS Aplerbeck Markt","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Aplerbeck Markt, Aplerbecker Marktplatz 21",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[983,"nein","Berghofer Straße 229, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Schwerter Wald, Berghofer Straße 229",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[984,"nein","Berghofer Straße 232, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Berghofer Str. 232",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[985,"nein","Wittbräucker Straße ggü. 191, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße ggü. 191",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[986,"nein","Wittbräucker Straße 205, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße 205",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1010,"nein","Otto-Hahn-Straße 20, BHS Martin-Schmeißer-Weg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1011,"nein","Otto-Hahn-Straße 23, BHS Martin-Schmeißer-Weg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1012,"nein","Otto-Hahn-Str. ggü. 11, BHS Meitnerweg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1013,"nein","Otto-Hahn-Str. 11, BHS Meitnerweg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1015,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 7 \"Holzheck\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1016,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8b \"Evinger Straße 422 bis 448\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1017,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8d \"Evinger Straße 474 bis 502\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1018,"nein","Veloroute 8 - Lütgendortmund - Teilstück 1a \"Lange Straße\"","INN-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","36619-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) ",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".","x",".","x"]
[12,"nein","Obermarkstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","V","V","V","B","B","n. v.","Verkehrsgerechter Ausbau der Obermarkstraße von Höchstener Straße bis Schöner Pfad.",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[299,"nein","Hellerstraße Verlegung","Hombruch","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ","V","V","V","B","B","B","S","34788-24","Verschwenkung der Hellerstraße und Verlegung der vorhandenen Busschleife im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) .",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[303,"nein","Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","B","S","24195-22","Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage „Gärtnerstraße“ in Richtung Grubenwehrweg. ",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[743,"nein","Haltestellen Linie X13","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","S","E",null,"24501-22","Bau neuer Haltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 ; zwei Bussteige an der Kokerei Hansa, zwei Bussteige am Busbahnhof Huckarde; Pausenposition im Bereich Otto-Hahn-Straße. ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[752,"nein","Franziusstraße - Brücke BW 0510 - Rückbau und Ersatzneubau","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","B","B","B","B","36124-24","Ersatzneubau Straßenüberführung Franziusstraße.",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x","x",".","x",".",".","."]
[846,"nein","Neubau Rettungswache 12 - Neubau LSA  Parsevalstraße, Anpassung LSA  Lindberghstraße","Hörde","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ",null,"V","V","B","B","B","S","n. v.","Neubau der LSA Parsevalstraße und Anpassungen an der  LSA Lindberghstraße aufgrund des Neubaus der RW 12 in Huckarde, sowie Veränderungen im Straßenbereich der Ausfahrt der RW 12. ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[975,"nein","Linie 400 - Abschnitt 2; 4-6; Westentor über Rheinische Straße, Lange Straße, Kuithanstraße bis Kreuzstraße","INN-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)\nhier: barrierefreier Ausbau der Haltestelle Leibniz Gymnasium ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[978,"nein","Linie 400 - Abschnitt - Wallring","INN-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)\nhier: Einrichtung und Verlegung von Haltestellen, Einrichtung eines Pausenplatzes in der Bahnhofstraße",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[46,"nein","LSA 0077 - Burgholzstraße/Eberstraße-Eisenstraße ","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"V","V","V","B","S","E","05926-16","Erneuerung der Lichtsignalanlage Burgholz/Eberstraße-Eisenstraße (LSA 0077)",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,null,null,".",".","x",".","."]
[100,"nein","Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe","Huckarde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","V","V","B","B","S","20422-21","Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[133,"nein","Kirchhörder Straße / Holtbrügge FE - Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","V","V","B","B","E","17627-20","Fahrbahnerneuerung von Wellinghofer Amtsstraße bis zur Brücke (B54).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[135,"nein","Sandkopf u. a. Erschließung AP 130","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","S","E","26343-22","Endgültige Herstellung der Straße Sandkopf.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[228,"nein","Hofstadtweg , Umbau","Lütgendortmund","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)","V","B","B","B","S","E",null,"18412-20","Umbau der Verkehrsfläche des Hofstadtwegs (zwischen Limbecker Str. und Lütgendortmunder Str.) zu einer Mischverkehrsfläche inkl. Linksabbiegerspur.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[296,"nein","Baugebiet Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178","Lütgendortmund","12 Sondervermögen","V","V","B","B","B","S","E","06506-16","Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der Hochbauten.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[516,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Degginstr. bis Märkische Str. - Rad-/Hundeweg (Neubau)","Innenstadt-Ost","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"B","B","B","B","S","E","26337-22","Neubau einer Beleuchtungsanlage entlang des Rad- / Hundeweges zwischen der Degginstr. und Märkische Str. Bau von 50 Mastleuchten sowie die Installation einer verkehrsabhängigen Beleuchtungssteuerung (Bewegungsmelder / Stromzähler).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,".",".","x",".","."]
[677,"nein","Möllerbrücke zwischen Lange Straße und Neuer Graben - Verbesserung der Radwegesituation","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"V","V","B","B","S","E","n. v.","Optimierung der Radwegesituation auf der Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben. Markierung von Radfahrstreifen, Anpassung/ Erneuerung der LSA.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,".",".","x",".","."]
[704,"nein","LSA 0535 - Kesselborn/Martener Straße","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"V","B","B","S","E",null,"22299-21","Neubau der Lichtsignalanlage Kesselborn/Martener Straße (LSA 0535).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[794,"nein","Emscherweg - Erleichterte Querung der Sölder Straße","Aplerbeck","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","B","S","S","S","E",null,"30716-23","Absenkung des Bordsteins auf der Westseite der Sölder Straße am Ende des ausgebauten Emscherwegs und Erstellung einer Baumscheibe zur Vermeidung von (falsch) parkenden Fahrzeugen",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[828,"nein","Ewige Teufe (Hom 278 - Stichstraße nördlich Zillestraße) - 2. Ausbaustufe","Hombruch","12 Sondervermögen","V","V","V","B","B","S","E","36091-24","Herstellung der 2. Ausbaustufe, sowie der Fuß- und Radwege",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[666,"nein","Stadterneuerung  Huckarde-Nord: “Vernetzung von Freiflächen”","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","V","V","V","B","B","S","E","34599-24","Qualifizierung von Wegeverbindungen in Huckarde-Nord.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[745,"nein","Hellerstraße - Ausbau von Feuerwehrneubau bis Hellerstraße 21","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","V","V","B","S","n. v.","Ausbau der Hellerstraße von Feuerwehrneubau bis zur Hellerstraße 21.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[758,"nein","Schildplatz - Anlegung eines Gehweges mit Absenkung","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","S","E",null,"33521-23","Anlage eines Gehweges mit Absenkung vom Schildplatz, Südseite zur Hörder Brücke.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[763,"nein","Semerteichstraße - Querungshilfe","Innenstadt-Ost","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","V","V","V","B","S","E","25132-22","Umbau der Linksabbiegespur in der Einmündung der Semerteichstraße in die geplante Fahrradstraße Lange Reihe in eine (evtl. provisorisch markierte) Querungshilfe für Fußgänger*innen.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[781,"nein","LSA 0276 - Derner Straße/An den Teichen","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","V","B","E","35548-24","Erneuerung der LSA 0276 - Derner Straße / An den Teichen.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[785,"nein","LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[898,"nein","P6633303302A2 Beleuchtung Bolzplatz Stollenpark","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,"V","V","B","S","E",null,"17323-20","Bau einer über Bewegungsmelder gesteuerten Beleuchtungsanlage für den Bolzplatz.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[913,"nein","LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof)","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[914,"nein","LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[915,"nein","LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[916,"nein","LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[917,"nein","LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[918,"nein","LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V",null,null,null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[919,"nein","LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[920,"nein","LSA 0025 Weißenburger Straße / Heiliger Weg / Kaiserstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","V","B","E","33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0025 Weißenburger Straße / Heiliger Weg / Kaiserstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[921,"nein","LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[922,"nein","LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[923,"nein","LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[924,"nein","LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[988,"nein","Linie 400 - Abschnitt 7 bis 9; Kreuzstraße über Saarlandstraße bis Ernst-Mehlich-Straße","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[995,"nein","Linie 400 - Abschnitt 10 bis 15; Heiliger Weg bis  Im Spähenfelde","INN-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","B","B","S","E",null,"35396-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[56,"nein","Am Grimmelsiepen, 1. Ausbaustufe","Hörde","12 Sondervermögen","V","V","V","V","V","B","E","03225-11","Baumaßnahme im Rahmen des Bebauungsplans Hö 257 – Grimmelsiepen; infrastrukturelle Erschließung im Rahmen der Errichtung eines Gemeindezentrums, eines Seniorenpflegeheimes und eines Wohngebietes.  ",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[338,"nein","Bergfeld - Hom 242 hier 2. Ausbaustufe","Hombruch","12 Sondervermögen","V","V","V","V","B","S","E","23240-21","Umsetzung des Bebauungsplanes Hom 242; Endausbau.",null,"in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[406,"nein","Pleckenbrink","Brackel","12 Sondervermögen","P","V","V","B","B","B","E","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Br 213. Die Planung erfolgt durch ein externes Planungsbüro.",null,"in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[973,"nein","Niergartenstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","V","B","B","E","n. v.","Erneuerung der Niergartenstraße (Fahrbahn und Gehwege) im Rahmen einer Kanalsanierung","EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung.","in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[731,"nein","Flemerskamp Grünanlage - Errichtung von bewegungsabhängiger Beleuchtung (P663331539)","Scharnhorst","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"V","V","V","B","S","E","15697-19-E43","Erstmalige Beleuchtung des Verbindungsweges an der Grünanlage Flemerskamp.",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[791,"nein","LSA 0417 Deutsche Straße/Gewerbestraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34965-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0417) Deutsche Straße/Gewerbestraße .",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[802,"nein","LSA 2369 - Klönnestraße/Lüneburgerstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","B","S","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2369) Klönnestraße/Lüneburgerstraße",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[863,"nein","Notweg 37 - Erneuerung Böschungsbefestigung","Hombruch","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","B","B","S","E","n. v.","Erneuerung der Böschungsbefestigung ",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[910,"nein","P6633301992 Harkortshof -Verbesserung der Beleuchtungssituation (Angstraum)","Hombruch","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,"V","B","S","S","E",null,"33770-24","Errichtung einer Beleuchtungsanlage in der Straße Harkortshof.",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[615,"nein","Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg, 2. Ausbaustufe","Scharnhorst","12 Sondervermögen",null,"V","V","V","B","S","E","n. v.","Endausbau",null,"in Bauvorbereitung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[767,"nein","Langenacker - BPlan Mg 116 \"Kraftwerk Knepper\" ","Mengede","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","V","V",null,null,"25141-22","Ausbau der Straße Langenacker von der südlichen Grenze des Bebauungsplans MG 116 in Richtung Knotenpunkt Langenacker/Königshalt (ca. 160 m nordwestlich Königshalt).","Begleitung","in Bauvorbereitung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[895,"nein","Heiliger Weg, von Hamburger Straße bis Märkische Straße","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Erneuerung der Fahrbahn unter Berücksichtigung des Radverkehrs. Anschluss des Radschnellweges RS1 und der Velorouten an den Heiligen Weg sowie barrierefreier Ausbau der Kreuzungen und der Bushaltestelle. Des Weiteren Tempo 30 zur Lärmminderung und Steigerung der Lebensqualität der Anwohner.",null,"in Planung","1",14,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x","x","x",null,".",".","x",".","."]
[159,"nein","SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","V","B","B","B","36999-24","Barrierefreier Ausbau der Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost) gem. Personenbeförderungskonzept. \n",null,"in Planung",1,11,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x","x",".","."]
[4,"nein","Untere Pekingstraße, Ausbau von Meinbergstraße bis B 236","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P",null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung der Unteren Pekingstraße im genannten Bereich im Vollausbau. ",null,"in Planung","2",10,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,"x",".",".",".","."]
[349,"nein","Rampe am Segen","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","P","P","P","P","V","B","S","25528-22","Bau einer barrierefreien Rampe als Ergänzung zu der vorhandenen Treppenanlage.  Mit der Rampe soll eine barrierefreie Anbindung zwischen dem Bahntrassenweg zwischen \" Am Rombergpark\" über die B54 nach Phoenix-West und dem Geh-/Radweg zwischen dem Rombergpark und der Ardeystraße entstehen. ",null,"in Planung","2",9,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,"x","x",null,"x",".",".",".","."]
[770,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestelle Westerfilde ","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","P","P","n. v.","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an der Haltestelle Westerfilde (Bus und Stadtbahn).\nAusrüstung der Haltestelle mit taktilem Leitsystem, Veränderung der Beschilderung, Ausrüstung mit einem Fahrgastinformationssystem.",null,"in Planung","2",9,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[74,"nein","Wickede, P+R-Anlage ","Brackel","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","B","S","32476-23","Errichtung einer Park+Ride-Anlage mit 25 Stellpätzen am S-Bahn-Haltepunkt Wickede.",null,"in Planung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[81,"nein","Saarlandstraße - Hohe Straße bis Ruhrallee","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","P",null,"16284-19","Neugestaltung der Saarlandstraße. ","Die ursprüngliche Planung der Saarlandstraße zwischen Hohe Straße und Ruhrallee bedarf einer Überplanung. Die Federführung liegt zunächst bei FB 61. FB 66 begleitend tätig.","in Planung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x","x","x",null,"x",".",".",".","."]
[111,"nein","Neubau SB, Bauabschnitt A  (Bf. Münsterstraße)","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","V","B","n. v.","Aufzugsnachrüstung, Brandschutznachrüstung und Herstellung der Barrierefreiheit im Bereich der Bahnhöfe Leopoldstraße (fertig), Münsterstraße und Märkische Straße.",null,"in Planung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[432,"nein","RS1  - 2. Abschnitt von Arneckestraße/Sonnenstraße bis Ruhrallee","Innenstadt-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","P","P","P","V","B","B","35563-24","Bau des zweiten Abschnitts des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet. Der Radschnellweg soll von der Sonnenstraße bis zur Ruhrallee fortgeführt werden.",null,"in Planung","2",8,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".","x",".","x"]
[653,"nein","Intückenweg, Grunderneuerung","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","20116-21","Grunderneuerung der Straße Intückenweg sowie Errichtung eines Gehweges durch die in den letzten Jahren auf der \"Autobahnseite\" entstandene Bebauung. Die Straße dient als K-Straße (K 10) auch der Verbindung zwischen Dortmund und dem Kreis Unna.",null,"in Planung","2",8,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x","x","x",".",".",".","."]
[10,"nein","Märkische Straße, Bl. 9 Aufzugnachrüstung ","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","P","V","17138-20","Nachrüstung der Aufzüge im Bahnhof Märkische Straße inkl. Aktualisierung des technischen und baulichen Brandschutzes.",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[86,"nein","Spissenagel-/Sichelstraße - Hagener Straße bis Bittermarkstraße","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","V","V","V","B","B","n. v.","Vollausbau des Teilstücks der Spissenagelstr. (Hagener Str. bis Sichelstr). und des Teilstücks Sichelstraße (Spissenagelstr. bis Bittermarkstraße). ",null,"in Planung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[301,"nein","Überdachung der Stadtbahnzugänge Reinoldikirche, Kampstraße und Hauptbahnhof","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","V","V","V","B","B","B","15618-19","Überdachung von 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Kampstraße, 2 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Reinoldikirche und 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof.","Zunächst nur die 5 Überdachungen im Bereich des Hauptbahnhofs. ","in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[592,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 2. BA","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","V","B","S","n. v.","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz.\n2. Bauabschnitt: Haltestellen der Linie V (Parsevalstraße, Buschstraße, Obernette) ","Zunächst Umbau der Haltestelle Parsevalstraße zur IGA. ","in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x","x",".","."]
[636,"nein","Wasserriefen Phoenix West","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","P","P","P","V","V","B","25972-22","Ertüchtigung der Wasserriefen zum Erhalt des Habitats für die Kreuzkröte. ",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[640,"nein","Wittichstraße, Ausbau","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P",null,null,"n. v.","Endgültiger Ausbau mit Anpassung der Parksituation und barrierefreier Herstellung der Bushaltestellen.",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[875,"nein","Emscher Allee 20, BHS Kokerei Hansa","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"P","P",null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[888,"nein","Emscher Allee 13, BHS Kokerei Hansa","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"P","P",null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[99,"nein","OWIIIa/Westfaliastraße - Vollanschluss","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","P","P","P","P","P","V","B","36122-24","Bau einer Auf- und Abfahrt am \"halben Knoten\" der OWIIIa als Erdbauwerke.","Vorerst Bau von Brückenunterbauten im Bereich des geplanten ICE-Werkes.","in Planung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,"x",null,".","x","x",".","."]
[177,"nein","Bl. S4 Rheinische Straße - barrierefreier Ausbau","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","V","B","17216-20","Barrierefreier Ausbau auf der Ost-West-Strecke im Bereich der Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße.",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,".","x","x",".","."]
[192,"nein","SB Erschließung Westfalenhütte  ","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","P","V","16881-20","Verlängerung der Stadtbahnlinie von der heutigen Endstelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße.",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,".","x","x",".","."]
[327,"nein","Stadterneuerung Westerfilde/Bodelschwingh:\nUmbau des Marktplatzes Westerfilde ","Mengede","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","06270-16","Neugestaltung Marktplatz.",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[333,"nein","Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Vernetzung Wegeverbindungen und Grünbereiche","Mengede","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","V","V","V","B","B","S","23620-22","Pflasterung der Fußwegeverbindungen, die durch den gesamten Stadtteil Westerfilde führen und die einzelnen Wohnbestände miteinander verbinden sollen. ",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[655,"nein","RS1 - 3. Abschnitt von Schnettkerbrücke, östliches Widerlager bis Große Heimstraße","Innenstadt-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","P","P","P","P","P","P","n. v.","Bau des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet; 3. Abschnitt: von Schnettkerbrücke, östl. Widerlager bis Große Heimstraße.",null,"in Planung","2",6,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".",".","x"]
[844,"nein","Am Spörkel - Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","V","B","B","S","E","n. v.","Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme im Bereich Am Spörkel 62 bis 104","EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung.","in Planung","2",6,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[25,"nein","Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße - Ausbau; 2. BA von südlich Am Remberg bis Adelenstraße","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","V","B","04465-16","Vollausbau des Straßenzuges Kohlensiepenstraße / Meinbergstraße von ca. 120 m südlich Am Remberg bis zur Adelenstraße. ","Gemeinsames Projekt mit DSW21. ","in Planung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".","."]
[426,"nein","Wittbräucker Straße - Straßenüberführung (BW. 399)","Aplerbeck","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,"P","P","V","V","B","S","n. v.","Erneuerung der Straßenüberführung mit einer Belastungsklasse von 24 t.  ","Derzeit lediglich Herstellung der Verkehrssicherheit. ","in Planung","3",5,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",".","x",".",".","."]
[593,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, III. + IV. BA","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau",null,"P","P","P","P","P","P","n. v.","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an 26 Haltestellen und 7 Bahnhöfen des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden (hier: Umbau von 15 Haltestellen).",null,"in Planung","3",5,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[623,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P",null,null,"23251-21","Erstmaliger Ausbau der Hildastraße im Abschnitt von der Brücke Hildastraße bis Bornstraße. ",null,"in Planung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".","x",".","."]
[659,"nein","Bornstraße BA II Jägerstraße bis Mallinckrodtstraße","Überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","n. v.","Vollausbau",null,"in Planung","3",5,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",".","x",".","."]
[773,"nein","Überdachung Stadtbahnzugang Märkische Straße Nordwest ","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Überdachung der beiden Stadtbahnzugänge des nordwestlichen Stadtbahnzugangs der Stadtbahnanlage Märkische Straße.",null,"in Planung","3",5,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[776,"nein","U 47 - Gleiskreuzung Obernette / Erschließung Energiecampus","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","P","P","P","P","P","P","34076-24","Erschließung des neuen Wohngebietes Energiecampus mit ÖPNV durch den Bau eines neuen Haltepunktes \"Energiecampus\" auf der Linie U 47 sowie den Bau einer Zuwegung über eine Fußgängerbrücke vom Haltepunkt zum Wohngebiet. ",null,"in Planung","3",5,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",".","x",".",".","x"]
[122,"nein","Huntestraße von Kleine Schwerter Straße bis Ende WA / Haus Nr. 46","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","n. v.","Endgültiger Ausbau der Huntestraße von Kl. Schwerter Straße bis Ende WA / Hs-Nr. 46 in Pflasterbauweise, mit gepflasterten Stellplätzen (Mischverkehrsfläche), inkl. Beleuchtung. ","Umsetzung erst im Anschluss an Kl. Schwerter Straße Teil 1. ","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[206,"nein","Am Wittfeld - Busschleife","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P",null,null,"V","B","n. v.","Bau einer Buswendeschleife für drei Gelenkbusse an der Endhaltestelle der Buslinien 410, 411 und 420 der DSW21, um die Blockumfahrt der Busse damit künftig zu vermeiden.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[248,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee Werksunterführung -","Innenstadt-Nord","5a Einzelmaßnahme Brücke","P","P","P","P","P",null,null,"08000-17","Neubau einer Werksunterführung.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[305,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","B","B","23251-21","Bau der Hoeschallee als Nord-/Süd-Verbindung zwischen der Brackeler Straße und der Brücke Hildastraße.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x","x",".","x",".","."]
[336,"nein","Tulpenstraße Ap 162n","Aplerbeck","12 Sondervermögen","P","P","V","V","B","B","E","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Ap 162 n.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[363,"nein","Provinzialstraße Umbau 3.2 BA","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","V","V","B","B","n. v.","Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.2) von der Straße Am Apfelstück/Weitacker bis Kaubomstraße im Vollausbau. ","Umsetzung nach dem 1. BA. ","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[412,"nein","An der Palmweide - Fuß- und Radweg","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","V","V","B","S","n. v.","Erstellung eines Fuß- und Radweges An der Palmweide von der westlichen Seite der S-Bahn Brücke An der Palmweide, parallel zur S-Bahnstrecke in nördliche Richtung bis hinter die Schrebergartenanlage. ","Herstellung durch Emschergenossenschaft über eine Kostenübernahmeerklärung.","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,"x",".",".",".","."]
[551,"nein","In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel ","Scharnhorst","12 Sondervermögen","P","P","V","V","V","B","E","n. v.","Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlagen:\nProjekt 2: Stichstraße nordöstlich, Stichstraße nordwestlich und die Straße In der Liethe von der Greveler Straße bis zur nordwestlichen Stichstraße.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[669,"nein","Hauert / Brennaborstraße - bessere verkehrliche Gestaltung für Radverkehr","Hombruch","3b Radwege konsumtiv","P","P",null,null,null,null,null,"n. v.","Verbesserung der verkehrlichen Gestaltung der Kreuzung Hauert/Brennaborstraße.","Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x","x",".",".",".","."]
[670,"nein","Stockumer Straße - Erneuerung Radweg ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","P","P","P","P","P","V","B","n. v.","Punktuelle Anpassung und Erneuerung der Radwegeinfrastruktur entlang der Stockumer Straße.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,"x",".",".",".","."]
[755,"nein","Umgestaltung Wallring - emissionsfreie Innenstadt (EmI)","Innenstadt-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","P","P","P","V","B","B","23812-22","Temporäre Umgestaltung des Wallrings mit dem Ziel der dauerhaften Reduzierung des KFZ-Verkehrs und Förderung des Radverkehrs (Versuchsprojekt).",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x",".",".","x",".","x"]
[779,"nein","Brücke Haltepunkt Barop","Hombruch","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Bau einer Fußgängerbrücke über die S-Bahn-Anlage.","Abstimmung mit DB InfraGO","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".",".","."]
[201,"nein","Husener Straße - Aufhebung Bahnübergang","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","P","P","32804-23","Wegfall des Bahnübergangs und Bau einer Eisenbahnüberführung mit Straßenabsenkung und -führung in einem Trogbauwerk. ","Gemeinsame Maßnahme mit der DB InfraGO","in Planung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[306,"nein","Luisenglück","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Innere Erschließung des Gebietes Hom 275 - Luisenglück (östlich der Straße Luisenglück, westlich der Hombrucher Straße) durch einen privaten Investor. Nach Abschluss aller Hochbauarbeiten, im Anschluss an den Endausbau der inneren Erschließung, erfolgt der Ausbau der Bestandsstraße durch die Stadt. \n","Die Planung wird der Stadt durch den Investor zur Verfügung gestellt. Die Begleitung erfolgt durch FB 66. ","in Planung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,".",".","x",".","."]
[675,"nein","Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße - Neubau Radweg","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","P","P","B","S","n. v.","Neubau eines fehlenden Radweges an der Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße.",null,"in Planung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[900,"nein","Ausbau Emscherradweg - Brückenquerung westliche Franziusstraße (im Bereich der Anbindung Huckarder Straße)","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Schaffung eines Verbindungsweges zwischen Emscher und Franziusstraße.",null,"in Planung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".","x",".","."]
[1125,"nein","So läuft das - Hauptblatt","überörtlich","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Maßnahmen zur Förderung der selbständigen Mobilität von Kindern und Jugendlichen  ",null,"in Planung",3,3,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[187,"nein","Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 1","Innenstadt-West","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[188,"nein","Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 2","Innenstadt-West","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[189,"nein","Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 3","Innenstadt-West","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[190,"nein","Mallinckrodtstraße/OW III a","Innenstadt-Nord","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[191,"nein","Mallinckrodtstraße","Innenstadt-Nord","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[194,"nein","Rüschebrinkstraße","Scharnhorst","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[195,"nein","Franziusstraße","überörtlich","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[493,"nein","Ostenbergstraße FE","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","V","V","V","B","E","n. v.","Sanierung der Straße.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[587,"nein","Neuer Graben - Neugestaltung zu einem klimaangepassten Viertel","Innenstadt-West","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","P","P","P","P","V","V","24592-22","Umgestaltung der Straße Neuer Graben - Schaffung besserer Möglichkeiten für zu Fuß Gehende und Radfahrende, besserer Parkmöglichkeiten, von mehr Grün und von Orten zum Verweilen.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",".",".",".","."]
[612,"nein","Am Katzenbuckel - Ost und West/ Ev 152","Eving","12 Sondervermögen",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Ev 152. ","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[687,"nein","Palmweide, Schnettkerbrücke - Neubau Radweg","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Herstellung einer Wegeverbindung  für den Fuß- und Radverkehr auf ehemaligen Bahngleisen zwischen \"An der Fillkuhle\" und Schnettkerbrücke.","Ggf. Umsetzung durch die DB InfraGO.","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",".",".",".","."]
[730,"nein","Nordfriedhof Zuwegung - Errichtung Beleuchtung (P663332341)","Eving","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"P","P","P","P",null,null,"17040-20-E4","Erstmalige Beleuchtung der Zuwegung Nordfriedhof von der Burgholzstraße kommend.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[805,"nein","LSA 2265 - Bornstraße/Missundestraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2265) an der Bornstraße/Missundestraße",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[811,"nein","Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße : BA 2 - 5","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","13930-19","Realisierung eines attraktiven Eventzentrums.\n                                                                                                                                                                                        \nIn den Bauabschnitten 2 bis 5  werden folgende bauliche Veränderungen vorgenommen:\n\n2. BA: Bauliche Umgestaltung Stadionplatz\n3. BA: Bauliche Umsetzung Allee Sportbänder\n4. BA: Anpassungsmaßnahmen der östlichen Strobelallee und Bau östliche Wendeanlage\n5. BA: Abschließende Platzgestaltung Strobelplatz\n\n","Maßnahme steht in gegenseitiger Abhängigkeit zu den Baumaßnahmen Lindemannstraße- Grundhafte Erneuerung Brücke und Max-Ophüls-Platz, Neugestaltung der Platzfläche.","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[1122,"nein","Kreuzviertel - Fahrradbügel","INN-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","V","B","S","E","n. v.","Errichtung von Fahrradabstellanlagen (Fahrradbügel) im Kreuzviertel als Pilotprojekt","Umsetzung durch Dritte in Klärung ","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",".",".",".","."]
[1126,"nein","Beleuchtungs-Kleinstmaßnahmen der Bezirksvertretungen - Hauptblatt","überörtlich","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","P","P","P","P","P","P","P","n. v.","Maßnahmen zur Verbesserung der Beleuchtungssituation an ausgewählten Stellen","An dieser Stelle wird nur ein Status abgebildet. In jedem Quartal finden sich Maßnahmen in Planung, Bauvorbereitung, Bau und Schlussrechnung.","in Planung",3,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[331,"nein","Reinoldiumfeld","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","V","B","n. v.","Bauliche Maßnahmen im Umfeld der Reinoldikirche.","Maßnahme soll im Rahmen der Fertigstellung der Kampstraße durchgeführt werden.","in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".","x",".","."]
[728,"nein","Brechtener Heide - 3. BA/ Bau von 3 Fußgängerbrücken","Eving","12 Sondervermögen",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Bau von drei Fußgängerbrücken im 3. BA Brechtener Heide gem. BPlan Ev 138.",null,"in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[748,"nein","Fahrrad-Anlehnbügel 250 St., 2024-2025","überörtlich","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","V","V","B","B","S","n. v.","Bau von 250 Fahrrad-Anlehnbügeln für das ganze Stadtgebiet Dortmund. ",null,"in Planung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".","x","."]
[906,"nein","Ellinghauser Straße - Erneuerung eines Leichtflüssigkeitsabscheiders ","Mengede","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","V","B","S","E","n. v.","Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders zur Reinigung der Straßenabflüsse eines Teilabschnitts der Ellinghauser Straße (Zufahrt zum IKEA-Lager).",null,"in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[908,"nein","Umbau nördliche Speicherstraße (InN246)","Innenstadt-Nord","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67",null,"P","P","P","V","B","B","n. v.","Neugestaltung der nördlichen Speicherstraße","B-Plan Begleitung; Beteiligung D-Port","in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1123,"nein","Burgtor Umbau (EÜ Burgtor)","INN-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"25703-22","Erneuerung der EÜ (Eisenbahnüberführung) Burgtor inkl. Vollausbau der Straße ","Bau der EÜ nicht vor 2031, bisher nur Vorplanung für die DB InfraGO","in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",".","x",".","."]
[1128,"nein","Hagener Straße/Kirchhörder Straße - Ampeltrittbrett ","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"P","V","B","S","E",null,"n. v.","Bau einer Fußraste mit Haltebügel in einem Grünstreifen- Pilot",null,"in Planung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[1129,"nein","Geländer im Stadtgebiet Teil 2","überörtlich","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,"P","P","P","P","V","B","n. v.","Erneuerung und Neubau von Geländeranlagen im Stadgebiet im Rahmen von Treppensanierungen ",null,"in Planung","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".","x",".","x","."]
[491,"nein","Bayrische Straße / Quartiersplatz Eving","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Umgestaltung des Marktplatzes in Dortmund Eving sowie des angrenzenden Abschnitts der Bayrischen Straße und des nördlich angrenzenden Spielplatzes. ","Die Maßnahme stellt einen Baustein des \"nordwärts\"-Projektes \"Attraktivität der öffentlichen Plätze\" dar. Ziel ist eine Neugestaltung des Platzes, eine Modernisierung des Spielplatzes sowie eine Verbindung beider Objekte. Umsetzung durch FB 63","in Planungsvorbereitung","2",6,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x",".",".",".","."]
[433,"nein","Lange Straße - Neubau Brücke (BW 281 )","Innenstadt-West","5a Einzelmaßnahme Brücke","P","P","P","P","P","V","B","20305-21","Neubau einer Brücke.",null,"in Planungsvorbereitung","3",5,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[775,"nein","U47 - Abzweig Huckarde / Kirchlinde","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro",null,"P","P","P","P","P","P","20397-21","Bau eines neuen Abzweigs der Linie U 47 von Huckarde nach Kirchlinde.",null,"in Planungsvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","x"]
[459,"nein","Dortmunder U - innere Erschließung ","Innenstadt-West","12 Sondervermögen","P","P","P","P","P","B","B","n. v.","Ausbau der Straße aufgrund der geplanten Neubebauung.",null,"in Planungsvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[727,"nein","Energiecampus (Hu 127), östl. Emscherallee","Huckarde","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ","P","P","P","P","P",null,null,"23644-22","Planung und Herstellung der Verkehrsflächen für das Projekt \"Energiecampus\".","Begleitung SV Technologiezentrum ","in Planungsvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[810,"nein","Kampstraße : hier BA 5c bis 5e\r\nBA 5c - Kampstraße zwischen Katharinenstraße und Kirche St. Petri und Platz von Leeds bis Pylon\r\nBA 5d - Kampstraße von Kirche St. Petri bis Freistuhl und Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Oberbau)\r\nBA 5e - Kampstraße von Freistuhl bis Platz von Netanya","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","V","B","15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5c - Kampstraße zwischen Katharinenstraße und Kirche St. Petri und Platz von Leeds bis Pylon, BA 5d - Kampstraße von Kirche St. Petri bis Freistuhl und Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Oberbau) und BA 5e - Kampstraße von Freistuhl bis Platz von Netanya",null,"in Planungsvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[867,"nein","Am Zehnthof EÜ","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","V","B","27003-23","Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) an der Straße Am Zehnthof durch die DB Netz AG mit einer neuen lichten Weite, die eine neue funktionale Aufteilung der Verkehrsfläche mit einem einseitigen Geh- sowie Radweg (östlich) und einem Schrammbord (westlich) ermöglicht.","Planung erfolgt durch DB InfraGO","in Planungsvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".","x",".","."]
[994,"nein","Max-Ophüls-Platz, Neugestaltung der Platzfläche","INN-West ","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P",null,null,"n. v.","Neugestaltung des an die Brücke Lindemannstraße angrenzenden Max-Ophüls-Platzes.",null,"in Planungsvorbereitung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[1121,"nein","Strobelallee - Überdeckelung der Rampe zum Parkplatz Luftbad ","INN-West","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,"P","P","P","P","V","B","13930-19","Die Zufahrt zum Parkplstz Luftbad woll mit einem Brückendeckel versehen werden, um eine attraktive Auftakt- und Aufenthaltsfläche für die Erlebnismeile Strobelallee herzustellen sowie zwecks Verbesserung der Fußgängerführung. \r\n",null,"in Planungsvorbereitung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,".","x",".",".","."]
[1127,"nein","Sicherheitspoller Innenstadtbereich - Machbarkeitsstudie ","INN-West","1b Verkehrstechnik konsumtiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Prüfung der Machbarkeit der Errichtung von Sicherheitspollern in der  Innenstadt (Gefahrenabwehr).",null,"in Planungsvorbereitung","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[27,"nein","Hannöversche Straße -  FE 2. BA Manteuffelstraße bis Berliner Straße","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,"P","V","B","n. v.","Vollausbau der Straße im genannten Straßenabschnitt.",null,"ruhend","2",9,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x","x","x","x","x",".",".",".","."]
[308,"nein","Schwarze-Becker-Straße - Infrastrukturanbindung Turnhalle","Innenstadt-Ost","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)",null,null,null,null,null,null,null,"14923-19","Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen im Bereich der \"Schwarze-Becker-Straße\" im Rahmen des geplanten Neubaus einer Dreifachsporthalle mit Vollausbau der Straße in dem Bereich, sowie Vollausbau des sich östlich anschließenden Straßenabschnittes der \"Schwarze-Becker-Straße\" zwischen Hueckstraße und Herrmann-Löns-Straße. ",null,"ruhend","2",9,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[388,"nein","Neuer Graben 143, BHS Steubenstraße","Innenstadt-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Steubenstraße, Neuer Graben 143.",null,"ruhend","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[381,"nein","Flughafenstraße ggü. Haus Nr. 237, BHS Kreuzweg","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,"B","36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Kreuzweg, Flughafenstraße ggü. Haus Nr. 237.",null,"ruhend","2",8,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[403,"nein","Flughafenstraße  237, BHS Kreuzweg","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Kreuzweg, Flughafenstraße  237.",null,"ruhend","2",8,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[423,"nein","Vogelpothsweg 113-115. Deckenerneuerung, Mauer und Gehweg","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"20268-21","Lückenschluss des Gehweges im Bereich Vogelpothsweg 113 - 115 als Fußwegeverbindung zur Uni inkl. barrierefreiem Umbau \nder gegenüberliegenden Bushaltestelle. \n",null,"ruhend","2",8,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[777,"nein","Bayrische Straße von Derner Straße bis Alter Heideweg ","Eving","6 Straßenoffensive",null,null,null,null,"V","B","S","24453-22","Fahrbahndeckensanierung der Bayrischen Straße von Derner Straße bis Alter Heideweg.",null,"ruhend","2",8,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[1,"nein","Erlenbachstraße, Ausbau","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Ausbau der Erlenbachstraße von nördlich der DB-Brücke (Erlenbachstr. 55) bis in Höhe Ostkirchstraße.  ",null,"ruhend","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[368,"nein","Neuer Graben 142, BHS Steubenstraße","Innenstadt-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Steubenstraße, Neuer Graben 142.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[536,"nein","Osterfeldstr. 157, BHS Bayrische Str. ","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[544,"nein","Frohlinder Str. 15, BHS Sümpelmannhof","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[545,"nein","Frohlinder Str. 14, BHS Sümpelmannhof","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[563,"nein","Remigiusstr. 4, BHS Mengede Amtshaus","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[564,"nein","Remigiusstr. 1, BHS Mengede Amtshaus","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[830,"nein","Oberfeldstraße 2, BHS Huckarde Bushof, nördl.","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"21786-21","Schaffung neuer Bushaltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 von Datteln zum Technologiezentrum Dortmund; u. a. Schaffung von zwei Bussteigen am Busbahnhof Huckarde.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[831,"nein","Oberfeldstraße ggü. Haus-Nr. 2, BHS Huckarde Bushof, südl.","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"21786-21","Schaffung neuer Bushaltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 von Datteln zum Technologiezentrum Dortmund; u. a. Schaffung von zwei Bussteigen am Busbahnhof Huckarde.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[873,"nein","Bergstr. 26, BHS Friesenstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[874,"nein","Bergstr. 41, BHS Friesenstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[876,"nein","Dörwerstr. 68, BHS Brinkmannstraße","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[877,"nein","Dörwerstr. 73, BHS Brinkmannstraße","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[879,"nein","Höfkerstr. 12, BHS Revierpark","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[880,"nein","Hökerstr. 12, BHS Revierpark ","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[881,"nein","Höfkerstraße 12, BHS Revierstraße (Schulbus)","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[882,"nein","Donarstr. 37, BHS Donarstraße","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[883,"nein","Donarstr. 36, BHS Donarstraße","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[884,"nein","Deininghauser Str. ggü. 68, BHS Göllenkamp","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[885,"nein","Deininghauser Str. ggü. Quakmannsweg, BHS Göllenkamp","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[886,"nein","Dörwerstr. 38, BHS Schulzentrum Nette","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[887,"nein","Dörwerstr. 41, BHS Schulzentrum Nette","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[904,"nein","Otto-Hahn-Straße von Hauert bis Marie- Curie- Allee","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,"B","n. v.","Fahrbahnsanierung inkl. barrierefreiem Umbau der Bushaltestellen",null,"ruhend","2",7,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[1020,"nein","Ewald-Görshop-Straße / Julius-Vogel-Straße ","Lütgendortmund","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Einengung der Querungsstelle in der Ewald-Görshop-Straße",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[449,"nein","Gartenstadtradweg, Abzweig Schüren","überörtlich","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","P",null,null,null,null,null,null,"n. v.","Bau eines fehlenden Verbindungsstücks zwischen dem (künftigen) Gartenstadtradweg und dem östlich der B236 vorhanden Radweg auf der Bahntrasse. ","Maßnahme ruht vorerst aufgrund von Abhängigkeiten zur Maßnahme des RVR.","ruhend","2",6,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[586,"nein","Auf dem Hohwart von Trakehnerweg bis Am Gottesacker","Brackel","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Gehwegbefestigung, barrierefreier Ausbau und Verlegung von Bushaltestellen, sowie Erneuerung der Straßendecke in Teilbereichen.",null,"ruhend","2",6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[724,"nein","Eberstraße inkl. Kreuzung Burgholzstr. / Eisenstr.","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"35547-24","Vollausbau der Eberstraße im Bereich der Münsterstraße bis Burgholzstraße mit Optimierung der Radfahrstruktur sowie der barrierefreien Ausbau der Kreuzung Eberstraße/Eisenstraße/Burgholzstraße zugunsten des Fuß- und Radverkehrs inklusive Erstellung der neuen LSA 0077. Zusätzlich barrierefeier Ausbau einer Bushaltestelle und drei Überquerungsstellen mit Mittelinseln.",null,"ruhend","2",6,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,".",".",".",".","."]
[53,"nein","Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt ","Eving","12 Sondervermögen",null,null,null,"V","V","B","S","08470-07","Endausbau der Straßen:\nAbschnitt 3: Selma-Lagerlöf-Straße, Heinrich-Heine-Straße, Theodor-Storm-Straße.","Das Projekt ruht bis zum Abschluss aller Hochbauten im 3. Bauabschnitt. ","ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[93,"nein","Kreuzstraße - Große Heimstraße bis Südwestfriedhof Gehwegerneuerung","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"14887-19","Erneuerung des südl. Gehweges der Kreuzstraße von Große Heimstraße bis zur Straße „Südwestfriedhof“. ",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[101,"nein","Lindenhorster Straße, Verschwenkung (A + E)","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"05267-03","Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Lindenhorster Straße (Ersatzaufforstung, Extensivwiese, Feldgehölze, Feuchtbiotope mit Kleingewässerkomplexen).","Vorgesehene A+E-Fläche bedarf aufgrund natürlicher Vegetation ggfs. keiner weiteren Entwicklung.","ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[221,"nein","Heideweg  1.BA - Kreisstr. bis Erikaweg","Hörde","15c BV investiv (Einzelmaßnahme Straße über 40.000 €)",null,null,null,null,null,null,null,"05983-16","Fahrbahnsanierung Heideweg von Kreisstraße bis Erikastraße.",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[249,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Westfalenhüttenallee - ","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Neubau der Westfalenhüttenallee.",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[250,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Springorumstraße -","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Neubau / Umstrukturierung der Springorumstraße und Übernahme der Privatstraße in das Eigentum der Stadt. ",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[252,"nein","Nordspange - Am Waldfried -  ","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Weiterführung der Nordspange über die Bornstraße bis zur Fürst-Hardenberg-Allee.",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".","x",".","."]
[656,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Bornstraße - Bauhaus bis Derner Straße","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Ausbau der bestehenden dreiarmigen Kreuzung zu einem vierarmigen Knotenpunkt zur Ermöglichung der Anbindung an den BPlan InN218 (Am Waldfried).",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[657,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Brackeler Straße - Freibad Stockheide (Hoeschpark) und Anschluss Kaltbandstraße","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Bau eines dreiarmigen signalisierten Knotenpunktes in der Brackeler Straße.",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[9,"nein","Pottgießerstraße v. Lindenhorster Str. b. 2. Kurve, FE ","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Grundsanierung (Vollausbau) der Pottgießerstraße von Lindenhorster bis Westererbenstraße.","Gemeinschaftsmaßnahme mit Westererbenstraße. ","ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[20,"nein","Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75, FE ","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Grundsanierung (Vollausbau) der Westererbenstraße von Weidenstraße bis Haus Nr. 75 im Vorgriff auf die Nordspange. ","Gemeinschaftsmaßnahme mit Pottgießerstraße.","ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[112,"nein","Mooskamp - Brücke (BW. 89)","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,"P","P","V","n. v.","Neubau der Straßenüberführung Mooskamp mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m und beidseitigen Gehwegen von 1,75 m Breite. ",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[174,"nein","Verlängerung Stadtbahn U49 Hacheney","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau",null,null,null,null,"P","P","P","20397-21","Verlängerung der U49 nach Hacheney im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flächen der ehemaligen Zeche Crone und der Gesamtverkehrsentwicklung im Stadtbezirk Dortmund Hörde.",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[200,"nein","Im Papenkamp- Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","B","n. v.","Fahrbahnerneuerung der Straße Im Papenkamp von Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße. ",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,".",".",".",".","."]
[337,"nein","Romberghöfe Hom 285","Hombruch","12 Sondervermögen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Anschluss der Erschließungsmaßnahme der Interessengemeinschaft Romberghöfe (Gastronomie, Brauerei) an die Straße \"Am Rombergpark\". ","Die Planungen seitens der Investoren wurden gestoppt, daher wird das Projekt von hier derzeit nicht weiter verfolgt. ","ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[347,"nein","Bundesstraße 1, von Am Kaiserhain bis Voßkuhle","Innenstadt-Ost","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung von Am Kaiserhain bis Semerteichstraße in Fahrtrichtung Unna.",null,"ruhend","3",4,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,".",".",".",".","."]
[588,"nein","Kaiserstraße/ Körner Hellweg von Klönnestraße bis Nußbaumweg bzw. Rüschebrinkstraße (1. Abschnitt)","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro",null,null,null,null,null,null,null,"19493-20","Umbau östlicher Hellweg - Kaiserstraße / Körner Hellweg von Klönnestraße bis Nußbaumweg bzw. Rüschebrinkstraße (1. Abschnitt).",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[589,"nein","Wambeler Hellweg/ Brackeler Hellweg  von Nußbaumweg bis Holzwickeder Straße (2. Abschnitt)","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umbau östlicher Hellweg - Wambeler Hellweg/ Brackeler Hellweg von Nußbaumweg bis Holzwickeder Straße (2. Abschnitt).",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[590,"nein","Asselner Hellweg/ Wickeder Hellweg von Am Petersheck bis S-Bahn Haltestelle Dortmund- Wickede (3. Abschnitt)","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umbau östlicher Hellweg - Asselner Hellweg / Wickeder Hellweg von Am Petersheck bis S-Bahn Haltestelle Dortmund- Wickede (3. Abschnitt).",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[661,"nein","Mallinckrodtstraße von A45 bis kurz vor Abfahrt Huckarder Straße - Deckenerneuerung","Huckarde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.",null,"ruhend","3",4,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,".",".",".",".","."]
[667,"nein","Buddenacker / Schleefstraße - Schließung Geh- und Radwegelücke","Brackel","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Barrierefreie Schließung der Geh- und Radweglücke zwischen Buddenacker und Schleefstraße\r.","Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb","ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",".",".",".",".","."]
[710,"nein","Phoenixseestraße/ Wendeanlagen","Hörde","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung",null,null,null,null,null,null,null,"31242-23","Bau von Wendeanlagen zur Eindämmung der Poserszene in Höhe der Gebäude Nummer 5 und 6.",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[870,"nein","In der Liethe - Projekt 2.2 - nördliche Dorfergänzung Grevel - Endausbau Bestandsstraße (Teil C) ","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Endausbau der Bestandsstraße In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[26,"nein","Nußbaumweg (Freie-Vogel-Straße), Überführung (BW 596)","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,null,"P","V","n. v.","Erneuerung des Brückenbauwerks","Eine Sanierung wurde bereits durchgeführt, so dass eine Erneuerung nicht vordringlich erforderlich ist.","ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[58,"nein","Wandweg, Stichstr. östlich (Winkelmannweg)","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"02994-10","Endgültiger Ausbau des in der 1. Ausbaustufe hergestellten Winkelmannweges. ","Aufgrund der schleppenden Vermarktung der Grundstücke ist ein Ausbau zur Zeit nicht absehbar. ","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[155,"nein","Benninghofer Straße von Herrmannstraße bis Am Ölpfad","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Verkehrsgerechter Ausbau einer versetzten Einmündung mit Anlage von Radverkehrsanlagen (Umbau Kreuzung Ölpfad).",null,"ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,".",".",".",".","."]
[362,"nein","Klausener Straße zw. Bozener Straße und Brixener Straße - Endausbau ","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"02321-02","Endausbau der Erschließungsanlagen des Wohnbaugebietes.                                                ","Da noch nicht alle Grundstücke einer Vermarktung zugeführt werden konnten, wird der Endausbau zunächst zurückgestellt. ","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[411,"nein","Hoher Wall / Hiltropwall FE ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,"V","V","B","S","n. v.","Fahrbahnerneuerung im Bereich Hoher Wall/Hiltropwall.","In 2026, nach erfolgten Kanalbauarbeiten Herstellung der Fahrbahn im inneren Ring von Hansastraße bis Hövelstraße durch EB 70.","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",".",".",".",".","."]
[454,"nein","Aplerbecker Mark - Herstellung von Fußgängerrampen ","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Schaffung von Barrierefreiheit durch den Bau von Fußgängerrampen als Ersatz für die bestehenden Treppenanlagen.","Externe Vergabe der Planungsleistungen.","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[470,"nein","Persebecker Straße - Baroper Straße bis Jugendfreizeitstätte ","Hombruch","15c BV investiv (Einzelmaßnahme Straße über 40.000 €)",null,null,null,null,null,"P","B","08310-17","Erneuerung des Straßenzuges.",null,"ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[478,"nein","Brücke Obernetter Straße  ","Mengede","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,null,null,null,"05387-16","Rückbau der Straßenbrücke über den Nettebach und Errichtung einer neuen Fuß- und Radwegebrücke durch die Emschergenossenschaft. ","Aufgrund von vertraglichen Regelungen hat sich die Stadt Dortmund mit 26% an den Kosten des neuen Bauwerks zu beteiligen. Die Brücke geht nach Abschluss der Maßnahme in das Eigentum der Stadt Dortmund über. Der Bau erfolgt durch die Emschergenossenschaft. ","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[618,"nein","Flughafenstraße Umbau unter EÜ","Brackel","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"V","B","n. v.","Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Flughafenstraße; Vollausbau der Straße im entsprechenden Bereich. ",null,"ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[660,"nein","Wülferichstraße von Wiedbusch bis Ortsgrenze Varsbruch - Deckenüberzug","Eving","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung, Angleichung der Bankette und angrenzender Wege.",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[662,"nein","Limbecker Postweg  - Deckenerneuerung","Hörde","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[837,"nein","Brennaborstraße FE","Lütgendortmund","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahndeckensanierung der Brennaborstraße auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen Overhoffstr. und Sorbenweg. Zudem Einbau neuer bituminöser Decke und Erneuerung der Sinkkästen einschließlich deren Leitungen. ",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[840,"nein","Hohlweg FE","Hörde","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahndeckensanierung der Straße Hohlweg von der Straße Schwerter Kirchweg bis zum Krinkelweg.",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[842,"nein","Körner Grund / Kurze Reihe FE ","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahndeckensanierung der Straßen Körner Grund von Warburger Straße bis Körner Grund Haus-Nr. 7 und Kurze Reihe von Körner Grund bis Lange Reihe.",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[202,"nein","Flughafenstr. / Hostedder Straße- 3. Kreisverkehr","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr. ",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[203,"nein","Flughafenstraße/Gleiwitzstraße - 2. Kreisverkehr","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr. ",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[204,"nein","Flughafenstraße v. Buschei bis Gleiwitzstraße - FE","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"13782-14","Fahrbahnerneuerung im Bereich Flughafenstraße von Buschei bis Gleiwitzstraße. ","Durchführung nach Ausbau der Kreisverkehre. ","ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[247,"nein","Holtbrügge von Zillestraße bis Wellinghofer Amtsstraße","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Vollausbau der Straße Holtbrügge von Zillestraße bis Wellinghofer Amtsstraße. ",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[343,"nein","Herrenstraße (B-Plan Ap 129), Überplanung","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Veränderung des bestehenden Straßenquerschnitts zur Anpassung an die heutigen Anforderungen an den öffentlichen Straßenraum. ","Eine Überplanung und damit einhergehend eine B-Plan-Änderung wird erforderlich. ","ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[413,"nein","Gut Königsmühle ","Mengede","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Neubau einer Brücke über die Emscher mit Kostenbeteiligung der Stiftung Help&Hope.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,".",".",".",".","."]
[460,"nein","Wittekindstraße / Große Heimstraße ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"19526-21","Bau einer Lichtsignalanlage mit Querungshilfe.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[499,"nein","Huckarder Allee - Mailoh bis Parsevalstraße","Huckarde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","P","n. v.","Grundhafte Erneuerung des Gehweges und der Fahrbahn im Abschnitt zwischen Mailoh und Parsevalstraße.\nEine Umgestaltung der Straße erfolgt nicht.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[591,"nein","Kleine Schwerter Straße von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße (Teil 1) und von Tiefe Mark bis Schwerter Straße (Teil 2)","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","B","n. v.","Ausbau der Kleinen Schwerter Straße in 2 Teilen:\nTeil 1: von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße.\nTeil 2: von Tiefe Mark bis Schwerter Straße.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[692,"nein","Martener Straße / Bärenbruch - Radweg","Lütgendortmund","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung einer Wegeverbindung zwischen Bärenbruch und Martener Straße.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".",".","."]
[711,"nein","Am Kai - Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene","Hörde","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V",null,null,null,null,"V","B","n. v.","Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[869,"nein","Sicherere Querung der Adelenstraße am Emscherweg Plateauaufpflasterung","Hörde","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","P",null,null,null,null,null,null,"15339-19","Plateauaufpflasterung auf der Adelenstraße in beiden Richtungsfahrbahnen, nördlich des Querungsbereiches des Emscherweges, sowie beidseitige Absenkung der Zufahrten des Emscherweges.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[897,"nein","Denkmalbereich Südliche Gartenstadt am Westfalendamm - Erneuerung der Beleuchtung","Innenstadt-Ost","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","P",null,null,null,null,null,null,"18570-20","Leuchtentausch im Bereich südliche Gartenstadt am Westfalendamm, Hueckstraße, Hermann-Löns-Straße, Thierschweg, um das Ortsbild mit einen Leuchtentyp in Anlehnung an die historischen Leuchten und Maste aufzuwerten.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[30,"nein","Kuhstraße FE von Hövelstraße bis Hansastraße","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahnerneuerung im genannten Teilabschnitt","Abhängigkeit zum geplanten Neubau im Bereich des Gesundheitsamtes ","ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[110,"nein","Dahlienstraße von Resedastraße bis Nelkenstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Vollausbau der Straße von Resedastr. bis Nelkenstr. mit Herstellung als Mischverkehrsfläche unter Berücksichtigung von Stellplätzen und ggf. einzelner Baumscheiben.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[121,"nein","Schondelle - Brücke","Hombruch","14 Einzelmaßnahme Andere Maßnahmen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Neubau einer Brücke über die Schondelle im nördlichen Teil des Rombergparks."," Beratung für FB 52.","ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[123,"nein","Schöner Pfad von Wittbräucker Straße bis Hüllbergstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","P","n. v.","Ausbau als Mischverkehrsfläche auf einer Länge von ca. 1.100 m. ",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[134,"nein","Diemelstraße Ausbau","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[255,"nein","Borussiastraße FE bis Kleyer Weg","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahnerneuerung der Borussiastraße bis zum Kleyer Weg mit lärmoptimiertem Asphalt (LOA).",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[514,"nein","Sonnenplatz/Möllerbrücke - Neugestaltung","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,"P","V","V","B","n. v.","Neugestaltung des Sonnenplatzes und der Möllerbrücke.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[518,"nein","Lindenhorster Straße - Erweiterung der Anlage im Bereich des Brückenbauwerks 568","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"14776-19","Lindenhorster Straße, Bereich Bauwerk 568.","Die DE Infrastruktur GmbH plant, das in ihrem Eigentum stehende Brückenbauwerk 568 langfristig  zu erneuern. ","ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[585,"nein","Grenzweg von Kreisstraße bis Knappstraße","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","P","n. v.","Vollausbau der Straße Grenzweg von Kreisstraße bis Knappstraße.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[620,"nein","Hangstraße, von Aplerbecker Mark Straße bis Tiefe Mark","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erstmalige Herstellung.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[621,"nein","Brücherhofstraße von An der Goymark bis Niederhofer Kohlenweg","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erstmalige Herstellung.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[678,"nein","Borussiastraße zwischen Wandweg und AS A40 Dortmund-Kley - Erneuerung Radwegeführung","Lütgendortmund","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Überplanung der Radwegeführung Borussiastr. FR Nordwest zwischen Wandweg und AS A 40 Dortmund-Kley insbes. Kreuzungsbereich Borussiastr./Brennaborstr.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[684,"nein","Marsbruchstraße 64 bis Rodenbergcenter - Asphaltierung des Fuß-und Radweges","Aplerbeck","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Asphaltierung der Strecke.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[686,"nein","Palmweide, Rüpingsbach, Ostenbergstraße - Erneuerung Radweg","Hombruch","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung des Fuß- und Radweges entlang der S5 zwischen Ostenbergstraße und Rüpingsbach.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[698,"nein","Hagener Straße - Parallele Radwegeführung","Hombruch","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Führung eines Radweges parallel zur Hagener Straße über Wildrosenstraße und einen Fuß-und Radweg;  Ausbau und Ertüchtigung der Wege.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[706,"nein","Stollenstraße, Haydnstraße, Erwinstraße, Bülowstraße, Lagerhausstraße - FE / Fahrradstraße","Innenstadt-Nord","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Ausbau als Fahrradstraßen.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[707,"nein","Uhlandstraße, Leibnitzstraße, Herderstraße - FE / Fahrradstraße","Innenstadt-Nord","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Ausbau als Fahrradstraßen.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[902,"nein","Osterlandwehr- Enscheder Str.-Lütgenholz-Heroldstr.-Priorstr.-Westerbleichstr.Feldherrnstr.-Fichtestr. - FE/ Fahrradstraße","Innenstadt-Nord","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Optimierung und Ausbau von Nebenstrecken (Ost-West-Fahrradachsen südlich der Mallickrodtstraße) zu Fahrradstraßen mit Radwegweisung als Alternative zu stark befahrenen Straßen. \n",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[260,"nein","Bornstraße Erschließungsanlage","INN-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"04948-16","Bau einer Stichstr. östlich von der Bornstraße zur Anbindung des RRX-Depots.  ","Die Baumaßnahme wurde durch den VRR durchgeführt. Abrechnung noch nicht vollzogen.","ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[357,"nein","Lanstroper Straße, von Wasserfuhr bis Stadtgrenze Unna","Scharnhorst","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung der Lanstroper Straße von der Straße Wasserfuhr bis zur Stadtgrenze Unna im Rahmen der Straßenunterhaltung.",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[509,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Berghofen Verbindungsweg -  (Neubau)","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,null,null,"V","B","S","E","n. v.","Erweiterung der Straßenbeleuchtung entlang des Verbindungsweges Berghofen (Lückenschluss).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[512,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Am Kapellenufer 73 - Lückenschluss (Neubau)","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,null,"V","B","B","S","E","n. v.","Erweiterung der Beleuchtung entlang \"Am Kapellenufer 73\" (Lückenschluss).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[515,"nein","FE Chemnitzer Straße von Markgrafenstraße bis zur B1","Innenstadt-Ost","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung.",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[628,"nein","Phoenix-See und Weingartenstraße Bewohnerparkzone","Hörde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67",null,null,null,null,null,null,null,"18751-20","Einichtung von Bewohnerparkzonen Phoenix-See und Weingartenstraße  (17 + 22 PSA).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[760,"nein","Treppe Bierkamp (Erneuerung/ Instandsetzung)","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung / Instandsetzung der Treppe Bierkamp."," ehemals BV-Maßnahme Ds-Nr. 19126-20-E1","ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[793,"nein","Parkleitsystem Zoo","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,null,null,null,null,null,"P","21780-21","Prüfung der Machbarkeit und ggfs. Einbindnung der beiden von do-park21 betriebenen Parkplätze am Zoo Dortmund an der Mergelteichstraße und der Zillestraße in das Parkleitsystem der Stadt Dortmund.   ",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[993,"nein","Lindemannstraße- Grundhafte Erneuerung Brücke ","INN-West ","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,null,"V","B","34571-24","Grundhafte Erneuerung der Brücke",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[463,"nein","Eichwaldstraße - Stichstraßen westlich","Brackel","12 Sondervermögen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umsetzung des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Br 196.","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","Projektankündigung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[613,"nein","Sckellstraße Ost - InO 205 Änd. 11","Innenstadt-Ost","12 Sondervermögen",null,null,null,"P","P","P",null,"n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes InO 205. ","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","Projektankündigung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[596,"nein","Steinsweg Lü 148 n","Lütgendortmund","12 Sondervermögen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Lü 148n - Steinsweg.","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","Projektankündigung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[597,"nein","Auf dem Toren - Lü 141","Lütgendortmund","12 Sondervermögen",null,null,null,"P","P","P","P","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Lü 141 - Auf dem Toren (nördl. Auf dem Toren, westlich Idastraße).  ","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","Projektankündigung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[616,"nein","Vorsteherstraße - Scha 144/östlicher Teil- 1. Ausbaustufe","Scharnhorst","12 Sondervermögen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Scha 144- Vorsteherstraße (südlich Auf der Wenge, westlich Hardenbergstraße).",null,"Projektankündigung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[7,"nein","Stadtquartier Ost/Linksabbieger Lippestraße","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","E",null,null,"16402-20","Projekt mit zwei Teilmaßnahmen:\n1. Verlängerung des \"Bananenradwegs\" als Geh- und Radweg zwischen Klönnestraße und Weißenburger Straße.\n2. Gestaltung der lt. Bebauungsplan InOst 106 angrenzenden Fläche als Grünanlage (insgesamt FB 63).","Rechnungsprüfung durch FB 63","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[36,"nein","Brechtener Heide, Endausbau 1. und 2. Bauabschnitt","Eving","12 Sondervermögen","S","S","E",null,null,null,null,"08470-07","Endausbau der Straßen im 1. und 2. Abschnitt:\nAbschnitt 1: Michael-Ende-Straße, Astrid-Lindgren-Ring, Johanna-Spyri-Weg.\nAbschnitt 2: Nelly-Sachs-Straße, Enid-Blyton-Weg, Luise-Rinser-Weg, Erich-Kästner-Ring.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[61,"nein","Provinzialstraße Umbau 3.1 BA","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","S","E",null,"14916-19","Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.1) von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum im Vollausbau. \nAus verkehrlichen Gründen Errichtung eines Linksabbiegestreifens im Bereich der Kreuzung Lütgendortmunder Hellweg  in beiden Richtungen.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[78,"nein","B1/Voßkuhle Verkehrszeichenbrücke Erneuerung - FR Unna","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","S","S","S","E",null,null,null,"31151-23","Erneuerung der Stahlkonstruktion und technische und inhaltliche Aktualisierung der Beschilderung. In diesem Zusammenhang geringfügige Standortanpassung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[87,"nein","Planetenfeldstraße - von Martener Hellweg bis Wittener Straße","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25511-22","Erneuerung der Planetenfeldstraße im Abschnitt Martener Hellweg bis Fine Frau unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Radverkehr. Erneuerung des vorhandenen Kanals auf einer Länge von 150 m durch den EB 70.  Einbau einer neuen Fahrbahndecke im östlichen Teil der Planetenfeldstraße bis zur Wittener Straße. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[88,"nein","LSA 0083 - Steinbrinkstr./Stemmering","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14280-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Steinbrinkstraße / Stemmering (LSA 0083).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[92,"nein","LSA 0192 - Hannöversche Str./Oberste-Wilms-Str. ","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14280-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Hannöversche Straße / Oberste-Wilms-Str. (LSA 0192).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[96,"nein","LSA 2294 - Wambeler Hellweg/Döbbengasse","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14280-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Hannöversche Straße / Oberste-Wilms-Str. (LSA 0192).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[97,"nein","LSA 2330 - Brackeler Hellweg/Schimmelstr. ","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14280-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Brackeler Hellweg / Schimmelstraße (LSA 2330).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[98,"nein","LSA 0269 - Lütge Heidestr. (Feuerwache)","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"10638-18","Erneuerung der Lichtsignalanlage Lütge Heidestraße (LSA 0269).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[105,"nein","Franz-Schlüter-Straße, Lasterhöhung Brücke (BW 838)","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","S","S","S","S","E",null,"10232-18","Tragfähigkeitssteigerung der Brücke Franz-Schlüter-Straße über die Emscher, um die LKW-Fahrten vom KV-Terminal nach Süden zu lenken und dadurch die Ortsdurchfahrt in Huckarde zu entlasten.  ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[108,"nein","LSA 0301 - Semerteichstr./Rathenaustr.","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14275-19","Erneuerung der veralteten Lichtsignalanlage Semerteichstr./Rathenaustr. (LSA 0301).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[114,"nein","LSA 0405 - Westerfilder Str./Bahnhof Westerfilde ","Mengede","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14330-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Westerfilder Str. / Bahnhof Westerfilde (LSA 0405).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[120,"nein","Schleefstraße von Haus Nr. 7 bis Eggensteinstraße (Gehweg)","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","S","E",null,"n. v.","Restausbau des Gehweges im Bereich Schleefstraße gegenüber Haus Nr. 14.","Im Rahmen der Straßenoffensive hergestellt. ","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[127,"nein","Sölder Straße Umbau (EÜ Vellinghauser Straße)","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","E",null,null,null,null,"21603-21","Erneuerung der Eisenbahnüberführung und Herstellung der Straße im Vollausbau.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[131,"nein","LSA 0264 - Mallinckrodtstr./Lagerhausstr.-Speestr. ","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14329-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Mallinckrodtstr./Lagerhausstr.-Speestr. (LSA 0264).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[143,"nein","LSA 2122 - Flughafenstraße/Sanderoth","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14261-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Flughafenstr. /Sanderoth (LSA 2122).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[144,"nein","LSA 2262 - Flemerskamp/Husener Eichwaldstr.","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14250-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Flemerskamp / Husener Eichwaldstraße (LSA 2262).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[148,"nein","LSA 0350 - Königswalll/Bahnhofstr. ","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"10634-18","Erneuerung der Lichtsignalanlage Königswall / Bahnhofstr. (LSA 0350).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[149,"nein","LSA 0364 - Rheinische Str./Joachimstr. ","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"10634-18","Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Straße / Joachimstr. (LSA 0364).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[151,"nein","LSA 0049 - Rheinische Str./Annenstr. ","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14270-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Straße / Annenstraße (LSA 0049).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[158,"nein","Hagener Straße Umbau","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","S","E",null,"25106-22","Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Hagener Straße im Stadtteil Kirchhörde (BV Hombruch). Vollausbau der Straße auf einer Länge von rund 110 m zwischen den Einmündungsbereichen der Gotthelfstraße und Olpketalstraße.","Die Umsetzung erfolgte durch die DB InfraGO.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[186,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Innenstadt West (Erneuerung)","Innenstadt-West","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","E",null,null,null,null,"12496-18","Erneuerung von 2.197 Straßenleuchten und 890 Lichtmasten im Bezirk Innenstadt West im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[271,"nein","Westfalenhallen Veranstaltungsgelände Erneuerung Verkehrsleitsystem u. Parkleitsystem","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","S","S","E",null,null,"31200-23","Die Erneuerung des Verkehrsleit- und Parkleitsystems \"Veranstaltungsgelände Westfalenhallen\" umfasst die Bereiche Im Rabenloh, Ruhrallee, Remydamm, Rheinlanddamm, Wittekindstraße, Strobelallee, Signal-Iduna-Park. \r\n",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[310,"nein","Am Remberg Überführung über Dortmunder Eisenbahn","Aplerbeck","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","S","S","S","E",null,"26752-22","Neubau der Brücke sowie ein Ausbau der Straße Am Remberg von der Brücke bis zur Mittelinsel östlich Kohlensiepenstraße. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[311,"nein","Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","S","E",null,null,null,"22271-21","Umgestaltung der Strobelallee zu einer Eventmeile mit folgenden Bauabschnitten:\nTeil 1 - Im Rabenoh inklusive westlichem Kreisverkehr.\nTeil 2 - Mittelteil.\nTeil 3  - östlicher Teil der Strobelallee vor dem Eisstadion.","Die dargestellte Zeitschiene bezieht sich auf den Bauabschnitt Im Rabenloh - Bau westlicher Kreisverkehr.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[322,"nein","Stadterneuerung Hörde\r:\nHerstellung des Verbindungsweges zwischen Alfred-Trappen-Straße 24 und Nagelschmiedegasse (B 4)","Hörde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","S","S","E",null,null,null,null,"24301-22","Herstellung einer Wegeverbindung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[332,"nein","Sammelmaßnahme City II  Stadtluft ist (emissions-) frei.. hier Teilmaßnahme Fahrradwall","Innenstadt-West","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","S","S","E",null,null,null,null,"18054-20","Umbau des Bereichs Bornstraße bis Adlerturm mit Verbesserung der Radverkehrsführung auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen. ","Die Zeitschiene bezieht sich auf die Abschnitte 1 bis 7.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[344,"nein","Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss","Mengede","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","S","E",null,null,null,"32701-23","Verlegung des Radfahrstreifens im Burgring über die Kreuzung Siegenstraße auf die Fahrbahn, Anpassungsarbeiten im Gehweg und auf der Fahrbahn, Erneuerung der LSA 0090. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[361,"nein","Max-Born-Ring  - Am Rahmer Wald, 2. Ausbaustufe ","Huckarde","12 Sondervermögen","S","S","S","S","E",null,null,"30715-23","Umsetzung des Bebauungsplanes Hu 144 (Straßen \"Niels-Bohr-Straße\" und \"Max-Born-Ring\"). Der Ausbau der Straße im Rahmen der 2. Ausbaustufe. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[371,"nein","Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche, BHS Schleipweg","Scharnhorst","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[373,"nein","Hostedder Straße 32, BHS Schleipweg","Scharnhorst","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 32.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[375,"nein","Sendstraße 82,  BHS Sendstraße/Seniorenheim","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sendstraße/Seniorenheim, Sendstraße 82.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[378,"nein","Welkenerstraße 12, BHS Lückersweg ","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Lückersweg, Welkenerstraße 12.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[382,"nein","Hostedder Straße 67, BHS Hostedde","Scharnhorst","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 67.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[383,"nein","Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39, BHS Jakobstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[386,"nein","Flughafenstraße 153, BHS Heßlingsweg","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße 153.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[389,"nein","Lindenhorster Straße 27-29, BHS AWO-Werkstätten / Jakobstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle AWO-Werkstätten / Jakobstraße, Lindenhorster Straße 27-29.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[394,"nein","Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275, BHS Fredenbaum U","Innenstadt-Nord","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Fredenbaum U, Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[396,"nein","Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage BHS Heßlingsweg","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[398,"nein","Hostedder Straße 64, BHS Hostedde","Scharnhorst","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 64.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[400,"nein","Lindenhorster Straße 43/45, BHS Jakobstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße 43/45.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[401,"nein","Sendstraße 67, Höhe AWO-Seniorenzentrum, BHS Sendstraße/Seniorenheim","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sendstraße/Seniorenheim, Sendstraße 67, Höhe AWO-Seniorenzentrum. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[417,"nein","Stadterneuerung Hörde: Keltenstraße - Verbesserung des Zugangs zum PHOENIX See (inkl. Treppe zum See)","Hörde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","S","S","S","S","E",null,null,"23214-21","Umgestaltung der vorhandenen Sackgasse und des angrenzenden Spielplatzes zu einem Eingangs- und Aufenthaltsbereich zum Phoenix-See. Zu diesem Zweck wird die Keltenstraße zu einer Mischverkehrsfläche ausgebaut.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[424,"nein","LSA 0410 - Zeche-Norm-Straße/Elf Kreuzen - Altwickeder Hellweg","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"16336-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Zeche-Norm-Straße / Elf-Kreuzen - Altwickeder Hellweg  (LSA 0410).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[435,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Scharnhorst (Erneuerung)","Scharnhorst","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","E",null,null,null,null,"20696-21","Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Scharnhorst.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[437,"nein","LSA 0420 Borsigplatz / Brackeler Straße / Oesterholzstraße","Innenstadt-Nord","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","S","S","S","E",null,null,null,"35799-24","Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[438,"nein","LSA 0421 Borsigplatz / Borsigstraße / Oestermärsch","Innenstadt-Nord","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","S","S","S","E",null,null,null,"35799-24","Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[465,"nein","Stadterneuerung Hörde: Begrünung von Anlieger- und Nebenstraßen","Hörde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","S","S","S","S","E",null,"22856-21","Herstellung von 30 Baumscheiben in 8 Anlieger- und Nebenstraßen (Lugierstraße, Kleine Gildenstraße, Graudenzerstraße, Piepenstockstraße, Beukenbergstraße, Nervierstraße, Suebenstraße, Entenpoth).","FB 63 wird später die Baumpflanzungen vornehmen.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[471,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Hörde (Erneuerung)","Hörde","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","E",null,null,null,null,"21625-21","Erneuerung von 2.488 Straßenleuchten und 750 Lichtmasten im Bezirk Hörde im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[472,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Lütgendortmund (Erneuerung)","Lütgendortmund","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","E",null,null,null,null,"22245-21","Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Lütgendortmund.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[475,"nein","LSA 2073 - Holtbrügge/Wellinghofer Amtsstraße","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"18143-20","Erneuerung der Lichtsignalanlage Holtbrügge / Wellinghofer Amtstraße (LSA 2073).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[483,"nein","LSA 2046 - Burgholzstraße 139","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"18231-20","Erneuerung der Lichtsignalanlage Burgholzstraße 139 (LSA 2046). ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[496,"nein","LSA 0423 Emscherallee/Lindberghstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"19248-20","Erneuerung der Lichtsignalanlage Emscherallee/Lindbergstraße (LSA 0423).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[497,"nein","LSA 2125 Kurler Straße/Fohlenkampstraße","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"19246-20","Erneuerung der Lichtsignalanlage Kurler Straße/Fohlenkampstraße (LSA 2125).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[502,"nein","LSA 0339 - Bornstr. / Hildastr.","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"19719-21","Ausfallbedingter Ersatzneubau einer LSA in der Kreuzung Bornstraße / Hildastraße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[503,"nein","LSA 2067 - Oesterstraße (Hallenbad Brackel) ","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"19709-21","Neubau der Lichtsignalanlage (LSA) 2067 mit sehbehindertengerechter Ausstattung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[581,"nein","Klönnestraße / Kaiserstraße  - FE Kreuzungsbereich ","Innenstadt-Ost","6 Straßenoffensive","B","S","S","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[582,"nein","LSA 0161 - Heyden-Rynsch-Str./Dorstfelder Hellweg","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"20676-21","Erneuerung der irreparabel ausgefallenen LSA 0161.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[584,"nein","LTE-Anbindung von Funk-LSA","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","S","S","E",null,"22446-21","Anbindung von 22 Funk-LSA über LTE an den Verkehrsrechner, Ertüchtigung der Verkehrsrechnerzentrale.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[614,"nein","Erdbeerfeld Mg 131 (4. Bauabschnitt)","Mengede","12 Sondervermögen","S","S","S","S","E",null,null,"22366-21","Endausbau der Erschließungsanlagen des Wohnbaugebietes im Rahmen des BPlan- Mg 131 - Erdbeerfeld, 4. BA. \nHierzu gehören die Straßen: Grüner Bogen, Hinter dem Garten, Zum Knapp, Weiße Hecke.                                                                                                                                                                                                                        ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[641,"nein","Deckensanierung Geh- und Radweg, von Obernetter Straße bis Schloss-Westhusener-Straße","Mengede","3b Radwege konsumtiv","S","S","S","E",null,null,null,"n. v.","Radwegsanierung im Rahmen des Förderprogrammes Deckensanierung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[652,"nein","Erweiterung VSR und Ertüchtigung OAP-Brackel","Brackel","3b Radwege konsumtiv","S","S","E",null,null,null,null,"35799-24","Digitalisierung des OAP Brackel",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[703,"nein","LSA 0065 - Kaiserstraße/Manteuffelstraße/Von-der-Tann-Straße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"22292-21","Erneuerung der Lichtsignalanlage Kaiserstraße / Manteuffelstraße / Von-der-Tann-Straße (LSA 0065).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[705,"nein","LSA 0427 - Westfaliastraße/Königsbergstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"22298-21","Erneuerung der Lichtsignalanlage Westfaliastraße / Königsbergstraße (LSA 0427).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[717,"nein","Max-Eyth-Straße von Westfalendamm bis Stadtrat-Cremer-Allee, Deckensanierung","Innenstadt-Ost","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","S","S","S","S","E",null,null,"n. v.","Deckensanierung der genannten Straße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[720,"nein","Bornstraße, BA I Burgwall bis Jägerstraße - Deckenerneuerung","überörtlich","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","S","S","E",null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung der Bornstraße im Bereich \"Burgwall bis Jägerstraße\".",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[722,"nein","LSA 0181 Deutsch-Luxemburger-Straße","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"22631-21","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0181) Deutsch-Luxemburger-Straße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[733,"nein","P663332253_2 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Scharnhorst inkl. NOX-Block (Erneuerung-Teil 2)","Scharnhorst","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"22791-21","Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Scharnhorst inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 7.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[735,"nein","P663332683_1 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 1 inkl. NOX-Block ","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"23573-22","Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 1:\n- Erneuerung der Beleuchtung (19 Straßenleuchten) des Fuß-/Radweges zwischen Westfaliastraße und Speicherstraße am Hafen.\n- Erneuerung an ausgewählten Punkten im Stadtbezirk inkl. des Einbaus von Ladeinfrastruktur im Rahmen des Projektes NOX-Block (28 Straßenleuchten und 28 Lichtmasten).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[736,"nein","P663332678 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Eving","Eving","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"23513-22","Grunderneuerung der Beleuchtung",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[737,"nein","P663332494_1 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Inn-O","Innenstadt-Ost","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"21758-21","Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block Ladeinfrastruktur Charge 4+5+8.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[738,"nein","P663332494 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-O","Innenstadt-Ost","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"30245-23","Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[741,"nein","P663331643_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Lütgendortmund","Lütgendortmund","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"23273-21","Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 9",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[747,"nein","P663332683_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 2 ","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"25365-22","Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 2.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[749,"nein","Brackeler Straße - Höhenbeschränkung","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"22992-21","Errichtung einer Höhenbeschränkung im Bereich der Wendefahrbahn Brackeler Straße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[764,"nein","LSA 2352 - Mallinckrodt Straße/Alsenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"24614-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2352) Mallinckrodtstraße/Alsenstraße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[765,"nein","LSA  0344 - Dorstfelder Hellweg/Rheinische Straße/Mariannenstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25500-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0344) Dorstfelder Hellweg / Rheinische Straße / Mariannenstraße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[766,"nein","LSA 0381 - Schwerter Straße/Aplerbecker Schulstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"24619-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0381) Schwerter Straße/Aplerbecker Schulstraße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[790,"nein","LSA 0227 Lindenhorster Straße/Lütge Heidestraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","S","S","E",null,"30598-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0227) Lindenhorster Straße/Lütge Heidestraße",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[804,"nein","LSA 0304 - Maurice-Vast-Straße/Florianstraße/An der Buschmühle","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"30599-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0304) Maurice-Vast-Straße (B54 östl. Anschluss)/Florianstraße/An der Buschmühle",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[814,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Eving","Eving","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26739-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 878 Straßenleuchten im Stadtbezirk Eving. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[815,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt-West","Innenstadt-West","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26741-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 651 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-West.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[816,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Brackel","Brackel","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26737-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 294 Straßenleuchten im Stadtbezirk Brackel.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[817,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt-Ost","Innenstadt-Ost","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26746-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 55 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Ost.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[819,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Mengede","Mengede","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26747-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 82 Straßenleuchten im Stadtbezirk Mengede.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[820,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Huckarde","Huckarde","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26749-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 380 Straßenleuchten im Stadtbezirk Huckarde.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[821,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Hombruch","Hombruch","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26743-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 1104 Straßenleuchten im Stadtbezirk Hombruch. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[822,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Aplerbeck","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26742-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 72 Straßenleuchten im Stadtbezirk Aplerbeck.  ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[823,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Scharnhorst","Scharnhorst","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26751-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 694 Straßenleuchten im Stadtbezirk Scharnhorst.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[824,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Hörde","Hörde","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26748-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 1330 Straßenleuchten im Stadtbezirk Hörde. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[825,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Lütgendortmund","Lütgendortmund","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26750-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 623 Straßenleuchten im Stadtbezirk Lütgendortmund.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[835,"nein","LSA 2319 Kreisstr./Am Hasenberg","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"25698-22","Austausch eines Steuergerätes an der Anlage LSA 2319 Kreisstr./Am Hasenberg ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[841,"nein","Mosselde / Biehleweg FE","Mengede","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","B","S","S","S","S","E",null,"n. v.","Fahrbahndeckensanierung der Straßen Mosselde / Biehleweg. Punktuelle Ausbesserung der Fahrbahn in dem Bereich Mosselde/Gesenhofstr. über Biehleweg bis Odemsloh/Westerfilder Str. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[857,"nein","LSA 0297 Ardeystraße / Carl-von-Ossietzky-Straße ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","S","S","E",null,null,null,null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0297 Ardeystraße / Carl-von-Ossietzky-Straße ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[872,"nein","P663332874_3: Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt- Nord","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26740-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 228 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[896,"nein","Derner Straße- Wiederherstellung Straße und Ersatz für abhängiges Brückenbauwerk (BW693)","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","E",null,null,"35902-24","Abbruch des im Eigentum der RAG stehenden Bauwerks (BW)693, sowie Dammschüttung und Straßenaufbau durch die RAG. ","Maßnahme erfolgte in Abstimmung mit FB 66 über Kostenübernahmeerklärung.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[907,"nein","LSA 2222- Vogelpothsweg/ Oberbank","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25698-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2222) - Vogelpothsweg/ Oberbank",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[930,"nein","LSA 2040 Baroper Straße/Persebecker Straße","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25698-22","Instandsetzung und Modernisierung der LSA",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[934,"nein","Teislerweg, Deckensanierung","Eving","6 Straßenoffensive","S","S","S","S","E",null,null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[935,"nein","Maienweg/Brechtener Straße, Deckensanierung","Eving","6 Straßenoffensive","B","S","S","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[936,"nein","Schleefstraße - Deckensanierung","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","B","S","S","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[938,"nein","Am Kaiserhain, von B1 bis Florianstraße","INN-Ost","6 Straßenoffensive","B","S","S","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[968,"nein","LSA 0021 Lindemannstraße / Wittekindstraße","INN-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25698-22","Erneuerung der LSA 0021 Lindemannstraße / Wittekindstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[969,"nein","P663331845 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Mengede Teil 2","Mengede","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","B","S","S","S","S","E",null,"34540-24","Erneuerung  von 1.680 Straßenleuchten und 88 Lichtmasten im Stadtbezirk Mengede -Teil 2- ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[971,"nein","Oesterstraße, BHS Haferfeldstraße, östl. FR","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Haferfeldstraße, Osterfeldstr. 66",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[972,"nein","Oesterstraße, BHS Haferfeldstraße, westl. FR","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Haferfeldstraße, Osterfeldstr. ggü. 68",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[1037,"nein","Dechenstraße (Stichstraße zur EDG)","INN-Nord","6 Straßenoffensive","S","S","S","S","E",null,null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1088,"nein","Dr. Safiye-AliStraße -  Sunderweg bis Mallinkrodtstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","S","S","S","S","E",null,null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[66,"nein","Asselner Hellweg von In den Börten bis Asselner Straße","Brackel","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","E",null,null,null,null,"35800-24","Verkehrsflächenoptimierung im Zusammenhang mit dem 2-gleisigen Ausbau der Stadtbahnstrecke im Straßenabschnitt Asselner Hellweg von In den Börten bis Asselner Straße. Umbau eins 1,2 km langer Straßenabschnitts des Brackeler - und Asselner Hellwegs. ",null,"Zuwendungsabwicklung (Dokumentation)","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]

{"sheet":"Straße komplex","index":1,"n_rows":113,"n_cols":37,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[8,"ja","Märkische Straße, Ophoff","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","B","B","P","P","B","17138-20","Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff (separates Projekt Stadtbahnbau). ",null,"im Bau","1",20,"x","x",null,null,null,"x",null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x",".","."]
[807,"ja","Kampstraße : BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon","Innenstadt-West","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","B","B","S","S","S","E","32884-23","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon",null,"im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[808,"ja","Kampstraße : BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","S","S","S","E",null,"15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau)",null,"im Bau","1",14,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[334,"ja","Alte Feuerwache Hörde, Wellinghofer Straße - Hö 273","Hörde","12 Sondervermögen","B","B","S","S","S","E",null,"24523-22","Umsetzung des Bebauungsplanes Hö 273. Erste Ausbaustufe.","Aktuell ruhend, bis Kanalbauarbeiten beendet sind, danach Beschilderung und Markierung der 1. Ausbaustufe noch im 1. Q. 2025.","im Bau",1,13,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[809,"ja","Kampstraße : BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","B","S","S","E",null,"15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg","Fortsetzung der Maßnahme nach Baufeldräumung der Hochbaumaßnahme der R+V Versicherung.","nach Auftragserteilung ruhend","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[68,"ja","Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh LSA ","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","B","B","S","S","E",null,"18709-20","Umbau zu einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung im Bereich der Abfahrt A40 / Lütgendortmunder Hellweg/ Wilhelmshöh. Zusätzliche Signalisierung im Bereich der Einmündung mit der Straße \"Weitacker\". ","Ergänzungsarbeiten","nach Auftragserteilung ruhend","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".","."]
[171,"ja","Hörde, Südspange","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","B","B","B","B","E","31920-23","Straßenverbindung der Robert-Schumann-Str. mit dem Kreisverkehr Gildenstraße inkl. Brücke für Radwegeüberführung.",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,"x",".","x",".","."]
[183,"nein","Lührmannstraße v. Wittbräucker Straße bis Hs 2a, Ausbau ","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","S","E","30561-23","Umgestaltung der Einmündung mit der Wittbräucker Straße, Ausbau des fehlenden Teilstücks von Haus Nr. 2 in Richtung Einmündung, barrierefreier Ausbau der beiden Haltestellen und des Fußgängerüberweges. Gleichzeitige Erneuerung des südlichen Gehweges der Wittbräucker Straße von der Haltestelle bis zum Ende der neuen Einmündung in die Lührmannstraße. ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[746,"nein","Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt, nur Theodor-Fontane-Straße und Bettina-von-Arnim-Weg - Ev 138","Eving","12 Sondervermögen",null,"V","V","V","V","B","S","31428-23","Endausbau der Straßen im 3. Bauabschnitt.\nAbschnitt 3: Theodor-Fontane-Straße, Bettina-von-Arnim-Weg.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[12,"nein","Obermarkstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","V","V","V","B","B","n. v.","Verkehrsgerechter Ausbau der Obermarkstraße von Höchstener Straße bis Schöner Pfad.",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[299,"nein","Hellerstraße Verlegung","Hombruch","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ","V","V","V","B","B","B","S","34788-24","Verschwenkung der Hellerstraße und Verlegung der vorhandenen Busschleife im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) .",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[303,"nein","Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","B","S","24195-22","Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage „Gärtnerstraße“ in Richtung Grubenwehrweg. ",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[100,"nein","Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe","Huckarde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","V","V","B","B","S","20422-21","Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[135,"nein","Sandkopf u. a. Erschließung AP 130","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","S","E","26343-22","Endgültige Herstellung der Straße Sandkopf.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[228,"nein","Hofstadtweg , Umbau","Lütgendortmund","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)","V","B","B","B","S","E",null,"18412-20","Umbau der Verkehrsfläche des Hofstadtwegs (zwischen Limbecker Str. und Lütgendortmunder Str.) zu einer Mischverkehrsfläche inkl. Linksabbiegerspur.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[296,"nein","Baugebiet Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178","Lütgendortmund","12 Sondervermögen","V","V","B","B","B","S","E","06506-16","Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der Hochbauten.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[828,"nein","Ewige Teufe (Hom 278 - Stichstraße nördlich Zillestraße) - 2. Ausbaustufe","Hombruch","12 Sondervermögen","V","V","V","B","B","S","E","36091-24","Herstellung der 2. Ausbaustufe, sowie der Fuß- und Radwege",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[745,"nein","Hellerstraße - Ausbau von Feuerwehrneubau bis Hellerstraße 21","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","V","V","B","S","n. v.","Ausbau der Hellerstraße von Feuerwehrneubau bis zur Hellerstraße 21.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[338,"nein","Bergfeld - Hom 242 hier 2. Ausbaustufe","Hombruch","12 Sondervermögen","V","V","V","V","B","S","E","23240-21","Umsetzung des Bebauungsplanes Hom 242; Endausbau.",null,"in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[406,"nein","Pleckenbrink","Brackel","12 Sondervermögen","P","V","V","B","B","B","E","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Br 213. Die Planung erfolgt durch ein externes Planungsbüro.",null,"in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[973,"nein","Niergartenstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","V","B","B","E","n. v.","Erneuerung der Niergartenstraße (Fahrbahn und Gehwege) im Rahmen einer Kanalsanierung","EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung.","in Bauvorbereitung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[615,"nein","Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg, 2. Ausbaustufe","Scharnhorst","12 Sondervermögen",null,"V","V","V","B","S","E","n. v.","Endausbau.",null,"in Bauvorbereitung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[767,"nein","Langenacker - BPlan Mg 116 \"Kraftwerk Knepper\" ","Mengede","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","V","V",null,null,"25141-22","Ausbau der Straße Langenacker von der südlichen Grenze des Bebauungsplans MG 116 in Richtung Knotenpunkt Langenacker/Königshalt (ca. 160 m nordwestlich Königshalt).","Begleitung","in Bauvorbereitung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[4,"nein","Untere Pekingstraße, Ausbau von Meinbergstraße bis B 236","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P",null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung der Unteren Pekingstraße im genannten Bereich im Vollausbau. ",null,"in Planung","2",10,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,"x",".",".",".","."]
[81,"nein","Saarlandstraße - Hohe Straße bis Ruhrallee","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","P",null,"16284-19","Neugestaltung der Saarlandstraße. ","Die ursprüngliche Planung der Saarlandstraße zwischen Hohe Straße und Ruhrallee bedarf einer Überplanung. Die Federführung liegt zunächst bei FB 61. FB 66 begleitend tätig.","in Planung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x","x","x",null,"x",".",".",".","."]
[86,"nein","Spissenagel-/Sichelstraße - Hagener Straße bis Bittermarkstraße","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","V","V","V","B","B","n. v.","Vollausbau des Teilstücks der Spissenagelstr. (Hagener Str. bis Sichelstr). und des Teilstücks Sichelstraße (Spissenagelstr. bis Bittermarkstraße). ",null,"in Planung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[640,"nein","Wittichstraße, Ausbau","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P",null,null,"n. v.","Endgültiger Ausbau mit Anpassung der Parksituation und barrierefreier Herstellung der Bushaltestellen.",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[623,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P",null,null,"23251-21","Erstmaliger Ausbau der Hildastraße im Abschnitt von der Brücke Hildastraße bis Bornstraße. ",null,"in Planung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".","x",".","."]
[659,"nein","Bornstraße BA II Jägerstraße bis Mallinckrodtstraße","Überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","n. v.","Vollausbau",null,"in Planung","3",5,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",".","x",".","."]
[25,"nein","Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße - Ausbau; 2. BA von südlich Am Remberg bis Adelenstraße","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","V","B","04465-16","Vollausbau des Straßenzuges Kohlensiepenstraße / Meinbergstraße von ca. 120 m südlich Am Remberg bis zur Adelenstraße. ","Gemeinsames Projekt mit DSW21. ","in Planung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".","."]
[56,"nein","Am Grimmelsiepen, 1. Ausbaustufe","Hörde","12 Sondervermögen","V","V","V","V","V","B","E","03225-11","Baumaßnahme im Rahmen des Bebauungsplans Hö 257 – Grimmelsiepen; infrastrukturelle Erschließung im Rahmen der Errichtung eines Gemeindezentrums, eines Seniorenpflegeheimes und eines Wohngebietes.  ",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[122,"nein","Huntestraße von Kleine Schwerter Straße bis Ende WA / Haus Nr. 46","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","n. v.","Endgültiger Ausbau der Huntestraße von Kl. Schwerter Straße bis Ende WA / Hs-Nr. 46 in Pflasterbauweise, mit gepflasterten Stellplätzen (Mischverkehrsfläche), inkl. Beleuchtung. ","Umsetzung erst im Anschluss an Kl. Schwerter Straße Teil 1. ","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[305,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","B","B","23251-21","Bau der Hoeschallee als Nord-/Süd-Verbindung zwischen der Brackeler Straße und der Brücke Hildastraße.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x","x",".","x",".","."]
[336,"nein","Tulpenstraße Ap 162n","Aplerbeck","12 Sondervermögen","P","P","V","V","B","B","E","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Ap 162 n.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[363,"nein","Provinzialstraße Umbau 3.2 BA","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","V","V","B","B","n. v.","Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.2) von der Straße Am Apfelstück/Weitacker bis Kaubomstraße im Vollausbau. ","Umsetzung nach dem 1. BA. ","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[551,"nein","In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel ","Scharnhorst","12 Sondervermögen","P","P","V","V","V","B","E","n. v.","Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlagen:\nProjekt 2: Stichstraße nordöstlich, Stichstraße nordwestlich und die Straße In der Liethe von der Greveler Straße bis zur nordwestlichen Stichstraße.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[201,"nein","Husener Straße - Aufhebung Bahnübergang","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","P","P","32804-23","Wegfall des Bahnübergangs und Bau einer Eisenbahnüberführung mit Straßenabsenkung und -führung in einem Trogbauwerk. ","Gemeinsame Maßnahme mit der DB InfraGO","in Planung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[306,"nein","Luisenglück","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Innere Erschließung des Gebietes Hom 275 - Luisenglück (östlich der Straße Luisenglück, westlich der Hombrucher Straße) durch einen privaten Investor. Nach Abschluss aller Hochbauarbeiten, im Anschluss an den Endausbau der inneren Erschließung, erfolgt der Ausbau der Bestandsstraße durch die Stadt. \n","Die Planung wird der Stadt durch den Investor zur Verfügung gestellt. Die Begleitung erfolgt durch FB 66. ","in Planung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,".",".","x",".","."]
[900,"nein","Ausbau Emscherradweg - Brückenquerung westliche Franziusstraße (im Bereich der Anbindung Huckarder Straße)","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Schaffung eines Verbindungsweges zwischen Emscher und Franziusstraße.",null,"in Planung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".","x",".","."]
[587,"nein","Neuer Graben - Neugestaltung zu einem klimaangepassten Viertel","Innenstadt-West","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","P","P","P","P","V","V","24592-22","Umgestaltung der Straße Neuer Graben - Schaffung besserer Möglichkeiten für zu Fuß Gehende und Radfahrende, besserer Parkmöglichkeiten, von mehr Grün und von Orten zum Verweilen.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",".",".",".","."]
[612,"nein","Am Katzenbuckel - Ost und West/ Ev 152","Eving","12 Sondervermögen",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Ev 152. ","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[811,"nein","Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße : BA 2 - 5","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","13930-19","Realisierung eines attraktiven Eventzentrums.\n                                                                                                                                                                                        \nIn den Bauabschnitten 2 bis 5  werden folgende bauliche Veränderungen vorgenommen:\n\n2. BA: Bauliche Umgestaltung Stadionplatz\n3. BA: Bauliche Umsetzung Allee Sportbänder\n4. BA: Anpassungsmaßnahmen der östlichen Strobelallee und Bau östliche Wendeanlage\n5. BA: Abschließende Platzgestaltung Strobelplatz\n\n","Maßnahme steht in gegenseitiger Abhängigkeit zu den Baumaßnahmen Lindemannstraße- Grundhafte Erneuerung Brücke und Max-Ophüls-Platz, Neugestaltung der Platzfläche.","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[908,"nein","Umbau nördliche Speicherstraße (InN246)","Innenstadt-Nord","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67",null,"P","P","P","V","B","B","n. v.","Neugestaltung der nördlichen Speicherstraße","B-Plan Begleitung; Beteiligung D-Port","in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1123,"nein","Burgtor Umbau (EÜ Burgtor)","INN-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"25703-22","Erneuerung der EÜ (Eisenbahnüberführung) Burgtor inkl. Vollausbau der Straße ","Bau der EÜ nicht vor 2031, bisher nur Vorplanung für die DB InfraGO","in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",".","x",".","."]
[459,"nein","Dortmunder U - innere Erschließung ","Innenstadt-West","12 Sondervermögen","P","P","P","P","P","B","B","n. v.","Ausbau der Straße aufgrund der geplanten Neubebauung.",null,"in Planungsvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[727,"nein","Energiecampus (Hu 127), östl. Emscherallee","Huckarde","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ","P","P","P","P","P",null,null,"23644-22","Planung und Herstellung der Verkehrsflächen für das Projekt \"Energiecampus\".","Begleitung SV Technologiezentrum ","in Planungsvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[810,"nein","Kampstraße : hier BA 5c bis 5e\r\nBA 5c - Kampstraße zwischen Katharinenstraße und Kirche St. Petri und Platz von Leeds bis Pylon\r\nBA 5d - Kampstraße von Kirche St. Petri bis Freistuhl und Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Oberbau)\r\nBA 5e - Kampstraße von Freistuhl bis Platz von Netanya","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","V","B","15528-19","Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5c - Kampstraße zwischen Katharinenstraße und Kirche St. Petri und Platz von Leeds bis Pylon, BA 5d - Kampstraße von Kirche St. Petri bis Freistuhl und Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Oberbau) und BA 5e - Kampstraße von Freistuhl bis Platz von Netanya",null,"in Planungsvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[867,"nein","Am Zehnthof EÜ","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","V","B","27003-23","Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) an der Straße Am Zehnthof durch die DB Netz AG mit einer neuen lichten Weite, die eine neue funktionale Aufteilung der Verkehrsfläche mit einem einseitigen Geh- sowie Radweg (östlich) und einem Schrammbord (westlich) ermöglicht.","Planung erfolgt durch DB InfraGO","in Planungsvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".","x",".","."]
[27,"nein","Hannöversche Straße -  FE 2. BA Manteuffelstraße bis Berliner Straße","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,"P","V","B","n. v.","Vollausbau der Straße im genannten Straßenabschnitt.",null,"ruhend","2",9,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x","x","x","x","x",".",".",".","."]
[308,"nein","Schwarze-Becker-Straße - Infrastrukturanbindung Turnhalle","Innenstadt-Ost","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)",null,null,null,null,null,null,null,"14923-19","Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen im Bereich der \"Schwarze-Becker-Straße\" im Rahmen des geplanten Neubaus einer Dreifachsporthalle mit Vollausbau der Straße in dem Bereich, sowie Vollausbau des sich östlich anschließenden Straßenabschnittes der \"Schwarze-Becker-Straße\" zwischen Hueckstraße und Herrmann-Löns-Straße. ",null,"ruhend","2",9,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[1,"nein","Erlenbachstraße, Ausbau","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Ausbau der Erlenbachstraße von nördlich der DB-Brücke (Erlenbachstr. 55) bis in Höhe Ostkirchstraße.  ",null,"ruhend","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[904,"nein","Otto-Hahn-Straße von Hauert bis Marie- Curie- Allee","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,"B","n. v.","Fahrbahnsanierung inkl. barrierefreiem Umbau der Bushaltestellen",null,"ruhend","2",7,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[53,"nein","Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt ","Eving","12 Sondervermögen",null,null,null,"V","V","B","S","08470-07","Endausbau der Straßen:\nAbschnitt 3: Selma-Lagerlöf-Straße, Heinrich-Heine-Straße, Theodor-Storm-Straße.","Das Projekt ruht bis zum Abschluss aller Hochbauten im 3. Bauabschnitt. ","ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[249,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Westfalenhüttenallee - ","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Neubau der Westfalenhüttenallee.",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[250,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Springorumstraße -","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Neubau / Umstrukturierung der Springorumstraße und Übernahme der Privatstraße in das Eigentum der Stadt. ",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[252,"nein","Nordspange - Am Waldfried -  ","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Weiterführung der Nordspange über die Bornstraße bis zur Fürst-Hardenberg-Allee.",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".","x",".","."]
[656,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Bornstraße - Bauhaus bis Derner Straße","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Ausbau der bestehenden dreiarmigen Kreuzung zu einem vierarmigen Knotenpunkt zur Ermöglichung der Anbindung an den BPlan InN218 (Am Waldfried).",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[657,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Brackeler Straße - Freibad Stockheide (Hoeschpark) und Anschluss Kaltbandstraße","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"23251-21","Bau eines dreiarmigen signalisierten Knotenpunktes in der Brackeler Straße.",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[9,"nein","Pottgießerstraße v. Lindenhorster Str. b. 2. Kurve, FE ","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Grundsanierung (Vollausbau) der Pottgießerstraße von Lindenhorster bis Westererbenstraße.","Gemeinschaftsmaßnahme mit Westererbenstraße. ","ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[20,"nein","Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75, FE ","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Grundsanierung (Vollausbau) der Westererbenstraße von Weidenstraße bis Haus Nr. 75 im Vorgriff auf die Nordspange. ","Gemeinschaftsmaßnahme mit Pottgießerstraße.","ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[337,"nein","Romberghöfe Hom 285","Hombruch","12 Sondervermögen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Anschluss der Erschließungsmaßnahme der Interessengemeinschaft Romberghöfe (Gastronomie, Brauerei) an die Straße \"Am Rombergpark\". ","Die Planungen seitens der Investoren wurden gestoppt, daher wird das Projekt von hier derzeit nicht weiter verfolgt. ","ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[870,"nein","In der Liethe - Projekt 2.2 - nördliche Dorfergänzung Grevel - Endausbau Bestandsstraße (Teil C) ","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Endausbau der Bestandsstraße In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[58,"nein","Wandweg, Stichstr. östlich (Winkelmannweg)","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"02994-10","Endgültiger Ausbau des in der 1. Ausbaustufe hergestellten Winkelmannweges. ","Aufgrund der schleppenden Vermarktung der Grundstücke ist ein Ausbau zur Zeit nicht absehbar. ","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[155,"nein","Benninghofer Straße von Herrmannstraße bis Am Ölpfad","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Verkehrsgerechter Ausbau einer versetzten Einmündung mit Anlage von Radverkehrsanlagen (Umbau Kreuzung Ölpfad).",null,"ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,".",".",".",".","."]
[362,"nein","Klausener Straße zw. Bozener Straße und Brixener Straße - Endausbau ","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"02321-02","Endausbau der Erschließungsanlagen des Wohnbaugebietes.                                                ","Da noch nicht alle Grundstücke einer Vermarktung zugeführt werden konnten, wird der Endausbau zunächst zurückgestellt. ","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[842,"nein","Körner Grund / Kurze Reihe FE ","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahndeckensanierung der Straßen Körner Grund von Warburger Straße bis Körner Grund Haus-Nr. 7 und Kurze Reihe von Körner Grund bis Lange Reihe.",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[202,"nein","Flughafenstr. / Hostedder Straße- 3. Kreisverkehr","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr. ",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[203,"nein","Flughafenstraße/Gleiwitzstraße - 2. Kreisverkehr","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr. ",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[247,"nein","Holtbrügge von Zillestraße bis Wellinghofer Amtsstraße","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Vollausbau der Straße Holtbrügge von Zillestraße bis Wellinghofer Amtsstraße. ",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[343,"nein","Herrenstraße (B-Plan Ap 129), Überplanung","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Veränderung des bestehenden Straßenquerschnitts zur Anpassung an die heutigen Anforderungen an den öffentlichen Straßenraum. ","Eine Überplanung und damit einhergehend eine B-Plan-Änderung wird erforderlich. ","ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[460,"nein","Wittekindstraße / Große Heimstraße ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"19526-21","Bau einer Lichtsignalanlage mit Querungshilfe.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[591,"nein","Kleine Schwerter Straße von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße (Teil 1) und von Tiefe Mark bis Schwerter Straße (Teil 2)","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","B","n. v.","Ausbau der Kleinen Schwerter Straße in 2 Teilen:\nTeil 1: von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße.\nTeil 2: von Tiefe Mark bis Schwerter Straße.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[110,"nein","Dahlienstraße von Resedastraße bis Nelkenstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Vollausbau der Straße von Resedastr. bis Nelkenstr. mit Herstellung als Mischverkehrsfläche unter Berücksichtigung von Stellplätzen und ggf. einzelner Baumscheiben.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[123,"nein","Schöner Pfad von Wittbräucker Straße bis Hüllbergstraße","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","P","n. v.","Ausbau als Mischverkehrsfläche auf einer Länge von ca. 1.100 m. ",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[134,"nein","Diemelstraße Ausbau","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[514,"nein","Sonnenplatz/Möllerbrücke - Neugestaltung","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,"P","V","V","B","n. v.","Neugestaltung des Sonnenplatzes und der Möllerbrücke.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[518,"nein","Lindenhorster Straße - Erweiterung der Anlage im Bereich des Brückenbauwerks 568","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"14776-19","Lindenhorster Straße, Bereich Bauwerk 568.","Die DE Infrastruktur GmbH plant, das in ihrem Eigentum stehende Brückenbauwerk 568 langfristig  zu erneuern. ","ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[585,"nein","Grenzweg von Kreisstraße bis Knappstraße","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","P","n. v.","Vollausbau der Straße Grenzweg von Kreisstraße bis Knappstraße.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[620,"nein","Hangstraße, von Aplerbecker Mark Straße bis Tiefe Mark","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erstmalige Herstellung.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[621,"nein","Brücherhofstraße von An der Goymark bis Niederhofer Kohlenweg","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erstmalige Herstellung.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[463,"nein","Eichwaldstraße - Stichstraßen westlich","Brackel","12 Sondervermögen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umsetzung des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Br 196.","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","Projektankündigung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[613,"nein","Sckellstraße Ost - InO 205 Änd. 11","Innenstadt-Ost","12 Sondervermögen",null,null,null,"P","P","P",null,"n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes InO 205. ","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","Projektankündigung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[596,"nein","Steinsweg Lü 148 n","Lütgendortmund","12 Sondervermögen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Lü 148n - Steinsweg.","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","Projektankündigung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[597,"nein","Auf dem Toren - Lü 141","Lütgendortmund","12 Sondervermögen",null,null,null,"P","P","P","P","n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Lü 141 - Auf dem Toren (nördl. Auf dem Toren, westlich Idastraße).  ","Es handelt sich um ein Projekt der DSG.","Projektankündigung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[616,"nein","Vorsteherstraße - Scha 144/östlicher Teil- 1. Ausbaustufe","Scharnhorst","12 Sondervermögen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umsetzung des Bebauungsplanes Scha 144- Vorsteherstraße (südlich Auf der Wenge, westlich Hardenbergstraße).",null,"Projektankündigung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[36,"nein","Brechtener Heide, Endausbau 1. und 2. Bauabschnitt","Eving","12 Sondervermögen","S","S","E",null,null,null,null,"08470-07","Endausbau der Straßen im 1. und 2. Abschnitt:\nAbschnitt 1: Michael-Ende-Straße, Astrid-Lindgren-Ring, Johanna-Spyri-Weg.\nAbschnitt 2: Nelly-Sachs-Straße, Enid-Blyton-Weg, Luise-Rinser-Weg, Erich-Kästner-Ring.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[61,"nein","Provinzialstraße Umbau 3.1 BA","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","S","E",null,"14916-19","Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.1) von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum im Vollausbau. \nAus verkehrlichen Gründen Errichtung eines Linksabbiegestreifens im Bereich der Kreuzung Lütgendortmunder Hellweg  in beiden Richtungen.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[87,"nein","Planetenfeldstraße - von Martener Hellweg bis Wittener Straße","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25511-22","Erneuerung der Planetenfeldstraße im Abschnitt Martener Hellweg bis Fine Frau unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Radverkehr. Erneuerung des vorhandenen Kanals auf einer Länge von 150 m durch den EB 70.  Einbau einer neuen Fahrbahndecke im östlichen Teil der Planetenfeldstraße bis zur Wittener Straße. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[127,"nein","Sölder Straße Umbau (EÜ Vellinghauser Straße)","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","E",null,null,null,null,"21603-21","Erneuerung der Eisenbahnüberführung und Herstellung der Straße im Vollausbau.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[158,"nein","Hagener Straße Umbau","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","S","E",null,"25106-22","Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Hagener Straße im Stadtteil Kirchhörde (BV Hombruch). Vollausbau der Straße auf einer Länge von rund 110 m zwischen den Einmündungsbereichen der Gotthelfstraße und Olpketalstraße."," Die Umsetzung erfolgte durch die DB InfraGO.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[311,"nein","Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","S","E",null,null,null,"22271-21","Umgestaltung der Strobelallee zu einer Eventmeile mit folgenden Bauabschnitten:\nTeil 1 - Im Rabenoh inklusive westlichem Kreisverkehr.\nTeil 2 - Mittelteil.\nTeil 3  - östlicher Teil der Strobelallee vor dem Eisstadion.","Die dargestellte Zeitschiene bezieht sich auf den Bauabschnitt Im Rabenloh - Bau westlicher Kreisverkehr.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[344,"nein","Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss","Mengede","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","S","E",null,null,null,"32701-23","Verlegung des Radfahrstreifens im Burgring über die Kreuzung Siegenstraße auf die Fahrbahn, Anpassungsarbeiten im Gehweg und auf der Fahrbahn, Erneuerung der LSA 0090. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[361,"nein","Max-Born-Ring  - Am Rahmer Wald, 2. Ausbaustufe ","Huckarde","12 Sondervermögen","S","S","S","S","E",null,null,"30715-23","Umsetzung des Bebauungsplanes Hu 144 (Straßen \"Niels-Bohr-Straße\" und \"Max-Born-Ring\"). Der Ausbau der Straße im Rahmen der 2. Ausbaustufe. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[417,"nein","Stadterneuerung Hörde: Keltenstraße - Verbesserung des Zugangs zum PHOENIX See (inkl. Treppe zum See)","Hörde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","S","S","S","S","E",null,null,"23214-21","Umgestaltung der vorhandenen Sackgasse und des angrenzenden Spielplatzes zu einem Eingangs- und Aufenthaltsbereich zum Phoenix-See. Zu diesem Zweck wird die Keltenstraße zu einer Mischverkehrsfläche ausgebaut.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[614,"nein","Erdbeerfeld Mg 131 (4. Bauabschnitt)","Mengede","12 Sondervermögen","S","S","S","S","E",null,null,"22366-21","Endausbau der Erschließungsanlagen des Wohnbaugebietes im Rahmen des BPlan- Mg 131 - Erdbeerfeld, 4. BA. \nHierzu gehören die Straßen: Grüner Bogen, Hinter dem Garten, Zum Knapp, Weiße Hecke.                                                                                                                                                                                                                        ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[66,"nein","Asselner Hellweg von In den Börten bis Asselner Straße","Brackel","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","E",null,null,null,null,"35800-24","Verkehrsflächenoptimierung im Zusammenhang mit dem 2-gleisigen Ausbau der Stadtbahnstrecke im Straßenabschnitt Asselner Hellweg von In den Börten bis Asselner Straße. Umbau eins 1,2 km langer Straßenabschnitts des Brackeler - und Asselner Hellwegs. ",null,"Zuwendungsabwicklung (Dokumentation)","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".","."]

{"sheet":"Straße","index":2,"n_rows":78,"n_cols":37,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,16383],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[929,"ja","FGÜ Arminiusstraße","Innenstadt-West","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","V","B","S","S","E",null,"34927-24","Erstellung eines FGÜ Arminiusstraße inkl. Beleuchtung",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[238,"ja","Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße","Mengede","9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt)","V",null,null,"B","B","S","E","24110-22","Umbau der Straße aufgrund von notwendigen Veränderungen (Verlegung des heute im Gehweg liegenden Kanals in die Fahrbahn).",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,13,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[813,"nein","Märkische Straße; Neutor bis Semerteichstraße (beide Fahrtrichtungen); Punktuelle Ausbesserungen","überörtlich","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","V",null,"B","S","S","E",null,"34536-24","Sanierung der Fahrbahn zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit","Teilabschnitt Abfahrt B1 bis Ernst-Mehlich-Straße (stadteinwärts)","in Bauvorbereitung",1,15,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,null,null,".",".",".",".","."]
[23,"nein","Wickeder Str. Husener Eichwaldstr. bis Lohheide","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","B","E",null,"31958-23","Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Wickeder Straße von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide.",null,"in Bauvorbereitung","1",13,null,"x",null,null,null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,"x",".","x",".","."]
[22,"nein","Märkische Straße 2.BA -  B1 bis Auf'm Brautschatz (beide Fahrtrichtungen)","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","B","B","B","E",null,"33760-24","Erneuerung des bituminösen Oberbaus beide Fahrttrichtungen.",null,"in Bauvorbereitung","1",12,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x","x",null,"x",null,"x",".","x",".","."]
[125,"nein","Vogelpothsweg - Otto Hahn Straße bis Emil-Figge-Straße","Hombruch","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","V","V","V","V","V","B","E","06968-17","Der Abschnitt Emil-Figge-Straße bis Marie-Curie-Allee wird, unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen und baulichen Gegebenheiten, verbessert. ","Es wird zunächst eine provisorische Umgestaltung erfolgen  (Drucksache Nr.: 37098-24).","in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",null,"x",".",".",".","."]
[891,"nein","Antoniusstraße Kanalbau – Entwässerung für angrenzende ÖWG-Flächen","Hörde","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","V","B","S","S","S","E",null,"32945-23","Zukünftige Entwässerung der an die Antoniusstraße angrenzenden ÖWG-Flächen über einen öffentlichen Kanal ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[133,"nein","Kirchhörder Straße / Holtbrügge FE - Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"V","V","V","B","B","E","17627-20","Fahrbahnerneuerung von Wellinghofer Amtsstraße bis zur Brücke (B54).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[666,"nein","Stadterneuerung  Huckarde-Nord: “Vernetzung von Freiflächen”","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","V","V","V","B","B","S","E","34599-24","Qualifizierung von Wegeverbindungen in Huckarde-Nord.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[758,"nein","Schildplatz - Anlegung eines Gehweges mit Absenkung","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","S","E",null,"33521-23","Anlage eines Gehweges mit Absenkung vom Schildplatz, Südseite zur Hörder Brücke.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[763,"nein","Semerteichstraße - Querungshilfe","Innenstadt-Ost","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","V","V","V","B","S","E","25132-22","Umbau der Linksabbiegespur in der Einmündung der Semerteichstraße in die geplante Fahrradstraße Lange Reihe in eine (evtl. provisorisch markierte) Querungshilfe für Fußgänger*innen.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,"x",".","x",".","."]
[988,"nein","Linie 400 - Abschnitt 7 bis 9; Kreuzstraße über Saarlandstraße bis Ernst-Mehlich-Straße","überörtlich","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[995,"nein","Linie 400 - Abschnitt 10 bis 15; Heiliger Weg bis  Im Spähenfelde","INN-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","V","B","B","S","E",null,"35396-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[895,"nein","Heiliger Weg, von Hamburger Straße bis Märkische Straße","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Erneuerung der Fahrbahn unter Berücksichtigung des Radverkehrs. Anschluss des Radschnellweges RS1 und der Velorouten an den Heiligen Weg sowie barrierefreier Ausbau der Kreuzungen und der Bushaltestelle. Des Weiteren Tempo 30 zur Lärmminderung und Steigerung der Lebensqualität der Anwohner.",null,"in Planung","1",14,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,null,"x","x","x","x",null,".",".","x",".","."]
[653,"nein","Intückenweg, Grunderneuerung","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","20116-21","Grunderneuerung der Straße Intückenweg sowie Errichtung eines Gehweges durch die in den letzten Jahren auf der \"Autobahnseite\" entstandene Bebauung. Die Straße dient als K-Straße (K 10) auch der Verbindung zwischen Dortmund und dem Kreis Unna.",null,"in Planung","2",8,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x","x","x",".",".",".","."]
[333,"nein","Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Vernetzung Wegeverbindungen und Grünbereiche","Mengede","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","V","V","V","B","B","S","23620-22","Pflasterung der Fußwegeverbindungen, die durch den gesamten Stadtteil Westerfilde führen und die einzelnen Wohnbestände miteinander verbinden sollen. ",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[844,"nein","Am Spörkel - Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","V","B","B","S","E","n. v.","Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme im Bereich Am Spörkel 62 bis 104","EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung.","in Planung","2",6,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[206,"nein","Am Wittfeld - Busschleife","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P",null,null,"V","B","n. v.","Bau einer Buswendeschleife für drei Gelenkbusse an der Endhaltestelle der Buslinien 410, 411 und 420 der DSW21, um die Blockumfahrt der Busse damit künftig zu vermeiden.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[187,"nein","Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 1","Innenstadt-West","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[188,"nein","Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 2","Innenstadt-West","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[189,"nein","Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 3","Innenstadt-West","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[190,"nein","Mallinckrodtstraße/OW III a","Innenstadt-Nord","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[191,"nein","Mallinckrodtstraße","Innenstadt-Nord","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[194,"nein","Rüschebrinkstraße","Scharnhorst","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[195,"nein","Franziusstraße","überörtlich","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","P","P",null,null,"11013-18","Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[493,"nein","Ostenbergstraße FE","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","V","V","V","B","E","n. v.","Sanierung der Straße.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".","."]
[906,"nein","Ellinghauser Straße - Erneuerung eines Leichtflüssigkeitsabscheiders ","Mengede","2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv","P","P","P","V","B","S","E","n. v.","Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders zur Reinigung der Straßenabflüsse eines Teilabschnitts der Ellinghauser Straße (Zufahrt zum IKEA-Lager).",null,"in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[1129,"nein","Geländer im Stadtgebiet Teil 2","überörtlich","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,"P","P","P","P","V","B","n. v.","Erneuerung und Neubau von Geländeranlagen im Stadgebiet im Rahmen von Treppensanierungen ",null,"in Planung","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".","x",".","x","."]
[491,"nein","Bayrische Straße / Quartiersplatz Eving","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Umgestaltung des Marktplatzes in Dortmund Eving sowie des angrenzenden Abschnitts der Bayrischen Straße und des nördlich angrenzenden Spielplatzes. ","Die Maßnahme stellt einen Baustein des \"nordwärts\"-Projektes \"Attraktivität der öffentlichen Plätze\" dar. Ziel ist eine Neugestaltung des Platzes, eine Modernisierung des Spielplatzes sowie eine Verbindung beider Objekte. Umsetzung durch FB 63","in Planungsvorbereitung","2",6,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x",".",".",".","."]
[994,"nein","Max-Ophüls-Platz, Neugestaltung der Platzfläche","INN-West ","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P",null,null,"n. v.","Neugestaltung des an die Brücke Lindemannstraße angrenzenden Max-Ophüls-Platzes.",null,"in Planungsvorbereitung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[423,"nein","Vogelpothsweg 113-115. Deckenerneuerung, Mauer und Gehweg","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"20268-21","Lückenschluss des Gehweges im Bereich Vogelpothsweg 113 - 115 als Fußwegeverbindung zur Uni inkl. barrierefreiem Umbau \nder gegenüberliegenden Bushaltestelle. \n",null,"ruhend","2",8,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[1020,"nein","Ewald-Görshop-Straße / Julius-Vogel-Straße ","Lütgendortmund","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Einengung der Querungsstelle in der Ewald-Görshop-Straße",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[586,"nein","Auf dem Hohwart von Trakehnerweg bis Am Gottesacker","Brackel","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Gehwegbefestigung, barrierefreier Ausbau und Verlegung von Bushaltestellen, sowie Erneuerung der Straßendecke in Teilbereichen.",null,"ruhend","2",6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[724,"nein","Eberstraße inkl. Kreuzung Burgholzstr. / Eisenstr.","Innenstadt-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"35547-24","Vollausbau der Eberstraße im Bereich der Münsterstraße bis Burgholzstraße mit Optimierung der Radfahrstruktur sowie der barrierefreien Ausbau der Kreuzung Eberstraße/Eisenstraße/Burgholzstraße zugunsten des Fuß- und Radverkehrs inklusive Erstellung der neuen LSA 0077. Zusätzlich barrierefeier Ausbau einer Bushaltestelle und drei Überquerungsstellen mit Mittelinseln.",null,"ruhend","2",6,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,".",".",".",".","."]
[93,"nein","Kreuzstraße - Große Heimstraße bis Südwestfriedhof Gehwegerneuerung","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P",null,null,null,null,null,null,"14887-19","Erneuerung des südl. Gehweges der Kreuzstraße von Große Heimstraße bis zur Straße „Südwestfriedhof“. ",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[221,"nein","Heideweg  1.BA - Kreisstr. bis Erikaweg","Hörde","15c BV investiv (Einzelmaßnahme Straße über 40.000 €)",null,null,null,null,null,null,null,"05983-16","Fahrbahnsanierung Heideweg von Kreisstraße bis Erikastraße.",null,"ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[200,"nein","Im Papenkamp- Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","B","n. v.","Fahrbahnerneuerung der Straße Im Papenkamp von Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße. ",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,".",".",".",".","."]
[661,"nein","Mallinckrodtstraße von A45 bis kurz vor Abfahrt Huckarder Straße - Deckenerneuerung","Huckarde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.",null,"ruhend","3",4,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,".",".",".",".","."]
[710,"nein","Phoenixseestraße/ Wendeanlagen","Hörde","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung",null,null,null,null,null,null,null,"31242-23","Bau von Wendeanlagen zur Eindämmung der Poserszene in Höhe der Gebäude Nummer 5 und 6.",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[347,"nein","Bundesstraße 1, von Am Kaiserhain bis Voßkuhle","Innenstadt-Ost","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung von Am Kaiserhain bis Semerteichstraße in Fahrtrichtung Unna.",null,"ruhend","3",4,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,".",".",".",".","."]
[411,"nein","Hoher Wall / Hiltropwall FE ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,"V","V","B","S","n. v.","Fahrbahnerneuerung im Bereich Hoher Wall/Hiltropwall.","In 2026, nach erfolgten Kanalbauarbeiten Herstellung der Fahrbahn im inneren Ring von Hansastraße bis Hövelstraße durch EB 70.","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",".",".",".",".","."]
[618,"nein","Flughafenstraße Umbau unter EÜ","Brackel","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"V","B","n. v.","Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Flughafenstraße; Vollausbau der Straße im entsprechenden Bereich. ",null,"ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[660,"nein","Wülferichstraße von Wiedbusch bis Ortsgrenze Varsbruch - Deckenüberzug","Eving","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung, Angleichung der Bankette und angrenzender Wege.",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[662,"nein","Limbecker Postweg  - Deckenerneuerung","Hörde","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[837,"nein","Brennaborstraße FE","Lütgendortmund","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahndeckensanierung der Brennaborstraße auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen Overhoffstr. und Sorbenweg. Zudem Einbau neuer bituminöser Decke und Erneuerung der Sinkkästen einschließlich deren Leitungen. ",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[840,"nein","Hohlweg FE","Hörde","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahndeckensanierung der Straße Hohlweg von der Straße Schwerter Kirchweg bis zum Krinkelweg.",null,"ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[470,"nein","Persebecker Straße - Baroper Straße bis Jugendfreizeitstätte ","Hombruch","15c BV investiv (Einzelmaßnahme Straße über 40.000 €)",null,null,null,null,null,"P","B","08310-17","Erneuerung des Straßenzuges.",null,"ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[204,"nein","Flughafenstraße v. Buschei bis Gleiwitzstraße - FE","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"13782-14","Fahrbahnerneuerung im Bereich Flughafenstraße von Buschei bis Gleiwitzstraße. ","Durchführung nach Ausbau der Kreisverkehre. ","ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[499,"nein","Huckarder Allee - Mailoh bis Parsevalstraße","Huckarde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,"P","P","n. v.","Grundhafte Erneuerung des Gehweges und der Fahrbahn im Abschnitt zwischen Mailoh und Parsevalstraße.\nEine Umgestaltung der Straße erfolgt nicht.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","."]
[711,"nein","Am Kai - Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene","Hörde","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V",null,null,null,null,"V","B","n. v.","Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[869,"nein","Sicherere Querung der Adelenstraße am Emscherweg Plateauaufpflasterung","Hörde","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","P",null,null,null,null,null,null,"15339-19","Plateauaufpflasterung auf der Adelenstraße in beiden Richtungsfahrbahnen, nördlich des Querungsbereiches des Emscherweges, sowie beidseitige Absenkung der Zufahrten des Emscherweges.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[30,"nein","Kuhstraße FE von Hövelstraße bis Hansastraße","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahnerneuerung im genannten Teilabschnitt","Abhängigkeit zum geplanten Neubau im Bereich des Gesundheitsamtes ","ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[255,"nein","Borussiastraße FE bis Kleyer Weg","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Fahrbahnerneuerung der Borussiastraße bis zum Kleyer Weg mit lärmoptimiertem Asphalt (LOA).",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[357,"nein","Lanstroper Straße, von Wasserfuhr bis Stadtgrenze Unna","Scharnhorst","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung der Lanstroper Straße von der Straße Wasserfuhr bis zur Stadtgrenze Unna im Rahmen der Straßenunterhaltung.",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[515,"nein","FE Chemnitzer Straße von Markgrafenstraße bis zur B1","Innenstadt-Ost","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung.",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[7,"nein","Stadtquartier Ost/Linksabbieger Lippestraße","Innenstadt-Ost","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","E",null,null,"16402-20","Projekt mit zwei Teilmaßnahmen:\n1. Verlängerung des \"Bananenradwegs\" als Geh- und Radweg zwischen Klönnestraße und Weißenburger Straße.\n2. Gestaltung der lt. Bebauungsplan InOst 106 angrenzenden Fläche als Grünanlage (insgesamt FB 63).","Rechnungsprüfung durch FB 63","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[120,"nein","Schleefstraße von Haus Nr. 7 bis Eggensteinstraße (Gehweg)","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","S","E",null,"n. v.","Restausbau des Gehweges im Bereich Schleefstraße gegenüber Haus Nr. 14.","Im Rahmen der Straßenoffensive hergestellt. ","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[896,"nein","Derner Straße- Wiederherstellung Straße und Ersatz für abhängiges Brückenbauwerk (BW693)","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","S","S","S","E",null,null,"35902-24","Abbruch des im Eigentum der RAG stehenden Bauwerks (BW)693, sowie Dammschüttung und Straßenaufbau durch die RAG. ","Maßnahme erfolgte in Abstimmung mit FB 66 über Kostenübernahmeerklärung.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[717,"nein","Max-Eyth-Straße von Westfalendamm bis Stadtrat-Cremer-Allee, Deckensanierung","Innenstadt-Ost","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","S","S","S","S","E",null,null,"n. v.","Deckensanierung der genannten Straße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[720,"nein","Bornstraße, BA I Burgwall bis Jägerstraße - Deckenerneuerung","überörtlich","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","S","S","E",null,null,null,null,"n. v.","Deckensanierung der Bornstraße im Bereich \"Burgwall bis Jägerstraße\".",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[841,"nein","Mosselde / Biehleweg FE","Mengede","9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6","B","S","S","S","S","E",null,"n. v.","Fahrbahndeckensanierung der Straßen Mosselde / Biehleweg. Punktuelle Ausbesserung der Fahrbahn in dem Bereich Mosselde/Gesenhofstr. über Biehleweg bis Odemsloh/Westerfilder Str. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]

{"sheet":"Straßenoffensive","index":3,"n_rows":119,"n_cols":37,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,10,2,11],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,12,16,12],[4,26,16,26],[4,7,16,7],[2,8,2,9],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[998,"ja","Am Bergfeld - von Merckenbuschweg bis An der Hordelwiese","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[999,"ja","Am Mergelbruch- von Merckenbuschweg bis Sackgasse","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1000,"ja","An der Halde - von Merckenbuschweg bis Sackgasse","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1001,"ja","Avermannstraße - von Hausnummer 1 bis 12","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1002,"ja","Hamey","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1003,"ja","Im Wiesenkamp -von Merkenbuschweg bis Sackgasse ","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1004,"ja","Merkenbuschweg - Teilflächen-","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1006,"ja","Neißestraße ","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1007,"ja","Werrastraße von Fuldastraße bis Witthausstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1008,"ja","Schwerter Straße von Hausnr. 244 bis 255","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1014,"ja","Zur Hockeneicke","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",17,"x","x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[878,"nein","Wieckesweg - Breierspfad bis Hörder Straße FE ","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","B","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Vorab erfolgt eine Kanalerneuerung durch den EB 70.","in Bauvorbereitung","1",12,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[932,"nein","Kruckeler Straße von von Autobahnbrucke (BAB 45) bis Löttringhauser Straße","Hombruch","6 Straßenoffensive",null,"V","V","V","V","B","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[987,"nein","Hacheneyer Kirchweg, von Zillestraße bis Auffahrt B54 FE","Hörde","6 Straßenoffensive",null,"V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[937,"nein","Holthauser Straße, von Haus-Nr. 72 bis Schiffhorst - FE","Eving","6 Straßenoffensive",null,"V","V","V","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","1",11,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,".",".",".","x","."]
[1022,"nein","Paul-Fleming-Straße FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1023,"nein","Ristweg, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1024,"nein","Weckherlingweg von Haus-Nr. 13 bis 28, Deckensanierung","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1025,"nein","Waterloostr. von Paul-Gerhardt-Str. bis Ende, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1026,"nein","Brunnenweg - Quartier Hörde ","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1027,"nein","Mirabellenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1028,"nein","Kirschweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1029,"nein","Pfirsichweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1030,"nein","Heckenrosenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1031,"nein","Laubenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1032,"nein","Weintraubenweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1033,"nein","Limbecker Straße (Haus Nr. 1 bis 13)","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1034,"nein","Lütge Vöhde (Haus Nr. 5 bis 31)","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1035,"nein","Froschlake","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Anschlussarbeiten an Kanalerneuerung des EB 70. ","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1036,"nein","Huckarder Straße (Haus Nr. 89 bis 168)","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1038,"nein","Feldchenstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1039,"nein","Lindenhorster Straße von Jacobstraße bis Pottgießerstraße, FE","Eving","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1043,"nein","Albroweg - Quartier Brackel - Wiscelusweg bis g Am Ostbrink","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1044,"nein","Randolfweg - Quartier Brackel - Wiscelhusweg bis Sackgasse","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1045,"nein","Adickestraße FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1046,"nein","Donnerstraße - Quartier Brackel - Am Ostbrink bis Am Ostbrink","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1048,"nein","Dorfstraße - Quartier Brackel - Nr.2 bis Nr. 22","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1049,"nein","Schönaichstraße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1050,"nein","Ertmarweg - Quartier Brackel - Briefsweg bis Sackgasse mit Abzweig","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1051,"nein","Thomas-Mann-Straße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1052,"nein","Waltroper Straße (Stichstraße), FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1053,"nein","Mondstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1054,"nein","Remigiusstraße von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 10, FE","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1055,"nein","Altwickeder \r\nHellweg - Nr.215 bis 234","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1056,"nein","Kammerstück von Breisenbachstraße bis Königshalt, Deckensanierung","Mengede","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1057,"nein","Witthausstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1058,"nein","Karl-WetzelStraße - Nr. 4 bis Nr. 18","Brackel","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1061,"nein","Asternstraße","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1062,"nein","Buschweg - Quartier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1063,"nein","Erlenweg - Quatier Hörde","Hörde","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1064,"nein","Am Hahnenholz/Rüschenstraße/Wambeler Heide - Quartiermaßnahme Scharnhorst-","Scharnhorst","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1068,"nein","Wellinghofer Straße - Nr. 164 bis Nr. 187","Hörde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1070,"nein","Erenbertstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1071,"nein","Ermbrachtstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1072,"nein","Heribertstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1073,"nein","Thoniesstraße - Quatier Huckarde","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1074,"nein","Unterfeldstraße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1076,"nein","Kiebitzweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1077,"nein","Fuchteystraße ","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1078,"nein","Urbanusstraße - Nr. 6 bis Varziner Straße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1079,"nein","Kolibriweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1080,"nein","Kuckucksweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1081,"nein","Westerwickstraße - Egilmarstraße bis Sümpelmannstraße","Huckarde","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1082,"nein","Nachtigallenweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1083,"nein","Rebhuhnweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1084,"nein","Regenpfeifferweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1085,"nein","Rotkehlchenweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1086,"nein","Schwarzdrosselweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1087,"nein","Zaunkönigweg","Hombruch","6 Straßenoffensive","V","V","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1089,"nein","Fliederstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1090,"nein","Kleine Herderstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1092,"nein","Kleiststraße - Quartier IN-Nord - Schützenstraße bis Uhlandstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1093,"nein","Flözweg - Quartiersmaßnahme Innenstadt West -","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1094,"nein","Rückertstraße - Quartier IN-Nord - Schützenstraße bis Uhlandstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1095,"nein","Schafackerweg - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1096,"nein","Wielandstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1097,"nein","Zechenstraße von Kleymannsweg bis Flözweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1099,"nein","Grasenkamp  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1100,"nein","Überwasserstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1101,"nein","Tengelmannweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1102,"nein","Wortmannsweg  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - ","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1104,"nein","Zechenstraße - von Knappenstraße bis Zollverein  - Quartiermaßnahme Innenstadt West - \r\n","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1107,"nein","Oberbank- von Vogelpothsweg bis Wittener Straße- Quartiersmaßnahme INN- West","INN-West","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1109,"nein","Brache - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1110,"nein","Junoweg - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1111,"nein","Neptunstraße - von Brache bis Unterdelle - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund -\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1112,"nein","Oberdelle - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1113,"nein","Stemmkeweg - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1114,"nein","Uranusstraße- von Neptunstraße bis Brache - Quartiersmaßnahme Lütgendortmund-\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1117,"nein","Westricher Straße- von Westermannstraße bis Hausnr. 57\r\n","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1118,"nein","Wulfshofstraße - von  Hausnr. 1 bis  Hausnr. 12","Lütgendortmund","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1091,"nein","Kleine Rückertstraße - Quartier IN-Nord","INN-Nord","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1124,"nein","Falterweg","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","V","B","B","B","B","S","E","32994-23","Erneuerung des bit. Oberbaus, ggf. inkl. ungebundener Tragschicht. Austausch von Straßen­entwässerungs­leitungen. Ggf. lokal Baugruben für punktuelle Kanalsanierung EB70","Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm  auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt.","in Bauvorbereitung","2",10,null,"x","x",null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[777,"nein","Bayrische Straße von Derner Straße bis Alter Heideweg ","Eving","6 Straßenoffensive",null,null,null,null,"V","B","S","24453-22","Fahrbahndeckensanierung der Bayrischen Straße von Derner Straße bis Alter Heideweg.",null,"ruhend","2",8,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,".",".",".",".","."]
[581,"nein","Klönnestraße / Kaiserstraße  - FE Kreuzungsbereich ","Innenstadt-Ost","6 Straßenoffensive","B","S","S","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[934,"nein","Teislerweg, Deckensanierung","Eving","6 Straßenoffensive","S","S","S","S","E",null,null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[935,"nein","Maienweg/Brechtener Straße, Deckensanierung","Eving","6 Straßenoffensive","B","S","S","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[936,"nein","Schleefstraße - Deckensanierung","Aplerbeck","6 Straßenoffensive","B","S","S","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[938,"nein","Am Kaiserhain, von B1 bis Florianstraße","INN-Ost","6 Straßenoffensive","B","S","S","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1037,"nein","Dechenstraße (Stichstraße zur EDG)","INN-Nord","6 Straßenoffensive","S","S","S","S","E",null,null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[1088,"nein","Dr. Safiye-AliStraße -  Sunderweg bis Mallinkrodtstraße","INN-Nord","6 Straßenoffensive","S","S","S","S","E",null,null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[997,{"$f":"VLOOKUP(A119,Gesamtliste!A:B,2,0)","v":"nein"},"Berliner Straße, von Körner Hellweg bis Hannöversche Straße, FE","INN-Ost","6 Straßenoffensive","V","V","B","S","S","E",null,"32994-23","Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025",null,"in Vergabe","1",13,null,"x","x",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".","x","."]

{"sheet":"Lichtsignalanlagen (LSA)","index":4,"n_rows":128,"n_cols":37,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,10,2,11],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,12,16,12],[4,26,16,26],[4,7,16,7],[2,8,2,9],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,16383],[1,18,1,31],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[951,"ja","LSA 0425 Hülshof (L609n) / Fallgatter","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 0425 Hülshof (L609n) / Fallgatter und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"im Bau",1,14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[866,"ja","Lärmminderungsmaßnahmen: Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30","überörtlich","1b Verkehrstechnik konsumtiv","B","B","B","B","B","B","S","22817-21","19 Maßnahmen über gesamtes Stadtgebiet verteilt",null,"im Bau","1",12,"x","x",null,null,"x",null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[789,"ja","LSA 2293 - Brambauerstraße/Oetringhauser Straße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","S","S","E",null,"25506-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2293) Brambauerstraße/Oetringhauser Straße",null,"im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[845,"ja","Nachrüstung und Austausch investiver Komponenten bei Lichtsignalanlage (Einzelmaßnahmen)","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","B","B","B","B","S","25698-22","Austausch von Lichtsignalanlagentechnik im Falle von Störungen oder Gerätedefekten; „erstmalige Herstellung“ der Barrierefreiheit von Lichtsignalanlagen durch spezielle akustische Signalgeber (Blindensignalanforderungsgeräte); Installation zusätzlicher Signalgeber an unfallträchtigen Knotenpunkten; erstmaliger Einbau von Verkehrsdetektoren, insbesondere Video- und Wärmebildkameras, statt der herkömmlichen Induktionsschleifen. ",null,"im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[855,"ja","LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) ","Innenstadt-Nord","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","B","B","S","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0015 Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße (Münsterstraße) ",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",15,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[583,"ja","Beschleunigung via Road-Side-Units","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","B","B","B","B","S","E","33773-24","Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch Funktelegramme an LSA (Lichtsignalanlagen) innerhalb der Bezirke Huckarde und Lütgendortmund.","Pilotprojekt","nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[608,"ja","LSA 2243 Im Defdahl / Obere Brinkstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor.",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[852,"ja","LSA  0367 Hauert / Emil-Figge-Straße ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA  0367 Hauert / Emil-Figge-Straße ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[853,"ja","LSA 0368 Hauert / Otto-Hahn-Straße  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0368 Hauert / Otto-Hahn-Straße  ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[858,"ja","LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0502 Stockumer Straße / Am Gardenkamp  ",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[862,"ja","LSA 0511 Marsbruchstraße / Allerstraße ","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","B","B","S","E",null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0511 Marsbruchstraße / Allensteiner Straße",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,12,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[441,"ja","LSA 0012 Ruhrallee / Landgrafenstraße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V",null,"B","S","E",null,"35799-24","Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung.",null,"nach Auftragserteilung ruhend","2",10,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,".",".","x",".","."]
[788,"ja","LSA 0413 - Evinger Straße / Schiffhorst-Widumer Straße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"B","B","S","S","E",null,"25506-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0413) Evinger Straße/Schiffhorst-Widumer Straße",null,"nach Auftragserteilung ruhend","2",8,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[954,"nein","LSA 2095 Deusenerstraße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 2095 Deusener Straße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[955,"nein","LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[956,"nein","LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34958-24","Erneuerung der LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[960,"nein","LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartengrundschule","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34964-24","Erneuerung der LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartenschule am See und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[606,"nein","LSA 2325 Im Defdahl / Deggingstraße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[609,"nein","LSA 2109 Nußbaumweg / Peter-Paul-Rubens-Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 3 Wärmebilddetektoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[610,"nein","LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße -  Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"V","B","S","S","E",null,"35799-24","Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[854,"nein","LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße  ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße  ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[860,"nein","LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   ","Huckarde","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","B","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[861,"nein","LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße  ","Aplerbeck","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","35799-24","Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße  ",null,"in Bauvorbereitung","2",8,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,"x","x",null,".",".","x",".","."]
[939,"nein","LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[940,"nein","LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[941,"nein","LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[942,"nein","LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[943,"nein","LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[944,"nein","LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[945,"nein","LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[946,"nein","LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","33860-24","Erneuerung der LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[947,"nein","LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße)","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"33860-24","Erneuerung der LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße) und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[948,"nein","LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße","INN-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V",null,null,null,null,"B","34935-24","Erneuerung der LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße  und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[950,"nein","LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[957,"nein","LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[958,"nein","LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[959,"nein","LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße ","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","S","E","34946-24","Erneuerung der LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[961,"nein","LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34966-24","Erneuerung der LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[962,"nein","LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße","INN-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35395-24","Erneuerung der LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[963,"nein","LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße","INN-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","B","S","E",null,"35395-24","Erneuerung der LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[965,"nein","LSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34951-24","Erneuerung derLSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[966,"nein","LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","34951-24","Erneuerung der LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[967,"nein","LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34965-24","Erneuerung der LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[911,"nein","LSA 0143 Waltroper Straße / Schaphusstraße","Mengede","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34954-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0143 Waltroper Straße/Schaphusstraße)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[949,"nein","LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße","INN-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34935-24","Erneuerung der LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[952,"nein","LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","S","E","34957-24","Erneuerung der LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[953,"nein","LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34957-24","Erneuerung der LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).\n",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[782,"nein","LSA 0320 - Derner Straße/Osterfeldstraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35548-24","Erneuerung der LSA 0320 - Derner Straße / Osterfeldstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[783,"nein","LSA 0078 - Bornstraße/Glückaufstraße/Juliusstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA 0078 - Bornstraße / Glückaufstraße / Juliusstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[784,"nein","LSA 0150 - Bornstraße/Eisenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA 0150 - Bornstraße / Eisenstraße.",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[806,"nein","Hellwegschiene - Erneuerung","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"26048-22","Erneuerung von 11 Lichtsignalanlagen (LSA) auf der sogenannten \"Hellwegschiene\"",null,"in Bauvorbereitung",2,7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[846,"nein","Neubau Rettungswache 12 - Neubau LSA  Parsevalstraße, Anpassung LSA  Lindberghstraße","Hörde","16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB ",null,"V","V","B","B","B","S","n. v.","Neubau der LSA Parsevalstraße und Anpassungen an der  LSA Lindberghstraße aufgrund des Neubaus der RW 12 in Huckarde, sowie Veränderungen im Straßenbereich der Ausfahrt der RW 12. ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[46,"nein","LSA 0077 - Burgholzstraße/Eberstraße-Eisenstraße ","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"V","V","V","B","S","E","05926-16","Erneuerung der Lichtsignalanlage Burgholz/Eberstraße-Eisenstraße (LSA 0077)",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,null,null,".",".","x",".","."]
[704,"nein","LSA 0535 - Kesselborn/Martener Straße","Lütgendortmund","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"V","B","B","S","E",null,"22299-21","Neubau der Lichtsignalanlage Kesselborn/Martener Straße (LSA 0535).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[781,"nein","LSA 0276 - Derner Straße/An den Teichen","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","V","B","E","35548-24","Erneuerung der LSA 0276 - Derner Straße / An den Teichen.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[785,"nein","LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"35549-24","Erneuerung der LSA LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[913,"nein","LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof)","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[914,"nein","LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[915,"nein","LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[916,"nein","LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[917,"nein","LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[918,"nein","LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V",null,null,null,"33679-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[919,"nein","LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[920,"nein","LSA 0025 Weißenburger Straße / Heiliger Weg / Kaiserstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","V","B","E","33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0025 Weißenburger Straße / Heiliger Weg / Kaiserstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[921,"nein","LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[922,"nein","LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[923,"nein","LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[924,"nein","LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","V","V","B","E",null,"33920-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center)",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[791,"nein","LSA 0417 Deutsche Straße/Gewerbestraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","S","S","E",null,"34965-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0417) Deutsche Straße/Gewerbestraße .",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[802,"nein","LSA 2369 - Klönnestraße/Lüneburgerstraße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","V","V","B","B","S","E",null,"33838-24","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2369) Klönnestraße/Lüneburgerstraße",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[805,"nein","LSA 2265 - Bornstraße/Missundestraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2265) an der Bornstraße/Missundestraße",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[1128,"nein","Hagener Straße/Kirchhörder Straße - Ampeltrittbrett ","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,"P","V","B","S","E",null,"n. v.","Bau einer Fußraste mit Haltebügel in einem Grünstreifen- Pilot",null,"in Planung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[1127,"nein","Sicherheitspoller Innenstadtbereich - Machbarkeitsstudie ","INN-West","1b Verkehrstechnik konsumtiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Prüfung der Machbarkeit der Errichtung von Sicherheitspollern in der  Innenstadt (Gefahrenabwehr).",null,"in Planungsvorbereitung","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[793,"nein","Parkleitsystem Zoo","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv",null,null,null,null,null,null,"P","21780-21","Prüfung der Machbarkeit und ggfs. Einbindnung der beiden von do-park21 betriebenen Parkplätze am Zoo Dortmund an der Mergelteichstraße und der Zillestraße in das Parkleitsystem der Stadt Dortmund.   ",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[88,"nein","LSA 0083 - Steinbrinkstr./Stemmering","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14280-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Steinbrinkstraße / Stemmering (LSA 0083).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[92,"nein","LSA 0192 - Hannöversche Str./Oberste-Wilms-Str. ","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14280-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Hannöversche Straße / Oberste-Wilms-Str. (LSA 0192).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[96,"nein","LSA 2294 - Wambeler Hellweg/Döbbengasse","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14280-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Hannöversche Straße / Oberste-Wilms-Str. (LSA 0192).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[97,"nein","LSA 2330 - Brackeler Hellweg/Schimmelstr. ","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14280-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Brackeler Hellweg / Schimmelstraße (LSA 2330).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[98,"nein","LSA 0269 - Lütge Heidestr. (Feuerwache)","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"10638-18","Erneuerung der Lichtsignalanlage Lütge Heidestraße (LSA 0269).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[108,"nein","LSA 0301 - Semerteichstr./Rathenaustr.","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14275-19","Erneuerung der veralteten Lichtsignalanlage Semerteichstr./Rathenaustr. (LSA 0301).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[114,"nein","LSA 0405 - Westerfilder Str./Bahnhof Westerfilde ","Mengede","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14330-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Westerfilder Str. / Bahnhof Westerfilde (LSA 0405).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[131,"nein","LSA 0264 - Mallinckrodtstr./Lagerhausstr.-Speestr. ","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14329-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Mallinckrodtstr./Lagerhausstr.-Speestr. (LSA 0264).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[143,"nein","LSA 2122 - Flughafenstraße/Sanderoth","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14261-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Flughafenstr. /Sanderoth (LSA 2122).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[144,"nein","LSA 2262 - Flemerskamp/Husener Eichwaldstr.","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14250-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Flemerskamp / Husener Eichwaldstraße (LSA 2262).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[148,"nein","LSA 0350 - Königswalll/Bahnhofstr. ","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"10634-18","Erneuerung der Lichtsignalanlage Königswall / Bahnhofstr. (LSA 0350).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[149,"nein","LSA 0364 - Rheinische Str./Joachimstr. ","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"10634-18","Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Straße / Joachimstr. (LSA 0364).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[151,"nein","LSA 0049 - Rheinische Str./Annenstr. ","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"14270-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Straße / Annenstraße (LSA 0049).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[424,"nein","LSA 0410 - Zeche-Norm-Straße/Elf Kreuzen - Altwickeder Hellweg","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"16336-19","Erneuerung der Lichtsignalanlage Zeche-Norm-Straße / Elf-Kreuzen - Altwickeder Hellweg  (LSA 0410).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[437,"nein","LSA 0420 Borsigplatz / Brackeler Straße / Oesterholzstraße","Innenstadt-Nord","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","S","S","S","E",null,null,null,"35799-24","Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[438,"nein","LSA 0421 Borsigplatz / Borsigstraße / Oestermärsch","Innenstadt-Nord","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","S","S","S","E",null,null,null,"35799-24","Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[475,"nein","LSA 2073 - Holtbrügge/Wellinghofer Amtsstraße","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"18143-20","Erneuerung der Lichtsignalanlage Holtbrügge / Wellinghofer Amtstraße (LSA 2073).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[483,"nein","LSA 2046 - Burgholzstraße 139","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"18231-20","Erneuerung der Lichtsignalanlage Burgholzstraße 139 (LSA 2046). ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[496,"nein","LSA 0423 Emscherallee/Lindberghstraße","Huckarde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"19248-20","Erneuerung der Lichtsignalanlage Emscherallee/Lindbergstraße (LSA 0423).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[497,"nein","LSA 2125 Kurler Straße/Fohlenkampstraße","Scharnhorst","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"19246-20","Erneuerung der Lichtsignalanlage Kurler Straße/Fohlenkampstraße (LSA 2125).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[502,"nein","LSA 0339 - Bornstr. / Hildastr.","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"19719-21","Ausfallbedingter Ersatzneubau einer LSA in der Kreuzung Bornstraße / Hildastraße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[503,"nein","LSA 2067 - Oesterstraße (Hallenbad Brackel) ","Brackel","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"19709-21","Neubau der Lichtsignalanlage (LSA) 2067 mit sehbehindertengerechter Ausstattung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[582,"nein","LSA 0161 - Heyden-Rynsch-Str./Dorstfelder Hellweg","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"20676-21","Erneuerung der irreparabel ausgefallenen LSA 0161.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[584,"nein","LTE-Anbindung von Funk-LSA","überörtlich","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","S","S","E",null,"22446-21","Anbindung von 22 Funk-LSA über LTE an den Verkehrsrechner, Ertüchtigung der Verkehrsrechnerzentrale.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[703,"nein","LSA 0065 - Kaiserstraße/Manteuffelstraße/Von-der-Tann-Straße","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"22292-21","Erneuerung der Lichtsignalanlage Kaiserstraße / Manteuffelstraße / Von-der-Tann-Straße (LSA 0065).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[705,"nein","LSA 0427 - Westfaliastraße/Königsbergstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"22298-21","Erneuerung der Lichtsignalanlage Westfaliastraße / Königsbergstraße (LSA 0427).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[722,"nein","LSA 0181 Deutsch-Luxemburger-Straße","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"22631-21","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0181) Deutsch-Luxemburger-Straße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[764,"nein","LSA 2352 - Mallinckrodt Straße/Alsenstraße","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"24614-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2352) Mallinckrodtstraße/Alsenstraße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[765,"nein","LSA  0344 - Dorstfelder Hellweg/Rheinische Straße/Mariannenstraße","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25500-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0344) Dorstfelder Hellweg / Rheinische Straße / Mariannenstraße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[766,"nein","LSA 0381 - Schwerter Straße/Aplerbecker Schulstraße","Aplerbeck","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"24619-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0381) Schwerter Straße/Aplerbecker Schulstraße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[790,"nein","LSA 0227 Lindenhorster Straße/Lütge Heidestraße","Eving","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","S","S","E",null,"30598-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0227) Lindenhorster Straße/Lütge Heidestraße",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[804,"nein","LSA 0304 - Maurice-Vast-Straße/Florianstraße/An der Buschmühle","Innenstadt-Ost","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"30599-23","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0304) Maurice-Vast-Straße (B54 östl. Anschluss)/Florianstraße/An der Buschmühle",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[835,"nein","LSA 2319 Kreisstr./Am Hasenberg","Hörde","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","E",null,null,null,null,"25698-22","Austausch eines Steuergerätes an der Anlage LSA 2319 Kreisstr./Am Hasenberg ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[857,"nein","LSA 0297 Ardeystraße / Carl-von-Ossietzky-Straße ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","S","S","E",null,null,null,null,"35799-24","Erneuerung der LSA 0297 Ardeystraße / Carl-von-Ossietzky-Straße ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[907,"nein","LSA 2222- Vogelpothsweg/ Oberbank","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25698-22","Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2222) - Vogelpothsweg/ Oberbank",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[930,"nein","LSA 2040 Baroper Straße/Persebecker Straße","Hombruch","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25698-22","Instandsetzung und Modernisierung der LSA",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[968,"nein","LSA 0021 Lindemannstraße / Wittekindstraße","INN-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"25698-22","Erneuerung der LSA 0021 Lindemannstraße / Wittekindstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]

{"sheet":"Beleuchtung","index":5,"n_rows":51,"n_cols":37,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[970,"ja","P6653S03409: Hansaplatz und Brückstraße - Erneuerung und Verbesserung der Beleuchtung","INN-West","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","V","B","S","S","S","E",null,"34629-24","Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf dem Hansaplatz und auf der Brückstraße zwischen dem Platz von Leeds und dem Burgwall (inklusive der Seitenstraßen)",null,"nach Auftragserteilung ruhend",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[516,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Degginstr. bis Märkische Str. - Rad-/Hundeweg (Neubau)","Innenstadt-Ost","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"B","B","B","B","S","E","26337-22","Neubau einer Beleuchtungsanlage entlang des Rad- / Hundeweges zwischen der Degginstr. und Märkische Str. Bau von 50 Mastleuchten sowie die Installation einer verkehrsabhängigen Beleuchtungssteuerung (Bewegungsmelder / Stromzähler).",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,".",".","x",".","."]
[898,"nein","P6633303302A2 Beleuchtung Bolzplatz Stollenpark","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,"V","V","B","S","E",null,"17323-20","Bau einer über Bewegungsmelder gesteuerten Beleuchtungsanlage für den Bolzplatz.",null,"in Bauvorbereitung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".",".","x",".","."]
[910,"nein","P6633301992 Harkortshof -Verbesserung der Beleuchtungssituation (Angstraum)","Hombruch","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,"V","B","S","S","E",null,"33770-24","Errichtung einer Beleuchtungsanlage in der Straße Harkortshof.",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[731,"nein","Flemerskamp Grünanlage - Errichtung von bewegungsabhängiger Beleuchtung (P663331539)","Scharnhorst","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"V","V","V","B","S","E","15697-19-E43","Erstmalige Beleuchtung des Verbindungsweges an der Grünanlage Flemerskamp.",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[1126,"nein","Beleuchtungs-Kleinstmaßnahmen der Bezirksvertretungen - Hauptblatt","überörtlich","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","P","P","P","P","P","P","P","n. v.","Maßnahmen zur Verbesserung der Beleuchtungssituation an ausgewählten Stellen","An dieser Stelle wird nur ein Status abgebildet. In jedem Quartal finden sich Maßnahmen in Planung, Bauvorbereitung, Bau und Schlussrechnung.","in Planung",3,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[730,"nein","Nordfriedhof Zuwegung - Errichtung Beleuchtung (P663332341)","Eving","15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) ",null,"P","P","P","P",null,null,"17040-20-E4","Erstmalige Beleuchtung der Zuwegung Nordfriedhof von der Burgholzstraße kommend.",null,"in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[897,"nein","Denkmalbereich Südliche Gartenstadt am Westfalendamm - Erneuerung der Beleuchtung","Innenstadt-Ost","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","P",null,null,null,null,null,null,"18570-20","Leuchtentausch im Bereich südliche Gartenstadt am Westfalendamm, Hueckstraße, Hermann-Löns-Straße, Thierschweg, um das Ortsbild mit einen Leuchtentyp in Anlehnung an die historischen Leuchten und Maste aufzuwerten.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[509,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Berghofen Verbindungsweg -  (Neubau)","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,null,null,"V","B","S","E","n. v.","Erweiterung der Straßenbeleuchtung entlang des Verbindungsweges Berghofen (Lückenschluss).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[512,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Am Kapellenufer 73 - Lückenschluss (Neubau)","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung",null,null,"V","B","B","S","E","n. v.","Erweiterung der Beleuchtung entlang \"Am Kapellenufer 73\" (Lückenschluss).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[186,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Innenstadt West (Erneuerung)","Innenstadt-West","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","E",null,null,null,null,"12496-18","Erneuerung von 2.197 Straßenleuchten und 890 Lichtmasten im Bezirk Innenstadt West im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[435,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Scharnhorst (Erneuerung)","Scharnhorst","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","E",null,null,null,null,"20696-21","Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Scharnhorst.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[471,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Hörde (Erneuerung)","Hörde","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","E",null,null,null,null,"21625-21","Erneuerung von 2.488 Straßenleuchten und 750 Lichtmasten im Bezirk Hörde im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[472,"nein","Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Lütgendortmund (Erneuerung)","Lütgendortmund","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","E",null,null,null,null,"22245-21","Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Lütgendortmund.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[733,"nein","P663332253_2 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Scharnhorst inkl. NOX-Block (Erneuerung-Teil 2)","Scharnhorst","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"22791-21","Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Scharnhorst inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 7.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[735,"nein","P663332683_1 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 1 inkl. NOX-Block ","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"23573-22","Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 1:\n- Erneuerung der Beleuchtung (19 Straßenleuchten) des Fuß-/Radweges zwischen Westfaliastraße und Speicherstraße am Hafen.\n- Erneuerung an ausgewählten Punkten im Stadtbezirk inkl. des Einbaus von Ladeinfrastruktur im Rahmen des Projektes NOX-Block (28 Straßenleuchten und 28 Lichtmasten).",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[736,"nein","P663332678 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Eving","Eving","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"23513-22","Grunderneuerung der Beleuchtung",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[737,"nein","P663332494_1 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Inn-O","Innenstadt-Ost","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"21758-21","Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block Ladeinfrastruktur Charge 4+5+8.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[738,"nein","P663332494 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-O","Innenstadt-Ost","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"30245-23","Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[741,"nein","P663331643_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Lütgendortmund","Lütgendortmund","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"23273-21","Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 9",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[747,"nein","P663332683_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 2 ","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"25365-22","Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 2.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[814,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Eving","Eving","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26739-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 878 Straßenleuchten im Stadtbezirk Eving. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[815,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt-West","Innenstadt-West","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26741-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 651 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-West.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[816,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Brackel","Brackel","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26737-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 294 Straßenleuchten im Stadtbezirk Brackel.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[817,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt-Ost","Innenstadt-Ost","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26746-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 55 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Ost.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[819,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Mengede","Mengede","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26747-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 82 Straßenleuchten im Stadtbezirk Mengede.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[820,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Huckarde","Huckarde","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26749-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 380 Straßenleuchten im Stadtbezirk Huckarde.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[821,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Hombruch","Hombruch","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26743-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 1104 Straßenleuchten im Stadtbezirk Hombruch. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[822,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Aplerbeck","Aplerbeck","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26742-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 72 Straßenleuchten im Stadtbezirk Aplerbeck. Die BV Aplerbeck bittet die Verwaltung auch ausdrücklich, bei der Erneuerung der Straßenleuchten auch Lademöglichkeiten für E-Autos vorzusehen.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[823,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Scharnhorst","Scharnhorst","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26751-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 694 Straßenleuchten im Stadtbezirk Scharnhorst.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[824,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Hörde","Hörde","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26748-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 1330 Straßenleuchten im Stadtbezirk Hörde. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[825,"nein","P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Lütgendortmund","Lütgendortmund","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26750-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 623 Straßenleuchten im Stadtbezirk Lütgendortmund.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[872,"nein","P663332874_3: Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt- Nord","Innenstadt-Nord","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","S","S","S","E",null,null,null,"26740-22","Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 228 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[969,"nein","P663331845 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Mengede Teil 2","Mengede","7 Einzelmaßnahme Beleuchtung","B","S","S","S","S","E",null,"34540-24","Erneuerung  von 1.680 Straßenleuchten und 88 Lichtmasten im Stadtbezirk Mengede -Teil 2- ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]

{"sheet":"Bushaltestellen","index":6,"n_rows":74,"n_cols":37,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,32,16,32],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[1,18,1,31],[4,33,16,33],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[4,26,16,26],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[1,32,3,16383],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,12,16,12],[4,9,16,9],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[1,15,16,15],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[4,8,16,8],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[340,"nein","Deusener Straße BHS, Höhe Haus Nr. 282","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","V","V","V","B","S","E",null,"31903-23","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Haltestelle.",null,"in Bauvorbereitung","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[341,"nein","Deusener Straße / Stiegenweg BHS","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","V","V","V","B","S","E",null,"31903-23","Umbau der Haltestelleninsel im Bereich Deusener Straße / Stiegenweg zur Entlastung der Bushaltestelle Höhe Haus Nr. 282a",null,"in Bauvorbereitung","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[980,"nein","Sölder Str. ggü. 146, BHS Schlagbaumstraße","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schlagbaumstraße, Sölder Straße ggü. 146",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[981,"nein","Aplerbecker Marktplatz 6, BHS Aplerbeck Markt","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Aplerbeck Markt, Marktplatz 6",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[982,"nein","Aplerbecker Marktplatz 21, BHS Aplerbeck Markt","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Aplerbeck Markt, Aplerbecker Marktplatz 21",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[983,"nein","Berghofer Straße 229, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Schwerter Wald, Berghofer Straße 229",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[984,"nein","Berghofer Straße 232, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Berghofer Str. 232",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[985,"nein","Wittbräucker Straße ggü. 191, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße ggü. 191",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[986,"nein","Wittbräucker Straße 205, BHS Schwerter Wald","Aplerbeck","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","B","B","S","E",null,"n. v.","Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße 205",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1010,"nein","Otto-Hahn-Straße 20, BHS Martin-Schmeißer-Weg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1011,"nein","Otto-Hahn-Straße 23, BHS Martin-Schmeißer-Weg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1012,"nein","Otto-Hahn-Str. ggü. 11, BHS Meitnerweg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[1013,"nein","Otto-Hahn-Str. 11, BHS Meitnerweg","Hombruch","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"V","V","B","B","E",null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[743,"nein","Haltestellen Linie X13","Lütgendortmund","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","V","V","B","S","E",null,"24501-22","Bau neuer Haltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 ; zwei Bussteige an der Kokerei Hansa, zwei Bussteige am Busbahnhof Huckarde; Pausenposition im Bereich Otto-Hahn-Straße. ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[975,"nein","Linie 400 - Abschnitt 2; 4-6; Westentor über Rheinische Straße, Lange Straße, Kuithanstraße bis Kreuzstraße","INN-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)\nhier: barrierefreier Ausbau der Haltestelle Leibniz Gymnasium ",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".",".",".","."]
[978,"nein","Linie 400 - Abschnitt - Wallring","INN-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","P","V","B","B","S","E",null,"35120-24","Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)\nhier: Einrichtung und Verlegung von Haltestellen, Einrichtung eines Pausenplatzes in der Bahnhofstraße",null,"in Bauvorbereitung",2,6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",".","x",".","."]
[875,"nein","Emscher Allee 20, BHS Kokerei Hansa","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"P","P",null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[888,"nein","Emscher Allee 13, BHS Kokerei Hansa","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,"P","P",null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[388,"nein","Neuer Graben 143, BHS Steubenstraße","Innenstadt-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Steubenstraße, Neuer Graben 143.",null,"ruhend","2",9,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[381,"nein","Flughafenstraße ggü. Haus Nr. 237, BHS Kreuzweg","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,"B","36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Kreuzweg, Flughafenstraße ggü. Haus Nr. 237.",null,"ruhend","2",8,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[403,"nein","Flughafenstraße  237, BHS Kreuzweg","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Kreuzweg, Flughafenstraße  237.",null,"ruhend","2",8,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[368,"nein","Neuer Graben 142, BHS Steubenstraße","Innenstadt-West","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Steubenstraße, Neuer Graben 142.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[536,"nein","Osterfeldstr. 157, BHS Bayrische Str. ","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[544,"nein","Frohlinder Str. 15, BHS Sümpelmannhof","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[545,"nein","Frohlinder Str. 14, BHS Sümpelmannhof","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[563,"nein","Remigiusstr. 4, BHS Mengede Amtshaus","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[564,"nein","Remigiusstr. 1, BHS Mengede Amtshaus","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[830,"nein","Oberfeldstraße 2, BHS Huckarde Bushof, nördl.","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"21786-21","Schaffung neuer Bushaltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 von Datteln zum Technologiezentrum Dortmund; u. a. Schaffung von zwei Bussteigen am Busbahnhof Huckarde.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[831,"nein","Oberfeldstraße ggü. Haus-Nr. 2, BHS Huckarde Bushof, südl.","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"21786-21","Schaffung neuer Bushaltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 von Datteln zum Technologiezentrum Dortmund; u. a. Schaffung von zwei Bussteigen am Busbahnhof Huckarde.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[873,"nein","Bergstr. 26, BHS Friesenstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[874,"nein","Bergstr. 41, BHS Friesenstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[876,"nein","Dörwerstr. 68, BHS Brinkmannstraße","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[877,"nein","Dörwerstr. 73, BHS Brinkmannstraße","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[879,"nein","Höfkerstr. 12, BHS Revierpark","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[880,"nein","Hökerstr. 12, BHS Revierpark ","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[881,"nein","Höfkerstraße 12, BHS Revierstraße (Schulbus)","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[882,"nein","Donarstr. 37, BHS Donarstraße","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[883,"nein","Donarstr. 36, BHS Donarstraße","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[884,"nein","Deininghauser Str. ggü. 68, BHS Göllenkamp","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[885,"nein","Deininghauser Str. ggü. Quakmannsweg, BHS Göllenkamp","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[886,"nein","Dörwerstr. 38, BHS Schulzentrum Nette","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[887,"nein","Dörwerstr. 41, BHS Schulzentrum Nette","Mengede","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.",null,"ruhend","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[371,"nein","Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche, BHS Schleipweg","Scharnhorst","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[373,"nein","Hostedder Straße 32, BHS Schleipweg","Scharnhorst","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 32.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[375,"nein","Sendstraße 82,  BHS Sendstraße/Seniorenheim","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sendstraße/Seniorenheim, Sendstraße 82.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[378,"nein","Welkenerstraße 12, BHS Lückersweg ","Huckarde","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Lückersweg, Welkenerstraße 12.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[382,"nein","Hostedder Straße 67, BHS Hostedde","Scharnhorst","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 67.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[383,"nein","Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39, BHS Jakobstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[386,"nein","Flughafenstraße 153, BHS Heßlingsweg","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße 153.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[389,"nein","Lindenhorster Straße 27-29, BHS AWO-Werkstätten / Jakobstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle AWO-Werkstätten / Jakobstraße, Lindenhorster Straße 27-29.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[394,"nein","Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275, BHS Fredenbaum U","Innenstadt-Nord","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Fredenbaum U, Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[396,"nein","Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage BHS Heßlingsweg","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[398,"nein","Hostedder Straße 64, BHS Hostedde","Scharnhorst","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 64.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[400,"nein","Lindenhorster Straße 43/45, BHS Jakobstraße","Eving","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","E",null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße 43/45.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[401,"nein","Sendstraße 67, Höhe AWO-Seniorenzentrum, BHS Sendstraße/Seniorenheim","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","E",null,null,null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sendstraße/Seniorenheim, Sendstraße 67, Höhe AWO-Seniorenzentrum. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[971,"nein","Oesterstraße, BHS Haferfeldstraße, östl. FR","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Haferfeldstraße, Osterfeldstr. 66",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[972,"nein","Oesterstraße, BHS Haferfeldstraße, westl. FR","Brackel","8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm","S","S","S","S","E",null,null,"36509-24","Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Haferfeldstraße, Osterfeldstr. ggü. 68",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]

{"sheet":"Stadtbahnbau","index":7,"n_rows":31,"n_cols":37,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[136,"ja","Umbau SB Hauptbahnhof","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","B","B","B","S","S","S","E","31918-23","Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. ",null,"im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[708,"ja","Kommunale Schiene NRW: Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","B","B","B","B","B","B","B","26217-22","Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen.","DSW21 wird als Generalunternehmer für die Stadt Dortmund tätig.","im Bau","1",15,"x",null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[197,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","V","V","V","V","B","B","B","32182-23","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen (34 Haltestellen, 7 Bahnhöfe) des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden.\n1. Bauabschnitt von Städtische Kliniken bis Hombruch Grotenbachstraße (U42) (6 Stadtbahnhaltestellen, 4 Stadtbahnbahnhöfe)",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[159,"nein","SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","V","B","B","B","36999-24","Barrierefreier Ausbau der Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost) gem. Personenbeförderungskonzept. \n",null,"in Planung",1,11,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",null,null,"x","x",".","x","x",".","."]
[770,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestelle Westerfilde ","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","P","P","n. v.","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an der Haltestelle Westerfilde (Bus und Stadtbahn).\nAusrüstung der Haltestelle mit taktilem Leitsystem, Veränderung der Beschilderung, Ausrüstung mit einem Fahrgastinformationssystem.",null,"in Planung","2",9,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[111,"nein","Neubau SB, Bauabschnitt A  (Bf. Münsterstraße)","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","V","B","n. v.","Aufzugsnachrüstung, Brandschutznachrüstung und Herstellung der Barrierefreiheit im Bereich der Bahnhöfe Leopoldstraße (fertig), Münsterstraße und Märkische Straße.",null,"in Planung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[10,"nein","Märkische Straße, Bl. 9 Aufzugnachrüstung ","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","P","V","17138-20","Nachrüstung der Aufzüge im Bahnhof Märkische Straße inkl. Aktualisierung des technischen und baulichen Brandschutzes.",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[301,"nein","Überdachung der Stadtbahnzugänge Reinoldikirche, Kampstraße und Hauptbahnhof","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","V","V","V","B","B","B","15618-19","Überdachung von 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Kampstraße, 2 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Reinoldikirche und 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof.","Zunächst nur die 5 Überdachungen im Bereich des Hauptbahnhofs. ","in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[592,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 2. BA","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","V","B","S","n. v.","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz.\n2. Bauabschnitt: Haltestellen der Linie V (Parsevalstraße, Buschstraße, Obernette) ","Zunächst Umbau der Haltestelle Parsevalstraße zur IGA. ","in Planung","2",7,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x","x",".","."]
[177,"nein","Bl. S4 Rheinische Straße - barrierefreier Ausbau","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","V","B","17216-20","Barrierefreier Ausbau auf der Ost-West-Strecke im Bereich der Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße.",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,".","x","x",".","."]
[192,"nein","SB Erschließung Westfalenhütte  ","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau","P","P","P","P","P","P","V","16881-20","Verlängerung der Stadtbahnlinie von der heutigen Endstelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße.",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,".","x","x",".","."]
[593,"nein","Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, III. + IV. BA","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau",null,"P","P","P","P","P","P","n. v.","Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an 26 Haltestellen und 7 Bahnhöfen des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden (hier: Umbau von 15 Haltestellen).",null,"in Planung","3",5,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[773,"nein","Überdachung Stadtbahnzugang Märkische Straße Nordwest ","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Überdachung der beiden Stadtbahnzugänge des nordwestlichen Stadtbahnzugangs der Stadtbahnanlage Märkische Straße.",null,"in Planung","3",5,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[174,"nein","Verlängerung Stadtbahn U49 Hacheney","überörtlich","11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau",null,null,null,null,"P","P","P","20397-21","Verlängerung der U49 nach Hacheney im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flächen der ehemaligen Zeche Crone und der Gesamtverkehrsentwicklung im Stadtbezirk Dortmund Hörde.",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".","x",".",".","."]

{"sheet":"Brücke","index":8,"n_rows":41,"n_cols":37,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[300,"ja","Ardeystraße - Tunnel","Innenstadt-West","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","B","S","S","E","25138-22","Grundhafte  Erneuerung des Tunnels.",null,"im Bau","1",17,"x","x",null,null,null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,".","x","x",".","."]
[420,"ja","IGA - Brückenbauwerk Haldensprung","Huckarde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","B","B","S","S","E",null,"30959-23","Brückenbauwerk zwischen dem Grünanger und dem Deusenberg. ",null,"im Bau","1",16,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,"x","x","x",".","x",".",".","."]
[32,"ja","Chemnitzer Straße Grundsanierung Fußgängerbrücke","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","S","S","E",null,"33950-24","Sanierung der Fußgängerbrücke, die über die B1 führt.",null,"im Bau","1",14,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[246,"ja","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße - Straßenüberführung -  ","Innenstadt-Nord","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","B","S","S","E",null,"24320-22","Neubau eine Brückenbauwerks, das die Verbindung zwischen der bestehenden \"Hildastraße\" und der neu anzulegenden \"Hoeschallee\" über die Gleise der DB herstellt.",null,"im Bau","1",14,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x","x","x",".","x","x",".","."]
[29,"nein","B54/B1 - Grundsanierung","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","B","B","B","B","B","33937-24","Grunderneuerung des Brückenüberbaus",null,"in Bauvorbereitung","2",10,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x","x",null,".","x","x",".","."]
[405,"nein","Brücke B 54 / Rombergpark","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","V","V","B","B","19458-20","Neubau des Brückenschlags B 54 als barrierefreie Wegeverbindung zwischen dem Botanischen Garten Rombergpark, PHOENIX West und dem Westfalenpark, sowie barrierefreier Zugang zur Stadtbahn-Haltestelle Rombergpark.",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x","x","x",".","x",".",".","."]
[752,"nein","Franziusstraße - Brücke BW 0510 - Rückbau und Ersatzneubau","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","B","B","B","B","36124-24","Ersatzneubau Straßenüberführung Franziusstraße.",null,"in Bauvorbereitung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x","x",".","x",".",".","."]
[863,"nein","Notweg 37 - Erneuerung Böschungsbefestigung","Hombruch","5a Einzelmaßnahme Brücke","V","V","V","B","B","S","E","n. v.","Erneuerung der Böschungsbefestigung ",null,"in Bauvorbereitung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[99,"nein","OWIIIa/Westfaliastraße - Vollanschluss","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","P","P","P","P","P","V","B","36122-24","Bau einer Auf- und Abfahrt am \"halben Knoten\" der OWIIIa als Erdbauwerke.","Vorerst Bau von Brückenunterbauten im Bereich des geplanten ICE-Werkes.","in Planung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,"x",null,".","x","x",".","."]
[426,"nein","Wittbräucker Straße - Straßenüberführung (BW. 399)","Aplerbeck","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,"P","P","V","V","B","S","n. v.","Erneuerung der Straßenüberführung mit einer Belastungsklasse von 24 t.  ","Derzeit lediglich Herstellung der Verkehrssicherheit. ","in Planung","3",5,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x",".","x",".",".","."]
[248,"nein","Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee Werksunterführung -","Innenstadt-Nord","5a Einzelmaßnahme Brücke","P","P","P","P","P",null,null,"08000-17","Neubau einer Werksunterführung.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[779,"nein","Brücke Haltepunkt Barop","Hombruch","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Bau einer Fußgängerbrücke über die S-Bahn-Anlage.","Abstimmung mit DB InfraGO","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x",".",".","."]
[728,"nein","Brechtener Heide - 3. BA/ Bau von 3 Fußgängerbrücken","Eving","12 Sondervermögen",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Bau von drei Fußgängerbrücken im 3. BA Brechtener Heide gem. BPlan Ev 138.",null,"in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".","x",".",".","."]
[433,"nein","Lange Straße - Neubau Brücke (BW 281 )","Innenstadt-West","5a Einzelmaßnahme Brücke","P","P","P","P","P","V","B","20305-21","Neubau einer Brücke.",null,"in Planungsvorbereitung","3",5,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[1121,"nein","Strobelallee - Überdeckelung der Rampe zum Parkplatz Luftbad ","INN-West","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,"P","P","P","P","V","B","13930-19","Die Zufahrt zum Parkplstz Luftbad woll mit einem Brückendeckel versehen werden, um eine attraktive Auftakt- und Aufenthaltsfläche für die Erlebnismeile Strobelallee herzustellen sowie zwecks Verbesserung der Fußgängerführung. \r\n",null,"in Planungsvorbereitung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,".","x",".",".","."]
[112,"nein","Mooskamp - Brücke (BW. 89)","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,"P","P","V","n. v.","Neubau der Straßenüberführung Mooskamp mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m und beidseitigen Gehwegen von 1,75 m Breite. ",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,"x","x",".","x",".",".","."]
[26,"nein","Nußbaumweg (Freie-Vogel-Straße), Überführung (BW 596)","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,null,"P","V","n. v.","Erneuerung des Brückenbauwerks","Eine Sanierung wurde bereits durchgeführt, so dass eine Erneuerung nicht vordringlich erforderlich ist.","ruhend","3",3,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[478,"nein","Brücke Obernetter Straße  ","Mengede","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,null,null,null,"05387-16","Rückbau der Straßenbrücke über den Nettebach und Errichtung einer neuen Fuß- und Radwegebrücke durch die Emschergenossenschaft. ","Aufgrund von vertraglichen Regelungen hat sich die Stadt Dortmund mit 26% an den Kosten des neuen Bauwerks zu beteiligen. Die Brücke geht nach Abschluss der Maßnahme in das Eigentum der Stadt Dortmund über. Der Bau erfolgt durch die Emschergenossenschaft. ","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[413,"nein","Gut Königsmühle ","Mengede","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Neubau einer Brücke über die Emscher mit Kostenbeteiligung der Stiftung Help&Hope.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,".",".",".",".","."]
[121,"nein","Schondelle - Brücke","Hombruch","14 Einzelmaßnahme Andere Maßnahmen",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Neubau einer Brücke über die Schondelle im nördlichen Teil des Rombergparks."," Beratung für FB 52.","ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".",".","."]
[993,"nein","Lindemannstraße- Grundhafte Erneuerung Brücke ","INN-West ","5a Einzelmaßnahme Brücke",null,null,null,null,null,"V","B","34571-24","Grundhafte Erneuerung der Brücke",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[78,"nein","B1/Voßkuhle Verkehrszeichenbrücke Erneuerung - FR Unna","Innenstadt-Ost","5a Einzelmaßnahme Brücke","S","S","S","E",null,null,null,"31151-23","Erneuerung der Stahlkonstruktion und technische und inhaltliche Aktualisierung der Beschilderung. In diesem Zusammenhang geringfügige Standortanpassung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[105,"nein","Franz-Schlüter-Straße, Lasterhöhung Brücke (BW 838)","überörtlich","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","S","S","S","S","E",null,"10232-18","Tragfähigkeitssteigerung der Brücke Franz-Schlüter-Straße über die Emscher, um die LKW-Fahrten vom KV-Terminal nach Süden zu lenken und dadurch die Ortsdurchfahrt in Huckarde zu entlasten.  ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".","x",".",".","."]
[310,"nein","Am Remberg Überführung über Dortmunder Eisenbahn","Aplerbeck","5a Einzelmaßnahme Brücke","B","B","S","S","S","E",null,"26752-22","Neubau der Brücke sowie ein Ausbau der Straße Am Remberg von der Brücke bis zur Mittelinsel östlich Kohlensiepenstraße. ",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".","x",".",".","."]

{"sheet":"Radverkehr","index":9,"n_rows":44,"n_cols":37,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,18,1,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,32,16,32],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[3,5,16,5],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[1,12,16,12],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,32,3,16383],[4,7,16,7],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,6,16,6],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[4,26,16,26],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[663,"ja","Fahrradwall Bauabschnitt 8 und 9 von Brüderweg bis Bornstraße ","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","S","S","S","E",null,"25066-22","Bau eines vom Hauptverkehr unabhängigen, auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen geführten Radweges.",null,"im Bau","1",12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[625,"ja","Schiebe-Rampe Treppenanlage Victor-Toyka Straße","Innenstadt-Ost","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","B","B","S","S","E",null,"33523-23","Bau von zwei Schiebe- Rampen an der Treppenanlage Victor-Toyka Straße.",null,"im Bau",1,12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".",".",".","."]
[979,"ja","Rheinischer Esel - Grundinstandsetzung Abschnitt 2","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","V","V","V","V","B","S","E","34097-24","Der Bau darf nach Vorgabe durch FB 60 nur im Zeitraum Oktober bis Januar durchgeführt werden. ",null,"nach Auftragserteilung ruhend","1",12,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,"x",null,null,".",".",".","x","."]
[677,"nein","Möllerbrücke zwischen Lange Straße und Neuer Graben - Verbesserung der Radwegesituation","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"V","V","B","B","S","E","n. v.","Optimierung der Radwegesituation auf der Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben. Markierung von Radfahrstreifen, Anpassung/ Erneuerung der LSA.",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x",null,".",".","x",".","."]
[794,"nein","Emscherweg - Erleichterte Querung der Sölder Straße","Aplerbeck","4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung","V","B","S","S","S","E",null,"30716-23","Absenkung des Bordsteins auf der Westseite der Sölder Straße am Ende des ausgebauten Emscherwegs und Erstellung einer Baumscheibe zur Vermeidung von (falsch) parkenden Fahrzeugen",null,"in Bauvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[349,"nein","Rampe am Segen","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","P","P","P","P","V","B","S","25528-22","Bau einer barrierefreien Rampe als Ergänzung zu der vorhandenen Treppenanlage.  Mit der Rampe soll eine barrierefreie Anbindung zwischen dem Bahntrassenweg zwischen \" Am Rombergpark\" über die B54 nach Phoenix-West und dem Geh-/Radweg zwischen dem Rombergpark und der Ardeystraße entstehen. ",null,"in Planung","2",9,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,"x","x",null,"x",".",".",".","."]
[412,"nein","An der Palmweide - Fuß- und Radweg","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","V","V","B","S","n. v.","Erstellung eines Fuß- und Radweges An der Palmweide von der westlichen Seite der S-Bahn Brücke An der Palmweide, parallel zur S-Bahnstrecke in nördliche Richtung bis hinter die Schrebergartenanlage. ","Herstellung durch Emschergenossenschaft über eine Kostenübernahmeerklärung.","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,"x",".",".",".","."]
[669,"nein","Hauert / Brennaborstraße - bessere verkehrliche Gestaltung für Radverkehr","Hombruch","3b Radwege konsumtiv","P","P",null,null,null,null,null,"n. v.","Verbesserung der verkehrlichen Gestaltung der Kreuzung Hauert/Brennaborstraße.","Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb","in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x","x",".",".",".","."]
[670,"nein","Stockumer Straße - Erneuerung Radweg ","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","P","P","P","P","P","V","B","n. v.","Punktuelle Anpassung und Erneuerung der Radwegeinfrastruktur entlang der Stockumer Straße.",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",null,"x",".",".",".","."]
[675,"nein","Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße - Neubau Radweg","Innenstadt-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","P","P","B","S","n. v.","Neubau eines fehlenden Radweges an der Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße.",null,"in Planung","3",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",".","x",".","."]
[1125,"nein","So läuft das - Hauptblatt","überörtlich","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Maßnahmen zur Förderung der selbständigen Mobilität von Kindern und Jugendlichen  ",null,"in Planung",3,3,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[687,"nein","Palmweide, Schnettkerbrücke - Neubau Radweg","Hombruch","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","P","P",null,null,"n. v.","Herstellung einer Wegeverbindung  für den Fuß- und Radverkehr auf ehemaligen Bahngleisen zwischen \"An der Fillkuhle\" und Schnettkerbrücke.","Ggf. Umsetzung durch die DB InfraGo. ","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x","x",".",".",".","."]
[1122,"nein","Kreuzviertel - Fahrradbügel","INN-West","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","P","V","B","S","E","n. v.","Errichtung von Fahrradabstellanlagen (Fahrradbügel) im Kreuzviertel als Pilotprojekt","Umsetzung durch Dritte in Klärung ","in Planung","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,"x",".",".",".","."]
[748,"nein","Fahrrad-Anlehnbügel 250 St., 2024-2025","überörtlich","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv",null,"P","V","V","B","B","S","n. v.","Bau von 250 Fahrrad-Anlehnbügeln für das ganze Stadtgebiet Dortmund. ",null,"in Planung",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".","x","."]
[449,"nein","Gartenstadtradweg, Abzweig Schüren","überörtlich","3a Einzelmaßnahme Radwege investiv","P",null,null,null,null,null,null,"n. v.","Bau eines fehlenden Verbindungsstücks zwischen dem (künftigen) Gartenstadtradweg und dem östlich der B236 vorhanden Radweg auf der Bahntrasse. ","Maßnahme ruht vorerst aufgrund von Abhängigkeiten zur Maßnahme des RVR.","ruhend","2",6,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".",".","."]
[667,"nein","Buddenacker / Schleefstraße - Schließung Geh- und Radwegelücke","Brackel","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Barrierefreie Schließung der Geh- und Radweglücke zwischen Buddenacker und Schleefstraße\r.","Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb","ruhend","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",".",".",".",".","."]
[692,"nein","Martener Straße / Bärenbruch - Radweg","Lütgendortmund","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung einer Wegeverbindung zwischen Bärenbruch und Martener Straße.",null,"ruhend","3",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",".",".",".",".","."]
[678,"nein","Borussiastraße zwischen Wandweg und AS A40 Dortmund-Kley - Erneuerung Radwegeführung","Lütgendortmund","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Überplanung der Radwegeführung Borussiastr. FR Nordwest zwischen Wandweg und AS A 40 Dortmund-Kley insbes. Kreuzungsbereich Borussiastr./Brennaborstr.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[684,"nein","Marsbruchstraße 64 bis Rodenbergcenter - Asphaltierung des Fuß-und Radweges","Aplerbeck","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Asphaltierung der Strecke.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[686,"nein","Palmweide, Rüpingsbach, Ostenbergstraße - Erneuerung Radweg","Hombruch","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung des Fuß- und Radweges entlang der S5 zwischen Ostenbergstraße und Rüpingsbach.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[698,"nein","Hagener Straße - Parallele Radwegeführung","Hombruch","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Führung eines Radweges parallel zur Hagener Straße über Wildrosenstraße und einen Fuß-und Radweg;  Ausbau und Ertüchtigung der Wege.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[706,"nein","Stollenstraße, Haydnstraße, Erwinstraße, Bülowstraße, Lagerhausstraße - FE / Fahrradstraße","Innenstadt-Nord","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Ausbau als Fahrradstraßen.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[707,"nein","Uhlandstraße, Leibnitzstraße, Herderstraße - FE / Fahrradstraße","Innenstadt-Nord","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Ausbau als Fahrradstraßen.",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[902,"nein","Osterlandwehr- Enscheder Str.-Lütgenholz-Heroldstr.-Priorstr.-Westerbleichstr.Feldherrnstr.-Fichtestr. - FE/ Fahrradstraße","Innenstadt-Nord","3b Radwege konsumtiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Optimierung und Ausbau von Nebenstrecken (Ost-West-Fahrradachsen südlich der Mallickrodtstraße) zu Fahrradstraßen mit Radwegweisung als Alternative zu stark befahrenen Straßen. \n",null,"ruhend","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,".",".",".",".","."]
[332,"nein","Sammelmaßnahme City II  Stadtluft ist (emissions-) frei.. hier Teilmaßnahme Fahrradwall","Innenstadt-West","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","S","S","E",null,null,null,null,"18054-20","Umbau des Bereichs Bornstraße bis Adlerturm mit Verbesserung der Radverkehrsführung auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen. ","Die Zeitschiene bezieht sich auf die Abschnitte 1 bis 7.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[641,"nein","Deckensanierung Geh- und Radweg, von Obernetter Straße bis Schloss-Westhusener-Straße","Mengede","3b Radwege konsumtiv","S","S","S","E",null,null,null,"n. v.","Radwegsanierung im Rahmen des Förderprogrammes Deckensanierung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".","x","."]
[652,"nein","Erweiterung VSR und Ertüchtigung OAP-Brackel","Brackel","3b Radwege konsumtiv","S","S","E",null,null,null,null,"35799-24","Digitalisierung des OAP Brackel",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]

{"sheet":"Verkehrswendebüro","index":10,"n_rows":29,"n_cols":37,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,10,2,11],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[1,18,1,31],[1,12,16,12],[4,26,16,26],[4,7,16,7],[2,8,2,9],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,36],[4,27,16,27],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36],[4,32,16,32]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1015,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 7 \"Holzheck\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1016,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8b \"Evinger Straße 422 bis 448\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1017,"nein","Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8d \"Evinger Straße 474 bis 502\"","Eving","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","37154-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".",".",".","x"]
[1018,"nein","Veloroute 8 - Lütgendortmund - Teilstück 1a \"Lange Straße\"","INN-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","V","V","V","B","B","E","36619-24","Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) ",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".","x",".","x"]
[432,"nein","RS1  - 2. Abschnitt von Arneckestraße/Sonnenstraße bis Ruhrallee","Innenstadt-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","P","P","P","V","B","B","35563-24","Bau des zweiten Abschnitts des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet. Der Radschnellweg soll von der Sonnenstraße bis zur Ruhrallee fortgeführt werden.",null,"in Planung","2",8,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,"x",null,"x","x","x",".",".","x",".","x"]
[655,"nein","RS1 - 3. Abschnitt von Schnettkerbrücke, östliches Widerlager bis Große Heimstraße","Innenstadt-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","P","P","P","P","P","P","n. v.","Bau des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet; 3. Abschnitt: von Schnettkerbrücke, östl. Widerlager bis Große Heimstraße.",null,"in Planung","2",6,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",".",".",".",".","x"]
[776,"nein","U 47 - Gleiskreuzung Obernette / Erschließung Energiecampus","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","P","P","P","P","P","P","34076-24","Erschließung des neuen Wohngebietes Energiecampus mit ÖPNV durch den Bau eines neuen Haltepunktes \"Energiecampus\" auf der Linie U 47 sowie den Bau einer Zuwegung über eine Fußgängerbrücke vom Haltepunkt zum Wohngebiet. ",null,"in Planung","3",5,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",".","x",".",".","x"]
[755,"nein","Umgestaltung Wallring - emissionsfreie Innenstadt (EmI)","Innenstadt-West","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro","P","P","P","P","V","B","B","23812-22","Temporäre Umgestaltung des Wallrings mit dem Ziel der dauerhaften Reduzierung des KFZ-Verkehrs und Förderung des Radverkehrs (Versuchsprojekt).",null,"in Planung","3",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x",".",".","x",".","x"]
[775,"nein","U47 - Abzweig Huckarde / Kirchlinde","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro",null,"P","P","P","P","P","P","20397-21","Bau eines neuen Abzweigs der Linie U 47 von Huckarde nach Kirchlinde.",null,"in Planungsvorbereitung","3",5,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",".",".",".",".","x"]
[588,"nein","Kaiserstraße/ Körner Hellweg von Klönnestraße bis Nußbaumweg bzw. Rüschebrinkstraße (1. Abschnitt)","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro",null,null,null,null,null,null,null,"19493-20","Umbau östlicher Hellweg - Kaiserstraße / Körner Hellweg von Klönnestraße bis Nußbaumweg bzw. Rüschebrinkstraße (1. Abschnitt).",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x","x",".","."]
[589,"nein","Wambeler Hellweg/ Brackeler Hellweg  von Nußbaumweg bis Holzwickeder Straße (2. Abschnitt)","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umbau östlicher Hellweg - Wambeler Hellweg/ Brackeler Hellweg von Nußbaumweg bis Holzwickeder Straße (2. Abschnitt).",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x","x",".","."]
[590,"nein","Asselner Hellweg/ Wickeder Hellweg von Am Petersheck bis S-Bahn Haltestelle Dortmund- Wickede (3. Abschnitt)","überörtlich","10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Umbau östlicher Hellweg - Asselner Hellweg / Wickeder Hellweg von Am Petersheck bis S-Bahn Haltestelle Dortmund- Wickede (3. Abschnitt).",null,"ruhend","3",4,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x",".","x","x",".","."]

{"sheet":"Besonderheiten","index":11,"n_rows":33,"n_cols":37,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,16,5],[3,6,3,9],[3,10,16,10],[3,11,16,11],[4,6,16,6],[4,7,16,7],[1,0,16,0],[1,1,16,1],[1,2,16,2],[1,3,16,3],[1,4,16,4],[1,15,16,15],[2,18,3,18],[2,19,3,24],[2,25,3,27],[2,28,3,31],[1,16,16,16],[1,17,16,17],[4,27,16,27],[1,18,1,31],[1,12,16,12],[2,8,2,9],[4,26,16,26],[4,8,16,8],[4,9,16,9],[4,18,16,18],[4,19,16,19],[4,20,16,20],[4,21,16,21],[4,22,16,22],[4,23,16,23],[4,24,16,24],[4,25,16,25],[2,10,2,11],[1,13,16,13],[1,14,16,14],[1,32,3,36],[4,28,16,28],[4,29,16,29],[4,30,16,30],[4,31,16,31],[4,32,16,32],[4,33,16,33],[4,34,16,34],[4,35,16,35],[4,36,16,36]]}
[]
["Projektnr.:","Projekt-blatt","Bezeichnung","Stadtbezirk","Art","P","V","B","S",null,"E",null,"Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument","Beschreibung","Bemerkungen","Maßnahmenstatus","Prioritätenklasse","Summe Gewichtungspunkte","Bewertungstatbestände mit Gewichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beteiligter Bereich"]
[null,null,null,null,null,"= Planung","= Vorbereitung","= Bau","= Schlussrechnung",null,"= Ende der Baumaßnahme",null,null,null,null,null,null,null,4,3,null,null,null,null,null,2,null,null,1]
[null,null,null,null,null,2024,2025,null,null,null,2026,2027]
[null,null,null,null,null,null,"I","II","III","IV",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt","Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand","Straßenoffensive","Velorouten / Radschnellwege","Maßnahme ist Bestandteil \neines sonstigen Bauprogramms","ÖPNV / Barrierefreiheit","Vergabeverfahren läuft","Baubeschluss liegt vor","Förderantrag bewilligt","Planung weit fortgeschritten","Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen)","Radverkehr","Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel","gemeinsame Maßnahme mit Dritten"," Verkehrswege","Verkehrsbauwerke","Verkehrstechnik","Betrieb","Verkehrswendebüro"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[76,"ja","Friedensplatz - Erneuerung Polleranlage","Innenstadt-West","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","B","B","S","E",null,null,null,"33596-23","Erneuerung Polleranlage Friedensplatz.",null,"im Bau","1",15,"x","x",null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,"x",".",".","x",".","."]
[466,"ja","Gneisenauallee A+E Maßnahmen","Scharnhorst","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","B","B","B","B","B","S","E","02562-15","Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Gneisenauallee (Ersatzaufforstung, Extensivwiese und Feldgehölze).","A+E  Maßnahmen in Ausführung durch FB 63","im Bau",1,11,"x",null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[643,"nein","Stadterneuerung Westerfilde /Bodelschwingh: Grün verbindet - coole Wege für Westerfilde und Bodelschwingh","Mengede","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","P","V","V","B","B","S","E","22804-21","Anlage von bis zu 50 Baumscheiben entlang der beiden Straßenzüge \"Mosselde\" und Rohdesdiek\" (Länge ca. 1 km).",null,"in Bauvorbereitung","2",7,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[74,"nein","Wickede, P+R-Anlage ","Brackel","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","B","S","32476-23","Errichtung einer Park+Ride-Anlage mit 25 Stellpätzen am S-Bahn-Haltepunkt Wickede.",null,"in Planung","2",8,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,"x",null,null,"x",null,"x",".",".",".","."]
[636,"nein","Wasserriefen Phoenix West","Hörde","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","V","P","P","P","V","V","B","25972-22","Ertüchtigung der Wasserriefen zum Erhalt des Habitats für die Kreuzkröte. ",null,"in Planung","2",7,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[327,"nein","Stadterneuerung Westerfilde/Bodelschwingh:\nUmbau des Marktplatzes Westerfilde ","Mengede","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","P","P","P","P","P","V","B","06270-16","Neugestaltung Marktplatz.",null,"in Planung","2",6,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x","x","x",".","x",".","."]
[331,"nein","Reinoldiumfeld","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,"P","P","P","P","V","B","n. v.","Bauliche Maßnahmen im Umfeld der Reinoldikirche.","Maßnahme soll im Rahmen der Fertigstellung der Kampstraße durchgeführt werden.","in Planung","3",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,".",".","x",".","."]
[101,"nein","Lindenhorster Straße, Verschwenkung (A + E)","Eving","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"05267-03","Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Lindenhorster Straße (Ersatzaufforstung, Extensivwiese, Feldgehölze, Feuchtbiotope mit Kleingewässerkomplexen).","Vorgesehene A+E-Fläche bedarf aufgrund natürlicher Vegetation ggfs. keiner weiteren Entwicklung.","ruhend","3",5,null,null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,".",".",".",".","."]
[454,"nein","Aplerbecker Mark - Herstellung von Fußgängerrampen ","Aplerbeck","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Schaffung von Barrierefreiheit durch den Bau von Fußgängerrampen als Ersatz für die bestehenden Treppenanlagen.","Externe Vergabe der Planungsleistungen.","ruhend","3",3,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[260,"nein","Bornstraße Erschließungsanlage","INN-Nord","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"04948-16","Bau einer Stichstr. östlich von der Bornstraße zur Anbindung des RRX-Depots.  ","Die Baumaßnahme wurde durch den VRR durchgeführt. Abrechnung noch nicht vollzogen.","ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[628,"nein","Phoenix-See und Weingartenstraße Bewohnerparkzone","Hörde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67",null,null,null,null,null,null,null,"18751-20","Einichtung von Bewohnerparkzonen Phoenix-See und Weingartenstraße  (17 + 22 PSA).",null,"ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[760,"nein","Treppe Bierkamp (Erneuerung/ Instandsetzung)","Hombruch","9 Einzelmaßnahme Straße investiv",null,null,null,null,null,null,null,"n. v.","Erneuerung / Instandsetzung der Treppe Bierkamp."," ehemals BV-Maßnahme Ds-Nr. 19126-20-E1","ruhend","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[271,"nein","Westfalenhallen Veranstaltungsgelände Erneuerung Verkehrsleitsystem u. Parkleitsystem","Innenstadt-West","9 Einzelmaßnahme Straße investiv","S","S","S","S","E",null,null,"31200-23","Die Erneuerung des Verkehrsleit- und Parkleitsystems \"Veranstaltungsgelände Westfalenhallen\" umfasst die Bereiche Im Rabenloh, Ruhrallee, Remydamm, Rheinlanddamm, Wittekindstraße, Strobelallee, Signal-Iduna-Park. \r\n",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]
[322,"nein","Stadterneuerung Hörde\r:\nHerstellung des Verbindungsweges zwischen Alfred-Trappen-Straße 24 und Nagelschmiedegasse (B 4)","Hörde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","S","S","E",null,null,null,null,"24301-22","Herstellung einer Wegeverbindung.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[465,"nein","Stadterneuerung Hörde: Begrünung von Anlieger- und Nebenstraßen","Hörde","13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67","B","S","S","S","S","E",null,"22856-21","Herstellung von 30 Baumscheiben in 8 Anlieger- und Nebenstraßen (Lugierstraße, Kleine Gildenstraße, Graudenzerstraße, Piepenstockstraße, Beukenbergstraße, Nervierstraße, Suebenstraße, Entenpoth).","FB 63 wird später die Baumpflanzungen vornehmen.","in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",".",".",".","."]
[749,"nein","Brackeler Straße - Höhenbeschränkung","Innenstadt-Nord","1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv","S","S","S","E",null,null,null,"22992-21","Errichtung einer Höhenbeschränkung im Bereich der Wendefahrbahn Brackeler Straße.",null,"in SR","keine",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",".","x",".","."]